AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU

SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

Proiectele de mediu ale județului Giurgiu la 31 decembrie 2015

| Nr. crt. | Unitatea care propune/ beneficiar, adresa | Titlu Proiect | Perioada de imple- mentare | Loc de imple- mentare | Scop ecologic general | Populaţie deservită -estimare (nr.loc.) | Date tehnice | Activităţi propuse de proiect | Program de finanţare (Accesat/ vizat pentru accesare) | Programe, strategii, planuri de acțiune din care face parte | Buget total (RON) | Contribuţie proprie, (RON) | Cofinanţare naţională (RON) | Cofinanţare din fonduri europene (RON) | Împrumuturi externe (RON) | Alte surse de finanţare (RON) | Stadiul actual al proiectului % | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| PROIECTE FINALIZATE ÎN ANUL 2015 |
| AER |
| ENERGIE REGENERABILĂ |
|  | Montana Energy Rom | Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare | 2010-2015 | Tarla 54, Parcela 1, Com. Stănești, jud. Giurgiu | Protecția calității aerului prin producerea de energie electrică din surse regenerabile |  | 23,36 ha 1 km până la rețea |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 6.1.1.1.1 | 29250 mii lei | 14625 mii lei (50 %)i |  |  |  | 14625 mii lei (50 %)i | Finalizat | Sistem operațional Email Montana Energy Rom din 01.07.2015 |
|  | Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, Romania Parteneri: – INMA București, Romania; Consiliul Local Roata de Jos, Giurgiu, Romania; Univ. "Angel Kanchev “, Ruse; (CCIRB) | Biocombustibilii – sursa comuna de dezvoltare sustenabila a zonei de cooperare transfrontaliera | 2011-2013 | Euroregiunea Giurgiu-Ruse | Crearea unui suport pentru dezvoltarea durabila a zonei transfrontaliera Giurgiu-Ruse si creșterea avantajelor comparative si reducerea dezavantajelor prin promovarea obținerii si utilizării biocombustibililor; promovarea inovării si transferului tehnologic prin întărirea legăturii dintre cercetare si IMM–uri; stimularea cooperării interregionale pentru obținerea biocombustibililor pentru creșterea stabilității sociale si dezvoltării economice in regiune | Cca 5 mil. loc |  | În regiunea de graniță Giurgiu - Ruse vor fi efectuate studii privind obținerea materialului vegetal si al biocombustibililor, va fi creata o rețea de institute de cercetare, universități si cultivatori de material vegetal si vor fi identificați procesatori si alte entități cu preocupări în domeniu in vederea obținerii si utilizării de biocombustibili de pe ambele maluri ale Dunării. La finalul proiectului urmează sa fie realizat un portal de internet cu baze de date si materiale de promovare in domeniu. | Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 | PLAM rev (3), act. nr. 6.1.1.1.3 | 961,23373 mii euro | 20,96589 mii euro | 88,83561 mii euro | 815,31845 mii euro |  |  | Finalizat |  |
| EFICIENTIZARE TERMICĂ |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun. Giurgiu, ansamblul 1 | 2015 | Mun. Giurgiu | Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun. Giurgiu | Cca 501 locatari | Lucrări de reabilitare termică în blocurile A5, U2, U30, F40, și 32 din cartierul Policlinică |  | POR 2007-2013 AP 1, DMI 1.2 | PLAM rev (3), act. nr. 4.2.1.2.1 | 2179,06347 mii lei | 970,73703 mii lei | 17,49876 mii lei | 990,82768 mii lei FEDR |  |  | Finalizat | Adr. prim Giurgiu nr. 2810/22.01.2016 |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun. Giurgiu, ansamblul 2 | 2015 | Mun. Giurgiu | Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun. Giurgiu | Cca 540 locatari | Lucrări de reabilitare termică în blocurile C2, R,T, S, din cartierul Policlinică |  | POR 2007-2013 AP 1, DMI 1.2 | PLAM rev (3), act. nr. 4.2.1.2.1 | 1752,58179 mii lei | 781,09224 mii lei | 74,86812 mi lei | 796,62144 mii lei FEDR |  |  | Finalizat | Adr. prim Giurgiu nr. 2810/22.01.2016 |
| DRUMURI |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 412 B Neajlov-Sterea DN 61, km 9+550-12+550, 3 km | 05.11.2009-2015 | Com. Clejani, sat Sterea | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3809 | 3 km drum de reabilitat |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.7 | 2236,030 mii lei | 292,880 mii lei, Până în prezent, 20,450 mii lei | 1943,150 mii lei, Pana in prezent 701,85 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr. CJ Giurgiu nr279/21.01.2016 |
|  | Primăria Adunații Copăceni | Modernizarea drumurilor agricole de exploatație în comuna Adunații Copăceni ,județul Giurgiu | 28.10.2010 – 28.04.2014 | Com. Adunații Copăceni | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  | 8 km drum |  | PNDR Măs. 125 a) "Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii" | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 5466,4480 mii lei | 1241,18 mii lei | - | 4225,3 mii lei |  |  | Finalizat | Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 |
|  | Primăria Buturugeni | Drum de exploatare M 125 | 2013-2015 | Com. Buturugeni | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 4136 loc | 10 km |  | PNDR | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.11 | 5.067,11 mii lei |  |  |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim. Buturugeni nr. 74/08.01.2016 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local | 2014-2015 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 0,925 km |  | PNDR Masura 322 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 | 1038,089 mii lei | 80,569 mii lei |  | 957,520 mii lei |  |  | Finalizat | Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare străzi (modificat ”drumuri”) în com. Colibași, jud. Giurgiu | 2014-2016 | Com. Colibași | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3430 loc | 2,02261 km |  | PNDR Masura 322 | PNAPM , cod GL5URR3P011r, redirecționat către PLAM rev(3) , act. Nr 4.1.1.1.14 | 1027,504 mii lei | 10,169 mii lei |  | 1017,335 mii lei |  |  | Finalizat | Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local- Str. Digului- com Colibași. Jud. Giurgiu | 2015-2016 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 0,27 km |  | Buget local | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 177,465 mii lei | 177,465 mii lei |  |  |  |  | Finalizat | Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Comana | Modernizare drumuri de interes local în comunitatea de romi, sat Comana, com. Comana | 2014-2015 | Sat Comana, Com. Comana | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2023 loc | 3 km |  | PNDR | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 | 1067,117 mii lei | 215,761 mii lei |  | 851,356 mii lei |  |  | Finalizat | Adr Prim. Comana nr. 103/08.01.2016 |
|  | Primăria Comana | Modernizare drumuri de interes local, sat Budeni, com. Comana, jud. Giurgiu | 2014-2015 | Sat Budeni, com. Comana | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 908 loc | 3 km |  | PNDR | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1.102,993 mii lei | 227,357 mii lei |  | 875,618 mii lei |  |  | Finalizat | Adr Prim. Comana nr. 103/08.01.2016 |
|  | Primăria Crevedia Mare | Reabilitare străzi principale în com. Crevedia Mare | 2009- | Crevedia Mică şi Sfântu Gheorghe | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 1422 loc | 1,245 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr..4.1.1.1.19 | 546,420 mii lei | 59,5 mii lei, Până în prezent 4,00 mii lei | 486,92 mii lei, Până în prezent 202,92 mii lei | - | - |  | Finalizat | Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Izvoarele | DC 112 Radu Vodă D. Cantemir |  | Com. Izvoarele | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 450 loc | 2,5 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 |  |  | 12,546 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim Izvoarele nr. 241/19.01.2016 |
|  | Primăria Letca Nouă | Modernizare drumuri comunale în comuna Letca Nouă (DC 142) |  | Com. Letca Nouă satele Letca Nouă, Letca Veche, Milcovățu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 3800 loc | 3,2 km |  | Buget local | PNAPM cod GL5URR3P018 redirecționat către PLAM rev (3)- act nr..4.1.1.1.33 |  |  | 2800 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr. .Prim. Letca Nouă nr. 621/04.02.2016 |
|  | Primăria Roata de Jos | Modernizare drum de interes local în com. Roata de Jos DC 181 |  | Com. Roata de Jos | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Finalizat | Adr. .Prim. Roata de Jos nr. 7875/14.01.2015 |
|  | Primăria Ulmi | Modernizare drumuri de interes local, DC 54 şi DC 147 | 2010 - 2011 | Ulmi, Trestieni, Căscioarele, Drăgăneasca, Ghionea | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 7568 | DC 54 L = 2,896km DC 147 L = 0,804 Km Total = 3,7 Km | Asfaltare drumuri | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.31 | 4130,025 mii lei | 2481,0 mii lei | 1649,025 mii lei | - | - |  | Finalizat | E-mail Prim Ulmi din 16.02.2016 |
|  | Primăria Vărăști | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărăști, jud. Giurgiu | 17.02.2014-30.09.2015 | Com. Vărăști, sate Vărăști și Dobreni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 6088 loc | 1,724 km | Îmbrăcare străzi | PNDR | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 1082,577 mii lei | 220,276 mii lei |  | 862,301 mii lei |  |  | Finalizat | Adr.Prim. Vărăști nr. 92/16.02.2016 |
|  | Primăria Vărăști | Modernizare drumuri de interes local comuna Vărăști, jud. Giurgiu | 08.05.2014 – 30.09.2014 | Com. Vărăști sate Vărăști și Dobreni | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 6088 | 1,92197 km | Îmbrăcare străzi | PNDR | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 1118,887 mii lei | 236,574 mii lei |  | 882,303 mii lei |  |  | Finalizat | Adr.Prim. Vărăști nr. 92/16.02.2016 |
| SPAŢII VERZI |
|  | Primăria Ulmi | Înființare spații verzi în loc. Ulmi |  | Sat Ulmi, com. Ulmi | Asigurarea raportului locuitor/spaţiu verde în conformitate cu standardele în vigoare |  |  |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.3.1.1.3 | 130 mii lei | 130 mii lei |  |  |  |  | Finalizat | Email Prim Ulmi din 13.07.2015 |
| APĂ |
| ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ |
|  | SC APA NOVA București | Sistem de alimentare cu apă în com Joița |  | com Joița | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.13 |  |  |  |  |  |  | Finalizat | Autorizație de mediu nr. 40/25.05.2015 |
|  | Primăria Bucșani | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Bucșani în sat Vadu Lat |  | Com Bucșani sat Vadu Lat | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 6648 loc | 4 foraje 1 stație tratare apă 17,247 km rețea apă potabilă | Captarea, tratarea și distribuția apei |  | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.13 |  |  |  |  |  |  | Finalizat | Autorizație de mediu nr. 46/20.07.2015 |
|  | Primăria Colibași | Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Colibași și Câmpurelu, comuna Colibași, jud. Giurgiu | 2014-2015 | Com. Colibași | Asigurarea necesarului de apă potabilă în satele Colibași și Câmpurelu, comuna Colibași |  | 6065 mp |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.13 | 561,079 mii lei | 24,408 mii lei, din care, până în prezent, 19,208 mii lei | 536,671 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Roata de Jos | Alimentare cu apă în satul Cartojani, comuna Roata de Jos | 2009-2013 | Com. Roata de Jos | Satisfacerea necesarului de apă de calitate corespunzătoare pe toată perioada anului | 1500 loc | 7 km rețea Stație de tratare | Construirea unui sistem centralizat de alimentare cu apă, ce va cuprinde foraje de adâncime, staţie de tratare şi pompare şi reţeaua de distribuţie Sistemul de alimentare cu apă propus va rezolva problemele ca: - pânza de apă freatică infestată cu nitriţi şi alţi agenţi poluanţi provenind de la gospodării individuale şi colective - debit insuficient / intermitent pe perioada mai – septembrie a anului şi în sezoanele secetoase | Fondul pentru Mediu Programul vizând protecția resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, stații de tratare, canalizare și stații de epurare | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.9 | 1.544 mii lei |  |  |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim Roata de Jos: nr. 1521/27.07.2015 |
|  | Apele Române ABAAV | Captarea , tratarea și distribuția apei în sat Oncești, com. Stănești |  | Sat Oncești, com. Stănești | Satisfacerea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.13 |  |  |  |  |  |  | Finalizat | Autorizație de mediu nr. 7/05.02.2015 |
|  | Primăria Toporu | Alimentare cu apă potabilă a localităţii Toporu judeţul Giurgiu | 2006-2014 | Com. Toporu, sat Toporu | Satisfacerea necesarului de apă potabilă a cetăţenilor din comuna Toporu | 2400 | 11 km reţea sat Toporu 1 staţie tratare |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.10 | 4368,00 mii lei | 487,91405 mii lei | 3722,15928 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim Toporu nr.663/03.02.2016- Fișa PLAM Autorizație de mediu nr. 57/29.09.2015 |
| CANALIZĂRI- STAȚII DE EPURARE |
|  | Primăria Malu | Stație de epurare, canalizare apă menajeră | 09.12.2015-31.12.2015 | Com . Malu | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2500 loc | 27,47 km rețea |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.7 | 21916,382 | 2121 mii lei | 728,0 mii lei | 19067,382 mii lei |  |  | Finalizat | Fax Prim Malu din 15.02.2016 |
| POLUARE APE CU DEȘEURI DE LA NAVE |
|  | CN APDF SA Giurgiu | Sistem unitar de preluare şi prelucrare a reziduurilor de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul românesc al Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu | 02.05.2012-31.12.2015 | Cernavodă, Călărași, Giurgiu, Drobeta Turnu Severin | Reducerea poluării apelor Dunării Instituirea unui sistem durabil şi rentabil pentru colectarea deşeurilor de pe navele de transport pe apele interioare | 5104,5 mii loc | 4 nave colectoare multifuncționale 3 pontoane de acostare 3 instalații tratare apă de santină 3 instalații tratare ape menajere 30 containere stocare deșeuri 3 stații prelucrare deșeuri 2348 mp platforme betonate | Investiţii constând în instalaţii fixe şi mobile de preluare, colectare şi depozitare a deşeurilor de la nave. Amenajarea de spaţii pe platformele staţiilor, dotate cu containere speciale pentru colectarea şi depozitarea temporară a deşeurilor solide (menajere, hârtie, plastic, ambalaje, acumulatori uzaţi, filtre, textile, metal, etc.) şi rezervoare de stocare a apelor contaminate cu hidrocarburi dotate cu pompe de preluare a reziduurilor de la nave. | POS Transport | PLAM rev (3), act.nr. 1.2.1.1.1. | 43.847,353 mii lei | - | 13.728,831 mii lei, | 30.118,523 mii lei |  |  | Finalizat | Fax APDFdin 12.01.2016 |
| SOL |
| DESEURI |
|  | OMV PETROM SA – Asset IV Moesia Sud | Staţie de bioremediere – Letca Nouă, jud. Giurgiu |  | Com. Letca Nouă | Reducerea gradului de nocivitate a reziduurilor considerate ca fiind periculoase din cauza conținutului de hidrocarburi, folosind un procedeu de bioremediere |  | Concentrația medie de hidrocarburi petroliere a deșeurilor acceptată de 9% |  |  | PLAM rev (3), act nr. 5.1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Finalizat | Analiza solicitării pentru autorizație de mediu |
| ÎMPĂDURIRI DE TERENURI DEGRADATE |
|  | Primăria Roata de Jos | Reîmpădurirea unor terenuri degradate în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu | 2014 | Com. Roata de Jos | Refacerea terenurilor agricole degradate | 8477 loc | 1,5 ha, 10500 puieți |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 3.1.1.1.2 |  |  |  |  |  | Sponsorizare OMV PETROM S.A. și voluntariat Asociația Mai mult verde | Finalizat |  |
|  | Primăria Vânătorii Mici în parteneriat cu OMV Petrom și Asociația MAI MULT VERDE | Campionatul Plantațiilor din Țara lui Andrei |  | Sate Vânătorii Mici și Zădăriciu | Refacerea terenurilor agricole degradate | 1500 loc | 4 ha 12000 puieți | Primăria Vânătorii Mici pune la dispoziție în cadrul proiectului o suprafață de 4 ha teren degradat, în vederea plantării de puieți |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 3.1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Finalizat | Email Prim. Vânătorii Mici din 28.07.2015 |
| PROTECŢIA NATURII, BIODIVERSITATE |
|  | R.N.P. ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Comana R.A. și Consiliul Județean Giurgiu | Reducerea activităților neconforme și gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana - RANGER | 03 .07.2012/ 31.12.2015 | Comana, Călugăreni, Singureni, Mihai Bravu, Băneasa, Prundu, Gostinari, Colibași, Greaca și Hotarele | Conservarea diversității biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică | 20000 loc | 56,5 km poteci de vizitare 10 trasee turistice 100 panouri informative 20bariere 168 borne 600 marcaje pentru delimitare | Planul monitorizare și documentația – suport pentru habitatele și speciile de interes comunitar Realizare infrastructura de vizitare și informare pentru ariile naturale protejate Modelare percepție publică pt asimilare pozitivă și participativă a statutului de arie naturală protejată atribuit zonei Creșterea nivelului de conștientizare în strânsă conexiune cu activitățile concrete de conservare Informare și publicitate proiect Creșterea capacității instituționale de gestionare a PNC | POS Mediu 2007-2013 AP 4 ses.IV | PLAM rev (3), act. nr. 8.2.1.1.1 | 2055,316 mii lei | 334,258 mii lei | 43,2012 mii lei | 1372,846 mii lei | - | - | Finalizat | Adresa Administrației Parcului Natural Comana nr. 10031/18.01.2016: Proiectul a fost încheiat la 31.12.2015 Nu s-a putut implementa contractul de lucrări aferent activității nr. 2 din cauza schimbării Codului Silvic Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA CALAMITĂȚILOR NATURALE, SITUAȚII DE URGENȚĂ |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Amenajare râu Argeş pentru apărare împotriva inundaţiilor în zona localităţilor Popa Nae- Găiseni | 2011-2014 | Popa Nae – Com. Găiseni | Apărare împotriva inundațiilor | 5457 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Apărări de mal 1,8 Km Refacere dig 0,9 Km | Lucrări de: Apărări de mal Îndiguiri | Cred. extern acordat de BCDE cofinanțare de la stat proiect F/P 1579 Lucrare aprobata prin HG 446/16.05.2007 | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.3 | 8.269 mii lei |  |  |  | 8.269 mii lei, din care până în prezent 6391 mii lei (BDCE + Bugetul de stat |  | Finalizat | Adr. SGA nr. 1931/26.02.2015 |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Mărirea gradului de siguranţă în exploatare a barajului Mihăileşti | 2007-2014 funcţie de fondurile alocate | Oraș Mihăileşti | Apărare împotriva inundaţiilor | Mihăileşti 7240 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administrarea AN ”Apele Române! | Reabilitare echipamente hidromecanice şi electrice automatizate Completare terasament dig mal stâng Refacere apărare mal drept Lucrări de reparaţii, consolidări şi reamenajări ale unor construcţii deja existente şi lucrări noi de alimentare cu apă potabilă: reabilitare baraj extindere cabină barajist-culee mal stâng reţele şi instalaţii exterioare reparaţii la digurile de contur ale acumulării, sistemul MC la barajul deversor şi digurile acumulării, regularizare, devieri locale | Fondul Naţional de Dezvoltare | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.6 | 12.055 mii lei (reactualizat) |  | 12.774 mii lei din care, până în prezent, 12.055,66 mii lei din Bugetul de stat și Fondul pentru Mediu |  |  |  | Finalizat | Adr. SGA nr. 158/22.01.2016 |
| PROIECTE ÎN DERULARE |
| PROTECȚIA AERULUI |
| ENERGIE REGENERABILA |
|  | SC SURAKI SA | Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi – Parcul Eolian Suraki - Răsuceni | 2015 | Com. Răsuceni | Utilizarea energiei eoliene în scopul producerii de energie electrică |  | Turbină eoliană 25 MW funcţională |  | POS CCE | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 6.1.1.1.2 | 1000 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 5 % | Proiect stagnat din lipsă de fonduri |
| EFICIENTIZARE TERMICĂ |
|  | Primăria Daia | Eficientizarea consumului de energie termică la școala cu cls. I-VIII Dăița | 2014-2015 | Sat Dăița, Com. Daia | Protecția calității aerului prin generare de energie electrică cu utilizarea energiei solare Reducerea dependenței de resurse de energie primară prin utilizarea energiei solare și geotermale | 500 | Construcție monobloc cu o suprafață de | 26 mp. | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.2.1 | 39170 mii lei |  | 160,0 mi lei |  |  |  | În derulare | SF, PT Adr. Prim. Daia nr. 3841/07.07.2015 |
|  | Primăria Greaca | Reabilitare grădiniță comuna Greaca, jud. Giurgiu |  | Com. Greaca | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.2.1 |  |  | 100,0 mi lei |  |  |  | În derulare |  |
|  | Primăria Prundu | Execuţie lucrări de construcţie Grădiniţa cu program normal – Prundu |  | Com. Prundu | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.2.1 |  |  | 160,0 mi lei |  |  |  | În derulare |  |
| GAZE NATURALE |
|  | Primăria Cosoba | Introducere gaze naturale în comuna Cosoba | 2008-2016 | Com. Cosoba | Reducerea poluării aerului cu noxe rezultate din arderea combustibililor solizi și lichizi | 2600 loc | 12,5 km |  | Lucrare concesionată | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.2.1.1.1 |  |  |  |  |  |  | În derulare 85% | Adr. Prim. Cosoba 65/ 11.01.2016 |
|  | Primăria Floresti-Stoenesti | Extindere rețea de gaze în comuna Floresti-Stoenesti | 2013 | Com. Floresti-Stoenesti | Reducerea poluării aerului cu noxe rezultate din arderea de combustibilil solizi și lichizi | 225 loc | 5,409 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.2.1.1.2 | 356,068 mii lei | 356,068 mii lei |  |  |  |  | În derulare 95% | Adr. prim. Florești-Stoenești nr. 1122/24.02.2015 |
| DRUMURI |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 151 E limita jud. Dâmboviţa-Trestieni km 4+340-9+835;5,495 km | 06.10.2009-2013 | sat. Trestieni, Cosoba, Ulmi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 10429 loc | 5,495 km drum de modernizat |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.1.1.1.2 | 3286,290 mii lei | 250,950 mii lei, din care, până în prezent, 35,480 mii lei | 3.035,340 mii lei, Până în prezent 1143 mii lei |  |  |  | În derulare 37,56% | Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare DJ401 A Palanca-Stoenești, km 50+000-55+050,5,050 km | 2012-2013 | Com. Florești Stoenești | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 14687 loc | 5,113 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.1.1.1.3 | 7339,120 mii lei | 4366,850 mii lei, din care, până în prezent, 3591,74 mii lei | 2972,270 mii lei, Până în prezent 1.698,442 mii lei |  |  |  | În derulare 80% | Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 401 A , Găiseni – Cărpenișu – limită județ Dâmbovița, km 58+730-61+170, km 63+550, 2,840 km |  | Comuna Găiseni, satele Găiseni, Cărpenișu, jud Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 2,840 km |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | În derulare 5% | În faza DALI Acord de mediu - Etapa de încadrare 06.03.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | DJ 401 Herăști - Hotarele km 36+000 -38+374; 39+395 -40+484; (3,563 km) |  | Herăști - Hotarele | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 3,563 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  | 1.559,763 mii lei |  |  |  | În derulare |  |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 404, Limită jud. Dâmbovița-Drăgăneasca -Florești Stoenești km 6+600-13+327, 6,73 km | 2012-2013 | Com. Florești—Stoenești și Ulmi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 16991 loc | 5,674 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.1.1.1.4 | 9725,870 mii lei | 4120,530 mii lei Până în prezent, 3051,680 mii lei | 5605,340 mii lei, Până în prezent 0 lei |  |  |  | În derulare 35% | Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 411. Limită cu jud. Călăraşi Hotarele – Isvoarele – Teius – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari - Călugăreni -Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podul Doamnei – Clejani (DN 61) | 2011-2015 | Judeţul Giurgiu limită cu Jud. Călăraşi Hotarele – Isvoarele – Teius – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari- Călugăreni- Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podul Doamnei – Clejani (DN 61) | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 27398 loc | Lungime 46,26 km, lăţime 6,5 m din care 2*0,75m categorie de importanţă C clasa tehnică IV | Managementul proiectului Monitorizarea şi evaluarea proiectului Conferinţă de lansare a proiectului Organizare proceduri de achiziție servicii de publicitate dirigenţie de şantier şi de audit Publicitatea proiectului Organizare proceduri de achiziție lucrări Executarea lucrărilor Recepţie la terminarea lucrărilor Conferinţa de încheiere a proiectului Auditul proiectului | POR 2007-2013 Axa 2, DMI 2.1 | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.5 | 109.216,1905 mii lei | 23.022,83005 mii lei | 10.114,52698 mii lei | 76.078,83345 mii lei Până în prezent, 35490 mii lei |  |  | În derulare 81% | Acord de mediu- etapa de încadrare 17.07.2015 Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 412 Prundu - Colibaşi, km.0+000-9+000, km 12+000-13+858, 10,858 km | 25.09.2009-2014 | com. Prundu, Gostinari , Comana, Colibaşi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 17771 | 9,912 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.6 | 22169,920 mii lei | 2433,390 mii lei, Până în prezent, 882,860 mii lei | 19736,530 mii lei, Pana in prezent 8848,607 mii lei |  |  |  | În derulare 49% | Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 412 C Uiești - Goleasca – DJ 601, km 17+436-21+936, 4,5 km | 2010-2012 | Com. Bucșani | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 6648 | 4,5 km drum de reabilitat |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.33 | 6912.240 mii lei | 492,010 mii lei, Până în prezent, 36,93 mii lei | 6420,230 mii lei, Până în prezent, 1379,598 mii lei |  |  |  | În derulare 58% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 Acord de mediu-Etapa de încadrare 25.09.2015 faza DALI, pentru comuna Bucșani, satele Podișoru, Bucsani, Obedeni, Uiești, Goleasca |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 412 D Bucșani-Malu Spart, km 0+000-7+820, 7,82 km | Data începerii 2011 | Orașul Bolintin Vale și com. Bucșani | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 7106 | 7,800 km drum |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.8 | 10.423,020 mii lei | 1424,240 mii lei Până în prezent, 79,500 mii lei | 10343,520 mii lei |  |  |  | În derulare 0,7% | Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitarea și modernizarea traseu rutier Gogoșari-Drăghiceanu-Izvoru-DJ504, 9,087 km și DJ 504 Giurgiu-Vieru, 3,1 km | 14.08.2014-31.12.2015 | Mun. Giurgiu, com. Stănești, Gogoșari, Putineiu | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de gaze | 68814 loc | 12,187 km | 0. Activităţi pregătitoare Administrarea , monitorizarea şi evaluarea proiectului Informare şi publicitate proiect Organizarea procedurilor de achiziţie publică Actualizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie Realizarea lucrărilor de construcţii Supervizarea lucrărilor (dirigenţia de şantier) Auditul proiectului | Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 4915,01254 mii euro 2379282,44 mii lei | 124,84132 mii euro 60453,77 mii lei | 38,95163 mii euro 309306,72 mii lei | 4.151,21959 mii euro 2009541,95 mii lei |  |  | În derulare 62% | Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 Acord de mediu – etapa de încadrare CAT 10.07.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 601 Bolintin Deal-Bolintin Vale-Malu Spart , km 9+500-12+500,13+000-21+000, 11,000 km | 2012-2013 | Orașul Bolintin Vale și com. Bolintin Deal | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 18850 loc | 11,000 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică, execuție lucrări | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.33 | 15511,320 mii lei | 1093,700 mii lei, din care, până la data raportării 98,876 mii lei | 14.417,620 mii lei, din care până în prezent 35,24 mii lei |  |  |  | În derulare 1% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 601 D Letca Veche –Limită jud. Teleorman | 2012-2013 | Com. Letca Nouă | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 2,060 km drum | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări |  | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.33 | 2.802,0207 mii lei | 2.802,0207 mii lei |  |  |  |  | În derulare 3% | Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 603: Naipu - Schitu - Mirău – Stoenești – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411) | 01.04.2013-01.06.2016 | Localitățile Naipu, - Schitu - Mirău – Stoenești – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 25844 loc | Reabilitare și modernizare DJ 603 cu o lungime de 36,222 km drum județean și 0,100 km pod nou construit peste râul Câlniștea | Administrarea, monitorizarea și evaluarea proiectului; Promovarea și publicitatea proiectului; Supravegherea lucrărilor de construire; Lucrări de reabilitare și modernizare; Auditul financiar al proiectului | POR | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.1 | 75119,84108 mii lei | 16174,5806 mii lei Până în prezent 565,90907 mii lei | 6917,04585 mii lei Până în prezent 171,73519 mii lei | 52028,21463 mii lei Până în prezent 1291,74727 mii lei |  |  | În derulare 54% | Adr. CJ Giurgiu nr279/21.01.2016 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 611 Roata de Jos – Sadina -Cartojani-Limită jud. Teleorman | 2012-2013 | Com. Roata de Jos | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 8296 | 5,180 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 7273,810 mii lei | 2355,250 mii lei din care, până la data raportării 1576,730 mii lei | 4918,560 mii lei din care, până la data raportării 3224890 mii lei |  |  |  | În derulare 63% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. CJ Giurgiu nr.2058/16.02.2015 Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 precizează un alt procent de realizare, de 58%, cu sistare lucrări din lipsă de finanțare - eroare |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Portul verde și de înaltă performanță Giurgiu -Etapa a II - a – Construcția | 2015-2018 | Mun. Giurgiu - partener ILR Logistica Romania SRL SC Administrația Zonei Libere Giurgiu Sa | Realizarea unei infrastructuri trimodale de transport (apă, cale ferată, rutier) | 62000 loc | Refacerea și modernizarea cheiului de descărcare Construirea halei trimodale fluvial-feroviar- rutier) Investiții în macaralei cu performanțe ridicate, Extinderea căii ferate pentru realizarea unei infrastructuri trimodale de transport Reabilitarea infrastructurii rutiere rutiere din interiorul zonei portuare Modernizarea sistemelor de gtehnologie a informației existente Integrarea în cadrul sistemului de Informații Fluviale | Fiecare dintre parteneri realizează una sau mai multe dintre activitățile proiectului mun, Giurgiu având de realizat următoarele activități Realizarea unei treceri la nivel cu calea ferată Demolare structura ferry-boat existentă managementu proiectului l Diseminarea proiectului | Programul CEF (Connecting Europe Facility) | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 7962,820 mii le (curs euro = 4,5 lei)i | 1194,423 mii lei | - | 6768,397 mii lei | - | - | În derulare | Cerere de finanțare aprobată la data de 15.12.2015 Mun Giurgiu, ILR Logistica Romania SRL, IndustrielLogistik-Linz GmbH și Sc Administrația Zonei Libere Giurgiu SA au derulat proiectul ” Portul verde și de înaltă performanță GIURGIU 2012-EU-18089-SȚ finanțat prin programul TEN-T, prin care au fost realizate o serie de studii tehnico-economice, necesare realizării investiției aferente nodului trimodal. După realizarea documentației prin acestt proiect, este oportună realizarea unui proiect major de investiții, care să ducă în final la realizarea unei infrastructuri de transport trimodale (apă, cale ferată , rutier |
|  | Primăria Mihăilești | Reabilitare străzi în satul Novaci, orașul Mihăilești, județul Giurgiu | 12 luni | Străzile Liliacului, Blocurilor, Cazanului, Vâlcele, Conului, Ghiocelului, Negustori, Lamaitei, Amurgului, Zootehniei - Sat Novaci, oraș Mihăilești | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | cca1500 loc | 4.72 km, 40.000 mp |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  | până la data raportării 43.764,00 mii lei |  |  |  | În derulare | Acord de mediu-Etapa de încadrare Proiectul stagnează din lipsă de fonduri (Adr. Prim Mihăilești nr. 8916/03.02.2016 |
|  | Primăria Băneasa | Reabilitare drum comunal DC 88 Com Băneasa |  | Com. Băneasa | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 4000 loc | 4,2 km |  | OUG 28/2013 | cod PNAPM GL5URR3P022redirecționată către PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.10 | 5200,400 mii lei |  | 4.481,899 mii lei, din care, până în prezent, 800 mii lei |  |  |  | În derulare 70% | Fax Prim. Băneasa din 25.01.2016 |
|  | Primăria Bucșani | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bucșani, județul Giurgiu |  | Com. Bucșani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 6648 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 5490,5 mii lei |  | până în prezent 147.299,73mii lei |  |  |  | În derulare 7,65% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Bucșani | Reabilitare drum comunal DC 191 localitatea Bucșani, jud. Giurgiu. |  | Sate Angheleşti, Vadu – Lat, Obedeni Com. Bucșani | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 6648 loc | 4,600 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  | până în prezent 579.648,00 mii lei |  |  |  | În derulare | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Bulbucata | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bulbucata, județul Giurgiu - comuna Bulbucata. |  | satele Teișori, Făcău și Coteni, județul Giurgiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5049 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 |  |  | până în prezent 441.772,00 mii lei |  |  |  | În derulare | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Buturugeni | Modernizare DC 134 Buturugeni - Pădureni | 2015 | Com. Buturugeni | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 4136 loc | 4,2 km drum |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.12 | 7290,0 mii lei |  | până în prezent 419.396,00 mii lei |  |  |  | În derulare 22% | Adr.Prim. Buturugeni nr.74/08.01.2016 |
|  | Primăria Călugăreni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Călugăreni cu satele Hulubeşti, Uzunu şi Brăniştari, jud. Giurgiu |  | Com. Călugăreni cu sate Hulubeşti Uzunu şi Brăniştari | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2100 loc | 2,904 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 2638 mii lei |  | până în prezent 414.081,00 mii lei | 981,739 mii lei |  |  | În derulare 62% | Fax Prim. Călugăreni din 20.01.2016 Acord de mediu, etapa de încadrare CAT 03.07.2015 |
|  | Primăria Clejani | Modernizare drumuri de interes local în com. Clejani | 2016 | Com. Clejani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3383 loc | 20 km drum modernizat |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.13 | 4523,4 mii lei |  | până în prezent 1.178.826,00 mii lei |  |  |  | În derulare 9,2% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare centura ocolitoare în comuna Colibași, județul Giurgiu | 2014-2016 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 2,810 km |  | Bugetul local | PNAPM GL5URR3P019 PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 | 5787,650 mii lei | 3671,971 mii lei |  |  |  |  | În derulare 80% | Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de exploatare în com. Colibași, jud. Giurgiu | 2013-2015 | Sat Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 38,7 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.16 | 21823,083 mii lei | 17577 mii lei, din care, până în prezent, 5000 mii lei | 21805,486 mii lei, din care, până în prezent, 1954,175 mii lei |  |  |  | În derulare 15% | Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local DL 86/1 tronson III | 2014 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 1,83 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 | 2821,322 mii lei | 103,624 mii lei, din care, până în prezent, 91,261 mii lei | 2717,698 mii lei, , din care, până în prezent, 522,116 mii lei |  |  |  | În derulare 40% | Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local sat Colibași și sat Cîmpurelu | 2014-2016 | Com. Colibași, sat Colibași și sat Cîmpurelu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor | 3426 loc | 2,8448 km |  | OUG 28/2013 | Propunere pentru PNAPM , redirecționată - cod GL5URR3P010 | 2026,883 mii lei | 141,576 mii lei din care, până în prezent,98,2 mii lei | 1885,307 mii lei din care, până în prezent, 1689,870 mii lei |  |  |  | În derulare 98,97% | SF Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de exploatare în com. Colibași, sat Câmpurelu, jud. Giurgiu |  | Sat Câmpurelu, Com. Colibaşi | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3430 loc | 12,5 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr 4.1.1.1.15 | 6936,949 mii lei | 5,0 mii lei | 6931,949 mii lei |  |  |  | În derulare 10% | Semnat contract lucrări. Acestea se vor efectua în funcție de alocările bugetare Acord de mediu – etapa de încadrare Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Comana | Modernizare drumuri de interes local, sat Vlad Țepeș, com. Comana, jud. Giurgiu | 2015 | Sat Vlad Țepeș, com. Comana | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 1970 loc | 16 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 11.205,113 mii lei |  | până în prezent,111.834,00 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Adr Prim. Comana nr. 103/08.01.2016 |
|  | Primăria Cosoba | Modernizare drum comunal DC 144 | 2013-2020 | Com. Cosoba | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 2600 loc | 6,4 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.18 | 4500 mii lei |  | 1500 mii lei |  |  |  | În derulare 10% | Acord de mediu – etapa de încadrare Adr. Prim. Cosoba 65/ 11.01.2016 |
|  | Primăria Floreşti-Stoeneşti | Modernizare drumuri de interes local în comuna Floreşti - Stoeneşti, judeţul Giurgiu |  | Com.Floreşti - Stoeneşti | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 8752 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 |  |  | Până în prezent 601,03 mii lei |  |  |  | În derulare | Acord de mediu - etapa de încadrare 07.12.2015 |
|  | Primăria Frătești | Construire drum comunal DC 116 | 2009-2012 | Sate Frăteşti, Bălănoaia, Cetatea | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 5400 loc | 2,7 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.21 | 2313,0 mii lei | 138 mii lei | Până în prezent 1058 + 382,6 mii lei |  |  |  | În derulare 80% | Email Prim Frătești din 18.02.2016 |
|  | Primăria Găiseni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiseni, satul Găiseni și satul Căscioarele, jud Giurgiu. |  | Com. Găiseni, satul Găiseni și satul Căscioarele | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5500 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 |  |  | Până în prezent 277,115 mii lei |  |  |  | În derulare |  |
|  | Primăria Găujani | Modernizare drumuri comunale și stradale în satele Cetăţuia, Găujani și Pietrişu |  | Sate Cetăţuia, Găujani și Pietrişu com. Găujani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 2500 loc | 9,529 km (sat Găujani-5153 m, sat Pietrișu-3299 m, sat Cetățuia-1077 m) |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 9558,0 mii lei |  | Până în prezent 329,70555 mii lei |  |  |  | În derulare 3% | Fax Prim Găujani din 16.02.2015 Actualizare decizia et de încadrare 13.03.2015 Motivul actualizării: modificarea lungimilor drumurilor ce urmeaza a fi reabilitate astfel: la comuna Găujani sat Găujani-5153 m, la sat Pietrișu-3299 m, la sat Cetățuia-1077 m. |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local, sat Copaciu, comuna Ghimpați, jud. Giurgiu. |  | Sat Copaciu, com. Ghimpați | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc | 5,6 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 4481,394 mii lei | 200,495 mii lei | 4280,899 + 446,508 mii lei |  |  |  | În derulare 5% | Email Prim. Ghimpați- din 30.07.2015 Acord de mediu, etapa de încadrare 27.11.2015 |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghimpați, sat Valea Plopilor, jud. Giurgiu |  | Com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, jud. Giurgiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc | 4,29 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 3159,633 mii lei |  | 25,458 mii lei |  |  |  | În derulare | Email Prim Ghimpați din 30 iulie 2015 SF Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local sat Crovu, sat Ghimpaţi, sat Naipu, comuna Ghimpaţi, județul Giurgiu |  | Sat Crovu, sat Ghimpaţi, sat Naipu, com. Ghimpaţi | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc | 16,194 km |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 13,671,922 mii lei |  | 48,8 mii lei |  |  |  | În derulare | Email Prim Ghimpați din 30 iulie 2015 SF Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Gostinari | Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale în satele Gostinari și Mironești, comuna Gostinari, județul Giurgiu |  | Satele Gostinari și Mironești, com. Gostinari | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 13275,718 mii lei |  | 533,083 mii lei |  |  |  | În derulare 26% | Email Prim. Gostinari din 8.02.2016 |
|  | Primăria Gostinu | Modernizarea drumurilor locale în comuna Gostinu, județul Giurgiu |  | Com. Gostinu | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1764,66 mii lei |  | 1.217,905 mii lei |  |  |  | În derulare 8,7% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Acord de mediu-Etapa de încadrare CAT 17.07.2015 |
|  | Primăria Grădinari | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădinari cu satele Tântava, Zorile și Grădinari | 2012 | Com. Grădinari, satele Tântava, Zorile | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 10100,59 mii lei |  | 473,229 mii lei |  |  |  | În derulare 18% |  |
|  | Primăria Greaca | Asfaltare străzi comunale în comuna Greaca, judeţul Giurgiu |  | Com. Greaca | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2543 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 |  |  | 86,345 mii lei |  |  |  | În derulare |  |
|  | Primăria Greaca | DC 89 Greaca - Puţu Greci |  | Com. Greaca | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1822,0 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 63,3% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Herăști | Modernizare drumuri comunale DS 519, DS 1072, DS 900, DS 731, DS 730 | 2010- 2013 | Com. Herăşti Sat Herăști şi Miloşeşti | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2400 loc | 3,9 km | Scarificare pietruire existentă, execuţia rigolelor betonate, realizare îmbrăcăminte rutieră, bituminoasă | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.22 | 4160,000 mii lei | 1323,879 mii lei | 65,484 mii lei |  |  |  | În derulare 90% | Adr. Prim. Herăști nr. 145/15.01.2016 Acord de mediu nr 9387 / 28.11.2008 |
|  | Primăria Herăști | Modernizare drum de interes local în comuna Herăști, DC 84 |  | Com. Herăşti Sat Herăști | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2760 loc | 1,763 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.22 |  | 1649,040 mii lei | 598,25 mii lei |  |  |  | În derulare 60% | Adr. Prim. Herăști nr. 145/15.01.2016 Acord de mediu – etapa de încadrare 12.06.2015 |
|  | Primăria Herăști | Modernizare drumuri de interes local în comuna Herăști, jud Giurgiu |  | Com. Herăști | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 2400 loc 800 gosp | 1,76 km |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 1663,997 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 20% | Adr. Prim. Herăști nr. 145/15.01.2016 Acord de mediu-Etapa de încadrare 12.06.2015 |
|  | Primăria Hotarele | Modernizare drumuri de interes local în comuna Hotarele, jud. Giurgiu |  | Com. Hotarele | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 |  |  | 89,289 mii lei |  |  |  |  |  |
|  | Primăria Izvoarele | Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 109 Valea Bujorului -Petru Rareș-Naipu |  | Com. Izvoarele | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 670 loc | 5,56 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1409,2 mii lei |  | 504,623 mii lei |  |  |  | În derulare 18.57% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. Prim Izvoarele nr. 241/19.01.2016 |
|  | Primăria Letca Nouă | Modernizare drumuri comunale în comuna Letca Nouă, sate Letca Nouă și Letca Veche |  | Com. Letca Nouă satele Letca Nouă, Letca Veche | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 3800 loc | 5,6 km +4.7 km= 10,3 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 6500 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 50% | Adr. .Prim. Letca Nouă nr. 621/04.02.2016 |
|  | Primăria Malu | Modernizare drumuri comunale și străzi |  | Com. Malu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2500 loc | 11 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.25 | 8.694,445 mii lei | 5,0 mii lei | 8.689,445 + 33,469 mii lei |  |  |  | În derulare 5% | Licitație SEAP Acord de mediu – etapa de încadrare Email Prim Malu din 13.01.2016 (adr. nr. 205/13.01.2016) |
|  | Primăria Mihai Bravu | Modernizare drumuri de interes local în com. Mihai Bravu, jud. Giurgiu |  | Com. Mihai Bravu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2400 loc | 10,81 km | Lucrări de asfaltare | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.26 | 9.191,44825 mii lei | 79.2 mii lei | 9.112,22425 mii lei |  |  |  | În derulare 54% | Email Mihai Bravu din 16.02.2016 |
|  | Primăria Mîrșa | Reabilitare sistem stradal în comuna Mîrșa | 2013-2016 | Com. Mîrșa | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 450 loc | 9,3 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 PNAPM GL5URRP013 | 8370,04395 mii lei | 454,435 mii lei, din care, până în prezent 292,01476 mii lei | 8212,677 mii lei, din care, până în prezent, 925,59957 mii lei |  |  |  | În derulare 75% | Email Prim. Mîrşa din 02 .02.2016 |
|  | Primăria Ogrezeni | Modernizare drumuri locale com. Ogrezeni |  | Com. Ogrezeni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  |  |  |  | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.27 |  | Până în prezent 715,357 mii lei |  |  |  |  | În derulare 37% |  |
|  | Primăria Oinacu | Modernizare drumuri de interes local Com Oinacu |  | Com. Oinacu, sat Coomasca | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 900 | 10,93 km |  | PNDR | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 135,755 mii lei | 87,0 mii lei | 500,0 mii lei |  |  |  | În derulare 50% | SF Adresa prim. Oinacu nr. 67/19.01.2016 |
|  | Primăria Putineiu | Modernizare drumuri de interes local în satele Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, jud. Giurgiu |  | Sate Putineiu, Hodivoaia, Vieru, com. Putineiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5049 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 |  |  | 45,826 mii lei |  |  |  | În derulare | Acord de mediu - etapa de încadrare 27.02.2015 |
|  | Primăria Răsuceni | Reabilitare drumuri de interes local în comuna Răsuceni, județul Giurgiu – Com. Răsuceni. |  | Com. Răsuceni | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2.652 loc | 11,31 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 13142,181 mii lei | 635,504 mii lei | 12506,677+ 218,105 mii lei |  |  |  | În derulare | Acord de mediu-Etapa de încadrare Adr Prim Răsuceni nr. 2242/22.07.2015 PT predat |
|  | Primăria Roata de Jos | Modernizare drumuri de interes local (Străzi principale în comuna Roata de Jos) |  | Com. Roata de Jos | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  | 14 km (17,502 km) |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.28 | 11396,249 mii lei | 100 mii lei din care până în prezent 11,381 mii lei | 11296,249 mii lei din care până în prezent 7587,305 +541,733 mii lei |  |  |  | În derulare 85% | Fax Prim. Roata de Jos din 11. 02.2016- Fişa PLAM |
|  | Primăria Schitu | Modernizare drum de interes local în comuna Schitu, jud. Giurgiu (DC 108) |  | Com. Schitu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 3042,080 mii lei |  | 377,3 mii lei |  |  |  | În derulare 58% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Schitu | Modernizare străzi de interes local în comuna Schitu, satele Bila şi Cămineasca, judeţul Giurgiu |  | Com. Schitu, sate Bila şi Cămineasca | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 1918 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 92 mii lei |  | 38,0 mii lei |  |  |  | În derulare | Email prim Schitu din 27.07.2015: PT Acord de mediu – etapa de încadrare 24.04.2015 |
|  | Primăria Singureni | Modernizare drumuri comunale și stradale în comuna Singureni, județul Giurgiu |  | Com. Singureni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 1500 | 7 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 6712,66088 mii lei | 124 mii lei, din care, până în prezent, 16,4 mii lei | 6584,925 mii lei, din care, până în prezent, 2906,396 mii lei mii lei |  |  |  | În derulare 44% | Adr Prim Singureni nr. 654/10.02.2016 |
|  | Primăria Stăneşti | Modernizare drum comunal DC 118, comuna Stăneşti, județul Giurgiu, comuna Stăneşti, satele Stăneşti, Ghizdaru, jud. Giurgiu |  | Com. Stăneşti, sate Stăneşti, Ghizdaru | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 2,6 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.33 | 2578,935 mii lei | 41,761 mii lei | 2537,174+19,115 mii lei |  |  |  | În derulare | Adr. Prim Stănești nr. 4018/27.07.2015 Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Stoenești | Modernizare drumuri comunale | 2012-2017 | Com. Stoenești | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2526 loc | 9,4 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.29 | 6700 mii lei |  | 1900 + 455,871 mii lei |  |  |  | În derulare 45% | Adr. Prim. Stoeneşti nr. 159/20.01.2016 |
|  | Primăria Toporu | Modernizarea structurii rutiere a părții carosabile pentru străzile de interes local din comuna Toporu |  | Sate Toporu și Tomulești, com. Toporu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2400 loc | 14 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.30 | 13037,62 mii lei |  | 176.939 mii lei |  |  |  | În derulare 85% | Acord de mediu-Etapa de încadrare http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. Prim Toporu nr.663/03.02.2016- Fișa PLAM |
|  | Primăria Ulmi | Modernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, jud. Giurgiu | 2015-2017 | Com. Ulmi | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 8,923 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.33 | 9673,312 mii lei |  | 7944,239 mii lei |  |  |  | În derulare 82,12% | Acord de mediu-Etapa de încadrare Email. Prim Ulmi din 16.02.2016 |
|  | Primăria Valea Dragului | Modernizare drumuri de interes local, comuna Valea Dragului, jud. Giurgiu |  | Com. Valea Dragului | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.33 |  |  | 474,354 mii lei |  |  |  | În derulare |  |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Lucrări de modernizare drum de legătură între satele Vânătorii Mici şi Poiana lui Stângă | 2010 | Sate Vânătorii Mici Poiana lui Stângă | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 1500 loc | L=2,6km L=6m | Aşternere covor mixturi asfaltice | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.32 | 3202,84 mii lei | 273,41 mii lei | 2926,9 mii lei Până în prezent, 544,62 + 1.183,15 mii lei |  |  |  | În derulare 90% | Email Prim. Vânătorii Mici din 04.02.2016- Fișa PLAM http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Vedea | Modernizare străzi în comuna Vedea | 2014 | Com. Vedea | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2800 loc | 8,6 km |  | PNDL | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 7381,86034 mii lei |  | 128 mii lei |  |  |  | În derulare 0,02% | Email Prim. Vedea din 10.02.2016 Acord de mediu-etapa de încadrare |
| SPATII VERZI |
|  | Primăria Vedea | „Amenajare parc Grădina Neamţului Com Vedea” | 2012-2013 | Com. Vedea | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea prafului şi diminuarea zgomotului | 2987 loc | 1337 mp | Dezvoltarea şi modernizarea a 24000 mp spaţiu verde în com. Vedea prin înfiinţarea de 3 parcuri dotate cu bănci, tobogane, leagăne, balansoare, alei, extindere retea electrica pentru iluminatul public a parcului. | Fondul pentru Mediu Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi | PLAM rev (3), acț. nr. 4.3.1.1.1 | 880 mii lei | 80 mii lei | 800 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Licitație publică |
| APĂ |
| POLUARE INDUSTRIALA APE |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Modernizarea stației de epurare | 2014-2018 | PTIGN Mun Giurgiu | Reducerea gradului de poluare a apelor uzate evacuate în canalizarea orășenească și implicit a poluării fluviului Dunărea | 25 de agenți economici 1600 salariați | Dotări cu turbosuflante, aparate |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) Act. Nr. 1.1.1.1.1 | 300 mii lei | Până în prezent, 70 mii lei |  |  |  |  | În derulare 23,3% | Adr.SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A nr.17/13.01.2016 |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Dotarea cu aparatură modernă a laboratorului de analize | 2013-2015 | PTIGN Mun Giurgiu | Protecția calității apelor prin efectuarea de analize rapide, cu precizie mare |  | Aparatură modernă de laborator | Spectrofotometru UV VIS de mare precizie și acuratețe, reactivi chimici de înaltă puritate, sticlărie |  | PLAM Giurgiu rev (3) Act. Nr. 1.1.1.1.2 | 150 mii lei | 150 mii lei, din care, până în prezent, 40 mii lei |  |  |  |  | În derulare 26,6% | Adr.SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A nr.17/13.01.2016 Se continuă proiectul cu modernizarea laboratorului aferent stației de preepurare și prin accesarea de fonduri europene în cadrul programului POC 2014-2020 |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Înlocuirea conductelor din fier și fontă cu cele din polipropilenă | 2014-2018 | PTIGN Mun Giurgiu | Reducerea poluării apei | 25 de agenți economici 1600 salariați | 8 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) Act. Nr. 1.1.1.1.4 | 300 mii lei | 300 mii lei, din care, până în prezent, 50 mii lei |  |  |  |  | În derulare 16,6% | Adr.SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A nr.17/13.01.2016 |
| ALIMENTĂRI ȘI CANALIZĂRI |
|  | Primăria Florești-Stoenești | Alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare com. Floreşti-Stoeneşti | 2014 | Com. Florești-Stoenești | Asigurarea necesarului de apă potabilă și protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 8752 loc | 7 km reţea Staţie de epurare |  | Fondul pentru Mediu Programul vizând protecția resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare | PLAM rev (3), act. nr 2.2.1.1.13 | 9.940,830 mii lei cheltuieli eligibile |  | AFM – 6.750 mii lei |  |  |  | În derulare 10% | Aprobat cerere de finanţare de către AFM la data 06.10.2011 |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în jud. Giurgiu | 2008-2015 (cf. act adițional 6/ 27.02.2013 la Contr. de finanțare) | Mun. Giurgiu -com Slobozia Bolintin Vale Mihăileşti | Servicii de apă şi canalizare la tarife accesibile Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă Îmbunătăţirea modului de gospodărire a nămolului rezultat de la staţiile de epurare Realizarea unui sistem de management eficient al sectorului de apă Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare Construirea unor stații de epurare conforme legislației de mediu | 90 000 loc. | 15473 ha | Reabilitarea fronturi de captare Reabilitare conducte de aducțiune Reabilitare stații de tratare Reabilitare rezervoare stocare apă Reabilitare stații de hidrofor Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție apă și a rețelei de canalizare Reabilitarea și extinderea stațiilor de pompare ape uzate Reabilitarea stațiilor de epurare. | POS Mediu - axa prioritară 1 | AL 21 a mun. Giurgiu şi a oraşului Bolintin Vale | 199.933,484 mii lei, la cursul de 3,7212 lei/ euro cf act adițional nr. 7/19.09.2013 | 9949,602 mii lei Din care, până în prezent, 9949,602 mii lei | 24.697,905 mii lei, din care, până în prezent, 21574,28773 mii lei | 161.486,3 mii lei Fondul de Coeziune din care, până în prezent 141062,65057 mii lei | - | 3.799,677 mii lei din bugetul local, din care, până în prezent 3695,7354 mii lei | În derulare 99,88% | Costuri apreciate în lei, la cursul de 3,7212 lei/euro Proiect împărţit în 9 contracte: 2 asistenţă tehnică şi 7 lucrări. Stadiul actual: CS1-Asistență tehnică pentru managementul proiectului: -100%; CS 2- Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor proiectului - contract semnat la data de 20.10.2008, cu o valoare de 6.899,223 mii lei - în derulare 100%. CL1 Reabilitarea și extinderea capacităților de producție și tratare a apei în aglomerările Giurgiu-Slobozia, Bolintin Vale și Mihăilești -100%; CL2- Reabilitarea și extinderea stației de epurare în aglomerările Giurgiu-Slobozia: - 100% CL3- Construcția stațiilor de epurare în aglomerările Bolintin Vale și Mihăilești - 100% CL4: Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare în aglomerarea Giurgiu-Slobozia lot1 - 100% CL5:Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare în aglomerarea Giurgiu-Slobozia lotul nr. 2–100 % CL6: Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție, a rețele și a stațiilor de pompare apă uzată –99%; CL7: Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare apă uzată în aglomerarea Mihăilești–100% Adr APA SERVICE SA nr. 28/1002/15.01.2016 |
| ALIMENTĂRI APĂ POTABILĂ |
|  | Primăria Mihăilești | Alimentare cu apa potabilă în satele Popeşti şi Novaci, judeţul GIURGIU" | 31.12.2014 | Mihăilești - Satele Novaci şi Popeşti | Satisfacerea necesarului de apa potabila din punct de vedere cantitativ și calitativ în satele Novaci şi Popeşti , jud. Giurgiu | 3800 loc | 4,5 km | Proiectul îşi propune extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabila în satele Novaci şi Popeşti. | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 2.2.1.1.1 | 3748,400 mii lei |  | 313,0 mii lei |  |  |  | În derulare 97% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Proiect stagnat din lipsă de fonduri Adr. Prim. Mihăilești nr.13340/22.07.2015 |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a mun. Giurgiu – legături între coloana nouă şi cea veche |  | Mun. Giurgiu | Asigurarea necesarului de apă potabilă și reducerea poluării apelor subterane și solului |  | Rețea apă L=835 ml, D=110 mm, D=63 mm 20 branşamente D= 25 mm, D= 32 mm, D=40 mm 5 Cămine de vane |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 175.16971 mii lei | 175.16971 mii lei |  |  | - | - | În derulare 90% | Adr APA SERVICE SA nr. 28/1002/15.01.2016 |
|  | Primăria Adunaţii Copăceni | Modernizare sistem de alimentare cu apă în com. Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu | 12.02.2015-12.02.2016 | Com Adunaţii Copăceni | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 7000 loc | 39,2 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 1508,316 mii lei | 67,953 mii lei | 1420,363 +256,584 mii lei |  |  |  | În derulare | Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 și email din 09.07.2015 |
|  | Primăria Bucșani | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Bucșani în satele: Obedeni, Uiești, Goleasca, Anghelești, jud. Giurgiu. |  | Com Bucșani în satele: Obedeni, Uiești, Goleasca, Anghelești | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 6648 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 |  |  | 16,841 mii lei |  |  |  | În derulare |  |
|  | Primăria Bulbucata | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bulbucata, județul Giurgiu - comuna Bulbucata, satele Teișori și Făcău, județul Giurgiu. |  | Com. Bulbucata, satele Teișori și Făcău | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 |  |  | 23,356,00 mii lei |  |  |  | În derulare |  |
|  | Primăria Buturugeni | Extinderea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare) pe raza satului Pădureni, comuna Buturugeni | 2015 | Sat Pădureni, și Podu Ilfovățului Com. Buturugeni | Asigurarea necesarului de apă potabilă în com. Buturugeni | 1900 loc | 10,24 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.2 | 5664,540 mii lei |  | 2883,43318 mii lei |  |  |  | În derulare 62% | Adr. prim Buturugeni nr. 74/08.01.2016 |
|  | Primăria Călugăreni | Alimentare cu apă în comuna Călugăreni, jud. Giurgiu - satele Uzunu și Hulubești. |  | Com Călugăreni, jud. Giurgiu - sate Uzunu și Hulubești. | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 3700 loc | 9,125 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 3748 mii lei |  | 22,7+ 37,254 mii lei |  |  |  | În derulare 74% | Email Prim Călugăreni din 20.02.2016 |
|  | Primăria Colibași | Alimentare cu apă com. Colibași, jud. Giurgiu | 2010-2015 | Com. Colibași | Asigurarea necesarului de apă potabilă în com. Colibași | 3426 loc | 29,112 km rețea 3 puţuri Staţie pompare Staţie tratare |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr.2.2.1.1.3 | 6830,21 mii lei | 167,720 mii lei | 6662,49 mii lei, din care, până în prezent, 6050,417 |  |  |  | În derulare 98% | Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Comana | Alimentare cu apă în sistem centralizat în satele Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana, jud. Giurgiu |  | Sate Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Comana | 2432 loc | 20 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 5.116,726 mii lei |  | 54,766 mii lei |  |  | 5.116,726 mii lei | În derulare 70% | Adr Prim. Comana nr. 103/08.01.2016 În procedura de obținere autorizație de mediu 09.04.2015 |
|  | Primăria Crevedia Mare | Rețea de apă, forare puțuri și gospodărie de apă în com. Crevedia Mare | 21.09.2010 – 06.2015 | Crevedia Mică, Crevedia Mare, în lungul DN 61 | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 1200 loc | două foraje , reţea de 7,5 Km, rezervor 400 mc. |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act. nr.2.2.1.1.4 | 4013,090 mii lei | 97,820 mii lei Până în prezent, 25,8 mii lei | 3915,27 +1.004, 29 mii lei | - | - | - | În derulare 95% | Adr Prim Crevedia Mare nr. 364/05.02.2016 Proiect stagnat din lipsă fonduri |
|  | Primăria Daia | Alimentare cu apă, în comuna Daia, jud. Giurgiu | 2008 - 2013 | Com. Daia, localităţile Daia, Plopşoru | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului în comuna Daia, satele Daia și Plopșoru | 2770 loc | 1 stație tratare sat Daia 40 Km rețea: 30 km reţea sat Daia:, 10 km reţea sat Plopşoru | Proiectul îşi propune construirea unui sistem centralizat de alimentare, canalizare şi staţie de epurare a apei , care să deservească un număr de 3096 locuitori ai comunei Daia, din satele Daia şi Plopşoru, astfel încât să asigure calitatea apei epurate deversate în emisar conform legislaţiei de mediu. | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) , act. nr. 2.2.1.1.5 | 4564,090 mii lei | 644,647 mii lei | 4000 + 1.044,46 mii lei |  |  |  | În derulare 76,4% | Lucrare sistată din cauza fondurilor http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 și adr. Prim Daia nr. 3841/07.07.2015 Acord de mediu – etapa de încadrare pentru rest de executat 19.06.2015 |
|  | Primăria Florești -Stoenești | Alimentare cu apă în satul Florești, com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu |  | Sat Florești com. Florești Stoenești, jud. Giurgiu | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 4500 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 6762,749 mii lei |  | 75,6 mii lei |  |  |  | În derulare | Adr.Prim. Florești Stoenești - nr. 077/20.02.2015: PT |
|  | Primăria Florești -Stoenești | Alimentare cu apă în satele Palanca și Stoenești, com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu |  | Sate Palanca și Stoenești, com. Florești Stoenești, jud. Giurgiu | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 4528 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 7343,664 mii leii |  | 75,6 mii lei |  |  |  | În derulare | Adr.Prim. Florești Stoenești - nr. 077/20.02.2015: PT |
|  | Primăria Frătești | Extindere rețea de alimentare cu apă în sat Cetatea și cătun Bălănoaia, comuna Frăteşti | 2015 | Sat Cetatea și cătun Bălănoaia, com. Frăteşti | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Frăteşti, | 700 loc | 15 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 |  |  |  |  |  |  | În derulare 85% | Email Prim Frătești din 18.02.2016 |
|  | Primăria Gostinari | Înfiinţarea reţelei publice de apă în satul Gostinari, comuna Gostinari, județul Giurgiu |  | Sat Gostinari, com. Gostinari | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 5472,150 mii lei |  | 2161,326 mii lei |  |  |  | În derulare 47% | Email Prim Gostinari din 08.02.2016 |
|  | Primăria Hotarele | Alimentare cu apă în comuna Hotarele | 2014 | Com. Hotarele | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Hotarele |  | 41,2 km reţea Staţie tratare 4 foraje |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act. nr. 2.2.1.1.6 | 6139, 690 mii lei |  | 300,506 mii lei |  |  |  | În derulare 47,5% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Isvoarele | Sistem de alimentare cu apă în satele Isvoarele şi Teiuşu, comuna Isvoarele |  | Sate Isvoarele şi Teiuşu, com. Isvoarele | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 4738,970 mii lei |  | 751,661 mii lei |  |  |  | În derulare 79,5% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Joița | Staţii de alimentare cu apă a satelor Joiţa şi Bâcu, judeţul Giurgiu | 2011-2016 | Com. Joița, sate Joiţa şi Bâcu | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Joița | 3810 | 105865,1 mii mc apă anual 1,932 km conductă aducţiune 35 km reţea distribuție |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.7 | 11667,21698 mii lei | 2258,17103 mii lei | 9409,04595 mii lei |  |  |  | În derulare 99,9% | Adr. Prim. Joita nr. 568/10.02.2016 Lucrări finalizate.Urmează recepția de terminare a lucrărilor |
|  | Primăria Letca Nouă | Sistem de alimentare cu apă în satele Letca Nouă și Milcovățu – comuna Letca Nouă |  | Sate Letca Nouă și Milcovățu – com. Letca Nouă | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  | 20,942 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.13 | 58663,0933 mii lei |  | 57,871 mii lei |  |  |  | În derulare 35% | Adr. Prim Letca Noua nr. 621/04.02.2016 Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Mihai Bravu | Sistem de alimentare cu apă a com. Mihai Bravu | 2008-2014 | Com Mihai Bravu | Asigurarea necesarului de apă în com. Mihai Bravu | 2400 loc | 18,6 km reţea 1 stație de tratare 4 puţuri forate 75 m adâncime 2 rezervoare de 300 mc Staţie pompare hidrofor Staţie clorinare Pompe stradale şi hidranţi la distanţe 100 m. |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.8 | 6595,890 mii lei | 713,2195 mii lei | 4000 + 323,861 mii lei |  |  |  | În derulare 60% | Email Mihai Bravu din 16.02.2016 |
|  | Primăria Ogrezeni | Înființare sistem alimentare cu apă în com. Ogrezeni | 01.11.2013-31.12.2014 | Ogrezeni Hobaia | Asigurarea accesului populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă | 4916 | 36,538 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 21642,950 mii lei |  | 14284,221 + 406,64 mii lei |  |  |  | În derulare 34,9% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Oinacu | Extindere rețea de apă potabilă în satul Comasca, com. Oinacu |  | Sat Comasca, Com. Oinacu | Satisfacerea necesarului de apă potabilă în satul Comasca | 500 loc | 6,35 km rețea |  | PNDR 2014-2020 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 1140,803 mii lei | 54,097 mii lei | 12,426 mii lei |  |  |  | In derulare 75% | SF Adresa prim. Oinacu nr. 67/19.01.2016 |
|  | Primăria Putineiu | Alimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu |  | sate Putineiu, Hodivoaia, Vieru, com. Putineiu | Satisfacerea necesarului de apă de calitate corespunzătoare pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 7119,770 mii lei |  | 110,022 mii lei |  |  |  | În derulare 49,6% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Schitu | Sistem alimentare cu apă în satul Vlaşin, comuna Schitu, judeţul Giurgiu |  | Sat Vlaşin, com. Schitu | Satisfacerea necesarului de apă potabilă |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 23 mii lei până în prezent |  | 158,654 mii lei |  |  |  | În derulare 5% | Email prim Schitu din 27.07.2015: PT, licitație Acord de mediu – etapa de încadrare 09.04.2015 |
|  | Primăria Stoenești | Sistem de alimentare cu apă în com. Stoenești, jud. Giurgiu | 2014-2019 | Com Stoenești | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 2526 loc | 20 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 4000 mii lei |  | 12+ 198,194 mii lei |  |  |  | În derulare 10% | Acord de mediu – etapa de încadrare –CAT 23.10.2015 Adr. Prim. Stoeneşti nr. 159/20.01.2016 |
|  | Primăria Ulmi | Sistem public de alimentare cu apă în comuna Ulmi, jud. Giurgiu | 2015-2017 | Com Ulmi | Satisfacerea necesarului de apă potabilă |  | 50,6 km rețea |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 13713,848 mii lei |  | 12512,594 mii lei |  |  |  | În derulare 91,24% | Email. Prim Ulmi din 16.02.2016 |
|  | Primăria Vărăști | Alimentare cu apă a localităţilor Vărăşti şi Dobreni, jud. Giurgiu | 2011-2012 | Sate Vărăşti şi Dobreni | Asigurarea accesului populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă, asigurarea calităţii apei potabile, asigurarea necesarului de apă pentru combaterea incendiilor | 6088 loc | 15 km reţea sat Vărăşti: 9 km reţea, 1 staţie tratare sat Dobreni: 5 km reţea | Execuţia tehnică a lucrării, instruirea personalului operator, informarea şi conştientizarea populaţiei, monitorizare şi audit | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.11 | 3900 mii lei | 429 mii lei | 3471 mii lei |  |  |  | În derulare 97% | Adr.Prim. Vărăști nr. 92/16.02.2016 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Alimentare cu apă în sistem centralizat, în satele Izvoru şi Vânătorii Mici | 2010 – 2015 | Sate Izvoru şi Vânătorii Mici Com. Vânătorii Mici | Asigurarea accesului populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă, asigurarea calităţii apei potabile | 1714 loc | 12,5 km reţea apă Staţie tratare 2 foraje |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr 2.2.1.1.12 | 2821,791 mii lei | 381 mii lei | până prezent, 931,0 mii lei | - | - |  | În derulare 33% | Email Prim. Vânătorii Mici din 04.02.2016- Fișa PLAM |
| CANALIZĂRI ȘI TRATARE APE UZATE |
|  | Primăria Mihăilești | Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate Popești și Novaci | 31.12.2014 | Sate Popești și Novaci. arondate oraș Mihăilești | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3800 loc | 4,5 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev 3 act. nr 1.3.1.1.12 | 4700 mii lei |  | 2.062.28 mii lei |  |  |  | În derulare 61,14% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. Prim. Mihăilești nr.13340/22.07.2015 |
|  | Primăria Bolintin Deal | Canalizare, staţie de epurare în Com Bolintin Deal | 2014 | Com. Bolintin Deal | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3860 loc | 16 km retea Statie epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.2. | 42836,370 mii lei |  | 2.109,317 mii lei |  |  |  | În derulare 38% | OUG 28/2013 http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 : |
|  | Primăria Clejani | Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Clejani și Podu Doamnei; Sistem de canalizare şi staţie de epurare în satele Clejani şi Podul Doamnei | 2010-2016 | Com. Clejani | Asigurarea necesarului de apă potabilă în satele Clejani și Podu Doamnei Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3383 loc | 16 km retea Statie epurare |  | PNDR Mas. 322 | PLAM rev (3) act. nr. 1.4.1.1.2. | 1.436,674372 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 80% | ADR. Prim. Clejani nr. 558/17.02.2016 |
|  | Primăria Comana | Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate, sat Comana, com. Comana, jud. Giurgiu | 28.03.2012 - 28.03. 2014 | Com. Comana | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2023 loc | 11 km rețea |  | Programul AFM vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apa, stații de tratare, canalizare și stații de epurare | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 1.3.1.1.3. | 7.260,08 mii lei | 1.815,02 mii lei | AFM – 5445,05925 mii lei | - | - |  | În derulare 60% | Adr. Prim. Comana nr. 103/08.01.2016 |
|  | Primăria Frătești | Rețea de canalizare, stație de epurare în satele Remuș și Frătești, comuna Frătești, jud. Giurgiu |  | sate Remuș și Frătești, comuna Frătești | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 5400 loc | 24 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 1.3.1.1.3 |  | 78,524 mii lei | 231,476 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Email Prim Frătești din 18.02.2016 |
|  | Primăria Ghimpați | Reţele de canalizare şi staţie de epurare, în com Ghimpaţi, sat Copaciu | 2014 | Com. Ghimpaţi, sat Copaciu | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2800 loc | 5,5 km |  | PNDR Mas. 322 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.4 | 3589,385 mii lei Până în prezent, 3200,0 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 95% | Email Prim Ghimpați din 30.07.2015 |
|  | Primăria Ghimpați | Reţele de canalizare şi staţie de epurare, în sat Ghimpaţi | 2014 | Sat Ghimpaţi | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere |  | 7,4 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.5 | 3.800 mii lei Până în prezent 3600 mii lei |  | 3.800 mii lei |  |  |  | În derulare 95% | Email Prim Ghimpați din 30.07.2015 |
|  | Primăria Grădinari | Staţie de epurare în Grădinari, jud. Giurgiu | 2014 | Extravilanul com. Grădinari, în partea estică a localităţii, la cca 200 m de malul drept al râului Argeş | Protecţia apelor subterane şi a solului prin epurarea apelor menajere | 3841 locuitori | 10 KM | Construcţie staţie de epurare de tip monobloc, mecano-biologică Investiţia va fi realizată în extravilanul com. Grădinari, în partea estică a localităţii, la cca 200 m de malul drept al râului Argeş şi cuprinde staţie de epurare ape uzate de natură menajeră. Investiţia va prelua apele uzate menajere rezultate în cele trei localităţi ale comunei - Grădinari, Tântava, şi Zorile | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr.1.3.1.1.6 | 4,6 mil LEI | 0,8 mil LEI |  |  |  |  | În derulare 60% |  |
|  | Primăria Grădinari | Sistem de canalizare pentru preluarea apelor pluviale excesive în comuna Grădinari | 2014 | Com. Grădinari | Preluarea excesului de ape pluviale | 3841 locuitori | 10 km rețea pluvială |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În derulare 20% |  |
|  | Primăria Roata de Jos | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în satul Cartojani, comuna Roata de Jos | 2014 | Com. Roata de Jos | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3900 loc | 7 km reţea Staţie de epurare |  | Fondul pentru Mediu Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare și statii de epurare | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.8 | 6588,45 mii lei |  | 75% AFM |  |  |  | În derulare 5% | Fax Prim. Roata de Jos din 11. 02.2016 - Fişa PLAM |
|  | Primăria Vedea | Realizarea sistemului de canalizare menajeră, staţie de epurare în com.Vedea | 2011-2016 | Com. Vedea | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2600 loc | 11 km rețea, Stație epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.9 | 7579,62707 mii lei |  | 3500 mii lei |  |  |  | În derulare 60% | Email Prim Vedea din 10.02.2016 Lucrări în execuţie |
| PROTECȚIA SOLULUI |
| DEȘEURI |
|  | SC SURAKI SRL | Secție de prelucrare deșeuri animale, com. Răsuceni, sat Răsuceni, jud. Giurgiu | 2011-2014 | Com. Răsuceni | Eliminarea reziduurilor de la amimalele abatorizate | - | Suprafaţă construită de 400 mp. Din 1000 kg materie primă se obţin 700 kg făină proteică şi 150 kg ulei (grăsime | prelucrare deşeuri animale, rezultate în urma activităţii de abatorizare, cu obținere de hrana pentru animale de companie. încărcare materie primă în moara de oase şi deşeuri, degresare produs, tratare termică materie şi depozitare făină proteică) linia de Pet Food cuprinde: mixare, transportare, extrudere, tratare termică, aromatizare şi ambalare. | PNDR |  | 4.552, 730 mii lei | 2 717 ,453 mii lei | 0 | 1 835, 277 mii lei |  |  | În derulare 7% | În data de 08.11.2011 unitatea a fost înştiinţată că cererea a fost selectată S-a aprobat contractul de finanțare. A fost depus proiectul tehnic și un dosar de achiziții |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu | 03.11.2009 – 31.05.2013 | Județul Giurgiu | Creșterea gradului de conectare la serviciile de salubrizare publica la 100% în zonele urbane și 90% în zonele rurale. - reducerea cantității de deșeuri din depozite cu 45% în 2016 prin creșterea cantității deșeurilor reciclate și refolosite, respectând directivele UE asupra depozitelor ecologice și a deșeurilor din ambalaje. - reducerea numărului de depozite neconforme prin închiderea a 3 depozite din mediul urban și închiderea depozitelor din mediul rural. - Îmbunătățirea standardelor tehnologice de depozitare în conformitate cu cerințele legale | 286 mii loc | 3.526 km2 | - Colectarea și separarea deșeurilor. - Transferul și transportul deșeurilor. - Centrul Integrat de Management al Deșeurilor (CMID). - Închiderea depozitelor existente din spatial urban și rural. -Asistența tehnica, supervizare, informare publica. | Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 - 2013 | PLAM rev (2) | 112846,293 mii lei | 11.265,068 mii lei Din care: - valoare eligibilă 2.073.086, mii lei -valoare alta decât cea eligibilă 9.191,982 mii lei | 18.657,776 mii lei | 82.923,449 mii lei |  |  | În derulare 98,12% | Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), a staţiei de sortare şi a staţiei de compostare de la Frăteşti, judeţul Giurgiu-100% Reabilitarea şi închiderea depozitelor urbane neconforme, existente în judeţul Giurgiu-100% Construcţia a 3 platforme/ centre de colectare, precum şi de puncte de colectare, în judeţul Giurgiu-88% Achiziția de echipamente pentru colectarea deşeurilor în judeţul Giurgiu-100% Achiziția de echipamente pentru centrul de management integrat al deşeurilor Frăteşti-100% Solicitare autorizație integrată de mediu ECO SUD- Etapa de analiză a completărilor –CAT 10.07.2015 Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 |
| ÎMPĂDURIRI DE TERENURI DEGRADATE |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reconstrucţie ecologică pe terenuri degradate în perimetrele de ameliorare Colibaşi, comuna Colibaşi, și respectiv Ciorărie şi Malu Roşu, comuna Oinacu, judeţul Giurgiu | 30.12.2009 – 30.12.2014 | Colibaşi Oinacu | Refacerea terenurilor agricole degradate Îmbunătățirea calității mediului prin extinderea suprafeței împădurite la nivel național;; menținerea biodiversității; Dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice și sociale ale pădurilor; Respectarea obligațiilor asumate de România prin semnarea protocolului de la Kyoto, conf. Art 2, alin 1 |  | Colibaşi – 38,7 ha Puieţi plantaţi: 193.500 buc. Stejar: 96.750 Frasin:48.375 Tei: 48.375 Oinacu – 35,6 ha Puieţi plantaţi: 173.000 Stejar: 17.500 Frasin:35.000 Cireş: 17.500 Salcâm: 77.260 Mojdrean: 12.870 Cenuşar: 12.870 | Lucrări de reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrele de ameliorare Lucrări de întreţinere aferente an 1. Lucrări de completare perimetre ameliorare împădurite aferente anului 2; Lucrări întreţinere perimetre ameliorare împădurite aferente anului 2; | AFM – Ord.1090/2009 | PLAM rev (3), act. nr 3.1.1.1.1 | 3.113,577 mii lei, din care Colibaşi – 1.670,533 mii lei Oinacu 1.443,044 mii lei | - | 3.113,577 mii lei, din care Colibaşi – 1.670,533 mii lei Oinacu 1.443,044 mii lei | - | - |  | În derulare 30% | Întreținere și completări conform graficului de execuție Contract finanțare nr. 271/N/2009 intre UAT jud. Giurgiu si AFM cu modificări si completări ulterioare (etapa de împădurire finalizata, în prezent în derulare etapele de întreținere si completare a puieților conform controalelor anuale ale regenerărilor) Adr. CJ Giurgiu nr 279/21.01.2016 nu precizează procentul de rezolvare |
| PROTECȚIA NATURII- BIODIVERSITATE |
|  | Asociația Vatra | Gestionarea durabilă a 3 situri Natura 2000 din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (GESDUR)/ 43148 | 17.06.2013-31.12.2015 | Regiunea: 3 Sud Muntenia, jud. Giurgiu, Teleorman și Călărași Ariile naturale protejate Vedea – Dunăre: Ostrovu Lung – Gostinu: Gura Vedei - Şaica – Slobozia | Realizarea cadrului necesar pentru protecția biodiversității și a patrimoniului natural de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate de proiect, prin sprijinirea unui management performant și durabil, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000 | 125265 locuitori a 25 de localități din 17 unități administr.-teritoriale 14853 elevi și 1120 profesori din 31 instituții de învățământ | 2 Studii privind inventarierea, evaluarea și cartarea biodiversității din ariile protejate vizate de proiect, câte un studiu pentru fiecare plan de management al proiectului 2 seturi de date geospațiale, câte un set pentru fiecare plan de management al proiectului 2 Studii de evaluare a impactului factorilor antropici asupra biodiversității din ariile protejate vizate de proiect, câte un studiu pentru fiecare plan de management al proiectului 1 Bază de date care cuprinde informații obținute prin derularea proiectului, suport pentru realizarea planurilor de management. 1 Plan de management integrat pentru ariile naturale protejate 1 Plan de management integrat pentru siturile Natura 2000 2 Planuri de monitorizare a speciilor și habitatelor de desemnare din ariile naturale protejate vizate de proiect, câte unul pentru fiecare plan de management al proiectului 2 Strategii de vizitare elaborate, câte una pentru fiecare plan de management al proiectului 2 Studii elaborate pentru definirea unor sisteme unitare de semnalizare a ariilor naturale protejate vizate și a valorilor de interes din interiorul acestora. 2 Strategii de comunicare elaborate, câte una pentru fiecare plan de management al proiectului 2 Studii de evaluare a impactului potențial al măsurilor de management asupra proprietarilor și administratorilor de terenuri din aria de desfășurare a proiectului, câte un studiu pentru fiecare plan de management al proiectului 2 Planuri de management aprobate de către autoritatea competentă de mediu, pentru ariile naturale protejate vizate de proiect 2 studii de evaluare adecvată pentru cele 2 planuri de management ale proiectului 2 Rapoarte de evaluare de mediu pentru cele 2 planuri de management ale proiectului 1 Plan de comunicare elaborat pentru acțiunile de conștientizare și informare ale proiectului | Elaborarea planurilor de management și a documentațiilor anexă corespunzătoare ariilor naturale protejate vizate Acțiuni de informare și campanii de comunicare pt creșterea nivelului de conștientizare publică Activități de consultare publică aferente procedurilor de elaborare și aprobare a planurilor de management Acțiuni de diseminare și conștientizare în scopul prezentării proiectului și a rezultatelor acestuia | Programul Operaţional Sectorial „MEDIU” 2007-2013, Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000. | PLAM rev (3), act. Nr 8.2.1.1.2 | (11329,505 mii lei ) | 0,00 | 2.265,9 mii lei | 9.063,603 mii lei | 0,00 | 0,00 | În derulare 22% | Adr. asociației ”Vatra” nr. V1507031/03.07.2015 Organizarea si desfășurarea primei conferințe de presa Realizarea unui plan de comunicare Realizarea unei baze de date care cuprinde informații obținute prin derularea proiectului |
| PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI ISTORIC |
|  | Consiliul Judeţean Giurgiu | Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată Comana şi modernizarea infrastructurilor conexe | 10.12.2010- 09.12.2015 | Com. Comana |  | 10.000 loc | 18.837 mp | Management proiect Lucrări construcții Racord electric Asistenta tehnica Audit Publicitate proiect Monitorizare si evaluare proiect Selectare personal | POR 2007-2013 | PLAM rev (3) Act. nr. 9.1.1.1.1 | 30.402,00096 mii lei | 75.783,57 lei | 492.593,24 lei | 3.220.801 lei | - | - | În derulare 78% | Adr. CJ Giurgiu nr 278121.01.2016 |
|  | Protoieria Bolintin, jud. Giurgiu | Consolidarea, restaurarea și reabilitarea Conacului Drugănescu din sat Stoenești, com. Florești – Stoenești - monument de importanță națională | 2013-2016 | Sat Stoenești, com. Florești Stoenești, | Conservarea patrimoniului istoric și cultural, creșterea suprafeței de spații verzi |  | 50000 mp | Activități culturale, sociale și misionare, activități de construcție și restaurare |  | PLAM rev (3) Act. nr. 9.1.1.1.2. | 3000 mii lei, din care 242,394 până în prezent | 107152 mii lei |  |  |  | Secretariatul de Stat pentru Culte 385000 mii lei Consiliul Local 17000 mii lei Cons . Jud. 110020 mii lei | În derulare 20% | Email Protoieria Bolintin 07.07.2015 |
|  | Institutul Național al Patrimoniului București | Restaurarea și consolidarea Fostul Schit Strâmbul din comuna Găiseni, monument istoric de importanță națională - în cadrul Programului Național de Restaurare | 2013-2016 | Comuna Găiseni | Refacerea monumentelor istorice și culturale pe teritoriul județului Giurgiu |  |  |  | Programul Național de Restaurare | PLAM rev (3) Act. Nr. 9.1.1.1.3 | 1542,97 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 58,82% | Adr INP București nr. 159/15.01.2015 |
| ECOTURISM |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Amenajare spaţiu de agrement pe Canal Cama, adiacent pod Bizetz - Municipiul Giurgiu | 2014-2015 | Mun. Giurgiu | Dezvoltarea durabilă a Municipiului Giurgiu prin amenajarea unui spaţiu de agrement pe Canal Cama | 62.000 locuitori ai municipiului şi turişti | St =2203 mp Trotuar = 213,75 mp Parcări =200mp Terase-acoperiş= clădiri=35,3mp Pietonal=308,3 Spaţii verzi =829,05 mp - Scări şi rampe= 199,9mp - Gradene= 75,17 mp - Ponton = 318,01 mp - Dig=77,25 mp | Amenajare promenadă - ponton – scenă plutitoare - clădire pentru depozitare ambarcațiuni; - o clădire expoziţii de artă şi manifestărilor culturale; - o clădire vestiare şi grupuri sanitare; - terase bordate cu vegetaţie; - terase înierbate deasupra clădirilor; - traseu pietonal la nivelul carosabilului bordat cu vegetaţie; - gradene; - parcări; - trepte/ rampe trotuar l- promenadă. | POP – Măs. 1 - Valorificarea sectorului pescăresc şi a turismului piscicol, Acţiunea 5 – Amenajarea unor spaţii pentru servicii şi agrement pentru turişti. | - | 1592,24436 mii lei | 299,58216 mii lei | 23,16555 mii lei | 969,49665 mii lei | X | X | Finalizat | Adr. Prim Giurgiu nr. 2810/22.01.2016 |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, SITUAȚII DE URGENȚĂ |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Neajlov pe tronson Crevedia Mare - Iepurești, în vederea asigurării capacităţii de transport albie | 2012-2013 | Com. Clejani-Crevedia Mare –Iepurești - Singureni | Apărare împotriva inundațiilor | Crevedia 4898 loc Clejani 3383 loc Iepurești 1978 loc Singureni 3190 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Recalibrare albie 2,91 Km Îndiguire -4,1Km | Lucrări de: Recalibrare albie Îndiguire |  | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 7.1.1.1.1 | 646 mii lei (reactualizat) |  |  |  |  |  | În derulare 80% | S-au finalizat lucrările de îndiguire și recalibrare a albiei râului Neajlov pe teritoriul localităților Clejani și Iepurești Adr. SGA nr. 158/22.01.2016 |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Ciorogârla aval NH Brezoaiele - Joiţa | 2010-2014 | Com. Joița, Ulmi | Apărare împotriva inundațiilor | 3316 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Reprofilare albie 25 Km praguri și căderi 23 Km Consolidare mal 19,185 Km | Lucrări de: Recalibrare albie Îndiguire | Cred. extern acordat de BCDE cofinanțare de la stat proiect F/P 1579 Lucrare aprobata prin HG 446/16.05. 2007 Obiective de investiții prioritare Infrastructura de mediu | PLAM Giurgiu rev (3) , act nr. 7.1.1.1.2 | 29.881 mii lei (reactualizat) |  |  |  | 29.880 mii Lei, din care până în prezent 6.966 mii lei (BDCE + Bugetul de stat |  | În derulare 97% | Lucrările continuă pe teritoriul județului Ilfov Adr. SGA nr. 158/22.01.2016 |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Amenajare râu Argeş pe sectorul bj. Goleşti- Bj. Ogrezeni în vederea stabilizării albiei | 2013-2016 | Com. Găiseni, Florești-Stoenești., oraș Bolintin Vale | Apărare împotriva inundațiilor și eroziunii albiei | Bol. Vale – 11953 loc, Florești-Stoenești 8752 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Amenajare albie 3,3 km Apărări de mal 6,6 km Zid de sprijin 2,4 km 20 praguri de fund | Lucrări de: Protecție maluri Praguri de fund | Fondul Național de Dezvoltare Cred. extern acordat de BCDE cofinanțare de la stat proiect F/P 1579 | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.4 | 81807 mii lei (reactualizat, conform ultimului deviz general) |  |  |  |  |  | În derulare 2% | Adr. SGA nr. 158/22.01.2016 SF Certificat de urbanism obținut Indicatori tehnico economici aprobați prin HG PT finalizat Urmează începerea execuției lucrării |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Acumulare Ogrezeni pentru alimentarea cu apă a mun. Bucureşti | 2014 | Pe râul Argeș, în aval de barajul Ogrezeni județul Giurgiu | Înlăturarea efectelor eroziunii regresive |  |  | Lucrări de: Construcție acumulare frontală și pentru înlăturarea efectelor eroziunii regresive produse pe râul Argeș |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.5 | 43108,78 mii lei |  | 43.108,78 mii lei din Bugetul de stat, până în prezent |  |  |  | În derulare 80% | Adr. SGA nr. 157/25.01.2016 (Raportarea PLAM) S-a recepționat acumularea frontală și „Lucrările pentru înlăturarea efectelor eroziunii regresive produse pe râul Argeș, în aval de barajul Ogrezeni județul Giurgiu” |
| EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI |
|  | Administrația Parcului Natural Comana (Partener cu ProParc- ONG)) | Natura în școli și școala în arii protejate | 2014- 2016 | Arii protejate | Educația pentru natură a populației școlare în cadrul programului ”Pașaportul copiilor pentru arii protejate” | 1200 pers. |  | Elaborare program”Pașaportul copiilor pentru arii protejate” Elaborare manual de educație pe tema rolului ariilor protejate Cursuri pentru realizarea de programe de educație ecologică | Fondul ONG în România Componenta 3- Dezvoltare Durabilă, Granturi SEE | PLAM rev (3) act nr.8.2.1.1.3 | 160.808,71 Euro |  |  | 144.616,27 Euro |  |  | În derulare 50% | În acest moment se lucrează la pregătirea programelor educaționale pentru vizitatori, la capturarea imaginilor reprezentative pentru ștampile și timbre de colecție ce vor putea fi folosite în Pașaportul ariilor protejate |
| PROPUNERI DE PROIECTE |
| PROTECȚIA CALITĂȚII AERULUI |
| ENERGIE REGENERABILĂ |
|  | S.C. ELNET INSTAL SRL | Centrală electrică alimentată cu biomasă - ce se va amplasa în comuna Bucşani, sat Obedeni, judeţul Giurgiu |  | Comuna Bucşani, sat Obedeni, judeţul Giurgiu | Generare de energie electrică prin utilizarea energiei solare |  |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 6.1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu - etapa de încadrare 21.12.2015 |
|  | SC SEMEȘ ENERGY SRL | Centrală fotovoltaică 498 KW pentru producere energie electrică, post trafo, împrejmuire, drum acces, racord utilități, racord electric |  | Sat Herăști, com. Herăști, CF 31168 si CF 31169, jud. Giurgiu. | Generare de energie electrică prin utilizarea energiei solare |  | 498 KW |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 6.1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu - etapa de încadrare 05.06.2015 |
| EFICIENTIZARE TERMICĂ |
|  | Primăria Colibași | Eficientizarea consumului de energie termică la școala generală nr. 1 Colibași |  | Com. Colibași | Protecția calității aerului prin generare de energie electrică cu utilizarea energiei solare | 500 | Instalație solară cu 5 panouri solare Instalație pompa de căldură 3x60 kW, Instalație fotovoltaică cu puterea de 1,1 kW |  | Fondul pentru Mediu | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.2.1 | 1160,948 mii lei | 43,760 mii lei |  | 1117,180 mii lei |  |  | Propunere | SF Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
| GAZE NATURALE |
|  | Primăria Băneasa | Înființare distribuție gaze naturale |  | Com. Băneasa | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 5200 loc | 56,634 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Propunere | SF, |
|  | Primăria Daia | Înființare distribuție gaze naturale în localitățile Daia și Plopșoru aparținătoare comunei Daia, jud. Giurgiu | 2015 | Com. Daia | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 2770 loc | 29,5 km rețea distribuție |  | Îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului de confort al localnicilor, diminuarea poluării aerului, protecția fondului forestier | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 | 11517,840 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Daia nr. 3841/07.07.2015 SF |
|  | Primăria Izvoarele | Înființare distribuție gaze naturale în com. Izvoarele |  | Com. izvoarele | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 3804 loc |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.2.1.1.2 | 13114,4 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Izvoarele nr. 241/19.01.2016 Proiectul a fost încadrat gresit ca fiind ”In derulare” de către Primăria Izvoarele |
|  | Primăria Frătești | Rețea de distribuție gaze naturale | 2014 | Com. Frătești | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 5041 loc |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 | 8.232,818 mii lei | 27,483 mii lei | 8.208,335 mii lei |  |  |  | Propunere | Email Prim Frătești din 18.02.2016 |
|  | Primăria Stoeneşti | Înființare sistem de distribuţie gaze în comuna Stoeneşti, satele Stoeneşti, Mirău şi Ianculeşti, jud. Giurgiu |  | Com. Stoeneşti, sate Stoeneşti, Mirău şi Ianculeşti | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 2526 | 12,55 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 |  |  | 4581 mii lei |  |  |  | Propunere | Acord de mediu -etapa de încadrare Adr. Prim. Stoeneşti nr. 159/20.01.2016: SF elaborat |
| DRUMURI |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare drum județean DJ 503 A- Halta CFR Oncești – Radu Vodă-Chiriacu-Răsuceni-limită județ Teleorman |  | Oncești – Radu Vodă-Chiriacu-Răsuceni-limită județ Teleorman | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  |  |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu - Etapa de încadrare CAT 17.07.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare drumul judeţean DJ 504 Giurgiu – Vieru - Putineiu – limită judeţ Teleorman |  | Giurgiu – Vieru - Putineiu – limită judeţ Teleorman | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  |  |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – Etapa de încadrare CAT 10.07.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 505, hala CFR Chiriacu-Izvoarele-Valea Bujorului-DN 5 B, km 30+800-34+700 |  | Chiriacu-Izvoarele-Valea Bujorului | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  |  |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Proiect în faza DALI Acord de mediu-Etapa de încadrare CAT 25.09.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | ,,Reabilitare și modernizare DJ 506 A- Limită județ Teleorman- Toporu( DJ 503) KM 14 + 000 – 20 + 930, 6,930km |  | comuna Toporu, sat Toporu, jud. Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 6,930km |  | POR 2014-2020 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Proiect în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) Acord de mediu - Etapa de încadrare 06.03.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare drumul judeţean DJ 507 Giurgiu-Oinacu-Braniştea-Gostinu |  | Giurgiu-Oinacu-Braniştea-Gostinu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  |  |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare CAT 10.07.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare drum județean DJ 601, limită județ Ilfov-Bolintin Deal- Bolintin Vale,Malu Spart, Roata de Jos, Mârșa- limită județ Teleorman, km 7 + 000- 9 +500, km 12 + 500- 13 +000, km 21 + 000- 43 +000, km 45 + 500- 49- 350, 28,850 |  | Bolintin Deal- Bolintin Vale,Malu Spart, Roata de Jos, Mârșa , județul Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  |  |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare CAT 17.07.2015 |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse - Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T | 2016-2018 | Mun. Giurgiu | Dezvoltarea durabilă a municipiului Giurgiu prin reabilitarea sistemului de transport în Euroregiunea Ruse-Giurgiu | 250.000 loc | Bvd. București - 2 tronsoane cu o lungime totală de 3627 m Bvd. Mihai Viteazu -2 tronsoane cu o lungime totală de 885 m Șos. Prieteniei –un tronson cu o lungime totală de 1080 m Str. 1 Decembrie 1918 – un tronson cu o lungime de 1070 m | Amenajare teren (curățare și frezare mixturi asfaltice existente, demontare borduri, demolare sistem rutier existent) sistem rutier trotuare (integral pe tronsonul 1 și pe scurte porțiuni pe scurte porțiuni pe tronsoanele 3 și 5 ) și alei pietonale amenajare accese și drumuri laterale, amenajare accese și drumuri laterale, amenajare piste de biciclete lucrări edilitare ((ridicare la cotă capace cămine apă/canalizare) semnalizări și marcaje (pe verticală și orizontală) lucrări de protecție a mediului (amenajare spații verzi) amenajare trecere la nivel calea ferată la trecerea pe str. Prieteniei către str. 1 Decembrie 1918 | Programul Interreg V-A Romania-Buulgaria | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 22061,04453 mii lei (curs euro 4,5 lei) | 1349,4604 mii lei | 2747,45493 mii lei | 17964,12910 mii lei | - | - | Propunere | Adr. Prim Giurgiu nr. 2810/22.01.2016 Proiect aflat în evaluare, depus în luna sept. 2015 |
|  | Primăria Bolintin Vale | Reabilitare străzi în orașul Bolintin Vale | 2017-2018 | Oraș Bolintin Vale, Km 18+100 al DJ 601- km 48+900 al DJ 401 A | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | 12929 loc | 3,419 km |  | Potențial POR | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 28599,560 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr.Prim. Bolintin Vale nr. 140/08.01.2016 |
|  | Primăria Bolintin Vale | Centura ocolitoare a orașului Bolintin Vale, jud. Giurgiu | 2016-2019 | Oraș Bolintin Vale | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe |  |  |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr.Prim. Bolintin Vale nr. 140/08.01.2016 |
|  | Primăria Adunații Copăceni | Îmbunătățire drumuri de interes local în comuna Adunații Copăceni, jud. Giurgiu Etapa I | 2015-2017 | Adunații Copăceni | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 7000 loc | 9,057 km drum |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 23156,488 mii lei , din care Etapa I 10031,493 mii lei | 100,000 mii lei | 9931,493 mii lei |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 și email din 09.07.2015 |
|  | Primăria Băneasa | Modernizare drumuri comuna Băneasa, jud. Giurgiu. |  | Comuna Băneasa, jud. Giurgiu. | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 5000 loc | 4,237 km |  | Programe finanțate din fonduri europene | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 5040,70156 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare 06.03.2015 Fax Prim Băneasa din 25.01.2016 |
|  | Primăria Băneasa | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Băneasa |  | Comuna Băneasa, jud. Giurgiu. | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 4000 loc | 7,897 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 6786,00005 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Fax Prim Băneasa din 25.01.2016 |
|  | Primăria Bolintin Deal | Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Bolintin Deal cu satele aferente Bolintin Deal și Mihai Vodă. |  | Comuna Bolintin Deal cu satele aferente Bolintin Deal și Mihai Vodă. | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere |  |  |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare 13.03.2015 |
|  | Primăria Colibași | Îmbunătățirea calității vieții prin realizarea de piste noi de biciclete în comuna Colibași |  | Com. Colibași | Protecția calității aerului prin asigurarea transportului ecologic | 3426 loc | 10,1174 km |  | Programul AFM de realizare a pistelor pentru biciclişti |  | 2234,39383 mii lei | 734,393 mii lei | 1500 mii lei |  |  |  | Propunere | SF Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Comana | Îmbunătățirea traficului rural și dezvoltarea turismului prin crearea de piste pentru biciclete în satul Vlad Țepeș, comuna Comana, județul Giurgiu |  | Sat Vlad Țepeș, com. Comana | Protecția calității aerului prin crearea condițiilor de ciclism în com. Comana și dezvoltarea turismului ecologic | 1694 loc | 9 km |  | Fondul pentru Mediu - Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 2516,077 mii lei |  | 2516,077 mii lei |  |  | 2516,077 mii lei | În derulare 2% | Acord de mediu-Etapa de încadrare Adr Prim Comana nr. 103/08.01.2016 |
|  | Primăria Comana | Dezvoltarea rurală a drumurilor pietonale de interes local în localitatea Budeni, com. Comana, jud. Giurgiu |  | Sat Budeni, com. Comana | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale și dezvoltarea spațiului pietonal | 908 loc | 7 km |  | PNDR | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 727,83402 mii lei | 194,578 mii lei |  | 533,256 mii lei |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare Adr Prim Comana nr. 103/08.01.2016 |
|  | Primăria Daia | Modernizări/ reabilitări de drumuri | 2014-2015 | Com. Daia | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 2770 loc | 1,82 km | Lucrări de terasamente,fundație drum, îmbrăcăminte asfaltică, șanțuri și podețe | Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 1061,330 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Daia nr. 3841/07.07.2015 |
|  | Primăria Daia | Modernizare drum local în localitatea Daia | 2014-2015 | Com. Daia | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 2770 loc | 0,57 km |  | Fluidizarea traficului, reducerea timpului de călătorie și de traversare a localității în condiții de siguranță | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 1.182,52 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF, PT Adr. Prim. Daia nr. 3841/07.07.2015 |
|  | Primăria Găiseni | Modernizare drumuri de interes local Cărpenișu – Podu Popa Nae în comuna Găiseni, județul Giurgiu, comuna Găiseni |  | Com. Găiseni, satele Podu Popa Nae și Cărpenișu. | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5500 loc |  |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Iepurești | Modernizare străzi de interes local în sat Iepurești, comuna Iepurești, județul Giurgiu, în lungime de 7,1 km |  | Sat Iepurești, comuna Iepurești, județul Giurgiu |  |  | 7,1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare 27.03.2015 |
|  | Primăria Mihai Bravu | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local lot II |  | Com. Mihai Bravu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 4,179 km |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 6.322,394 mii lei | 245,206 mii lei | 6.077,188 mii lei |  |  |  | Propunere | Email Mihai Bravu din 16.02.2016 |
|  | Primăria Ogrezeni | Modernizare sistem rutier pe strada Mineaua, comuna Ogrezeni, judeţul Giurgiu |  | Str. Mineaua, comuna Ogrezeni, judeţul Giurgiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare 14.12.2015 |
|  | Primăria Prundu | Modernizare drumuri de interes local în sat Prundu, comuna Prundu, judeţul Giurgiu |  | Sat Prundu, com. Prundu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 4.386 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Prundu | Modernizare drumuri de interes local str. Flămânzeni şi str. Linia Mică în sat Prundu, comuna Prundu, județul Giurgiu |  | Sr. Flămânzeni şi str. Linia Mică în sat Prundu, com. Prundu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 4.386 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Prundu | Modernizare drumuri de interes local în sat Prundu şi sat Puieni, comuna Prundu, judeţul Giurgiu |  | Sat Prundu şi sat Puieni, com. Prundu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 4.386 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Roata de Jos | Modernizare drumuri de interes local în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu |  | Sat Roata de Jos | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 13208,914 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Roata de Jos: nr. 1521/27.07.2015 Acord de mediu-Etapa de încadrare CAT 04.09.2015 |
|  | Primăria Slobozia | Modernizare drumuri de interes local în comuna Slobozia |  | Com. Slobozia | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5089 loc |  |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Stăneşti | Modernizare drumuri de interes local în comuna Stăneşti – satele Stăneşti, Onceşti, Bălanu, Ghizdaru |  | Com. Stăneşti, sate Stăneşti, Onceşti, Bălanu, Ghizdaru | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 11,565 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.33 | 9225,290043 mii lei | 1830,096301 mii lei | 7395,193742 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Stănești nr. 4018/27.07.2015 Acord de mediu-Etapa de încadrare |
| SPAȚII VERZI |
|  | Primăria Prundu | Construire alei pietonale și amenajare spații verzi în localitatea Prundu, județul Giurgiu |  | Com. Prundu | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea prafului şi diminuarea zgomotului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
| PROTECȚIA CALITĂȚII APEI |
| ALIMENTĂRI ȘI CANALIZĂRI |
|  | Primăria Bolintin Vale | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraș Bolintin Vale | 2017-2018 | Localitatea Crivina, oraș Bolintin Vale | Asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate și colectarea apelor reziduale | 872 loc | Canalizare 4,1 km Alimentare cu apă 7,031 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 2.2.1.1.13 | 17186,813 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Bolintin Vale nr.140/08.01.2016 |
|  | Primăria Bolintin Vale | Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în orașul Bolintin Vale, jud. Giurgiu | 2017-2018 | localitățile Malu Spart, Suseni, oraș Bolintin Vale | Asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate și colectarea apelor reziduale | 8334 loc | Alimentare 12,036 km Canalizare 11,855 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 2.2.1.1.13 | 15828,467 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Bolintin Vale nr.140/08.01.2016 |
|  | Primăria Comana | Extindere alimentare cu apă și canalizare în sistem centralizat , sat Vlad Țepeș, comuna Comana, județul Giurgiu |  | Sat Vlad Țepeș, com. .Comana | Asigurarea necesarului de apă potabilă și protecția apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea apelor uzate menajere în comuna Comana | 1970 loc | 10 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 2.2.1.1.13 | 4.070, 720 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Procedura autorizație de mediu 09.04.2015 Adr Prim Comana nr. 103/08.01.2016 |
| ALIMENTĂRI CU APĂ |
|  | Primăria Bolintin Vale | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Malu Spart și Suseni , oraș Bolintin Vale | 2017-2018 | localitățile Malu Spart, Suseni, oraș Bolintin Vale | Asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate | 3723 loc | 24,843 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 2.2.1.1.13 | 14201,16 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Bolintin Vale nr.140/08.01.2016 |
|  | Primăria Adunaţii Copăceni | Extindere rețea de alimentare cu apă în com. Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu | 2015-2016 | Com Adunaţii Copăceni | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 178 loc | 10,14 km rețea |  |  |  | 4407,226 mii lei, inclusiv TVA |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 și email din 09.07.2015 |
|  | Primăria Crevedia Mare | Extindere rețea apă potabilă satele Crevedia Mare Și Crevedia Mică, Comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu |  | Com Crevedia Mare sate Crevedia Mare și Crevedia Mică | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 1300 loc | 12,3 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 5360 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr Prim Crevedia Mare nr. 364/05.02..2016 Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Colibași | Stație de tratare apă în comuna Colibași, județul Giurgiu |  | Comuna Colibași | Îmbunătățirea calității apei potabile |  | Instalație de clorinare, rezervor de înmagazinare, instalație de tratare cu filtre |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 441,838 mii lei |  | 441,838 mii lei |  |  |  | Propunere | SF Adr. prim Colibași nr.670/08.02.2016 |
|  | Primăria Ghimpați | Sistem alimentare cu apă, sat Valea Plopilor, comuna Ghimpați, județul Giurgiu. |  | sat Valea Plopilor, com. Ghimpați | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 800 loc | 6,7 km |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 2063,57 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Prim. Ghimpați din 30.07.2015 Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Gogoșari | Alimentare cu apă în satul Izvoru | 2015-2017 | Sat Izvoru, Com. Gogoșari | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 1300 loc | 8,5 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 5025,752 mii lei | Până în prezent, 112,78173 mii lei | Până în prezent 81,72592 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr Prim. Gogoşari nr. 75/20.01.2016 – Fişa PLAM Propunere de proiect în faza de semnare a contractului de finanţare Acord de mediu – etapa de încadrare 21.12.2015 |
|  | Primăria Gostinari | Înfiinţarea reţelei publice de apă în satul Mironești, comuna Gostinari, județul Giurgiu |  | Sat Mironești, com. Gostinari | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu etapa de încadrare CAT 23.10.2015 |
|  | Primăria Gostinu | Sistem de captare, stocare şi distribuţie apă potabilă, comuna Gostinu, jud. Giurgiu |  | Com. Gostinu | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Herăști | Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă potabilă | 24 luni | Com Herăști | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 2400 loc 800 gosp. | 2 puțuri forate Stație de pompare Stație de tratare a apei Rezervor de înmagazinare Rețea de distribuție Subtraversări drum județean | Pregătire și elaborare proiect Realizare lucrări Gestionare și monitorizare proiect | PNDR 2014-2020 |  | 3000 mii lei |  | 3000 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Herăști nr. 145/15.01.2016 |
|  | Primăria Letca Nouă | Sistem de alimentare cu apă în satul Letca Veche |  | Sat Letca Veche | Satisfacerea necesarului de apă potabilă |  | 12 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Letca Nouă nr. 621/04.02.2016 |
|  | Primăria Roata de Jos | Construire sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos, Sadina și Roata Mică |  |  | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 4400 loc | 16,18 km rețea distribuție apă potabilă, gospodărie de apă, 3 foraje, 1 rezervor |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 10412,89 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 45% | Fax Prim. Roata de Jos din 11. 02.2016 – Fişa PLAM Investiţia se va realiza pe mai puţine străzi decât cele precizate în actul de reglementare emis de APM Giurgiu Revizuire decizie etapa de încadrare nr. 1702/14.10.2015 |
|  | Primăria Săbăreni | Alimentare cu apă potabilă în com. Săbăreni | 2013-2016 | Com . Săbăreni | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 2594 loc | Puțuri forate la mare adâncime 15 km rețele |  |  |  | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează realizare SF. Actualmente - ridicare topografică Adr. Prim. Săbăreni nr.77/12.01.2016 |
|  | Primăria Singureni | Sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Crînguri, com. Singureni, jud. Giurgiu | 2021 | Com. Singureni, sat Crînguri | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 852 | 5,118 km |  | OUG 28/2013 |  | 4125,103 mii lei | 252,163 mii lei, din care 22,47248 mii lei |  | 3872,94 mii lei |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Vărăști | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în com. Vărăști județul Giurgiu |  | Com. Vărăști, sat Dobreni | Satisfacerea necesarului de apă potabilă în Com. Vărăști | 6088 loc | 15,006 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 9996,00 mii lei | 384,412 mii lei | 9611,588 + 30 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr.Prim. Vărăști nr. 92/16.02.2016 |
| CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE MENAJERE |
|  | Primăria Adunații Copăceni | Înființarea rețelei publice de apă uzată în comuna Adunații Copăceni | 2015-2018 | Adunații Copăceni, sat Dărăşti Vlaşca jud. Giurgiu | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 7000 loc | 8,690 km rețea canalizare, staţie de epurare – mecano - biologică, compactă, supraterană; apa epurată va fi evacuată în emisar – pârâul Crividon; pe reţelele de canalizare sunt prevăzute cămine de vizitare şi curăţire |  |  | PLAM rev (3) , act nr 1.3.1.1.12 | 27627,52 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 Acord de mediu – etapa de încadrare 13.11.2015 |
|  | Primăria Călugăreni | Rețea de canalizare în comuna Călugăreni cu satele Hulubești și Uzunu, județul Giurgiu |  | Com. Călugăreni cu satele Hulubești și Uzunu | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea apelor uzate menajere | 3700 loc | 6,9 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev 3 act. nr 1.3.1.1.12 | 9170,977 mii lei |  | 22,7 mii lei |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare 20.02.2015 Fax Primăria Călugăreni din 20.01.2016 |
|  | Primăria Colibași | Sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în comuna Colibași |  | Com. Colibași | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 3426 loc | 28,177 km rețele, 8 stații de pompare |  | OUG 28/2013 | PNAPM, cod GL2AR3P113 | 25345,36 mii lei | 5 mii lei | 25340,360 mii lei |  |  |  | Propunere | SF Adr. prim Colibași nr.670/03.02.2016 |
|  | Primăria Comana | Rețele de canalizare și stație de epurare în satele Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana, jud. Giurgiu |  | sate Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2432 loc | 20 km |  | OUG 28/2013 |  | 11.710,375 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Comana nr. 103/08.01.2016 |
|  | Primăria Daia | Prima rețea publică de canalizare (colectoare și stație de epurare satele Daia și Plopșoru) în comuna Daia județul Giurgiu și înființare drum comunal în satul Plopșoru, comuna Daia, jud. Giurgiu pentru facilitarea accesului la DN 41 | 2013-2015 | Com. Daia | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere, precum și protecția calității aerului prin reducerea noxelor și a particulelor de praf | 2770 loc |  |  | Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală |  | 8938,670 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Daia nr. 3841/07.07.2015 |
|  | Primăria Gogoșari | Canalizare menajeră în comuna Gogoșari | 2014-2015 | Sat Izvoru, com. Gogoșari | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 1700 loc | 8,5 km 1 stație de epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev 3 act. nr 1.3.1.1.12 | 9699,881 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr Prim. Gogoşari nr. 74/25.01.2016 -Proiect în faza de semnare a contractului de finanţare |
|  | Primăria Gostinarii | Înfiinţarea rețelei publice de apă uzată | 2014 | Com Gostinarii | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere |  | 7 km reţea Staţie de epurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Solicitare la MDRT pentru includerea în PNDL |
|  | Primăria Herăști | Prima înființare a sistemului de canalizare apă uzată menajeră | 36 luni | Com Herăști | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2400 loc 800 gosp. | 1 stație de epurare biologică 2 stații pompare ape uzate Rețea principală și secundară de colectare Cămine de vizitare Subtraversări de drumuri | Pregătire și elaborare proiect Realizare lucrări Gestionare și monitorizare proiect | PNDR | PLAM Giurgiu rev 3 act. nr 1.3.1.1.12 | 6000 mii lei |  | 2000 mii lei | 4000 mii lei |  |  | Propunere | Adr. Prim. Herăști nr. 145/15.01.2016 |
|  | Primăria Izvoarele | Canalizare și stație de epurare în satele Izvoarele și Chiriacu |  | Sate Izvoarele și Chiriacu | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2677 loc | 11,654 km rețea |  |  | PLAM Giurgiu rev 3 act. nr 1.3.1.1.12 | 19360 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Izvoarele nr. 241/19.01.2016 |
|  | Primăria Izvoarele | Canalizare și stație de epurare în satul Valea Bujorului |  | Sat Valea Bujorului | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 524 loc | 7,496 km rețea |  |  | PLAM Giurgiu rev 3 act. nr 1.3.1.1.12 | 6601,715 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Izvoarele nr. 241/19.01.2016 |
|  | Primăria Joița | Înființare rețea publică de apă uzată menajeră (rețea de canalizare, inclusiv stații de epurare)în localitățile Joița și Bâcu, sate aparținătoare comunei Joița, jud. Giurgiu | 2016-2018 | Comuna Joița, sate Joița și Bâcu | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 3810 loc | 40 km rețea |  | PNDL | PLAM rev (3) , act nr 1.3.1.1.12 | 100000 mii lei | 31000 mii lei |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu- Etapa de încadrare 06.02.2015 Adr. Prim Joița nr. 568/10.02.2016 |
|  | Primăria Letca Nouă | Sistem de canalizare în satele Letca Nouă și Milcovățu |  | Com. Letca Nouă, sate Letca Nouă și Milcovățu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. prim. Letca Nouă nr. 621/04.02.2016 |
|  | Primăria Mihai Bravu | Canalizare apă în comuna Mihai Bravu | 3 ani | Com. Mihai Bravu | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2400 loc | 18,6 km |  |  |  | 4111,169 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Mihai Bravu din 23.02.2015 |
|  | Primăria Mîrșa | Sistem centralizat de canalizare |  | Com. Mîrșa | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2992 loc | 16 km rețea |  | PNDL | PLAM rev (3) , act nr 1.3.1.1.12 | 24189,708 mii lei |  | 24189,708 mii lei |  |  |  | Propunere | Email Prim. Mîrşa din 02 .02.2016 Realizat SF Cererea de finanțare nu a fost depusă |
|  | Primăria Roata de Jos | Construire sistem de canalizare menajeră în satele Roata de Jos, Sadina și Roata Mică |  |  | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 4400 loc | 16,18 km Stație de pompare, Stație vacuum |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 1.3.1.1.12 | 13001,39 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Fax Prim. Roata de Jos din 11. 02.2016 – Fişa PLAM Investiţia se va realiza pe mai puţine străzi decât cele precizate în actul de reglementare emis de APM Giurgiu Revizuire decizie etapa de încadrare nr. 1701/14.10.2015 |
|  | Primăria Săbăreni | Canalizare de ape menajere în com. Săbăreni, jud. Giurgiu | 2013-2016 | Com . Săbăreni | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea apelor uzate menajere | 2594 loc | 15 km |  |  |  | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează realizare SF. Actualmente - ridicare topografică Adr. Prim. Săbăreni nr.77/12.01.2016 |
|  | Primăria Săbăreni | Stație de epurare a apelor uzate menajere în com. Săbăreni | 2013-2016 | Com . Săbăreni | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin epurarea apelor uzate menajere | 2573 loc | 0,5 ha |  |  |  | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează realizare SF. Actualmente - ridicare topografică Adr. Prim. Săbăreni nr.77/12.01.2016 |
|  | Primăria Singureni | Sistem centralizat de canalizare menajeră, sat Crînguri, com. Singureni, Jud. Giurgiu | 2021 | Sat Crînguri, com. Singureni, | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin epurarea apelor uzate menajere | 852 loc | 5,739 km |  | OUG 28/2013 |  | 6465,112 mii lei | 345,031 mii lei | - | 6120,081 mii lei |  |  | Propunere | Adr. Prim. Singureni nr.694/10.02.2016 |
|  | Primăria Toporu | Sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Toporu, comuna Toporu, judeţul Giurgiu |  | Sat Toporu, com. Toporu | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere |  |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.12 | 6449,334 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Toporu nr.663/03.02.2016 SF Acord de mediu – etapa de încadrare 21.12.2015 |
|  | Primăria Ulmi | Canalizare și tratare ape reziduale |  | Comuna Ulmi | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere |  | 47,41 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.12 | 46787,597 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Primăria Ulmi din 16.02.2016 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Colectare și epurare ape uzate menajere în satele Izvoru și Vânătorii Mici | 2015 | Sate Izvoru și Vânătorii Mici, com. Vânătorii Mici | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 1714 loc | 12,7 km reţea 2 staţii de epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.12 | 3500 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Prim. Vânătorii Mici din 28.07.2015 Acord de mediu-etapa de încadrare CAT 06.08.2015 pt. Construire stație epurare, com. Vânătorii Mici, sat Izvoru de către S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. |
| PROTECȚIA CALITĂȚII SOLULUI |
| DEȘEURI |
|  | Parcul Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord (PTIGN) | Tehnologie inovatoare de valorificare a deșeurilor nepericuloase de tip nămol industrial | 2016-2017 | PTIGN Mun. Giurgiu | Valorificarea nămolului din stația de preepurare și îmbunătățire a managementului de mediu | 7 agenți economici textili | Max 2 t nămol/ lună valorificat | Valorificarea deșeurilor prin inertizare și obținere materiale de construcții pentru uz intern în cadrul PTIGN | POC 2014-2020 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr 5.1.1.1.2 | 1174,979 mii lei | 337,326 mii lei /0 |  | 837,653 mii lei /0 | - | - | Propunere | În derulare faza de semnare a contractului cu Autoritatea Responsabilă Adr.SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A nr.17/13.01.2016 |
| PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI ISTORIC |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu (Obiectiv: Valorificarea zonei adiacente a Cetății Giurgiu și integrarea acesteia în circuit turistic) | 2016-2018 | Mun. Giurgiu | Protejarea patrimoniului cultural și istoric național | 62000 loc | 37550,00 m2 | Realizarea unei copertine peste cetate Realizarea unui punct de informare Realizarea unor pasarele și puncte de inflexiune | Programul Interreg V A Romania-Bulgaria 2014-2020 AP 2-O regiune verde |  | 8704,40485 mii lei (curs euro 4,5 lei) | 174,08808 mii lei | 1131,57261 mii lei | 7398,74412 mii lei | - | - | Propunere | Adr. Prim Giurgiu nr. 2810/22.01.2016 Proiect aflat în evaluare, depus în luna sept. 2015 |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Valorificarea moștenirii intangibile comune locale și europene prin muzee interactive (Obiectiv: Amenajarea și dotarea spațiului situat în Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, bl. 92 parter, în scopul promovării patrimoniului cultural intangibil (EURΩPEIΩ ON)) | 2016-2018 | Mun. Giurgiu | Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural intangibil al zonei de frontieră - Galeriile de artă | 62000 loc | 243,80 m2 | Amenajare,/reabilitare și dotare cu echipament specific, pentru desfășurarea activităților interactive pentru promovarea istoriei comune româno-bulgare | Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 |  | 6055,30944 mii lei (curs euro 4,5 lei) | 121,10621 mii lei | 787,19022 mii lei | 5147,01302 mii lei | - | - | Propunere | Adr. Prim Giurgiu nr. 2810/22.01.2016 Proiect aflat în evaluare, depus în luna sept. 2015 |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA CALAMITĂȚILOR NATURALE |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Amenajare râu Argeş pe sectorul Bj. Ogrezeni - Bj Mihăilești pentru stabilizare talveg și reabilitare Argeș – Ilfovăț, jud. Giurgiu | 48 de luni de la încheierea contractului de execuție | Ogrezeni, Mihăilești | Apărare împotriva inundațiilor | Bol. Vale – 11953 loc, Ogrezeni 4958 loc Grădinari 3354 loc Buturugeni 4005 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Amenajare albie 11 praguri transversale de corecție a talvegului 6,2 km consolidări de mal | Lucrări de: Consolidare maluri Praguri de fund Reabilitare priză |  | Anulat din PLAM rev 3, act. nr. 7.1.1.1.7 din lipsă de fonduri | 49.665 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează aplicație la finanțare pe POIM Adr. SGA nr. 158/22.01.2016 |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Glavacioc și râu Milcovăț în zona loc. Letca Nouă și Ghimpați - jud. Giurgiu | 48 de luni de la încheierea contractului de execuție | Com. Letca Nouă și Ghimpați | Apărare împotriva inundațiilor | Cca 6000 loc. | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” 10,6 km apărări de mal | Lucrări de: Apărări de mal Îndiguiri |  | Anulat din PLAM rev 3, act. nr. 7.1.1.1.8 prin Adr SGA nr. 624/DP/20.01.2015 din lipsă de fonduri |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. SGA nr. 158/22.01.2016 |
|  | Administrația Zonei Libere Giurgiu | Reabilitarea digurilor de apărare la Dunăre, aflate în administrarea SC AZL Giurgiu SA |  | Zona Liberă, Mun. Giurgiu | Apărare împotriva inundațiilor | Aprox 7000 loc. |  |  |  |  | 9.932,400 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Administrația Zonei Libere Giurgiu | Revizuire, completare și modernizare rețele de ape pluviale, ape uzate menajere și rețea exterioară de apă pentru incendiu aflate în incinta Zonei Libere Giurgiu |  | Zona Liberă, Mun. Giurgiu | Protecția mediului prin direcționarea corectă a apelor pluviale și uzate menajere; Protecția mediului în caz de incendiu | Aprox 1000 loc |  |  |  |  | 9,703, 350 mii lei | 2911,005 mii lei |  | 6792,345 mii lei |  |  | Propunere |  |
|  | ANIF-UA GIURGIU | Achiziția de echipamente software și echipamente specifice-Acțiuni comune pentru prevenirea dezastrelor de mediu MIS CODE 360 –montaj senzori de monitorizare, Obiect |  | Vedea, Slobozia, Găujani, Prundu, Gostinu, Oinacu, jud Giurgiu | Apărare împotriva inundațiilor |  | Echipare profile de monitorizare a deplasărilor şi presiunii interstiţiale în diguri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu –etapa de încadrare CAT 25.09.2015 |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Crearea unui centru comun și a unei baze de date pentru managementul riscului în zona dunăreană (obiectiv Centru comun de reacție la situații de risc în zona transfrontalieră) | 2016-2018 | Mun. Giurgiu | Îmbunătățirea managementului comun al riscului în zona transfrontalieră | 62000 | Stotal=1747,00 m2 Sc=1023,00 m2 din care suprafața construcție amenajată 190,00 m2 | Amenajarea și dotarea corespunzătoare a acestei clădiri | Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 ASP 3-O regiune sigură | PLAM rev 3, act. nr. 7.2.1.1.2 | 5767,15167 mii lei curs euro 4,5 lei) | 115,34305 mii lei | 749,7297 mii lei | 4902,07891 mii lei | - | - | Propunere | Adr. Prim Giurgiu nr. 2810/22.01.2016 Proiect aflat în evaluare, depus în luna sept. 2015 |
|  | ADI Călugăreni | Proiect cu instalare senzori de măsurarea calităţii apei |  | Călugăreni, Singureni, Gostinari, Hotarele, Colibași, Schitu, Vânătorii Mici, Valea Dragului, Ișvoarele | Stabilirea în timp real a stării chimice a corpurilor de apă subterană identificate ca fiind la risc de a nu atinge starea chimică bună |  | Adâncime de forare: 40 m -Vânătorii mici 14 m -Valea Dragului 10 m -Singureni 40 m -Schitu 40 m- Isvoarele 15 m -Hotarele 40 m- Gostinari 14 m -Colibași 12 m -Călugăreni |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu –etapa de încadrare CAT 09.10.2015 |
| EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI |
|  | SC PROMEDIU DUNAREAN SRL/ SC PARCUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA Giurgiu | Procedeu de construcție a unor materiale de construcție de tip cărămizi și tencuieli | 2016-2017 | PTIGN , mun. Giurgiu | Valorificarea nămolului din stația de preepurare și îmbunătățire management de mediu | 7 agenți economici textili | Valorificate max 24 tone namol/ lună | Valorificare deșeuri prin inertizare și obținere materiale de construcții pentru uz intern în cadrul PTIGN | POC 2014-2020 | PLAM rev 3, act. nr. 5.1.1.1.2 | 1000 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |

DIRECTOR EXECUTIV,

Jur. Ioana POPESCU                                                                                                               ȘEF SERVICIU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU,

Ec. Daniela NEAGU

Întocmit, Consilier DDPP,

Ing. Niculina LUNGU