C U P R I N S

1. REGIUNEA 1 NORD-EST								  1

2. REGIUNEA 2 SUD-EST									34

3. REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA								52

4. REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA							77

5. REGIUNEA 5 VEST									89

6. REGIUNEA 6 NORD-VEST								108

7. REGIUNEA 7 CENTRU									125

8. REGIUNEA 8 BUCUREŞTI-ILFOV							150

CONCLUZII											158

ANEXE

REGIUNEA 1 NORD-EST

Bacău, Botoşani, Iaşi

Neamţ, Suceava, Vaslui

- Elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 1 Nord-Est 2006–2009 a fost finalizată în aprilie 2006, iar aprobarea acestuia s-a realizat în iunie 2006. In prezent, PRAM-ul Regiunii 1 Nord-Est se află în etapa de revizuire. In luna martie 2009 a avut loc prima întâlnire a grupului de lucru constituit în vederea actualizării PRAM.

- Raportul de evaluare al PRAM 2006–2009 a fost realizat la sfârşitul anului 2009 iar rezultatele acestuia sunt incluse în acest raport.

- Instituţionalizarea procesului de revizuire a PRAM Regiunea 1 Nord-Est a avut loc prin Hotărârea nr. 18/30 octombrie 2008 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

- Procesul de revizuire este în stadiul realizării raportului privind starea factorilor de mediu, prioritizarea problemelor de mediu la nivelul regiunii şi de realizare a planului de acţiune.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 1 Nord-Est număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 73 | - | 29 | 7 | - | 1 | 110 |
| ≤ 2008 | 197 | - | 89 | 77 | 14 | 30 | 407 |
| > 2008 | 1 | 11 | 95 | 41 | 10 | 7 | 165 |
| Total | 271 | 11 | 213 | 125 | 24 | 38 | 682 |

Raportul de evaluare  a rezultatelor implementării PRAM Regiunea 1 Nord-Est

Raportul de evaluare a planului regional de acţiune pentru mediu prezintă situaţia acţiunilor propuse în cadrul celor 12 categorii de probleme de mediu identificate în Regiunea 1 Nord-Est.

Din cele 682 de acţiuni stabilite au fost identificate 407 acţiuni care au avut termene scadente în perioada monitorizată, iar 110 acţiuni sunt cu caracter pemanent.

Din totalul de 682 acţiuni au fost realizate integral 271 acţiuni, 213 acţiuni sunt în curs de realizare, 125 acţiuni sunt nerealizate în cea mai mare parte din cauza lipsei de fonduri sau schimbărilor legislative apărute.

In perioada monitorizată din 110 acţiuni cu caracter permanent, 73 acţiuni au fost realizate, 29 acţiuni sunt în curs de realizare, 7 acţiuni sunt nerealizate şi 1 acţiune a fost anulată.

In continuare este prezentat stadiul implementării PRAM Regiunea 1 Nord-Est pe categoriile de probleme identificate.

| Categoria de probleme | Probleme specifice | Acţiuni cu termen de realizare ≤ 2009 | Acţiuni cu termen de realizare > 2009 | Total acţiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Realizate | In curs de realizare | Nerealizate | Anulate | Total |  |  |
| Poluarea apelor de suprafaţă | 7 | 45 | 10 | 24 | 10 | 89 | 36 | 125 |
| Pericole generate de catastrofe-fenomene naturale şi antropice | 6 | 36 | 11 | 32 | 2 | 81 | 30 | 111 |
| Calitatea şi cantitatea apei potabile | 4 | 20 | 4 | 12 | - | 36 | 31 | 67 |
| Managementul deşeurilor | 7 | 10 | 4 | - | 7 | 21 | 30 | 51 |
| Poluarea solului şi a apelor subterane | 6 | 10 | 15 | 7 | 5 | 37 | 14 | 51 |
| Degradarea mediului natural şi construit | 7 | 13 | 15 | 2 | - | 30 | 29 | 59 |
| Poluarea atmosferei | 8 | 31 | 11 | 1 | 6 | 49 | 34 | 83 |
| Urbanizarea mediului | 7 | 12 | 5 | 1 | - | 18 | 25 | 43 |
| Educaţie ecologică* | 5 | - | - | - | - | - | 9* | 9* |
| Transporturile | 6 | 2 | 5 | 2 | - | 9 | 15 | 24 |
| Turism şi agrement | 5 | 10 | 8 | 12 | - | 30 | 17 | 47 |
| Capacitate instituţională* | 5 | - | - | - | - | - | 12* | 12* |
| TOTAL | 189 | 88 | 93 | 30 | 400 | 282 | 682 |

*  Pentru categoriile de probleme Educaţie ecologică şi Capacitate instituţională au fost propuse numai acţiuni cu caracter permanent.

**  In totalul acţiunilor cu termen de realizare  ≤ 2009 şi > 2009 sunt cuprinse şi acţiunile cu caracter permanent.

PRAM Regiunea 1 Nord–Est este susţinut de proiectul de Asistenţă Tehnică ISPA nr. 2005 RO/16/P/PA/001 - Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul mediului în România, aflat în prezent în implementare. Obiectivul principal al proiectului este acela de realizare a aplicaţiilor de finanţare pentru Fondurile Structurale şi de Coeziune pentru proiecte majore în domeniul infrastructurii de apă şi apă uzată şi cel al managementului deşeurilor. In cadrul domeniului infrastructurii de apă şi apă uzată este în derulare contractul cu consorţiul care asigură consultanţă, format din firmele ILF Beratende şi Hydro Ingenieure, care vor pregăti aplicaţiile de finanţare pentru proiectele în sectorul de apă în judeţele Bacău, Neamţ, Iaşi. In cadrul domeniului managementul deşeurilor, contractul se desfăşoară cu un consorţiu format din firmele C&E, Louis Berger şi Poyry, care vor pregăti aplicaţiile de finanţare pentru proiectele în sectorul de management al deşeurilor solide în judeţele Suceava, Botoşani, Vaslui.

- Poluarea apelor de suprafaţă

Ca principale cauze ale poluării apelor de suprafaţă, menţionăm apele uzate industriale, apele uzate menajere neepurate sau epurate insuficient, activităţile din industria extractivă .

Agenţii economici au făcut o serie de investiţii (în limita fondurilor financiare identificate) în ceea ce priveşte staţiile de epurare, dar mai sunt încă probleme de rezolvat.

- Calitatea şi cantitatea apei potabile

In Regiunea 1 Nord-Est, activitatea de gospodărire a apelor se confruntă încă cu numeroase probleme, în special în domeniul asigurării unor servicii de apă potabilă care să corespundă standardelor în vigoare. Printre cauzele acestor probleme se numără mai ales:

- lipsa surselor de apă de calitate pentru unele zone urbane şi rurale;

- starea precară a infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare.

S-au realizat unele progrese în special în ceea ce priveşte alimentarea cu apă în zonele rurale, prin programe guvernamentale şi finanţări externe, derulate în ultimii ani.

  - Managementul deşeurilor

S-a înregistrat o serie de progrese în domeniul managementului deşeurilor, dar problema este departe de a fi rezolvată.

Depozitele de deşeuri municipale din localităţile urbane sunt în general vechi, necorespunzător amenajate, având un impact negativ asupra calităţii mediului:

  - sunt în derulare proiecte referitoare la colectarea selectivă a deşeurilor; dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă este încă departe de atingerea nivelului necesar pentru a contribui la atingerea ţintelor de valorificare şi reciclare pentru deşeurile de ambalaje;

  - au fost închise spaţiile de depozitare rurale;

  - a crescut gradul de deservire cu servicii de salubritate a populaţiei din mediul rural dar mai e foarte mult până a se atinge ţinta de 80% prevăzută în PRDG pentru anul 2009;

  - nămolurile de la epurarea apelor uzate orăşeneşti constituie un flux de deşeuri care pune probleme şi pentru care nu există încă o soluţie viabilă până la modernizarea staţiilor de epurare existente.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PRAM au îmbunătăţit calitatea mediului

In limita resurselor financiare existente, s-au realizat progrese în rezolvarea unor probleme de mediu identificate în regiune. Acţiunile nerealizate, amânate sau anulate au avut drept cauze în principal lipsa fondurilor necesare realizării investiţiilor programate. De asemenea, după momentul finalizării PRAM Regiunea 1 Nord-Est, au apărut unele precizări legislative care au făcut necesară anularea/amânarea unor acţiuni sau menţionarea de acţiuni suplimentare.

Au existat şi situaţii în care schimbările apărute în cadrul unui anumit sector economic au eliminat cauza care a generat problema. In acest caz, acţiunile prevăzute în PRAM pentru problema respectivă au fost amânate sau chiar anulate.

Deşi nu s-au realizat integral acţiunile propuse care au avut ca termen de finalizare perioada supusă analizei, s-au evidenţiat o serie de aspecte pozitive privind rezolvarea unor probleme de mediu identificate.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Principala dificultate întâmpinată în implementarea acţiunilor din PRAM a fost reprezentată de lipsa fondurilor necesare la nivelul instituţiilor responsabile cu implementarea. Un alt motiv pentru nerealizarea anumitor acţiuni a fost reprezentat de schimbările legislative apărute.

O oportunitate importantă pentru implementarea acţiunilor din PRAM a fost reprezentată de posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiţii în domeniul protecţiei mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

A existat în permanenţă o bună colaborare cu agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi autorităţile publice locale din regiune.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

In Regiunea 1 Nord Est Agenda Locală 21 s-a implementat în municipiile Iaşi, Piatra-Neamţ, Roman, Fălticeni, Vatra-Dornei, oraş Gura Humorului, comuna Fălciu şi judeţul Neamţ.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 1 NORD-EST |
| JUDEŢUL IAŞI |
| 1 | Municipiul Iaşi | 2000-2003 |
| JUDEŢUL NEAMŢ |
| 2 | Judeţul Neamţ | 2007 |
| 3 | Municipiul Piatra-Neamţ | 2006-2007 |
| 4 | Municipiul Roman | 2007 |
| JUDEŢUL SUCEAVA |
| 5 | Municipiul Fălticeni | 2003-2004 |
| 6 | Municipiul Vatra Dornei | 2003-2004 |
| 7 | Oraşul Gura Humorului | 2005-2006 |
| JUDEŢUL VASLUI |
| 8 | Comuna Fălciu | 2006-2007 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 1 Nord-Est

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Bacău a fost finalizat şi aprobat în anul 2005. In prezent, este în derulare procesul de actualizare a PLAM Bacău.

  - Instituţionalizarea a fost realizată prin Ordinul Prefectului nr. 273/12.11.2007 privind actualizarea componenţei Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru.

  - In luna octombrie 2008 a fost elaborată varianta actualizată a PLAM Bacău. Documentul a fost transmis în format electronic tuturor instituţiilor implicate, în scopul consultării şi comunicării observaţiilor acestora.

  - In etapa actuală are loc corelarea măsurilor din PLAM cu cele incluse în master planurile din domeniile apei şi deşeurilor pe judeţul Bacău. S-au înregistrat progrese în această etapă prin aprobarea master planulului în domeniul apei în luna iulie 2009 şi prin finalizarea master planulului în domeniul deşeurilor de către firma de consultanţă contractată în acest scop.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BACĂU

număr acţiuni

| PLAM BACĂU |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| ≤2009 | 128 | 14 | 38 | 2 | 13 | 9 | 204 |
| >2009 | - | 4 | 12 | 139 | - | - | 155 |
| TOTAL | 168 | 18 | 50 | 141 | 13 | 9 | 399 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Bacău

- Poluarea apelor de suprafaţă

- In cadrul acestei probleme generale, s-a identificat o serie de probleme specifice. Una dintre acestea o reprezintă „Poluarea apelor de suprafaţă din cauza evacuării apelor menajere neepurate sau epurate necorespunzător de la staţiile de epurare din zonele urbane”. Dintre măsurile realizate pentru această problemă specifică pot fi menţionate cele legate de refacerea reţelelor de canalizare în zona râului Caşin şi dotarea laboratorului staţiei de epurare din Slănic Moldova. Se află în curs de realizare proiectul „Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare din staţiunea turistică Târgu Ocna” pentru care Consiliul Local a demarat procedura de achiziţii. Proiectul se va derula până în luna noiembrie 2010.

- In cadrul problemei specifice „Poluarea apelor de suprafaţă din cauza evacuării apelor menajere neepurate din zonele neracordate la reţelele de canalizare din localităţile rurale ale judeţului”, au fost executate reţele de canalizare şi staţii de epurare în comunele: Podul Turcului, Faraoani şi Căiuţi, prin Programe SAPARD. Sunt în derulare proiecte FEADR privind realizarea reţelelor de canalizare şi staţiilor de epurare în localităţile: Buhoci, Săuceşti, Valea Seacă, Traian, Letea Veche.

- In cadrul problemei specifice referitoare la „Poluarea apelor de suprafaţă din cauza evacuărilor de ape uzate din industrie”, al cărei obiectiv îl constituie reducerea impactului asupra apelor de suprafaţă prin diminuarea poluării produse de deversarea apelor uzate de la agenţii economici, se constată că aceştia şi-au realizat acţiunile propuse pentru perioada de monitorizare. Se află în curs de realizare 3 acţiuni la SC „Chimcomplex” SA, două cu fonduri din surse proprii şi cu termene de realizare în 2012 iar una cu termen de finalizare în 2010.

- In cadrul problemei specifice „Poluarea apelor de suprafaţă din cauza evacuărilor de dejecţii lichide (ape uzate din iazurile şi batalele aparţinând complexelor agrozootehnice)” au fost finalizate proiecte de către SC „Agricola Internaţional” SA Bacău, SC „Avicola” Bacău, Complexul Avicol Gârleni, SC Agricola Internaţional SA Bacău şi SC Subex SA Bacău. Printre sursele de finanţare pentru aceste proiecte s-au numărat Banca Mondială şi AFM.

  - Calitatea şi cantitatea apei potabile

- Pentru problema specifică referitoare la „Sursa de apă insuficientă pentru alimentarea cu apă în municipiul Bacău”, acţiunile propuse pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă au fost incluse într-un proiect cu finanţare ISPA, aflat în derulare în municipiul Bacău, cu termen de finalizare în 2010.

- Tot pentru extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă ale oraşelor din judeţ, au mai fost finalizate proiecte în Moineşti (finanţat prin Programul Phare CES 2005), Buhuşi, Dărmăneşti, Slănic Moldova şi Comăneşti (toate din surse proprii). Sunt în curs de realizare alte două proiecte: „Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în staţiunea turistică Târgu Ocna” (finanţat prin Programul Phare CES 2005) şi proiectul „Reabilitare captare apă potabilă din drenuri în localitatea Slănic Moldova” (finanţat prin AFM).

- O parte din acţiunile care au ca obiectiv general realizarea sistemelor de alimentare cu apă în sistem centralizat în localităţile rurale, a fost realizată prin Programul SAPARD sau prin „Programul de alimentare cu apă la sate” aprobat conform HG nr. 687/1997. Sunt de asemenea în derulare proiecte de realizare/extindere reţele de alimentare cu apă prin FEADR în comunele: Buhoci, Săucesti, Mărgineni, Traian, Tamaşi, Letea Veche.

  - Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale şi antropice

- Una dintre problemele specifice identificate o constituie existenţa a numeroase localităţi expuse riscului inundaţiilor. In scopul apărării populaţiei şi bunurilor împotriva inundaţiilor, s-au realizat acţiuni de apărare, consolidare şi regularizare pe Siret, pe pârâurile Tazlău Sărat şi Cleja.

- In noiembrie 2008 a avut loc recepţia investiţiei realizate în cadrul proiectului „Lucrări de consolidare a zonelor cu alunecări şi reabilitarea amenajărilor existente pentru regularizarea scurgerilor de ape de pe versanţi în bazinul hidrografic Bistriţa, subbazinul Romani, zona Orbic Buhuşi”. Consiliul Local Buhuşi  a realizat din surse proprii acţiunea „Apărare împotriva inundaţiilor prin lucrări de regularizare pârâu Bodeşti”.

- In septembrie 2009 s-au finalizat din Fondul pentru Mediu două proiecte pe râul Oituz. Măsurile referitoare la „Dig de protecţie şi apărare mal împotriva inundaţiilor pe râul Trotuş” şi „Dig de protecţie şi apărare mal împotriva inundaţiilor pe râul Caşin”, al căror beneficiar este Consiliul Local Oneşti, s-au amânat pentru anul 2012, din cauza lipsei fondurilor.

- O altă problemă specifică identificată o constituie intensificarea fenomenului de eroziune şi degradare a terenurilor.

- Pentru problema referitoare la dificultăţile în atenuarea efectelor secetei din cauza imposibilităţii utilizării întregii suprafeţe amenajate pentru irigaţii, al cărei obiectiv îl constituie atenuarea efectelor fenomenului de secetă, s-a elaborat planul de restricţii în alimentarea cu apă pentru perioadele cu deficit.

  - Poluarea atmosferei

    - In scopul reducerii emisiilor în atmosferă generate de activităţile industriale specifice platformelor industriale Bacău şi Oneşti, precum şi instalaţiilor mari de ardere din judeţ, agenţii economici au realizat investiţiile prevăzute pentru perioada de monitorizare.

    - La SC Carom SA măsura referitoare la „Modernizarea sistemului de răcire la instalaţia de obţinere butadienă şi la instalaţia de polimerizare cauciuc butadien stirenic” s-a amânat pentru anul 2010, termen negociat prin programul etapizat al Autorizaţiei de gospodărirea apelor. CET Bacău a elaborat Planul de reducere progresivă a emisiilor de SO2 , NOx şi pulberi rezultate din instalaţiile mari de ardere, în scopul atingerii valorilor limită de emisie, aprobat de autorităţile de mediu. CET Bacău a finalizat în decembrie 2008 acţiunea „Modernizare şi retehnologizare electrofiltre” iar în septembrie 2009 a finalizat două acţiuni ce presupun reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Măsura desfăşurată la CET Bacău privind reabilitarea complexului de distribuţie a energiei termice în municipiul Bacău s-a amânat pentru anul 2013, prin POS Mediu – Axa 3. Alte două măsuri au fost anulate deoarece nu mai corespundeau cu strategia de dezvoltare a societăţii SC CET SA Bacău.

    - Pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, SC Chimcomplex SA Borzeşti a finalizat investiţia referitoare la modernizarea staţiilor de frig, precum şi  proiectul: „Minimizarea/eliminarea obţinerii tetraclorurii de carbon ca produs secundar în procesele tehnologice la SC Chimcomplex SA Borzeşti”, finanţat din fonduri ONUDI (proiectul s-a finalizat în septembrie 2008).

- Poluarea solului şi a apelor subterane

- Solul şi apa subterană sunt afectate în principal de activităţile industriei chimice şi petrochimice. In acest sens, au fost realizate acţiuni privind redarea în circuitul economic a terenurilor afectate de industrie.

- In cadrul RAFO Oneşti este în curs de realizare măsura referitoare la „Inchiderea batalului de depozitare a nămolului petrolier nr. 8” ce avea ca termen de realizare decembrie 2009. Două măsuri de redare în circuitul natural sau agro-silvic al unei halde de deşeuri la SC Chimcomplex SA şi respectiv a unui batal la SC PETROM SA au fost amânate.

- Pentru obiectivul privind ameliorarea calităţii solului în scopul creşterii capacităţii productive, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău a organizat cursuri şi seminarii de instruire şi transfer informaţional cu producătorii agricoli pentru implementarea bunelor practici în exploatarea solului, în cadrul Programului „Fermierul”. De asemenea, ANPM a organizat la SC „Agricola Internaţional” SA Bacău seminarul „Controlul poluării în agricultură”.

- Gestionarea deşeurilor

  - Una dintre problemele specifice identificate se referă la gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere în mediul urban. Astfel, pentru acţiunea referitoare la Realizarea unui sistem viabil de colectare selectivă a deşeurilor recuperabile, ţinta principală stabilită o constituie informarea, conştientizarea şi educarea populaţiei pentru realizarea colectării selective.

  - La nivelul judeţului Bacău, sunt în derulare 3 proiecte ale Consiliilor Locale Comăneşti, Moineşti şi Târgu Ocna referitoare la colectarea selectivă a deşeurilor, în cadrul schemei Phare CES 2004. În Bacău este în derulare prin ISPA proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi în zonele învecinate”, având termenul de finalizare anul 2010. In cadrul campaniei naţionale de colectare DEEE-uri „Marea debarasare”, s-au colectat selectiv aceste tipuri de deşeuri de către operatorii de salubritate din localităţile cu peste 20 000 de locuitori.

  - Pentru acţiunea referitoare la „Inchiderea depozitelor de deşeuri orăşeneşti neconforme şi refacerea ecologică”, Consiliul Local Buhuşi şi Consiliul Local Târgu Ocna au obţinut aviz de mediu pentru încetarea activităţii la depozitele de deşeuri menajere. În acest moment sunt în operare depozitele urbane de deşeuri menajere (Bacău, Oneşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Moineşti şi Buhuşi). Aceste depozite se vor închide după finalizarea primei celule a depozitului ecologic de la Bacău.

  - Altă problemă specifică identificată se referă la Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere în mediul rural. Referitor la aceasta, în scopul reducerii impactului asupra mediului sunt în derulare următoarele proiecte: „Studii pentru implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor la Mănăstirea Caşin şi în Caşin”, termen de finalizare în decembrie 2009 (cu finanţare Phare CES 2005) şi „Modernizarea infrastructurii de salubrizare a comunei Helegiu prin achiziţionarea de utilaje specifice de gestionare a deşeurilor solide” (finanţare Phare).

  - Agenţii economici au finalizat măsurile referitoare la gestiunea deşeurilor care au avut ca termen de finalizare anul 2008. La SC Rafo este în curs de realizare măsura „Eliminarea condensatorilor cu conţinut de PCB şi înlocuirea acestora cu condensatori ecologici”, care are ca termen de finalizare anul 2015. De asemenea, la SC „Chimcomplex” SA Borzeşti sunt în derulare din surse proprii, măsuri referitoare la închiderea a doua batale, realizarea unui depozit ecologic pentru şlamuri anorganice şi închiderea haldei de deşeuri solide existentă.

  - Pentru obiectivul PLAM referitor la eliminarea/diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de gestionare a deşeurilor industriale nepericuloase, inclusiv a celor din construcţii şi demolări, societatea “Miralex” SRL Bacău a finalizat în octombrie 2008 proiectul „Protecţia mediului prin reciclarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări” (finanţat prin AFM).

    - Degradarea mediului natural

      - In scopul reducerii degradării mediului natural, obiectivul principal îl constituie asigurarea integrităţii fondului forestier. In acest sens s-au realizat acţiuni de împădurire a golurilor neregenerate din fondul forestier proprietate de stat şi aducerea pădurii la consistenţa optimă, de întreţinere a plantaţiilor prin efectuarea unor lucrări de îngrijire a culturilor tinere şi de împădurire a terenurilor degradate.

      - Acţiunea referitoare la „Inventarierea terenurilor degradate, pe localităţi” nu s-a realizat deoarece există cereri ale cetăţenilor referitoare la retrocedarea terenurilor proprietate personală. După finalizarea acţiunii de retrocedare, se va întocmi inventarul acestor terenuri de către Serviciul Cadastru din cadrul Primăriei Bacău.

      - Pentru realizarea obiectivelor ”Definitivarea situaţiei privind ariile naturale protejate”, „Realizarea managementului corespunzător şi eficient pentru toate ariile naturale protejate”, precum şi „Protecţia şi conservarea habitatelor, florei şi faunei” s-au efectuat  acţiuni atât pentru siturile care intră în componenţa Reţelei Ecologice Europene „Natura 2000”, precum şi pentru ariile naturale protejate de interes naţional.

- Urbanizarea mediului

  - In cadrul obiectivului „Extinderea suprafeţei spaţiilor verzi şi diminuarea presiunii antropice asupra celor existente intraurbane şi periurbane”, s-au realizat acţiuni privind: elaborarea unui act normativ specific pentru penalităţi (corelate cu inflaţia şi alocarea unor responsabilităţi suplimentare administraţiei publice locale) aplicate persoanelor fizice şi juridice care administrează sau agresează mediul; reamenajarea de zone verzi prin plantări de arbuşti şi gard viu în municipiul Bacău; plantări de arbori pe aliniamentele stradale şi în perdelele de protecţie în municipiile Bacău şi Oneşti; realizarea de aliniamente de arbori în lungul căilor rutiere intens circulate. În cadrul Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului, s-au finalizat sau sunt în curs de finalizare alte trei proiecte referitoare la amenajarea, reabilitarea şi extinderea unor parcuri din judeţ.

  - Acţiunea referitoare la „Identificarea zonelor de realizare de parcări (subterane)” nu a fost realizată. Acţiunea referitoare la „Delimitarea zonei rezidenţiale existente şi propuse în dezvoltarea urbană” al cărei termen a fost anul 2005, se va realiza prin reactualizarea PUG Bacău, în momentul în care se va finaliza retrocedarea terenurilor revendicate de foştii proprietari.

  - Fundaţia „Constantin Brâncoveanu” din Bacău a finalizat proiectul „Oraşul verde – campanie de informare şi educaţie ecologică a copiilor din municipiul Bacău”, cu finanţare de la AFM.

- Transporturile

In general, obiectivele stabilite în cadrul acestei probleme urmăresc reducerea poluării datorate traficului rutier şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri. Măsurile adoptate prin proiecte municipale urmăresc continuarea dezvoltării şi reabilitării infrastructurii de drumuri municipale şi extinderea şi modernizarea aeroportului internaţional în vederea asigurării siguranţei şi capacităţii traficului aerian în zonă.

- Turism şi agrement

In perioada de monitorizare ONG-urile de mediu, în colaborare cu APM Bacău, au desfăşurat acţiuni privind: igienizarea traseelor montane şi a zonelor de campare din Munţii Nemira, precum şi realizarea marcajelor turistice; igienizarea parcurilor din municipiul Bacău în scopul sensibilizării publicului; organizarea taberei naţionale ecologice “SOS Natura” în Rezervaţia Naturală Runc; elaborarea de materiale informativ – educative referitoare la zonele turistice şi de agrement şi distribuirea acestora în comunităţile locale.

- Educaţie ecologică

Acţiunile stabilite la această problemă au avut ca obiective: îndrumarea publicului în scopul asigurării accesului la informaţiile de mediu şi promovarea educaţiei ecologice, precum şi conştientizarea acestuia în problemele de mediu, îmbunătăţirea colaborării, comunicării şi transparenţei acţiunilor între autoritatea publică de mediu, ONG – urile de mediu şi populaţie.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Acţiunile propuse în cadrul PLAM Bacău au avut ca scop îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi sănătăţii populaţiei din judeţul Bacău. S-au înregistrat progrese în anumite sectoare şi pot fi menţionate proiecte derulate sau aflate în derulare în următoarele domenii:

  - alimentări cu apă şi canalizări în mediul urban şi rural (prin fondurile ISPA, POS Mediu - Axa 1, Phare CES 2005 şi 2006, AFM sau FEADR);

  - gestionarea deşeurilor (ISPA, Phare CES 2004 şi 2005, derularea campaniei naţionale de colectare DEEE-uri „Marea debarasare”);

  - calitatea aerului (POS– Mediu - Axa Prioritară 3, investiţiile realizate din surse proprii de către agenţii economici, în scopul reducerii emisiilor în atmosferă generate de activităţile industriale specifice platformelor industriale Bacău şi Oneşti, precum şi instalaţiilor mari de ardere din judeţ);

  - protecţia solului şi a apei subterane (investiţii realizate din surse proprii de agenţi economici în scopul reducerii impactului produs asupra solului şi a apei subterane de activităţile zootehnice ale complexelor industriale).

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- Printre oportunităţi se numără promovarea şi derularea unor investiţii majore în domeniul protecţiei mediului prin derularea unor programe guvernamentale şi cu finanţare externă.

- Dificultatea principală este reprezentată de lipsa sau insuficienţa resurselor financiare necesare la nivelul autorităţilor şi agenţilor economici.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

  - Participări la întâlnirile de lucru, în scopul găsirii celor mai bune soluţii în domeniile apei şi gestionării deşeurilor din judeţ. La întâlnirea din data de 11 septembrie 2009, desfăşurată la CJ Bacău, firma de consultanţă a prezentat o formă îmbunătăţită a master-planului din domeniul deşeurilor.

  - APM a participat la conferinţa de lansare a proiectului „Politici de dezvoltare locală - planificare strategică pe termen mediu şi lung”, care are ca scop adaptarea strategiei de dezvoltare a municipiului Bacău la problemele şi oportunităţile de dezvoltare locală.

  - APM a oferit informaţii în domeniul protecţiei mediului autorităţilor locale şi instituţiilor în scopul elaborării diferitelor documente de planificare.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Botoşani a fost elaborat în perioada 2004-2005. Se află în prezent în procedură de actualizare.

    - Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Botoşani 2004-2005 a fost adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 19/22.02.2006.

    - Actualizarea componenţei Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru pentru revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Botoşani s-a realizat prin Ordinul Prefectului judeţului Botoşani nr. 243/21.09.2009.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BOTOŞANI

număr acţiuni

| PLAM BOTOŞANI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 21 | - | - | 2 | - | - | 23 |
| (2009 | 30 | - | 31 | 2 | 40 | 11 | 114 |
| >2009 | 6 | - | 18 | 181) | - | - | 42 |
| TOTAL | 57 | - | 49 | 22 | 40 | 11 | 179 |

1) Aceste acţiuni au termene de realizare mai mari de 2009 şi nu au început până în prezent

Raportul de  evaluare a rezultatelor implementării PLAM Botoşani

A fost transmis pe categorii şi probleme de mediu.

- Calitatea şi cantitatea apei potabile

- Pentru rezolvarea problemei referitoare la Lipsa sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă şi calitatea necorespunzătoare a apei potabile în localităţile rurale se află în derulare o serie de investiţii.

- Problema Starea tehnică necorespunzătoare a unor staţii de captare, tratare, respectiv a reţelelor de aducţiune şi de distribuţie a apei potabile este în curs de rezolvare parţial prin derularea programelor ISPA şi SAMTID.

- Proiectul PHARE 2002 CES Schema de finanţare “Dezvoltarea infrastucturii în oraşele mici şi mijlocii” (SAMTID) – “Reabilitarea sistemului de distribuţie a apei în judetul Botoşani” în oraşele Dorohoi, Darabani şi Săveni, sistat în anul 2007, a fost reluat cu fonduri guvernamentale.

- Proiectul nr. 2004/RO/16/P/PE/001 ISPA „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, Botoşani”, al cărui beneficiar este SC APA GRUP SA Botoşani este în derulare.

- Problemele legate de calitatea necorespunzătoare a apei potabile în oraşele Săveni şi Darabani şi cea legată de gradul de uzură şi deficienţele tehnice de la reţelele de aducţiune/distribuţie apă potabilă din localităţile urbane încă persistă. Acţiunile întreprinse până în prezent nu sunt suficiente, acestea fiind limitate de posibilităţile financiare reduse. In ansamblu, problema este încă departe de a fi rezolvată, deşi s-au făcut unele progrese, în principal în ceea ce priveşte alimentarea cu apă în zonele rurale, prin programele guvernamentale şi cu finanţare externă derulate în ultimii ani.

  - Poluarea apelor de suprafaţă

- In ceea ce priveşte problema Poluarea apelor de suprafaţă cauzată de capacităţile insuficiente sau lipsa canalizării şi, deci, a deversărilor de ape menajere neepurate/insuficient epurate provenite din municipiile şi oraşele  judeţului Botoşani  s-au realizat următoarele acţiuni:

- In cadrul Proiectului nr. 2004/RO/16/P/PE/001 ISPA „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, Botoşani” au continuat lucrările de modernizare a staţiei de pompare a apelor uzate Tulbureni şi a staţiei de epurare a municipiului Botoşani.

- In cadrul aplicaţiei ISPA – etapa a II-a sunt în curs de elaborare studiile de fezabilitate privind colectarea, canalizarea, evacuarea apelor uzate pentru oraşele Darabani, Dorohoi şi Săveni.

  - In cadrul problemei Poluarea apelor de suprafaţă cu ape menajere neepurate şi insuficient epurate cauzată de lipsa sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare în localităţile rurale din judeţul Botoşani sunt în derulare 7 proiecte contractate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, axa 3 "Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale".

  - Problema Lipsa staţiilor de preepurare şi/sau instalaţii de preepurare incomplete, ineficiente se poate aprecia că este rezolvată.

In ansamblu, în perioada analizată s-au realizat o parte dintre acţiunile care aveau termene de finalizare în acest interval de timp, dar proporţia celor nerealizate este mai mare, cauza fiind în general insuficienţa resurselor financiare necesare. Ca urmare, în general, ţintele stabilite nu s-au atins până în prezent.

    - Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale

Din cauza complexităţii problemelor specifice identificate, termenele impuse prin PLAM depăşesc, în majoritatea cazurilor, anul 2007. In cadrul acestei probleme generale, au fost stabilite două probleme specifice.

- Prima dintre ele se referă la Degradarea mediului din cauza fenomenelor naturale extreme (inundaţii, alunecări de teren, exces de umiditate, degradări de albii şi maluri, eroziunea solului). Acţiunile întreprinse pentru rezolvarea acestei probleme sunt derulate de mai multe autorităţi: AN „Apele Române” Direcţia Apelor PRUT Iaşi (finanţare de la bugetul de stat şi de la BDC, cu termen de finalizare în perioada 2009-2010); ANIF RA – Unitatea de Administrare Botoşani; Direcţia Silvică Botoşani (finanţare de la bugetul de stat); SGA Botoşani. Multe din aceste acţiuni sunt lucrări curente de întreţinere şi reparaţii.

- Referitor la cea de-a doua problemă legată de Degradarea mediului din cauza poluărilor accidentale, s-a efectuat un număr de 59 de controale la agenţii economici pentru monitorizarea planurilor de intervenţie în caz de poluări accidentale.

  - Poluarea  atmosferei

    - Referitor la problema Poluarea atmosferei cauzată de SC TERMICA SA Botoşani, beneficiarul a realizat toate măsurile cu termen de realizare la 30 noiembrie 2007 şi derulează o serie de investiţii pentru conformarea cu Directiva IMA (termen de conformare anul 2011).

    - In ceea ce priveşte conformarea cu prevederile Directivei 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de COV proveniţi din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, agenţii economici aflaţi sub incidenţa acestei Directive au îndeplinit măsurile necesare conformării.

- Poluarea  solului  şi a apelor  subterane

O parte din problemele specifice şi obiectivele acestei categorii de probleme se suprapun cu cele stabilite pentru alte domenii. În cadrul categoriei de probleme privind poluarea solului şi a apelor subterane, există un impact negativ asupra calităţii solului şi apelor freatice cauzat de actualele depozite de deşeuri menajere. Termenele propuse pentru realizarea acestei probleme au fost stabilite în anii 2008-2014, corespunzător calendarului de sistare a depozitării pe aceste depozite vechi, neconforme.

- Urbanizarea  mediului

  - In ceea ce priveşte problema privind Diminuarea şi degradarea spaţiilor verzi intraurbane şi periurbane din municipii şi oraşe, primăria municipiului Botoşani a continuat derularea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Grădinii publice Mihai Eminescu” (finanţat prin AFM). Au mai fost realizate în municipiul Botoşani lucrări de reabilitare a spaţiilor de joacă pentru copii şi plantare de vegetaţie nouă. I

  - n cadrul problemei Lipsa parcărilor amenajate, în anul 2009 Primăria Botoşani a amenajat 1634 locuri de parcare.

- Gestiunea  deşeurilor

- Problema Poluarea mediului cauzată de existenţa a două depozite de deşeuri de pesticide la Dorohoi şi Săveni a fost rezolvată în proporţie de 90%.

- Problema Poluarea mediului cauzată de gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor menajere în localităţile urbane persistă. A fost finalizat proiectul Sistem performant de management al deşeurilor în zona Dorohoi, derulat de Consiliul Local Dorohoi şi finanţat prin programul  PHARE CES 2004 – Schema de Investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor.

- Referitor la problema Poluarea mediului cauzată de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor în mediul rural, conform angajamentelor asumate de România prin Capitolul 22 Mediu, toate depozitele din mediul rural şi-au sistat depozitarea pe 16 iulie 2009.

- Consiliul Local Stăuceni a finalizat proiectul, finanţat prin programul PHARE CBC 2005, „Colaborare transfrontalieră pentru implementarea sistemului european de gospodărire a deşeurilor”.

- Problema Lipsa unui sistem de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor în vederea valorificării lor este rezolvată parţial, în judeţul Botoşani existând 9 localităţi care au implementat sisteme de colectare selectivă a deşeurilor.

Sunt în curs de implementare proiectele:

- Sistem integrat de management al deşeurilor municipale pentru 8 comune din judeţul Botoşani derulat de Asociaţia comunelor Lunca, Suliţa, Albeşti, Răuseni, Călăraşi, Todireni, Hlipiceni. Blândeşti, finanţat prin programul PHARE CES 2005 – Schema de Investiţii pentru spijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu.

- Sistem eficient de gestionare a deşeurilor în oraşul Flămânzi şi în comunele Frumuşica, Copălău şi Prăjeni, finanţat prin schema de granturi PHARE CES 2006 - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.

  - Problema Poluarea mediului datorată gestiunii defectuoase a deşeurilor spitaliceşti în unităţile medicale din judeţul Botoşani a fost rezolvată în totalitate.

    - Degradarea  mediului  natural şi construit

Progresele înregistrate în implementarea acţiunilor cuprinse la acest capitol sunt următoarele:

- Măsura privind darea în custodie a rezervaţiilor de tip floristic din judeţul Botoşani nu a fost realizată.

- In ceea ce priveşte Afectarea fondului cinegetic prin practicarea braconajului, conform informaţiilor furnizate de Direcţia Silvică Botoşani nu au fost înregistrate cazuri de braconaj.

- In ceea ce priveşte Afectarea fondului forestier datorată bolilor şi dăunătorilor specifici, Direcţia Silvică Botoşani a aplicat tratamente pentru combaterea dăunătorilor în pepiniere şi pentru arborete.

- In ceea ce priveşte Afectarea ihtiofaunei râului Prut şi acumulării Stânca Costeşti nu s-a ajuns la o înţelegere între guvernele României şi Republicii Moldova privind instituirea prohibiţiei în vederea refacerii fondului piscicol.

- Problema Degradarea Rezervaţiei de Tisă Tudora determinată de alunecări de teren este în continuare nerezolvată.

  - „Degradarea bisericilor şi ansamblurilor mănăstireşti” → Consiliul Judeţean Botoşani a înaintat spre finanţare prin POR propunerea de proiect „Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coşula, comuna Coşula, judeţul Botoşani” - obiectiv înscris în patrimoniul cultural naţional, conform Ordinului nr. 2314/2004.

  - De asemenea, Primăria a finalizat lucrările de consolidare şi restaurare a unor monumente istorice (Biserica Uspenia, Biserica Armenească, Biserica Sf. Gheorghe, Mănăstirea Sf. Nicolae Domnesc – Popăuţi) şi derulează lucrări de reabilitare pentru câteva biserici (Vovidenia, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Ilie, Buna Vestire, Sf. Cuvios Antonie cel Mare, Petru şi Pavel, Sf. Trei Ierarhi).

  - „Degradarea monumentelor arhitectonice şi istorice” → Primăria municipiului Botoşani derulează proiectul, finanţat prin PHARE CES 2006, „Reabilitarea centrului istoric şi a zonei pietonale a municipiului Botoşani”.

  - Consiliul Judeţean Botoşani a înaintat spre finanţare prin POR – axa 5 propunerea de proiect „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Casei Ventura din Municipiului Botoşani în vederea amenajării Muzeului Etnografic al judeţului Botoşani”.

    - Educaţie ecologică

APM Botoşani a semnat 35 de protocoale de colaborare în vederea promovării protecţiei mediului înconjurător cu unităţi de învăţământ de toate gradele din judeţul Botoşani, instituţii publice, organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul protecţiei mediului pe plan local şi regional.

In perioada analizată au fost organizate acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei în cadrul zilelor cu semnificaţie deosebită din Calendarul Ecologic.

- Transport

Având în vedere complexitatea şi costurile acţiunilor aferente acestei probleme au fost impuse termene de realizare după anul 2007.

- In ceea ce priveşte problema Poluarea fonică şi prin vibraţii generată de traficul rutier şi de starea necorespunzătoare a străzilor în localităţile urbane:

- Primăria municipiului Botoşani a început implementarea proiectului „Reabilitare şi modernizare străzi urbane în municipiul Botoşani”, finanţat prin Programul Operaţional Regional – Axa 2

- Primăria oraşului Săveni derulează lucrarea de investiţie „Amenajare zone rezidenţiale ale oraşului Săveni” şi a finalizat lucrări de reabilitare a unor drumuri locale

- Primăria oraşului Darabani a realizat 90% din lucrarea referitoare la reabilitarea centurii ocolitoare de nord şi a finalizat proiectul tehnic privind modernizarea unor străzi

- In ceea ce priveşte problema Drumuri naţionale necorespunzătoare, conform informaţiilor primite de la Secţia de Drumuri Naţionale Botoşani s-a realizat lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice. De asemenea, au continuat lucrările de reabilitare la DN 29.

- In ceea ce priveşte problema Drumuri judeţene şi comunale aflate într-o stare avansată de degradare, conform informaţiilor primite de la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri sunt în derulare 10 lucrări de modernizare a drumurilor judeţene cu termen de finalizare 2008-2009.

- Sunt în curs de finalizare investiţiile finanţate prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural în 24 de comune (realizare poduri şi  podeţe).

- Turism  şi  agrement

- Consiliul Judeţean Botoşani a efectuat demersurile pentru demararea investiţiei „Modernizare drum de acces către Lacul cu nuferi Ipoteşti în vederea includerii în circuitul turistic”

- Primăria Botoşani a depus spre finanţare prin POR axa 5 propunerea de proiect „Parcul regional de agrement turistic şi sportiv „Cornişa” Botoşani”

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Considerăm că realizarea acţiunilor prevăzute în PLAM a condus la îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi la ameliorarea calităţii vieţii.

Categoriile de mediu la care s-au înregistrat progrese sunt:

- calitatea şi cantitatea apei potabile

- managementul deşeurilor

- educaţie ecologică

- poluarea apelor de suprafaţă

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Oportunităţi:

- derularea unor programe de finanţare (AFM, FEADR, etc)

- elaborarea de către Primăria municipiului Botoşani a Planului integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Botoşani  şi a Strategiei  de Dezvoltare Locală 2008-2015;

- aprobarea prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 159/30.09.2009 a Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor.

Dificultăţi:

- lipsa resurselor financiare pentru derularea unor acţiuni cuprinse în PLAM;

- neimplicarea unor instituţii cu responsabilităţi în procesul PLAM;

- lipsa unor proceduri clare de monitorizare/evaluare, respectiv revizuire a PLAM;.

- lipsa bazei legale pentru adoptarea PLAM de către Consiliului Judeţean;

- dificultăţi în colectarea datelor în procesul de monitorizare a implementării PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

- au fost organizate întâlniri cu autorităţile locale, în cadrul grupurilor de lucru şi a şedinţelor Colegiului Prefectural, pe teme privind managementul deşeurilor, calitatea apei, spaţiile verzi, programe de finanţare;

- au fost distribuite materiale informative cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile pe care le au autorităţile locale pentru rezolvarea problemelor de mediu;

- au fost semnate protocoale de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi cu unităţile de învăţământ din judeţ pentru desfăşurarea acţiunilor de educaţie ecologică.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Iaşi a fost actualizat în cursul anului 2009. Acesta a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean din 30.04.2009, prin emiterea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 110/30.04.2009. Intregul proces de revizuire a presupus urmarea mai mult etape esenţiale:

- Lansarea procesului de revizuire a PLAM-ului judeţului Iaşi a avut loc prin Adresa nr. 1068/09.05.2007 către Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

- Ordinul nr. 537/01.06.2007, revizuit prin Ordinele nr. 218/04.03.2008, 969/17.09.2008, 213/26.03.2009 şi 387/01.07.2009, emise de Prefectul judeţului Iaşi privind constituirea Comitetului de Coordonare şi a Grupului de lucru al noului PLAM al judeţului Iaşi.

- Aprobarea PLAM Iaşi actualizat de către Comitetul de Coordonare a avut loc în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural din 12.12.2008, iar dezbaterea publică a documentului s-a desfăşurat în februarie 2009.

- PLAM Iaşi revizuit a fost finalizat după includerea intervenţiilor de la Şedinţa de dezbatere publică iar varianta finală a fost publicată pe site-ul APM Iaşi începând cu data de 20 martie 2009.

Stadiul actual de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu IAŞI

număr acţiuni

| PLAM IAŞI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 49 | - | 54 | 1 | - | - | 104 |
| (2009 | 41 | 1 | 98 | 4 | 1 | 11 | 156 |
| >2009 | - | 13 | 367 | - | - | 13 | 393 |
| TOTAL | 90 | 14 | 519 | 5* | 1* | 24** | 653 |

* Nerealizarea/amânarea unor acţiuni se datorează lipsei  fondurilor necesare

**Anularea acţiunilor se datorează închiderii unor obiective sau modificării unor tehnologii

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Iaşi

Nu s-a transmis Raportul de evaluare deoarece implementarea versiunii revizuite a PLAM Iaşi a început în semestrul II 2009. De aceea, primul Raport de evaluare şi monitorizare va fi realizat în semestrul I 2010.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Cu toate că se constată o îmbunătăţire a calităţii unor componente ale mediului, este dificil de stabilit dacă acestă îmbunătăţire este datorată implementării acţiunilor prevăzute în PLAM sau reducerii activităţii agenţilor economici din judeţul Iaşi.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Se observă un dezinteres al unor autorităţi locale de a se implica în realizarea acţiunilor stabilite sau chiar furnizarea datelor necesare monitorizării  PLAM-ului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Pe parcursul revizuirii şi a monitorizării PLAM (semestrul I şi semestrul II 2009), a fost realizată o bună colaborare, în special în cadrul Grupului de Lucru, cu Consiliul Judeţean Iaşi, Comisariatul Judeţean Iaşi al Gărzii Naţionale de Mediu, alte autorităţi locale şi instituţii implicate în procesul PLAM.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 a municipiului Iaşi, reprezentând Strategia pentru dezvoltare durabilă pe termen lung a municipiului, a fost elaborată în perioada 2000-2003. Agenda  Locală 21a municipiului Iaşi a fost coordonată în cadrul PNUD de Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) Bucureşti şi a primit suport şi consultanţă din partea Agenţiei Canadiene pentru Dezvoltare Internaţională (CIDA) prin Institutul Internaţional pentru Dezvoltare Durabilă (IISD).

In cursul anului 2008, Agenda Locală 21a municipiului Iaşi a fost reactualizată prin realizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă a municipiului Iaşi – Orizont 2020.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Neamţ a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 106/26.07.2005. In prezent, PLAM Neamţ este în procedura de actualizare.

- Componenţa Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru a fost aprobată prin Ordinul de Prefect nr. 3123/03.03.2008. În luna octombrie 2009 au fost transmise adrese instituţiilor care au reprezentaţi în Comitetul de Coordonare şi Grupul de Lucru în vederea actualizării componenţei acestora.

- In luna decembrie 2009 s-a finalizat etapa semestrială de monitorizare şi evaluare a PLAM (pentru semestrul II 2009).

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu NEAMŢ

număr acţiuni

| PLAM NEAMŢ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| (2009 | 28 | - | 17 | 5 | 3 | 12 | 65 |
| >2009 | 1 | - | 36 | 76 | 1 | 1 | 115 |
| TOTAL | 37 | - | 53 | 81 | 4 | 13 | 188 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Neamţ

- Apă potabilă

- Pentru această categorie de probleme ca obiective specifice au fost identificate:

  - “Asigurarea apei potabile corespunzătoare calitativ şi cantitativ prin sistem centralizat populaţiei din mediul urban”;

  - “Asigurarea apei potabile corespunzătoare calitativ şi cantitativ prin sistem centralizat în zonele rurale”.

Este în derulare proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă/apă uzată – Măsura ISPA 2005: Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare din judeţul Neamţ”. Proiectul a început în septembrie 2007 şi are o valoare de 107 mil. euro. In prezent, Master Planul este finalizat şi aprobat de Ministerul Mediului, iar studiul de fezabilitate este în curs de finalizare.

In cadrul obiectivului specific, privind mediul urban:

- Este în derulare proiectul “Imbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în Piatra Neamţ”.

- In luna decembrie 2009 a fost finalizat proiectul „Extindere reţea de apă potabilă în zona Roznov, Slobozia şi Chintinici”, finanţat prin HG nr. 577/1997.

Investiţiile necesare pentru realizarea sistemelor de alimentări cu apă în mediul rural rămân în continuare foarte mari. Alimentările cu apă din mediul rural au obţinut finanţare prin fonduri europene de preaderare Sapard, fonduri guvernamentale (aprobate prin HG nr. 577/1997, HG nr. 687/97 şi OG nr. 7/2006) şi prin fonduri structurale (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala - FEADR).

In cadrul obiectivului specific, privind mediul rural:

- Se derulează în continuare proiectele vizând sistemele de alimentare cu apă potabilă realizate prin fonduri guvernamentale (HG nr. 577/1997) în comunele Agapia, Pângăraţi, Sagna, Vânători.

- Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural a facilitat administraţiilor publice locale din judeţ depunerea de proiecte pentru alimentări cu apă, canalizări şi staţii de epurare în comunele Agapia, Dochia, Doljeşti, Poiana Teiului, Bicazu, Farcaşa, Grinţieş, Hangu, Moldoveni, Oniceni şi oraşul Târgu Neamţ. Proiectele se află în diverse faze de execuţie, termenul de finalizare depinzând de ritmicitatea acordării tranşelor de bani.

- Consiliul Local Taşca derulează proiectul „Sistem de alimentare cu apă al comunei Taşca”, sistemul fiind afectat în urma inundaţiilor. Proiectul este finanţat din fonduri Sapard şi de la bugetul local.

- Sunt în curs de implementare, cu finanţare prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală  2007–2013, două proiecte integrate, unul desfăşurându-se în comuna Hangu iar celălalt în localităţile Bîra şi Rediu.

- In luna iulie 2009 au fost semnate contractele pentru finanţare prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală  2007–2013, alte cinci proiecte integrate, care includ şi o componentă de alimentare cu apă.

  - Apă de suprafaţă

- Referitor la epurarea apelor uzate provenite din mediul urban, s-a finalizat sau se derulează o serie de investiţii care vor rezolva în mare parte această problemă:

- Este în derulare proiectul “Imbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în Piatra Neamţ” (Măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE/023 – 03). Termenul de finalizare este programat în anul 2010.

- SC DURĂU SA are în execuţie proiectul de investiţii „Retehnologizarea staţiei de epurare” cofinanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi din fonduri proprii. Proiectul se află în fază finală de execuţie.

- Referitor la epurarea apelor uzate provenite din mediul rural, este încă necesar un volum foarte mare de investiţii, rezolvarea acestei probleme fiind încă la început. Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006 a facilitat finanţarea unor proiecte în comunele Girov, Pipirig, Săbăoani, Vânători, Podoleni şi oraşul Târgu Neamţ.

Proiectele integrate finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007–2013, menţionate la problema „Apă potabilă” includ şi o componentă de realizare a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare.

In cadrul obiectului privind reabilitarea staţiilor de epurare aparţinând agenţilor economici:

- SC Suinprod SA Roman a renunţat la implementarea proiectului “Reproiectarea sistemului de gestiune a dejecţiilor în vederea folosirii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole şi recuperarea energiei biogazului în grup de cogenerare “, contractat cu Administraţia Fondului pentru Mediu, adoptând o altă soluţie tehnică decât cea propusă iniţial în proiect.

- A început implementarea proiectului „Staţie de epurare a apelor uzate la SC AGRANA ROMÂNIA - Sucursala Roman”, finanţat din surse proprii.

  - Managementul deşeurilor

    - In cadrul Asistenţei tehnice pentru pregătirea proiectelor în sectorul deşeuri în România – PHARE 2005/017-553.04.03/08.01, al cărei beneficiar este Consiliul Judeţean Neamţ, a fost realizat Master Planul pentru „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Neamţ”.

Pe teritoriul judeţului au fost identificate 123 spaţii de depozitare a deşeurilor care au avut ca termen data de 16 iulie 2009 pentru a se reabilita prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere. Ca urmare a controalelor repetate efectuate la depozitele rurale, până la data de 15 septembrie 2009, toate cele 123 de spaţii de depozitare neamenajate, identificate in mediul rural, au sistat depozitarea şi au fost reabilitate prin executarea lucrărilor de nivelare, compactare, acoperire cu pământ şi înierbare sau prin transferarea deşeurilor într-un depozit urban, cu perioadă de tranziţie. Un număr de 91 spaţii de depozitare aflate pe raza a 49 de comune şi un oraş au concesionat serviciul de salubritate către societăţi autorizate iar 4 comune şi-au dezvoltat servicii proprii de salubritate (total servicii salubritate 66,6% raportat la un număr de 78 comune).

Este în fază finală de implementare proiectul „Sistem de colectare selectivă şi staţie de transfer pentru deşeurile din arealul turistic Valea Bicazului”, derulat în cadrul Programului Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială.

In cadrul Programului Phare CES 2005 – “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” sunt în curs de execuţie proiectele: “Construcţie staţie de transfer pentru deşeuri şi sistem de colectare selectivă în zona oraşului Roznov” şi “Eco-Management Târgu Neamţ - Proiect pentru realizarea unui sistem eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor”.

Prin programul Phare „Fondul  de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local III” a fost finalizat proiectul „Realizarea infrastructurii de colectare selectivă a deşeurilor solide în comuna Cîndeşti-Neamţ”.

Prin Ordonanţa nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural se finanţează proiectul „Sistem centralizat de colectare selectivă şi staţie de pretratare deşeuri” în comunele Bîra, Rediu şi Negreşti.

Au fost finalizate două proiecte în domeniul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cofinanţate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în municipiile Piatra Neamţ şi Roman.

In domeniul gestionării deşeurilor industriale, a fost finalizat proiectul „Modernizare haldă pentru şlam şi deşeuri chimice Simioneşti – SC “MITTAL STEEL” SA Roman. Proiectul este inclus în Planul de acţiuni aferent Autorizaţiei integrate de mediu a societăţii.

- Calitatea aerului

Principala sursă de poluare din judeţ este constituită de traficul rutier.

  - A fost semnat contractul pentru finanţarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 156 A, KM 43+700–56+640”, beneficiar Consiliului Judeţean Neamţ, proiect selectat în cadrul POR.

  - In ceea ce priveşte conformarea cu prevederile Directivei 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de COV proveniţi din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, agenţii economici aflaţi sub incidenţa acestei Directive au îndeplinit măsurile necesare conformării.

- Calamităţi naturale

- Consiliul Local Taşca are în curs de realizare proiectul „Regularizare torenţi montani în comuna Taşca, destinată împotriva inundaţiilor şi a daunelor pe care aceştia le produc”, prin programul Phare CES 2005 - Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului.

- Direcţia Apelor „Siret” Bacău are în curs de implementare proiecte pe râurile Cracău, Bistriţa şi Ozana (finanţate de la bugetul de stat).

- Biodiversitate

- Prin Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi au fost finalizate proiecte în municipiul Piatra-Neamţ şi comunele Moldoveni, Grumăzeşti, Girov, Săbăoani. In cursul anului 2009 au obţint finanţare alte 7 proiecte în cadrul aceluiaşi program.

- Se află în pregătire pentru a fi depuse spre finanţare prin POS Mediu proiecte pentru susţinerea managementului ariilor naturale protejate Lacul Cuejdel, Lacul Vaduri, Lacul Pângăraţi, al parcurilor naţionale Ceahlău şi Cheile Bicazului – Hăşmaş şi al speciilor de păsări de interes comunitar din Parcul Natural Vânători.

  - Educaţie ecologică

    - APM Neamţ a intensificat activităţile de educaţie ecologică prin programul naţional „Eco-şcoala” şi “LeAF – să învăţăm despre pădure” şi a interesului tot mai crescut, în general, a unităţilor de învăţământ asupra problemelor de protecţia mediului.

Acţiuni realizate de APM Neamţ în cursul anului 2009 au inclus manifestări prilejuite de marcarea unor zile relevante pentru domeniul protecţiei mediului, expoziţii, lecţii deschise, acţiuni de ecologizare, concursuri. Aceste activităţi au presupus parteneriate cu instituţii de învăţământ şi alte organizaţii.

Sunt în curs de derulare proiectele de educaţie ecologică:

- „Tinerii te provoacă, fii ecologist!”, derulat de Fundaţia pentru o viaţă demnă Roman, cu perioada de implementare de 9 luni, cu începere din noiembrie 2009 (finanţare din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acţiune şi a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale).

- „Un mediu sănătos, o viaţă sănătoasă”, derulat de Primăria Piatra Neamţ, cu cofinanţare din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Realizarea măsurilor incluse în PLAM conduce la rezolvarea unor probleme de mediu şi la creşterea calităţii vieţii, dar cuantificarea măsurii în care s-a îmbunătăţit calitatea mediului la nivelul judeţului este greu de realizat în lipsa unor indicatori viabili.

Categoriile de mediu la care s-au înregistrat progrese sunt: calitatea şi cantitatea apei potabile, managementul deşeurilor, educaţia ecologică, poluarea apelor de suprafaţă, biodiversitate.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Oportunităţi:

Au fost elaborate sau se află în curs de elaborare o serie de documente programatice cu care PLAM va trebui corelat în procesul de actualizare:

- Planul Local pentru Dezvoltare Durabilă al judeţului Neamţ - Agenda Locală 21 a fost elaborat şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 55/27.05.2008;

- Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/21.08.2008;

- Asistenţă Tehnică pentru Pregătire de Proiecte (PHARE 2005/017-553.04.03/08.01, EuropeAid/123067/D/SER/RO) – Componenta Gestionare deşeuri, care are ca obiectiv identificarea şi prioritizarea proiectelor finanţabile prin POS Mediu. Master Planul pentru managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Neamţ, pentru perioada 2008-2038 a fost finalizat în luna august 2008;

- Măsura de Asistenţă Tehnică ISPA – Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul apă potabilă / apă uzată în România – contractul 2. Unul din obiectivele principale ale măsurii vizează realizarea aplicaţiilor de finanţare din Fondul de Coeziune, pentru proiecte majore în infrastructura de apă şi apă uzată;

- Unităţile administraţiei publice locale, în special din mediul urban, şi-au realizat Strategii de dezvoltare durabilă pentru perioada 2007–2013, în care şi-au conturat priorităţile şi au estimat alocarea resurselor financiare.

- Odată cu integrarea europeană, lansarea finanţării axelor din POR şi POS determină utilizarea acestor oportunităţi pentru finanţarea proiectelor de mediu şi care vor duce la realizarea acţiunilor din PLAM.

Dificultăţi:

- absenţa bazei legale pentru aprobarea PLAM de către Consiliul Judeţean;

- inexistenţa unei modalităţi de cuantificare globală a influenţei realizării activităţilor din PLAM asupra calităţii mediului;

- neimplicarea unor instituţii cu responsabilităţi în procesul PLAM;

- dificultăţi în colectarea datelor în procesul de monitorizare a implementării PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

- APM Neamţ informează autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici, instituţiile de învăţământ, ONG-urile despre posibilitatea accesării programelor şi fondurilor de finanţare, prin intermediul adreselor directe, prin mass-media şi al site-ului propriu;

- Au fost transmise adrese autorităţilor locale şi agenţilor economici cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile pe care le au pentru rezolvarea problemelor de mediu;

- Au fost semnate protocoale de colaborare cu unităţi de învăţământ din judeţ pentru desfăşurarea acţiunilor de educaţie ecologică.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 1 NORD-EST |
| JUDEŢUL NEAMŢ |
| 1 | Judeţul Neamţ | 2007 |
| 2 | Municipiul Piatra-Neamţ | 2006-2007 |
| 3 | Municipiul Roman | 2007 |

Planul Local pentru Dezvoltare Durabilă al judeţului Neamţ – Agenda Locală 21 a fost aprobat de Comitetul de Coordonare în mai 2008 şi adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 55/27.05.2008.

Stadiul proiectelor identificate în Agenda Locala 21 este prezentat în continuare:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizare artere ocolitoare pentru principalele oraşe din judeţ/Consiliul Judetean Neamţ, Consilii locale implicate | Calitatea aerului | In curs de realizare | Fonduri europene | - |
| 2. | Realizarea şi implementarea unui sistem judeţean de monitorizare şi informare cu privire la calitatea aerului şi a nivelului de zgomot/APM Neamţ | Calitatea aerului | In curs de realizare | Fonduri europene | - |
| 3. | Realizarea de şosele de centură pentru principalele oraşe din judeţ/Consilii locale implicate | Calitatea aerului | Nerealizat | Fonduri europene | - |
| 4. | Realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare, racordarea locuitorilor judeţului la acesta/Asociaţia de Dezvoltare Aqua Neamţ | Calitatea apei | In curs de realizare | Operator regional Fonduri europene | Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă/apă uzată – Măsura ISPA 2005: “Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare din judeţul Neamţ”. Proiect început în septembrie 2007, cu o valoare de 107 milioane Euro. Stadiul actual: Master Planul finalizat, aprobat de Ministerul Mediului, Studiul de fezabilitate în curs de elaborare. |
| 5. | Studiu privind identificarea tipurilor şi cantităţilor de resurse minerale existente la nivel judeţean Studiu privind identificarea domeniilor de utilizare a acestor resurse minerale Exploatarea raţională şi corectă a resurselor naturale/OSPA | Protecţia solului | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |

| 6. | Reactualizarea hărţii pedologice a judeţului Neamţ/Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice | Protecţia solului | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Creşterea capacităţii productive a terenurilor prin aplicarea de tehnologii fundamentate ştiinţific/Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice | Protecţia solului | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 8. | Reactualizarea şi implementarea planurilor de management pentru ariile protejate menţionate în capitolul mediu/Administratorii ariilor protejate | Biodiversitate | In curs de realizare | Fonduri Europene Fonduri private | In pregătire pentru a fi depuse la POS Mediu proiectele: - „Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel”, beneficiar Primăria Piatra Neamţ, în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Gârcina - „Dezvoltarea managementului Parcului Naţional Ceahlău”, beneficiar Consiliul Judeţean Neamţ şi Administraţia Parcului Naţional Ceahlău - „Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pângăraţi”, beneficiar Consiliul Judeţean Neamţ şi ONG Ecomoldavia - „Măsuri pentru managementul speciilor de păsări de interes comunitar din Parcul Natural Vânători prin implicarea comunităţilor locale din comuna Vânători Neamţ”, beneficiar Administraţia Parcului Natural Vânători” - „Revizuirea planului de management al PN Cheile Bicazului–Hăşmaş şi conştientizare publică pe baza principiilor Natura 2000” |
| 9. | Identificarea ecosistemelor şi habitatelor degradate pentru reconstrucţia ecologică a acestora/Administratorii ariilor protejate | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 10. | Promovarea turismului ecologic în ariile protejate | Biodiversitate | In curs de realizare | Fonduri Europene Fonduri private | „Construcţii şi reabilitare de refugii montane şi baze salvamont în Masivul Ceahlău” şi „Refacerea sistemului de semnalizare pe traseele montane în Masivul Ceahlău”, obiective finanţate prin HG nr. 426/2009, din fondurile MT cu suma de 992 000 lei. În pregătire pentru a fi depuse la POS Mediu proiectele: - „Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel”, beneficiar Primăria Piatra Neamţ în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Gârcina - „Dezvoltarea managementului Parcului Naţional Ceahlău”, beneficiar Consiliul Judeţean Neamţ şi Administraţia Parcului Naţional Ceahlău - „Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pângăraţi”, beneficiar Consiliul Judeţean Neamţ şi ONG Ecomoldavia |
| 11. | Campanie de informare a proprietarilor de pădure asupra importanţei exploatării fondului forestier conform normelor naţionale şi europene în domeniu/Direcţia Silvică Piatra Neamţ | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 12. | Extinderea suprafeţelor reîmpădurite/Direcţia Silvică Piatra Neamţ | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 13. | Prezervarea şi extinderea funcţiei de protecţie a pădurilor în ariile naturale protejate, artere rutiere, cursuri de apă, inele verzi ale localităţilor, zone agricole/Direcţia Silvică Piatra Neamţ | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 14. | Crearea unui management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ/Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară | Management al deşeurilor | In curs de realizare | Fonduri Europene Consiliul Judeţean Neamţ Consilii locale | Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de deşeuri în România – PHARE CES 2005: „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Neamţ”. Proiect început în martie 2008, cu o valoare a proiectului de circa 30 mil. Euro. Stadiu actual: Master Planul finalizat, aprobat de MM–este în curs de pregătire documentaţia pentru depunerea aplicaţiei de finanţare prin POS Mediu |
| 15. | Realizarea a 4 staţii de transfer în localităţile Târgu Neamţ, Roznov, Taşca şi Poiana Teiului | Management al deşeurilor | In curs de realizare | Fonduri Europene Consiliul Judeţean Neamţ Consilii locale | In curs de realizare proiectele: - „Sistem de colectare selectivă şi staţie de transfer pentru deşeurile din arealul turistic Valea Bicazului” - Phare CES 2004 - “Construcţie staţie de transfer pentru deşeuri şi sistem de colectare selectivă în zona oraşului Roznov” – Phare CES 2005 - “Eco-Management Târgu Neamţ - Proiect pentru realizarea unui sistem eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor – Phare CES 2005 |

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Suceava a fost elaborat în cursul anului 2004 şi a fost revizuit în perioada iunie 2007–iulie 2008.

- In luna iunie 2008 a fost finalizată varianta actualizată a PLAM Suceava pentru perioada 2008–2012. Documentul a fost supus consultării şi dezbaterii publice, fiind afişat pe site-ul APM Suceava şi adus la cunoştinţă în şedinţa publică din 4 iulie 2008.

- Până în acest moment, PLAM Suceava actualizat nu a fost aprobat de către Consililiul Judeţean Suceava.

- PLAM 2008-2012 cuprinde 7 domenii prioritare de acţiune pentru protecţia mediului din judeţ, care au fost ierarhizate  împreună cu problemele identificate în fiecare domeniu.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu SUCEAVA

număr acţiuni

| PLAM SUCEAVA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 37 | - | 4 | 3 | - | - | 44 |
| (2009 | 16 | - | 21 | 13 | - | 7 | 57 |
| >2009 | - | 4 | 22 | 82 | - | 1 | 109 |
| TOTAL | 53 | 4 | 47 | 98 | - | 8 | 210 |

Raportul de i evaluare a rezultatelor implementării PLAM Suceava

Analizând pe fiecare domeniu de acţiune în parte, stadiul realizării acţiunilor se prezintă astfel:

- Apă

In acest domeniu s-au identificat 6 probleme de mediu, pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de 90 de acţiuni. Stadiul de realizare al acestora se prezintă astfel: 9 acţiuni  realizate, 20 sunt în curs de realizare iar 61 rămân nerealizate.

Trebuie menţionat faptul că 57 dintre acţiuni au termen de realizare mai mare de anul 2009.

Cele mai multe dintre acţiunile în curs de realizare sunt lucrări de execuţie/reabilitare ale reţelelor de alimentare cu apă atât în mediul urban cât şi rural. Oportunităţile de finanţare pentru aceste tipuri de proiecte le-au constituit programele de finanţare SAMTID (Reabilitare alimentări apă în 7 localităţi urbane:  Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului, Siret, Solca – realizat în proporţie de 100%) şi Lucrări de alimentare cu apă a satelor conform HG nr. 577/1997 (alimentări cu apă în 8 localităţi rurale aflate în diferite stadii de realizare, cuprinse între 7 şi 74%).

Cele mai multe dintre acţiunile nerealizate fac parte din categoria lucrărilor de execuţie/reabilitare ale reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare din anumite localităţi. Aceste proiecte au rămas nerealizate din lipsa fondurilor. Autorităţile locale sunt preocupate de identificarea fondurilor pentru finanţarea acestor tipuri de lucrări.

Un proiect important care a demarat anul trecut în acest domeniu este proiectul „Reabilitarea  şi optimizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi modernizarea staţiei de epurare din municipiul Suceava” – finanţat prin Programul ISPA. Stadiul fizic de realizare al acestui proiect este 20%. Acesta este un proiect de importanţă şi valoare mare, care se va finaliza în anul 2011 şi necesită eforturi ridicate pentru implementare, deoarece vor fi afectate un număr mare de străzi, va trebui deviat traficul, oprită alimentarea cu apă a populaţiei etc.

- Deşeuri

In acest domeniu  s-au identificat 6 probleme de mediu, pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de 45 de acţiuni.

Proiecte din domeniul deşeurilor realizate sau în curs de realizare au avut ca şi oportunitate de finanţare Programul PHARE. Dintre proiectele care s-au derulat sau se derulează prin acest program, menţionăm, dintre cele realizate, pe cele ce s-au desfăşurat în Gura Humorului, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Vicovu de Sus, iar dintre cele în curs de realizare, pe cele desfăşurate la Rădăuţi, Siret, Baia, Marginea, Panaci, Şaru Dornei, Dorna Arini.

Pentru proiectul Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Suceava s-a realizat proiectarea, prin fonduri ISPA şi s-a obţinut acordul de mediu.

- Aer şi schimbări climatice

In acest domeniu s-au identificat 5 probleme de mediu, pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de 21 acţiuni, din care 5 acţiuni au termene de realizare anuale, o acţiune are termen permanent şi 15 acţiuni au termene de realizare mai mari de 2009. Acţiunile (cu termene anuale) de tipul asfaltarea şi plombarea străzilor din localităţile urbane din judeţ, modernizarea unor intersecţii, plantarea unor perdele de vegetaţie de-a lungul străzilor şi drumurilor care traversează localităţile au fost realizate în mare parte. De asemenea sunt în curs de realizare lucrări de reducere a emisiilor atmosferice de la SC TERMICA SA Suceava.

- Mediul urban

S-au identificat 7 probleme de mediu, pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de 30 acţiuni, din care 14 acţiuni au termene de realizare anuale, 4 acţiuni au termen de realizare până în anul 2009, o acţiune are termen permanent  şi 11 acţiuni au termene de realizare mai mari de 2009. Dintre acţiunile din acest domeniu au demarat, în unele oraşe, lucrări de refacere a parcurilor (Suceava, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei), lucrări de amenajare a spaţiilor de joacă pentru copii, lucrări de reabilitare/modernizare a sistemelor termoficare, izolare termică şi fonică a unor clădiri. Toate aceste acţiuni sunt în curs de realizare.

In municipiul Suceava este în derulare acţiunea „Executarea lucrărilor de reabilitare termică şi fonică prin Programul naţional conform OUG nr. 187/2005 privind instituirea măsurilor speciale pentru. reabilitarea termică a unor clădiri de locuit  multietajate”, acţiune  cu termen de realizare anual.

- Mediul rural

In acest domeniu s-au identificat 4 probleme de mediu pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de 7 acţiuni, din care un număr de 5 acţiuni au termene de realizare anual şi două  acţiuni au termene de realizare anul 2012. Ţinta cea mai importantă din acest domeniu, care trebuie atinsă până în 2012, este realizarea/dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în 50% din localităţile rurale din judeţ, până în 2012. In anul 2009 au fost selectate pentru finanţare, prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, 12 propuneri de proiecte din mediul rural, care au ca şi componentă dominantă apa şi vor contribui la realizarea unei acţiuni cu termen de realizare anul 2012.

O altă ţintă importantă este crearea serviciilor de salubrizare în toate comunele judeţului până în anul 2012. Au demarat în câteva comune acţiuni de acest tip (Marginea, Baia, Cornu Luncii, Valea Moldovei, Ostra, Stulpicani, Panaci, Şaru Dornei, Dorna Arini)  iar pentru alte comune se caută finanţare.

- Solul

In acest domeniu s-au identificat 4 probleme de mediu pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de 10 acţiuni, din care 3 acţiuni au termene de realizare până la finele anului 2009, patru acţiuni au termene de realizare mai mari de 2009 şi 3 acţiuni au termen anual de realizare.

- Protecţia naturii

In acest domeniu s-au identificat 3 probleme de mediu pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de 7 acţiuni, din care 4 acţiuni au termene de realizare anuale, două acţiuni au termene de realizare mai mari de 2009 iar una a fost anulată deoarece a fost cuprinsă într-un proiect mai mare.

Acţiunile de tipul: plantarea suprafeţelor de pe care s-a recoltat material lemnos, plantarea unor suprafeţe de teren degradat şi campanii de informare/conştientizare privind importanţa pădurii şi a protecţiei naturii, care au termene de realizare anuale, au fost realizate conform programelor Direcţiei Silvice Suceava şi ITRSV Suceava.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Majoritatea acţiunilor nerealizate şi a problemelor nerezolvate se datorează, în principal, lipsei sau insuficienţei fondurilor necesare la nivelul autorităţilor/instituţiilor/agenţilor economici responsabili cu implementarea acestora.

Autorităţile publice locale şi agenţii economici care nu au realizat anumite acţiuni, din lipsa fondurilor necesare, au fost şi sunt în permanentă căutare de surse de finanţare, externe sau interne.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Demersurile întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale au fost reprezentate mai ales de includerea în PLAM a acţiunilor propuse de către instituţiile şi autorităţile locale şi de implicarea în Echipa de Monitorizare şi Evaluare a PLAM a reprezentaţilor Consiliului Judeţean Suceava.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

In judeţul Suceava au fost selectate municipiile Vatra Dornei şi Fălticeni pentru a începe realizarea Agendei Locale 21 în anul 2003, iar în mai 2005 şi oraşul Gura Humorului.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 1 NORD-EST |
| JUDEŢUL SUCEAVA |
| 1 | Municipiul Fălticeni | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Vatra Dornei | 2003-2004 |
| 3 | Oraşul Gura Humorului | 2005-2006 |

In portofoliul de proiecte prioritare, la nivelul celor 3 oraşe, se regăsesc aproximativ aceleaşi probleme de mediu, în principal legate de dezvoltarea infrastructurii privind alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, managementul deşeurilor în conformitate cu prevederile directivelor europene, dezvoltarea spaţiilor verzi. Este recunoscut faptul că realizarea unor lucrări în aceste domenii implică costuri mari care, în general, nu pot fi realizate cu fonduri din surse locale.

- Dintre proiectele prioritare de protecţia mediului identificate în cadrul programului Agenda Locală 21 în municipiul Vatra Dornei, în anul 2009, au fost finalizate proiectele privind: reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Vatra Dornei (programul SAMTID), reabilitarea sistemului de colectare, transport şi realizarea unei staţii de transfer a deşeurilor municipale (prin programul PHARE).

De asemenea s-au identificat surse de finanţare şi sunt în curs de realizare proiectele privind reabilitarea Parcului municipal Vatra Dornei (proiectul PHARE), refacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul balnear Vatra Dornei, retehnologizarea staţiei de epurare a apelor uzate precum şi reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare (POS Mediu).

- Dintre proiectele prioritare de protecţia mediului identificate în cadrul programului Agenda Locală 21 în oraşul Gura Humorului, în anul 2009, au fost finalizate proiectele privind: reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în oraşul Gura Humorului (programul SAMTID), sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer pentru deşeuri în zona localităţii Gura Humorului, reabilitare şi extindere spaţiu verde Lunca Moldovei (Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi). Se află în curs de realizare proiectul reabilitare şi extindere alimentare cu apă potabilă, extindere reţea de canalizare menajeră şi pluvială, construcţie staţie de epurare a apelor uzate în cartierul Voroneţ.

- Dintre proiectele prioritare de protecţia mediului identificate în cadrul programului Agenda Locală 21 în municipiul Fălticeni, în anul 2009 a fost finalizat proiectul „Reabilitare reţea alimentare apă în municipiul Fălticeni” (prin programul SAMTID). Este în curs de realizare aplicaţia pentru Fonduri Structurale pentru proiectul „Realizare studii pentru reabilitare şi extindere sistem de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate la standarde de mediu europene în municipiul  Fălticeni”.

Conform Strategiei Regionale de Gestiune a Deşeurilor, corelată cu strategia locală, municipiul Fălticeni trebuie să-şi construiască o staţie de sortare şi transfer pentru deşeurile menajere din zona municipiului. Realizarea acestei staţii a fost inclusă în proiectul de la nivelul judeţului „Sistem integrat de management al deşeurilor” al cărui titular este Consiliul Judeţean Suceava.

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 în judeţul Suceava este prezentat în tabelul următor:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VATRA DORNEI |
| 1. | Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică, respectiv CT1 şi CT2/CL Vatra Dornei | Energie | Realizat | Imprumut extern/Deutsche Bank Londra, garantat prin HG nr. 484/2002 | Realizat în cadrul proiectului Utilităţi şi Mediu la Standarde Europene |
| 2. | Construcţie Drum ocolitor/CL Vatra Dornei | Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, domeniu major de intervenţie şi construcţia/reabilitarea şoselelor de centură | Nerealizat | - | Se intenţionează obţinerea finanţării prin POR - Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, domeniu major de intervenţie - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane–inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. |
| 3. | Management integrat al deşeurilor în municipiul Vatra Dornei/CL Vatra Dornei | Gestiunea deşeurilor | Realizat | PHARE Buget localL | Implementarea proiectului Reabilitarea sistemului de colectare şi transport şi Realizarea unei staţii de transfer a deşeurilor municipale în Municipiul Vatra Dornei (100%) |
| 4. | Reabilitarea Staţiei de tratare a apei şi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă/CL Vatra Dornei şi ACET Suceava | Apă | Nerealizat | SAMTID POS Mediu | Implementarea programului SAMTID pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă (finalizat 2009); Master Plan ACET Retehnologizarea Staţiei de tratare a apei (implementare 2010-2012) |
| 5. | Reabilitarea Parcului municipal/CL Vatra Dornei | Urbanism | In curs de realizare | PHARE Buget local Buget de Stat | Realizat 43% |
| 6. | Reamenajare, creare spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii | Urbanism | Realizat | Buget local | Au fost amenajate 5 locuri de joacă. |
| FĂLTICENI |
| 7. | Reabilitare reţea apă Fălticeni (18 km reţea) | Apă | Realizat | Program SAMTID | A fost reabilitată reţeaua de apă pe o lungime de 18 km. |
| 8. | Realizare studii pentru reabilitare şi extindere sistem de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate la standarde de mediu europene în municipiul Fălticeni | Apă | Nerealizat | PHARE CES 2005 | SF realizat Urmează aplicarea pe FS |
| 9. | Proiect pilot pentru crearea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje în municipiul Fălticeni | Deşeuri | In curs de realizare | Buget Local Surse proprii | Realizarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a ambalajelor (PET, sticlă, hărtie) Parteneri: SC GOSCOM, Primăria municipiul Fălticeni, ECOROM Ambalaje |

| 10. | Reabilitare şi modernizare reţea de străzi urbane în municipiul Fălticeni | Urbanism | In curs de realizare | POR AXA 2 DMI 2.1. | Reabilitare şi modernizare reţea de străzi urbane - 15,7 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GURA HUMORULUI |
| 11. | P.O.P.A.S. Gura Humorului – Pârtie de schi, Orientare turistică, Parc „Lunca Moldovei”, Agrement, Sport Gura Humorului | Infrastructură | In curs de realizare | PHARE Buget local Buget de Stat | În derulare, apărări de maluri râu Moldova, s-au executat 97%; deviere şi reamenajare a albiei pârâului Soimu - 100% |
| 12. | Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer în zona localităţii Gura Humorului | Deşeuri | Realizat | Proiect PHARE Buget local Buget de Stat | Realizat 100% |
| 13. | Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă potabilă, extindere reţele de canalizare menajeră şi pluvială, construcţie staţie de epurare a apelor uzate în cartierul Voroneţ, oraş Gura Humorului | Apă | In curs de realizare | Proiect PHARE Buget local Buget de Stat | Derulare proceduri de achiziţii servicii de studii 100%; predat amplasamentul constructorului. |
| 14. | Reabilitare şi extindere spaţiu verde „Lunca Moldovei" - faza I | Urbanism | Realizat | Program naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi (FM) | Realizat 100% |
| 15. | Reabilitare şi extindere spaţii verzi şi agrement din zona pietonală a oraşului Gura Humorului | Urbanism | Realizat | FM | Realizat 100% |
| 16. | Reabilitare staţie de epurare a oraşului şi reţele de canalizare | Apă | Nerealizat |  |  |

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Vaslui a fost realizat în 2004 şi aprobat în 2005. PLAM Vaslui a fost actualizat în 2007.

- Reactualizarea Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru ale Planului Local de Acţiune  pentru Mediu Vaslui a avut loc prin emiterea Ordinului de Prefect nr. 427/27.08.2007

- Aprobarea PLAM Vaslui revizuit a fost realizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 5/31.01.2008. În prezent, PLAM Vaslui se află în etapa de implementare a variantei revizuite.

- Calendarul de monitorizare şi evaluare a PLAM stabilit de APM Vaslui a prevăzut întâlnirea Grupului de Monitorizare al PLAM şi stabilirea formatelor rapoartelor de evaluare - forma primară în august 2009, prezentarea Rapoartelor sectoriale de evaluare în octombrie 2009 şi Elaborarea raportul final de evaluare a stadiului implementării PLAM pe 30 noiembrie 2009.

Instituţia coordonatoare a procesului de monitorizare a implementării PLAM şi de evaluare a rezultatelor este Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui. Echipa de Monitorizare şi Evaluare a PLAM a avut următoarele obiective:

  - monitorizarea şi evaluarea activităţilor de implementare a PLAM desfăşurate până în prezent,  şi anume a acţiunilor propuse în PLAM Vaslui, precum şi a eficienţei acestora în rezolvarea problemelor de mediu identificate şi în atingerea ţintelor propuse;

  - analizarea rezultatelor obţinute, inclusiv a impactului asupra mediului şi populaţiei;

  - analizarea dificultăţilor întâmpinate în implementarea acţiunilor cuprinse în PLAM;

  - propunerea modificărilor necesare pentru planul de acţiune propriu-zis şi pentru planul de implementare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu VASLUI

număr acţiuni

| PLAM VASLUI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 28 | - | 16 | 6 | - | - | 50 |
| (2009 | 33 | 2 | 29 | 2 | - | 1 | 67 |
| >2009 | - | - | 57 | 37 | - | - | 94 |
| TOTAL | 61 | 2 | 102 | 45 | - | 1 | 211 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Vaslui

Monitorizarea implementării pentru cele 14 categorii de probleme generale identificate în PLAM Vaslui a fost realizată de către instituţiile care deţin cea mai ridicată capacitate tehnică, instituţională şi umană în domeniul vizat de către categoria de probleme evaluată, prin realizarea de sinteze specifice categoriilor de probleme de mediu identificate.

Pentru problemele identificate şi ierarhizate, au fost stabilite mai multe obiective specifice (ţinte), care trebuie atinse prin realizarea/implementarea acţiunilor stabilite pentru fiecare dintre aceste ţinte.

Situaţia realizării acţiunilor propuse în PLAM, pe fiecare dintre problemele generale de mediu, se prezintă astfel:

- Calitatea şi cantitatea apei potabile

S-au identificat următoarele probleme specifice.

- Problema „Realizarea sistemelor centralizate de alimentare la nivel rural” a fost abordată în judeţul Vaslui prin 27 de proiecte de alimentare cu apă în sistem centralizat, finanţate conform OG nr. 7/2006.

- Problema „Existenţa unor surse subterane aferente sistemelor de alimentare cu apă neexploatate în prezent, reactivarea surselor subterane de apă” din municipiile Vaslui, Bârlad şi Huşi nu s-a putut realiza până la finele anului 2009 din cauza lipsei de fonduri.

- Problema „Grad scăzut de siguranţă în exploatare a sistemului de aducţiune aferent alimentării cu apă în municipiul Huşi”  s-a realizat până la finele anului 2009 in proportie de 70%.

- Problema „Nerealizarea parametrilor organoleptici prevăzuţi în legislaţie la Staţiile de tratare a apei potabile” are termen de realizare 2010. Acţiunile propuse pentru reabilitarea întregului sistem de alimentare cu apă în municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti au fost incluse într-un proiect ce este in curs de implementare prin Programul ISPA, având ca termen anul 2011.

În ansamblu problema este încă departe de a fi rezolvată, deşi s-au făcut unele progrese, în principal în ceea ce priveşte alimentarea cu apă în zonele rurale, prin programele guvernamentale şi cu finanţare externă derulate în ultimii ani.

  - Calitatea apelor de canalizare, a efluenţilor staţiilor de epurare şi a apelor de suprafaţă

La această problemă generală s-au identificat 10 probleme specifice.

- „Evacuarea de ape uzate preepurate necorespunzător de către S.C. ULEROM  S.A. Vaslui în canalizarea menajeră municipală” a fost rezolvată prin reabilitarea staţiei de prepurare ape uzate (finanţată prin Sapard).

- „Colectarea corespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate din municipiul Vaslui pentru epurarea lor în staţia de epurare a municipiului, cât şi colectarea corespunzătoare a apelor pluviale” s-a realizat în proporţie de 20%, dar are termen de finalizare 2010.

- „Aducerea la categoria de calitate necesară a tronsoanelor reţelei hidrografice degradate” se realizează prin reabilitarea staţiilor de epurare a municipiilor şi oraşelor prin proiectul “Reabilitare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare – epurare în municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti.” Pentru municipiul Bârlad sunt în curs de realizare acţiuni privind reabilitarea reţelei de canalizare menajeră: refacerea tronsoanelor de canalizare prăbuşite şi finalizarea tronsoanelor de canalizare.

- „Colectarea apelor uzate menajere rezultate din aglomerările umane sub 2000 l.e. şi epurarea lor într-o staţie de epurare locală” se realizează 2 proiecte privind sistemele de canalizare în comuna Muntenii de Jos şi în satul Lipovăţ. O serie de agenţi economici care deversau ape industriale insuficient epurate în emisari, în principal din industria alimentară au realizat staţii de epurare, eliminând astfel riscul poluării receptorilor.

In ansamblu, în perioada analizată s-a realizat o parte dintre acţiunile care aveau termene de finalizare în acest interval de timp, dar proporţia celor nerealizate este mai mare, cauza fiind în general insuficienţa resurselor financiare necesare. Ca urmare, în general, ţintele stabilite nu s-au atins până în prezent.

  - Pericole  generate de catastrofe/fenomene naturale

In cadrul acestei probleme generale au fost identificate 8 probleme specifice dintre care:

- Problema privind alunecările de teren este pe primul loc dar acţiunile întreprinse până în prezent (limitate de posibilităţile financiare reduse) nu sunt suficiente.

- O problemă importantă care rămâne nerezolvată este existenţa eroziunii de suprafaţă, negăsindu-se fonduri pentru lucrările specifice de combatere a eroziunii decît parţial. Proiectul „Amenajarea ravenei Ghermăneşti, comuna Drânceni” a fost aprobat spre finanţare de Administraţia Fondului de Mediu” şi a fost finalizat în 2009.

- O altă problemă specifică identificată este lipsa amenajărilor şi protecţiei împotriva inundaţiilor pe cursurile de apă din bazinele hidrografice Prut şi Bârlad. Pentru reducerea/eliminarea riscului de producere a inundaţiilor şi de afectare a populaţiei s-au stabilit mai multe acţiuni, dintre care sunt în executare următoarele: aducerea la clasa de importanţă a lucrărilor de îndiguire şi regularizare pe râul Bîrlad, punerea în siguranţă a acumulării Râpa Albastră şi a obiectivelor din aval, apărarea împotriva inundaţiei pe râul Bârlad, amonte Negreşti, apărarea împotriva inundaţiilor pe linia Vaslui – Soleşti – Secuia, apărarea împotriva inundaţiilor pe linia Albiţa – Fălciu.

Problema persistă, iar acţiunile întreprinse până în prezent nu sunt suficiente şi au fost limitate din cauza insuficienţei fondurilor necesare.

  - Poluarea  atmosferei

La această problemă generală s-au identificat 6 probleme specifice.

Problema „Realizarea sistemului de reţinere pulberi la silozul de seminţe, îmbunătăţirea sistemului de ardere la cazanul pe coji de floarea-soarelui şi dotarea cu instalaţie de depoluare pe traseul de evacuare gaze arse, mărirea capacităţii de condensare a COV” - SC Ulerom a realizat toate măsurile din programul de conformare al autorizaţiei integrate nr. 19/01.10.2007.

Reducerea nivelului de poluare a aerului asociată traficului auto pe arterele principale ale municipiilor din regiune este în curs de realizare în toate cele 3 oraşe mari ale judeţului. Pentru problema „Reducerea poluării aerului cu COV rezultaţi de la depozitarea benzinei la terminale şi staţii de distribuţie şi din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii” - cele 3 depozite din judeţul Vaslui sunt închise, iar cele 3 staţii de distribuţie benzină s-au conformat în 2009.

  - Poluarea solului

Există un impact negativ asupra calităţii solului şi apelor freatice datorat actualelor depozite de deşeuri menajere. Termenele propuse pentru realizarea acestei probleme au fost stabilite în anii 2008-2010, corespunzător calendarului de sistare a depozitării pe aceste depozite vechi, neconforme. Consiliul Judeţean a făcut demersurile necesare la MMGA în vederea punerii în practică a proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” realizarea depozitului ecologic de la Roşieşti; realizarea  staţiilor de transfer de la Vaslui, Bârlad, Negreşti, Huşi, Murgeni. Cele trei depozite Vaslui, Bârlad şi Huşi trebuiau să fie închise la data de 31 decembrie 2006.

Solul şi apele subterane sunt afectate din cauza „Depozitării necontrolate a deşeurilor în zonele rurale”. Prin procedura de autorizare, fermelor li se impune realizarea unei platforme de compostare, suprafeţe de teren în proprietate sau contracte cu deţinători de teren în vederea administrării deşeurilor compostate. O dată la 4 ani au obligaţia de a efectua analize ale solurilor pe care se aplică compostul.

Solul şi apele subterane sunt afectate şi din cauza utilizării în agricultură a îngrăşămintelor şi pesticidelor. Pentru a preveni administrarea în mod necorespunzător a îngrăşămintelor şi pesticidelor, ca şi alte practici agricole dăunătoare, DADR Vaslui a organizat instruiri pentru fermieri, conform Programului propriu stabilit prin Acquis-ul comunitar, în vederea aplicării Codului de bune practici agricole.

Pentru „Diminuarea poluării solului din cauza traficului rutier” s-au organizat campanii, împreună cu Registrul Auto Român, pentru depistarea şi eliminarea introducerii în trafic a mijloacelor de transport necorespunzătoare, echiparea corespunzătoare a mijloacelor care transportă produse vrac. De asemenea a fost interzis transportul cu atelaje pe drumuri judeţene şi naţionale şi asigurate căile ocolitoare.

  - Urbanizarea mediului

Pentru reducerea impactului negativ produs de urbanizare asupra calităţii mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei, în PLAM s-au stabilit 5 probleme specifice. Pentru „Creşterea suprafeţei de spaţii verzi şi diminuarea agresiunii antropice asupra celor existente intraurbane şi periurbane” s-au desfăşurat acţiuni de depistare şi eliminare a construcţiilor realizate pe spaţii verzi precum şi sancţionarea celor vinovaţi, acţiuni de reechipare a spaţiilor de joacă.

Pentru reducerea vibraţiilor şi noxelor în limitele standardelor s-a reabilitat infrastructura reţelelor stradale sau a tronsoanelor intens circulate.

  - Gestiunea  deşeurilor

S-a elaborat o strategie pentru gestionarea integrată a deşeurilor la nivel de judeţ prin realizarea proiectului “Managementul deşeurilor menajere urbane din zona Vaslui-Bârlad-Huşi“, care prevede realizarea depozitului ecologic zonal în comuna Roşieşti şi înfiinţarea celor 5 staţii de transfer în localităţile: Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti şi Murgeni. Proiectul “Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Vaslui-zona Vaslui, Bârlad şi Huşi” este inclus în lista indicativă de proiecte anexată la Programul Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu în vederea finanţării din Instrumente Structurale în perioada 2007-2013.

In anul 2009, pentru judeţul Vaslui au fost finalizate 2 proiecte în cadrul Programului PHARE CES 2004 - Coeziune Economică şi Socială “Scheme de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor”:

- ”Sistem de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor reciclabile în zona Negreşti, judeţul Vaslui”

- ”Dezvoltarea colectării selective a deşeurilor în municipiul Huşi, judeţul Vaslui”.

In anul 2009, agenţii economici au realizat unele investiţii prevăzute în programele de conformare, referitoare la gestionarea deşeurilor. Colectarea deşeurilor spitaliceşti se face la locul producerii acestora, cele periculoase incinerându-se în crematoriul spitalului sau în incineratoare autorizate pentru eliminarea deşeurilor spitaliceşti periculoase. In ceea ce priveşte incinerarea deşeurilor medicale periculoase, în conformitate cu prevederile HG nr. 128/2002 completată şi modificată prin HG nr. 268/2005, la nivelul judeţului Vaslui, activitatea crematoriilor este închisă. Unităţile spitaliceşti au încheiat contracte pentru prestări servicii de transport şi eliminare a deşeurilor medicale periculoase cu firme specializate.

Sunt în derulare 2 campanii de informare a populaţiei privind separarea deşeurilor biodegradabile în scopul realizarii de compost. In 2009 a continuat sistarea activităţii şi închiderea depozitelor de la Negreşti şi a spaţiilor de depozitare din zona rurală până la data de 16 iulie 2009. S-a realizat staţia de la Dimitrie Cantemir ce va fi folosită pentru depozitarea deşeurilor voluminoase din oraşele Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti.

In ceea ce priveşte „Colectarea selectivă a deşeurilor”, toate comunele au făcut contract cu SC GOSCOM SA Vaslui pentru transportul deşeurilor. Sunt în derulare 7 proiecte în mediul rural care urmăresc realizarea unui sistem funcţional de colectare selectivă a deşeurilor. In 2009 au fost realizate 4 campanii de conştientizare a populaţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor.

  - Asigurarea stării de sănătate a populaţiei

APM Vaslui împreună cu Consiliul Judeţean Vaslui şi Autoritatea de Sănătate Publică asigură  realizarea unui sistem de informare a populaţiei asupra calităţii factorilor de mediu, în vederea participării documentate la luarea deciziilor privind reducerea impactului surselor de poluare .

  - Degradarea mediului natural şi construit

La această problemă generală s-au urmărit 2 probleme specifice:

    - Pentru înlăturarea „Degradării mediului natural, a rezervaţiilor naturale forestiere, botanice şi paleontologice” s-au urmărit: respectarea regimului juridic al ariilor protejate; delimitarea perimetrelor ariilor protejate; inventarierea habitatelor naturale ce trebuie protejate şi instituirea regimului de arie protejată; elaborarea şi implementarea Planurilor de Management pentru Administrarea Ariilor Protejate.

    - La „Protejarea şi punerea în valoare a monumentelor arhitectonice, istorice şi a siturilor arheologice”, s-au urmărit elaborarea şi implementarea unor programe eficiente de eliminare a cauzelor degradării, a măsurilor de restaurare şi conservare atât a monumentelor cu valoare arhitectonică cât şi a celor cu valoare istorică şi de artă.

  - Educaţia ecologică

Au fost identificate 3 probleme specifice.

- Pentru „Creşterea gradului de conştientizare a publicului privind problemele de mediu” în anul 2009 s-au realizat următoarele acţiuni: promovarea voluntariatului ecologic şi îmbunătăţirea colaborării cu ONG-urile de mediu, iniţierea de acţiuni educative în domeniul protecţiei mediului cu asigurarea participării comunităţii.

- Pentru problema „Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor interne şi externe la nivelul ONG-urilor din regiune”, pe parcursul anului 2009, ONG-urile de mediu din judeţ au derulat în parteneriat cu APM Vaslui 5 proiecte şi au în pregătire alte 4 proiecte.

- Pentru „Realizarea campaniilor de informare a ONG-urilor privind problemele de mediu” pe parcursul anului 2009, APM Vaslui a încheiat un număr pe 4 protocoale de parteneriat cu ONG-urile de mediu din judeţul Vaslui. Imbunătăţirea comunicării sector public-ONG-uri se realizează în permanenţă.

  - Transportul rutier

Există 7 probleme specifice identificate în cadrul acestei probleme generale.

- Pentru „Imbunătăţirea condiţiilor de rulare” s-au identificat mai multe acţiuni dintre care nerealizate: drumului expres Bacău–Vaslui–Crasna, traseu de mare viteză în cadrul autostrăzii Focşani – Albiţa, îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe drumuri naţionale prin ranforsarea sistemelor rutiere pe DN 11A, DN 24 şi DN 24 B.

- În cadrul obiectivului „Diminuarea poluării aerului cauzată de traficul auto”, s-a efectuat o serie de acţiuni de către consiliile locale şi o serie de controale ale Registrului Auto Român.

- Pentru „Reducerea poluării aerului, zgomotului şi vibraţiilor în municipii şi oraşe” este în curs de derulare un proiect cu fonduri europene „Realizarea a 13,7 km şosea de centură pentru municipiul Huşi”. Trei măsuri sunt în curs de realizare, primăriile alocându-şi anual fonduri pentru rezolvarea lor.

  - Intărirea capacităţii APM Vaslui

Au fost identificate 3 probleme specifice:

    - Pentru obiectivul „Acreditarea laboratorului propriu al APM Vaslui”, la finele anului 2009 a fost în curs de realizare măsura privind amenajarea Laboratoarelor Agenţiilor pentru Protecţia Mediului pentru a satisface cerinţele necesare acreditării. S-a urmărit corelarea spaţiului necesar cu spaţiul existent, în scopul evaluării tehnice a respectării condiţiilor impuse în procesul de acreditare.

    - Pentru problema „Creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului APM Vaslui şi utilizarea eficientă a resurselor umane”, s-a urmărit permanent creşterea nivelului de competenţă, în limita bugetului APM. Îmbunătăţirea cooperării între instituţiile publice cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, admnistraţia publică locală şi agenţii economici s-a realizat permanent.

- Turism

S-au identificat 4 probleme specifice:

- Dezvoltarea durabilă a zonelor cu potenţial turistic şi/sau de agrement (acţiune cu termen permanent). Consiliul Judeţean are în vedere dezvoltarea de parteneriate între autorităţi publice şi mediul de afaceri în scopul asigurării unei valorificări raţionale a resurselor turistice.

- Formarea deprinderilor prietenoase faţă de natură – s-au realizat campanii de educare şi conştientizare a populaţiei, s-au organizat campanii de ecologizare a zonelor turistice şi de popularizare a legislaţiei de mediu.

- Modernizarea şi diversificarea structurilor de cazare şi alimentaţie publică în vederea punerii în valoare a potenţialului balnear şi de agrement – măsură aflată în curs de realizare.

- Gestionarea corespunzătoare a zonelor turistice şi de agrement se realizează permanent de  către consiliile locale şi administratorii zonelor de agrement.

  - Aspecte  legislative

La această problemă generală s-a identificat o problemă specifică referitoare la „Necesitatea îmbunătăţirii cadrului organizatoric în vederea asigurării managementului calităţii mediului” constând în implementarea la nivel local a legilor şi reglementărilor pentru protecţia mediului, elaborate pentru transpunerea în legislaţia naţională a directivelor europene.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Nu s-au primit informaţii.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Majoritatea acţiunilor nerealizate şi a problemelor nerezolvate se datorează, în principal, lipsei sau insuficienţei fondurilor necesare la nivelul autorităţilor/instituţiilor/agenţilor economici responsabili cu implementarea acestora.

Autorităţile publice locale şi agenţii economici care nu au realizat anumite acţiuni, din lipsa fondurilor necesare, pentru care termen scadent stabilit a fost anul 2009, sunt în permanentă căutare de surse de finanţare, externe sau interne (Fondul de Mediu etc).

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Pentru a facilita accesarea diferitelor fonduri de finanţare interne şi externe, APM Vaslui informează autorităţile locale şi agenţii economici despre programele de finanţare care pot fi accesate, colaborând cu acestea, în limita competenţelor proprii, la elaborarea documentelor necesare solicitării fondurilor.

Pentru a facilita accesarea diferitelor fonduri de finanţare interne şi externe, APM Vaslui informează autorităţile administraţiei publice locale şi operatorilor economici despre programele de finanţare care pot fi accesate în anumite perioade, colaborând cu acestea, în limita competenţelor proprii, la elaborarea documentelor necesare solicitării fondurilor.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

In judeţul Vaslui implementarea Agendei Locale 21 se realizează în comuna Fălciu. Nu au fost transmise informaţii privind stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21.

*   *   *

*

In planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 1 Nord-Est a fost prevăzut un număr de 2522 acţiuni, dintre care 786 au fost realizate, iar 1033 sunt în curs de realizare. Un procent de 20,5% din totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional - Regiunea 1 Nord-Est număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Bacău | 271 | 11 | 213 | 125 | 24 | 38 | 682 |
| PLAM Bacău | 168 | 18 | 50 | 141 | 13 | 9 | 399 |
| PLAM Botoşani | 57 | - | 49 | 22 | 40 | 11 | 179 |
| PLAM Iaşi | 90 | 14 | 519 | 5 | 1 | 24 | 653 |
| PLAM Neamţ | 37 | - | 53 | 81 | 4 | 13 | 188 |
| PLAM Suceava | 53 | 4 | 47 | 98 | - | 8 | 210 |
| PLAM Vaslui | 61 | 2 | 102 | 45 | - | 1 | 211 |
| TOTAL | 737 | 49 | 1033 | 517 | 82 | 104 | 2522 |

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

- AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACAU

- ARPM Bacău a postat pe site-ul propriu documentele şi materialele rezultate în procesul de elaborare şi actualizare PRAM.

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU

- Pentru diseminarea informaţiei privind PLAM Bacău s-au publicat articole în ziare locale.

    - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BOTOŞANI

Diseminarea informaţiei privind PLAM s-a realizat prin următoarele metode:

- publicarea pe site-ul instituţiei (www.apmbotosani.ro);

- interviuri la posturi locale de televiziune, articole în presă referitoare la probleme de mediu punctuale cuprinse în PLAM

    - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAŞI

APM Iaşi nu a realizat acţiuni noi pentru diseminarea informaţiei.

        - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMŢ

Diseminarea informaţiei privind PLAM s-a realizat prin următoarele metode:

- publicarea pe site-ul instituţiei (www.apmnt.ro);

- interviuri la posturi locale de televiziune, articole în presă referitoare la probleme de mediu punctuale cuprinse în PLAM.

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA

APM Suceava nu a realizat acţiuni noi pentru diseminarea informaţiei.

        - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

APM Vaslui nu a realizat acţiuni noi pentru diseminarea informaţiei.

Stadiul de finanţare şi/sau implementare al proiectelor din PNAPM direcţionate către PRAM/PLAM

Vezi tabelele anexate.

CONCLUZII  REGIUNEA  1  NORD-EST

- Pentru PRAM Regiunea 1 Nord-Vest a fost iniţiat procesul de actualizare în 2008. In acest moment, procesul de revizuire se află în etapa realizării raportului privind starea factorilor de mediu, prioritizarea problemelor de mediu la nivelul regiunii şi de realizare a planului de acţiune.

- Pentru PLAM Bacău, PLAM Botoşani şi PLAM Neamţ, procesul de actualizare este în curs de derulare.

- In luna iunie 2008 a fost finalizată varianta actualizată a PLAM Suceava pentru perioada 2008–2012.În prezent PLAM Suceava revizuit este în implementare dar fără a avea aprobarea Consiliului Judeţean Suceava.

- PLAM Iaşi şi PLAM Vaslui au fost revizuite, iar variantele actualizate au fost aprobate prin hotărâri ale consiliilor judeţene din judeţele respective. PLAM Vaslui şi PLAM Iaşi revizuite se află în implementare.

- A fost transmis raportul de evaluare pentru toate planurile de acţiune pentru mediu din regiune, cu excepţia PLAM Iaşi pentru care implementarea a început recent. Realizarea unui raport de evaluare şi monitorizare a fost amânată pentru semestrul următor.

- Din totalul de 2522 acţiuni prevăzute în planurile de acţiune, a fost realizat un procent de 31,2% (29,3% realizate în limitele termenului de finalizare normal, 1,9% realizate în avans), 20,5% acţiuni fiind nerealizate.

- Diseminarea informaţiilor privind realizarea planurilor de acţiune pentru mediu s-a realizat prin: afişarea pe pagina web a documentelor PLAM, comunicate de presă, conferinţe de presă, interviuri şi articole în presa locală.

- Strategiile şi planurile adoptate în cadrul Agendei Locale 21 nu au înregistrat progrese semnificative în implementare.

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanţa

Galaţi, Tulcea, Vrancea

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est a fost elaborat în luna septembrie 2006, în prezent aflându-se în etapa de actualizare.

- Varianta iniţială a PRAM a fost pre zentată spre aprobare în 2007, în cadrul şedinţei de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. In urma discuţiilor care au avut loc, nu s-a obţinut aprobarea şi s-a recomandat actualizarea documentului.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu pentru semestrul II 2009 este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 2 Sud-Est număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total→ |
| Permanente | 50 | - | 29 | - | - | - | 79 |
| ≤ 2009 | 75 | - | 15 | - | - | - | 90 |
| > 2009 | 4 | - | 94 | - | - | - | 98 |
| Total | 129 | - | 138 | - | - | - | 267 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM Regiunea 2 Sud-Est

Acesta are ca scop excluderea acţiunilor care au fost realizate integral şi includerea de acţiuni suplimentare, corelate cu ţinte şi termene de realizare noi, pentru a fi soluţionate în următorul PRAM actualizat.

Monitorizarea acţiunilor cuprinse în PRAM s-a desfăşurat pe categorii de mediu cu obiective bine stabilite:

- Managementul deşeurilor

- Eliminarea riscurilor pentru mediu şi sănătatea umană datorită gestiunii deşeurilor menajere şi urbane nepericuloase

- Reducerea poluării mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor reciclabile

- Implementarea sistemelor corespunzătoare de gestionare a deşeurilor periculoase

- Asigurarea gestionării corespunzătoare a deşeurilor industriale

- Eliminarea riscurilor pentru mediu şi sănătatea umană prin gestionarea deşeurilor menajere în localităţile din mediul rural

- Reducerea impactului produs asupra mediului de depozitele de nămoluri de la staţiile de epurare

- Poluarea apelor de suprafaţă

- Reducerea impactului produs de evacuarea apelor uzate industriale asupra apelor de suprafaţă

- Imbunătăţirea calităţii cursurilor de apă

- Poluarea atmosferei

- Reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă → Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) cuprinde 38 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară le transmit spre certificare Laboratorului Naţional de Referinţă din Bucureşti (LNR).

- Reducerea poluării atmosferei rezultată din instalaţii mari de ardere → Printr-un program gestionat de Ministerul Economiei, s-a hotărât modernizarea centralelor termice învechite pentru a putea da surse de energie ieftină. Autorităţile de protecţia mediului au impus în planul de acţiuni, măsuri pentru limitarea emisiilor şi imisiilor în atmosferă care fac parte din autorizaţia integrată de mediu.

IV. Managementul mediului la nivel urban

- Reducerea presiunii asupra spaţiilor verzi din zonele urbane

- Reducerea poluării fonice şi prin vibraţii în mediul urban

- Dezvoltarea durabilă a localităţilor urbane

V. Ameninţări cauzate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice

- Diminuarea efectelor inundaţiilor

- Reducerea intensităţii fenomenelor de eroziune a solului

VI. Calitatea şi cantitatea apei potabile

- Asigurarea unor sisteme performante de captare, transport, tratare şi distribuţie a apei potabile în mediul urban şi rural.

VII. Poluarea solului şi a apelor subterane: nu sunt acţiuni cu termen de realizare în 2009.

In cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, urmează a se realiza investiţii pentru reabilitarea zonelor poluate istoric în regiunile cele mai afectate, pentru a reduce impactul negativ asupra mediului şi a sănătăţii umane. Prin proiectul PHARE/2006/018-147.03.03/04.07- Asistenţă tehnică pentru pregătirea unei strategii şi a unui plan de acţiune pentru reabilitarea siturilor poluate istoric, la nivel naţional, vor fi selectate 3 situri ale autorităţilor locale care au în proprietate situri contaminate, ce vor primi finanţare din Fonduri Structurale.

VIII. Educaţie ecologică: sunt prevăzute acţiuni cu caracter permanent.

Colaborarea cu unităţile de învăţământ se derulează pe baza parteneriatelor educaţionale. Scopul acestei colaborări este organizarea unor acţiuni de instruire şi conştientizare a tinerei generaţii concretizate în lecţii deschise privind problemele de mediu cu care se confruntă societatea în prezent: poluarea aerului, a apei, a solului, poluarea fonică. În cadrul acestor ore se prezintă filme şi se distribuie materiale tematice. ONG-urile din Regiunea 2 Sud-Est participă la acţiuni comune organizate de ARPM Galaţi, la workshop-uri în cadrul Proiectelor de Twinning, dezbateri publice, celebrarea zilelor din calendarul ecologic.

IX.  Degradarea mediului natural – Resurse naturale, păduri

- Reducerea fenomenului de degradare a pădurilor

- Stoparea degradării monumentelor istorice şi arhitectonice

X. Afectarea sănătăţii populaţiei

- Implementarea unui sistem de monitorizare a evoluţiei sănătăţii umane în raport cu calitatea mediului

- Realizarea unor programe de educare/informare în masă a populaţiei privind efectele poluării asupra sănătăţii

- Infiinţarea centrelor de informare de mediu

XI. Capacitate instituţională

- Dotarea corespunzătoare a agenţiilor pentru protecţia mediului

XII. Managementul informaţiei de mediu

Monitorizarea factorilor de mediu la nivel regional s-a realizat prin colectarea datelor de la agenţiile locale pentru protecţia mediului şi de la autorităţile competente, prelucrarea şi interpretarea acestora în vederea întocmirii Raportului anual privind starea mediului. In acest scop, s-au avut în vedere cadrul natural al regiunii şi dezvoltarea socio-economică, schimbările climatice, factorii de mediu apă, aer, sol, biodiversitatea şi biosecuritatea, mediul marin şi costier, deşeurile, substanţele şi preparatele chimice periculoase, radioactivitatea, presiunile asupra mediului şi cheltuielile pentru protecţia mediului.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PRAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Acest aspect este dificil de evaluat, deoarece măsurile a căror rezolvare ar avea impact vizibil asupra calităţii mediului (alimentări cu apă potabilă, canalizări şi staţii de epurare), sunt în curs de realizare. Calitatea factorilor de mediu în Regiunea 2 Sud-Est s-a îmbunătăţit în perioada monitorizată, fapt confirmat de rapoartele privind starea factorilor de mediu.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Majoritatea acţiunilor care se află în curs de rezolvare precum şi întârzierile faţă de termenul stabilit se datorează lipsei fondurilor necesare agenţilor economici şi administraţiilor publice locale, responsabili pentru implementarea acestora. Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiţii în domeniul protecţiei mediului constituie o oportunitate pentru implementarea cu succes a măsurilor stabilite în documentele de programare.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

A existat în permanenţă o colaborare bună cu agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi autorităţile publice locale din regiune.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

ARPM Galaţi nu s-a implicat în procesul de elaborare/implementare a Agendei Locale 21.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 2 SUD-EST |
| JUDEŢUL CONSTANŢA |
| 1 | Municipiul Constanţa | 2005-2006 |
| 2 | Municipiul Medgidia | 2005-2006 |
| 3 | Comuna Mihail Kogălniceanu | 2006-2007 |
| 4 | Oraşul Ovidiu | 2007 |
| JUDEŢUL GALAŢI |
| 5 | Municipiul Galaţi | 2002-2006 |
| JUDEŢUL TULCEA |
| 6 | Judeţul Tulcea | 2006-2007 |
| 7 | Municipiul Tulcea | 2006-2007 |
| 8 | Oraşul Babadag | 2006-2007 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 2 Sud-Est

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Brăila a fost actualizat dar nu a fost încă aprobat de către Consiliul Judeţean Brăila.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BRĂILA

număr acţiuni

| PLAM BRĂILA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | - | - | - | - | - |
| (2009 | 60 | - | 80 | - | 1 | 3 | 144 |
| >2009 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| TOTAL | 60 | - | 108 | - | 1 | 3 | 172 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Brăila

Monitorizarea pentru PLAM Brăila s-a efectuat pentru cele 11 categorii de probleme. Acest lucru se poate urmări în matricea transmisă de către APM Brăila. Nu s-a transmis un rezumat al Raportului de evaluare.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Imbunătăţirea calităţii mediului este o consecinţă implicită a tuturor acţiunilor care se întreprind la orice nivel, vizând aplicarea legislaţiei de mediu armonizată cu legislaţia Uniunii Europene şi cu îndeplinirea angajamentelor rezultate din Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Se poate aprecia c[ prin acţiunile realizate, calitatea factorilor de mediu s-a îmbunătăţit. Realizarea măsurilor incluse în PLAM conduce la rezolvarea unor probleme de mediu şi la creşterea calităţii vieţii, dar cuantificarea măsurii în care s-a îmbunătăţit calitatea mediului este greu de stabilit.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- Colaborare dificilă cu Consiliile locale şi alte instituţii publice din judeţ privind furnizarea informaţiilor referitoare la realizarea măsurilor cuprinse în PLAM.

- Informaţiile necesare monitorizării PLAM-ului privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în acesta se obţin cu dificultate de la celelalte autorităţi cu responsabilităţi în realizarea lor, unul dintre motive fiind acela că nu există persoane care să urmărească permanent procesul de implementare la nivelul fiecărei autorităţi.

- Fără sprijin financiar suplimentar investiţiilor proprii ale societăţilor comerciale, reabilitarea unor instalaţii şi conformarea cu legislaţia de mediu este imposibilă.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In derularea activităţilor incluse în procesul PLAM, colaborarea cu autorităţile locale este bună, în special pe probleme punctuale. Pentru monitorizarea eficientă a îndeplinirii măsurilor din PLAM Brăila, în Grupul de Lucru au fost nominalizate persoane din cadrul autorităţilor cu responsabilităţi de mediu.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

In judeţul Brăila nu a fost lansat Proiectul Agenda Locală 21.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Buzău se află în etapa de actualizare, etapă demarată în anul 2008. Până în prezent, nu a fost obţinută o hotărâre de instituţionalizare din partea Consiliului Judeţean Buzău.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BUZĂU

număr acţiuni

| PLAM BUZĂU |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| (2009 | 12 | 2 | 7 | 3 | - | - | 24 |
| >2009 | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| TOTAL | 33 | 2 | 29 | 3 | - | - | 67 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Buzău

Nu s-a transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Buzău.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM  au îmbunătăţit calitatea mediului

# In PLAM Buzău, sunt cuprinse obiective pe termen mediu şi lung; ca urmare nu s-au putut cuantifica în acest moment schimbările survenite în calitatea factorilor de mediu. Se pot menţiona totuşi ca efecte pozitive următoarele:

# ameliorarea calităţii apei potabile furnizate populaţiei prin crearea, extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie;

# reducerea poluării atmosferei prin închiderea şi reconstrucţia ecologică a depozitelor de deşeuri menajere şi industriale şi prin urmărirea permanentă a conformării instalaţiilor de depozitare, transport şi distribuţie a benzinei.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

APM Buzău colaborează foarte greu cu consiliile locale şi alte autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi de raportare a implementării PLAM Buzău. Informaţiile necesare privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în PLAM se obţin cu dificultate, unul dintre motive fiind acela că nu există, la nivelul acestor instituţii, compartimente sau responsabili specializaţi  în domeniul protecţiei mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In general, legătura cu resposabilii de implementare a măsurilor cuprinse în PLAM Buzău şi cu membrii Grupului de Lucru s-a realizat prin contacte telefonice, adrese şi întâlniri de lucru.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

In judeţul Buzău nu a fost demarat proiectul Agenda Locală 21.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Constanţa a fost actualizat în anul 2008. Procesul de actualizare s-a finalizat în luna noiembrie 2008, dar până în luna decembrie 2009 nu s-a obţinut aprobarea Consiliului Judeţean Constanţa. APM Constanţa face demersuri în vederea aprobării PLAM actualizat de către Consiliul Judeţean.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu CONSTANŢA

număr acţiuni

| PLAM CONSTANŢA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 32 | - | - | - | - | 3 | 35 |
| (2009 | 15 | - | 42 | - | - | - | 57 |
| >2009 | 31 | - | 63 | 2 | 1 | 3 | 100 |
| TOTAL | 78 | - | 105 | 2 | 1 | 6 | 192 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Constanţa

In cadrul judeţului Constanţa s-au identificat 11 categorii de probleme de mediu care au fost incluse în PLAM. De asemenea, au fost stabilite obiective generale şi specifice, ţinte şi măsuri/acţiuni pe termen scurt şi mediu, care să conducă la rezolvarea problemelor de mediu identificate. PLAM Constanţa cuprinde un număr de 192 acţiuni.

| Problema | Număr acţiuni realizate/număr acţiuni în curs de realizare/număr total acţiuni | Grad de realizare în 2009 |
| --- | --- | --- |
| PM 1 – Calitatea şi cantitatea apei potabile | 10/1/11 | 99% |
| PM 2 – Poluarea apelor de suprafaţă | 10/2/12 | 98% |
| PM 3 – Degradarea solului | 9/18/27 | 90% |
| PM 4 – Poluarea apelor subterane | 1/7/8 | 70% |
| PM 5 – Poluarea atmosferei | 21/4/26 | 99% |
| PM 6 – Gestiunea deşeurilor | 5/45/50 | 65% |
| PM 7 – Mediul natural şi antropic | 6/0/12 | 90% |
| PM 8 – Pericole generate de fenomene naturale | 0/9/9 | 100% |
| PM 9 – Turismul şi agrementul | 0/8/8 | 100% |
| PM 10 – Urbanizarea mediului | 4/9/15 | 95% |
| PM 11 – Educaţia ecologică | 12/2/14 | 98% |
| Total | 78/105/192 | 91% |

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Acţiunile cuprinse în PLAM sunt stabilite pentru a îmbunătăţi calitatea mediului şi sănătatea populaţiei, realizarea lor conducând la creşterea nivelului de trai şi la diminuarea presiunii exercitate de activităţile poluante asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol) şi asupra florei şi faunei terestre şi acvatice.

Prin monitorizarea derulării unor investiţii în domeniul protecţiei mediului, prin programe guvernamentale şi cu finanţare externă, s-a observat realizarea unor progrese în ceea ce priveşte sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, sistemele de colectare selectivă a deşeurilor, extinderea spaţiilor verzi.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Nu au existat oportunităţi nevalorificate în derularea activităţilor privind procesul PLAM. In cadrul fiecărei întâlniri de informare privind finanţările active necesare realizării proiectelor de mediu, s-au purtat discuţii cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, ai societăţilor comerciale şi ai societăţii civile, despre necesitatea implicării acestora în procesul PLAM.

Din monitorizarea desfăşurată de compartiment s-a constatat realizarea în cea mai mare parte a acţiunilor având drept scop atingerea obiectivelor şi ţintelor propuse.

Dificultăţi:

- Nu există o bază legală clară pentru aprobarea PLAM de către Consiliul Judeţean.

- Activităţile pentru protecţia mediului sunt individuale şi dispersate pe întreg teritoriul judeţului, neexistând o acţiune unitară sub formă de parteneriate.

- Până în prezent nu s-a reuşit reunirea tuturor activităţilor legate de protecţia mediului într-un plan de acţiune care să reprezinte viziunea întregii comunităţi asupra planificării de mediu.

- Se înregistrează dificultăţi în colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM Constanţa.

- ONG-urile au o activitate susţinută de informare/conştientizare, agenţii economici se conformează cerinţelor de mediu şi toţi accesează fonduri naţionale sau externe pentru realizarea obiectivelor de mediu propuse, dar toate se realizează individual sau în parteneriate restrânse.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Constanţa informează autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici, instituţiile de învăţământ, ONG-urile de profil, despre posibilitatea accesării programelor şi fondurilor de finanţare, atât în mod direct, cât şi prin intermediul mass-media.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 2 SUD-EST |
| JUDEŢUL CONSTANŢA |
| 1 | Municipiul Constanţa | 2005-2006 |
| 2 | Municipiul Medgidia | 2005-2006 |
| 3 | Comuna Mihail Kogălniceanu | 2006-2007 |
| 4 | Oraşul Ovidiu | 2007 |

| Localitatea | Stadiul actual | Modalitatea de implicare a APM Constanţa |
| --- | --- | --- |
| Constanţa | In curs de realizare a proiectelor | Reprezentant în Comitetul Local de Coordonare şi în Grupul de Lucru „Mediu” |
| Medgidia | - | Fără implicare |
| Mihail Kogălniceanu | - | Fără implicare |
| Ovidiu | - | Fără implicare |

- Planului Local de Acţiune pentru Mediu Galaţi se află în etapa de actualizare procesul fiind început în luna iunie 2009.

In paralel cu actualizarea PLAM Galaţi pe baza datelor colectate în procesul de monitorizare, se desfăşoară etapa de evaluare a progreselor înregistrate în urma implementării acţiunilor din PLAM.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat

dinPlanul Local de Acţiune pentru Mediu GALAŢI

număr acţiuni

| PLAM GALAŢI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 27 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 |
| (2009 | 79 | - | 48 | 25 | 1 | 4 | 157 |
| >2009 | 1 | 4 | 40 | 27 | 0 | 0 | 72 |
| TOTAL | 107 | 4 | 89 | 56 | 1 | 4 | 261 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Galaţi

Monitorizarea pentru PLAM Galaţi s-a efectuat pentru categoriile de probleme existente la nivelul judeţului. Acest lucru se poate urmări în matricea transmisă de către APM Galaţi.

Din cele 261 de acţiuni stabilite au fost identificate 157 acţiuni care au avut termene scadente în perioada monitorizată, iar 32 acţiuni sunt cu caracter pemanent.

Din totalul de 261 acţiuni au fost realizate integral 111 acţiuni, 89 acţiuni sunt în curs de realizare, 56 acţiuni sunt nerealizate în cea mai mare parte din cauza lipsei de fonduri sau schimbărilor legislative apărute iar 4 acţiuni au fost anulate.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Acţiunile au fost propuse astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile pe care România s-a angajat să le realizeze în Capitolul 22 Mediu şi să fie în concordanţă cu Directivele Uniunii Europene, respectiv legislaţia de mediu.

Importantă este colaborarea APM Galaţi cu instituţiile implicate în elaborarea şi implementarea PLAM. De exemplu, Protocolul de colaborare dintre APM Galaţi şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi (ISJ) a dus la realizarea a numeroase acţiuni de conştientizare a elevilor cu privire la schimbările climatice, dezastrele naturale, colectarea selectivă a deşeurilor, colectarea DEEE-urilor, ariilor naturale protejate, biodiversităţii şi reţelei Natura 2000. Prin eforturile comune ale APM Galaţi, Consiliilor Locale, ONG, ISJ şi a altor instituţii şi agenţi economici, calitatea mediului s-a îmbunătăţit, însă nu există indicatori care să cuantifice acest lucru.

In ceea ce priveşte realizarea acţiunilor ce vizează agenţii economici, acestea sunt în concordanţă cu măsurile din programele şi planurile de acţiune, planurile de reducere ale emisiilor precum şi cu termenele din legislaţia de mediu, nerealizarea acestora duce la notificarea sau la declanşarea procedurii de infringement.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

APM Galaţi colaborează în procesul de monitorizare şi evaluare a rezultatelor cu instituţiile responsabile de implementare şi monitorizare (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică, Administraţia Naţională de Imbunătăţiri Funciare, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Poliţia Comunitară, Primăria Galaţi, Consiliile Locale, Consiliul Judeţean, Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice), cu agenţii economici şi cu ONG-urile de mediu (Centrul de Consultanţă Ecologică, Prietenii Pământului).

Lipsa personalului din instituţiile implicate în procesul PLAM a dus la numirea aceloraşi persoane atât în Comitetul de Coordonare, cât şi în Comitetul de Analiză Tehnică.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

A existat în permanenţă o colaborare bună cu agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi autorităţile publice locale din regiune.

Au fost organizate întâlniri ale Grupului de Lucru în care a fost analizat stadiul de realizare al acţiunilor din PLAM Galaţi şi au fost purtate discuţii cu reprezentaţii Consiliului Judeţean în vederea aprobării oficiale a acestuia.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Capitolul „Protecţia mediului” cuprinde obiective specifice pe domenii de mediu:

- Aer

- Reducerea poluării aerului din industrie şi din trafic, în special pe componentele care afectează grav starea de sănătate a populaţiei din judeţul Galaţi

- Realizarea studiilor complexe privind relaţia poluare aer–sănătate umană, pentru Municipiul Galaţi

  - Apa

- Reabilitarea reţelei de canalizare şi alimentare cu apă → este în curs de realizare fiind inclus în proiectul ISPA – APA.

- Optimizarea consumurilor de apă → a fost întocmit un Master Plan pentru modernizarea sistemelor de apă și canalizare în municipiul Galați de către firma MWH.

- Reducerea poluării apelor Dunării datorate transportului fluvial → CN APDM SA are în derulare proiectul WANDA în conformitate cu Axa prioritară 2, Protejarea şi îmbunătăţirea mediului, Domeniul de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea prevenirii riscurilor de mediu.

- Depresionarea nivelului pânzei de apă freatică prin realizarea unui colector şi eliminarea pierderilor din reţelele de apă → s-a realizat o rețea de puțuri de foraje hidrogeologice pentru urmărirea curentă a nivelului hidrostatic a pânzei freatice de pe raza municipiului Galați.

- Depresionarea nivelului pânzei de apă freatică prin aplicarea de măsuri specifice → s-a realizat prin mai buna colectare a  apelor freatice de pe traseul văii Țiglina – zona Stadion Dunărea.

- Realizarea staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti pentru municipiul Galaţi → este în curs de realizare prin implementarea proiectului ISPA „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi realizarea staţiei de epurare a municipiului Galaţi”.

  - Managementul deşeurilor

- Intocmirea Ghidului de management pentru deșeuri industriale → s-a realizat ca urmare a încheierii proiectului PHARE RO2004/IB/EN-07 demarat de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galați în colaborare cu ARPA Sicilia.

- Stabilirea unui parteneriat cu companiile producătoare de deşeuri industriale pentru aplicarea planurilor de acţiune în scopul reducerii acestora, valorificării lor şi diminuării/prevenirii contaminării terenurilor şi apelor, ori a aerului şi vegetaţiei din intravilan şi extravilan

A fost solicitat și obținut de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Acordul de Mediu pentru realizarea investiţiei „Instalaţie de tratare şi neutralizare prin incinerare a deşeurilor spitaliceşti, industriale periculoase şi a deşeurilor provenite din ambalaje”.

- Imbunătăţirea „Planurilor de prevenire şi intervenţie în caz de poluare accidentală” întocmite şi aplicate pentru unităţile din Municipiul Galaţi, pe care APM Galaţi le monitorizează în mod special pentru substanţele şi deşeurile periculoase

APM Galați a solicitat revizuirea acestor planuri, avizarea acestora fiind obligatorie pentru emiterea Autorizației de mediu.

- Planificarea şi realizarea unui management al fluxului deşeurilor orăşeneşti în vederea reducerii impactului generat → conform PRGD Regiunea 2 Sud Est este prevăzută realizarea unei stații de colectare, sortare şi reciclare a deşeurilor și a unui depozit zonal- măsura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PE/027.

- Creşterea gradului de recuperare a deşeurilor industriale, management adecvat pentru deşeurile şi substanţele periculoase, extinderea folosirii principiilor de „reducere la sursă a deşeurilor” şi a „producţiei curate”.

  - Spaţii verzi

- Dezvoltarea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu

- Realizarea unor pepiniere de puieţi

- Indesirea arborilor în zonele de joacă pentru copii şi în parcuri

- Crearea unui scut verde în vestul municipiului

- Intărirea legislaţiei locale pentru protejarea şi administrarea spaţiilor verzi şi clarificarea metodologiei de administrare a spaţiilor verzi din cartierele cu blocuri

- Implicarea asociaţiilor de locatari în reabilitarea şi menţinerea spaţiilor verzi aferente blocurilor  pentru gestionarea eficientă a spațiilor verzi

- Sprijinirea şcolilor în recrearea şi reamenajarea spaţiilor verzi prevăzute din proiectare

  - Regenerare urbană

- Perfecţionarea planului de amenajare a teritoriului municipal (PUG-ul deja elaborat) – este în curs de realizare noul PUG

- Realizarea planurilor de urbanism pentru zonele (PUZ) aflate în extravilan şi care urmează să fie introduse în intravilan în scopul realizării unei investiţii cu preponderenţă pentru locuinţe

- Amenajarea zonelor de agrement şi a obiectivelor turistice cu caracter cultural

- Amenajarea unor parcuri de distracție

- Organizarea turismului de agrement, vânătoare şi pescuit

- Organizarea turismului de croazieră şi sportiv (hipic, naval şi aviatic)

Primăria Galați are în derulare proiectul Donauhanse-Dezvoltare în bazinul Dunării a cărui valoare este de 180000 Euro, care cuprinde proiecte care sunt în diferite faze de implementare. Proiectul este în derulare și va fi realizat din fonduri structurale în perioada 2008-2010.

O primă realizare, introducerea tehnologiei GIS prin proiectul european Copernicus și promovarea prin infoDBlaS a tehnologiei informatice în administrația publică și economie. Proiectul va cuprinde activități de conectare culturală și economică între zonele pontice și dunărene. Infrastructura necesară se va realiza din fonduri structurale în perioada 2008-2010.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galați și-a adus contribuția la identificarea problemelor de mediu, la transpunerea acestora în obiective generale și urmărirea rezolvării lor în spiritul reglementărilor de protecție a mediului în interesul populației municipiului Galați.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Tulcea a fost actualizat urmând să fie aprobat prin Ordin de Prefect şi Hotărâre a Consiliului Judeţean.

In paralel a fost iniţiată etapa de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării PLAM Tulcea.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu TULCEA

număr acţiuni

| PLAM TULCEA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
| (2009 | 2 | - | 10 | - | - | - | 12 |
| >2009 | - | - | 124 | - | - | - | 124 |
| TOTAL | 2 | - | 177 | - | - | - | 179 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Tulcea

Agenţia pentru Protecţia Mediului în calitate de Coordonator, a elaborat în colaborare cu membrii Grupului de Lucru, Raportul privind Starea Factorilor de Mediu la nivelul judeţului Tulcea, care a constituit elementul de pornire pentru acţiunile necesar a fi întreprinse şi care sunt cuprinse în documentul PLAM.

De asemenea, în cadrul şedinţelor Grupului de Lucru, au fost identificate problemele de mediu existente şi care necesită măsuri pentru îmbunătăţirea reală, vizibilă şi durabilă a mediului, soluţionarea celor mai urgente probleme de mediu la nivel local, implementarea viitoarelor investiţii în domeniul mediului, cât şi conformarea cu Directivele Uniunii Europene.

Pe baza rezultatelor obţinute de la diferitele autorităţi precum şi în urma consultărilor în cadrul Grupului de Lucru, s-a realizat descrierea, analizarea şi evaluarea problemelor de mediu din judeţul Tulcea, avându-se în vedere sursele majore de poluare identificate şi influenţa lor asupra mediului şi sănătăţii umane.

Au fost identificate13 categorii de probleme de mediu. In tabelul următor, este reprezentat stadiul de realizare al acţiunilor de mediu pe probleme de mediu şi pe perioade de realizare:

| Categorii de probleme | Număr acţiuni PLAM | Acţiuni permanente | Acţiuni cu termen≥2009 şi ( 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM 01 Managementul deşeurilor | 22 | 6 | 16 |
| PM 02 Calitatea şi cantitatea de apă potabilă | 25 | 4 | 21 |
| PM03 Poluarea atmosferei | 13 | 4 | 9 |
| PM 04 Poluarea apelor de suprafaţă | 26 | 5 | 21 |
| PM 05 Poluarea solului şi a apelor subterane | 20 | 5 | 15 |
| PM 06 Arii naturale protejate | 10 | 4 | 6 |
| PM 07 Ameninţări date de accidente majore, fenomene naturale şi antropice | 6 | 0 | 6 |
| PM 08 Intărirea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru managementul problemelor de mediu | 4 | 2 | 2 |
| PM 09 Educaţie ecologică şi informarea comunităţii | 6 | 6 | 0 |
| PM 10 Turism şi agrement | 23 | 0 | 23 |
| PM 11 Urbanizarea şi mediul | 17 | 5 | 12 |
| PM 12 Intărirea capacităţii instituţionale a APM | 3 | 1 | 2 |
| PM 13 Sănătatea populaţiei | 4 | 1 | 3 |
| Total | 179 | 43 | 136 |

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

PLAM reprezintă un document esenţial pentru cunoaşterea stării actuale a mediului şi a cauzelor care au generat probleme de mediu.

Toate măsurile, fie că sunt realizate de operatorii economici sau de către consiliile locale, vor conduce la reducerea presiunii exercitate de activităţile poluante asupra tuturor factorilor de mediu.

S-au realizat:

- sisteme de alimentare cu apă care au asigurat accesul populaţiei la apa potabilă încadrată în limite prevăzute de normativele în vigoare;

- staţii de monitorizare a calităţii aerului- un pas spre monitoringul integrat al calităţii mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Asistenţă acordată autorităţilor locale privind identificarea fondurilor necesare realizării proiectelor propuse.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

PNUD România şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei au semnat acordul privind implementarea Agendei Locale 21 în judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, oraşul Babadag.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 2 SUD-EST |
| JUDEŢUL TULCEA |
| 1 | Judeţul Tulcea | 2006-2007 |
| 2 | Municipiul Tulcea | 2006-2007 |
| 3 | Oraşul Babadag | 2006-2007 |

In anul 2007, Consiliul Judeţean Tulcea a finalizat elaborarea celor trei componenete ale Agendei Locale 21 a judeţului Tulcea, trecând la implementarea măsurilor cuprinse în Planul de acţiune.

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de colectare selectivă, procesare şi transport al deşeurilor din Delta Dunării | Judeţul Tulcea, localităţile din Delta Dunării | Deşeuri | In curs de realizare | HG nr. 920/2007 privind finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2007-2010 pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” | A fost finalizat SF şi PT, au fost obţinute avizele şi acordurile necesare. A fost emisă Autorizaţia de construire nr. 36/9327/03.10.2008. Lucrarea este în faza de execuţie. |
| 2 | Ecologizarea zonei de exploatare a nisipurilor de la Caraorman, din Delta Dunării | Delta Dunării | Ecologizare | In curs de realizare | MEC | ARBDD a eliberat acordul de mediu, CJ a emis autorizaţie de demolare, iar MEF a contractat lucrările de închidere a minei |
| 3 | Reactualizarea Planului de Amenajare Teritorială (PAT) a judeţului Tulcea | Judeţul Tulcea | Urbanism | In curs de realizare | - | - |
| 4 | Reactualizarea Planului de Amenajare Teritorială Zonală (PATZ) pentru Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” | Delta Dunării | Urbanism | In curs de realizare | - | MDRL a postat pe site prima versiune a PTZ pentru RBDD, pentru care s-a declanşat etapa de încadrare. |
| 5 | Reconstrucţie ecologică în amenajarea agricolă Dunavăţ-Murighiol | Delta Dunării | Reconstrucţie ecologică | In curs de realizare | HG nr. 704/2007 privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" -2007-2009 | - |
| 6 | Centru de informare ecologică în Sf. Gheorghe | Delta Dunării | Educaţie ecologică | In curs de realizare | HG nr. 704/2007 privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" -2007-2009 | - |
| 7 | Elaborarea planului de dezvoltare a utilizării energiilor neconvenţionale în judeţul Tulcea, inclusiv a energiei eoliene, armonizat cu obiectivele de conservare a diversităţii biologice | Judeţul Tulcea | Energie verde | In curs de realizare | - | - |

Stadiul implementării Agendei Locale 21 în municipiul Tulcea

Agenda Locală 21 pentru municipiul Tulcea a fost finalizată şi este în etapa de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de acţiune.

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul TULCEA |
| 1 | Conductă de transport apă, staţie de tratare apă, rezervor cota +70 | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă şi canalizare | In curs de realizare | - | - |
| 2 | Reabilitare reţeIe alimentare cu apă | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă şi canalizare | In curs de realizare | POS Mediu, Axa 1 | - |
| 3 | Reamenajare şi reechipare staţie de pompare ape pluviale SP1 | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă şi canalizare | In curs de realizare | - | Prin HCL Tulcea nr. 103/2008 a fost aprobat SF “Alimentare cu energie electrică a SP1 ape menajere, SPI, SP II, SP III – ape pluviale, municipiul Tulcea” şi indicatorii tehnico-economici în valoare totală 3.000,16 mii lei |
| 4 | Reabilitare reţele canalizare, etapa a-II-a | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă şi canalizare | In curs de realizare | - | - |
| 5 | Eliminarea deversărilor necontrolate a apelor pluviale şi menajere în Lacul Ciuperca | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă şi canalizare | In curs de realizare | Fondul pentru Mediu | 289000 RON |
| 6 | PUG | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă şi canalizare | In curs de realizare | MDRL | Lucrarea a fost atribuită firmei SC Săgetator SRL |
| 7 | Trotuare noi Remodelare Piaţa Civică | Municipiul Tulcea | Urbanism şi infrastructură | Realizat | Buget local | - |
| 8 | Inlocuire cazane în centralele termice de cvartal | Municipiul Tulcea | Energie termică | In curs de realizare | Buget local | - |
| 9 | Trecerea de pe combustibil lichid uşor pe gaze naturale a centralei termice CT 33 | Municipiul Tulcea | Energie termică | In curs de realizare | Buget local | - |
| 10 | Reabilitare sistem de încălzire şi apă caldă de consum prin montarea de module | Municipiul Tulcea | Energie termică | In curs de realizare | Buget local | - |
| 11 | Reabilitare reţea termoficare agent primar între Penitenciar Tulcea şi PT 23 | Municipiul Tulcea | Energie termică | In curs de realizare | Buget local | - |
| 12 | Transformare PT 14 şi PT 43 în puncte termice pe gaze naturale | Municipiul Tulcea | Energie termică | In curs de realizare | Buget local | - |

Agenda Locală 21 pentru oraşul Babadag a fost finalizată şi este în etapa de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de acţiune.

| Nr crt | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oraşul BABADAG |
| 1 | Inchiderea gropii de gunoi şi înfiinţarea unei staţii de transfer | Deşeuri | In curs de realizare | - | - |
| 2 | Proiect de educare şi conştientizare a populaţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor | Educaţie ecologică | In curs de realizare | - | - |
| 3 | Apărare împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag | Inundaţii | In curs de realizare | Se realizează în cadrul „Proiectului MMDD de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă” - Componenta Diminuarea riscului inundaţiilor şi alunecărilor de teren | Regularizarea pârâului Tabana pe 5,2 km, amenajarea afluenţilor din intravilan/extravilan, reabilitarea a 5 poduri transversale |
| 4 | Studiu pentru protecţia şi amenajarea ariei forestiere strict protejate ca sit de importanţă avifaunistică şi floristică internaţională, cât şi a Lacului Babadag ca sit Ramsar şi Unesco, Reţeaua Natura 2000 - elaborarea unui studiu de fezabilitate şi acordarea de asistenţă tehnică beneficiarului pentru implementarea proiectului | Biodiversitate | In curs de realizare | - | - |
| 5 | Implementarea unui management pe baze ştiinţifice al exploatărilor piscicole, care să devină eficient economic şi sănătos faţă de mediu (valorificarea resurselor piscicole) | Resurse piscicole | In curs de realizare | - | - |
| 6 | Conservarea ecosistemului lagunar, conservarea pădurii şi promovarea utilizării lor durabile | Biodiversitate | In curs de realizare | - | - |
| 7 | Instalarea unor centrale eoliene | Energie | In curs de realizare | - | - |
| 8 | Program de reamenajare a parcului şi a zonelor verzi | Spaţii verzi | - | - | - |

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Vrancea se află din anul 2008 în etapa de actualizare a primei variante, aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 234/24.07.2006.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu VRANCEA

| PLAM VRANCEA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
| (2009 | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
| >2009 | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
| TOTAL | 134 | - | 83 | - | - | - | 217 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Vrancea

S-a transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Vrancea sub formă matricială.

Modalitatea în care acţiunile întreprinse au îmbunătăţit calitatea mediului

Din analiza Raportului de evaluare al PLAM Vrancea se pot evidenţia o serie de acţiuni care au contribuit la îmbunătătăţirea calităţii mediului.

- Pentru reducerea impactului apelor uzate asupra apelor de suprafaţă au fost realizate reţele de canalizare şi staţii de epurare în câteva localităţi rurale din judeţul Vrancea, iar principalii agenţi economici din judeţ şi-au realizat măsurile prevăzute pentru perioada monitorizată. De asemenea, agenţii economici au în derulare măsuri care au ca scop îmbunătăţirea calităţii indicatorilor de calitate ai apelor uzate deversate provenite din procesele de producţie.

- Au fost realizate lucrări de extindere şi reabilitare a reţelelor de apă potabilă finanţate prin Programul SAPARD sau programe guvernamentale. Există şi localităţi unde proiectele au fost finanţate de la bugetul local.

- Au fost realizate acţiuni în scopul apărării populaţiei şi bunurilor împotriva inundaţiilor. De asemenea, au fost întreprinse acţiuni pentru remedierea problemelor legate de intensificarea fenomenului de eroziune şi degradare a terenurilor, precum şi pentru conservarea terenurilor cu exces de umiditate.

- Pentru reducerea degradării mediului natural, s-a avut în vedere realizarea obiectivului principal – asigurarea integrităţii fondului forestier.

- Acţiunile stabilite pentru problema educaţiei ecologice au avut ca obiectiv îndrumarea publicului în scopul asigurării accesului la informaţia de mediu şi promovarea educaţiei ecologice, conştientizarea problemelor de mediu, urmărindu-se îmbunătăţirea colaborării, comunicării şi transparenţei acţiunilor între autoritatea publică de mediu, ONG-urile din domeniul protecţiei mediului şi populaţie.

- Realizarea PLAM Vrancea facilitează atragerea fondurilor prin programe de finanţare internaţionale şi măreşte capacitatea de asimilare locală a acestor fonduri. PLAM este complementar celorlalte activităţi de planificare ale autorităţilor locale şi reflectă opinia publicului în ceea ce priveşte problemele prioritare de mediu, precum şi acţiunile identificate ca prioritare în domeniul protecţiei mediului.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul PLAM

Oportunităţi

  - S-a derulat „Proiectul de Servicii Municipale” – Servicii de consultanţă pentru pregătirea de proiecte în vederea finanţării din Fondurile Uniunii Europene care are ca scop final pregătirea unui set de proiecte de apă potabilă şi uzată, care să corespundă cerinţelor de cofinanţare pentru obţinerea finanţării prin Fondurile de Coeziune.

  - In cadrul Măsurii ISPA 2003/ RO/16/P/PA/013 – 6, a fost lansat la MMGA proiectul de „Management integrat al deşeurilor” din judeţul Vrancea. A fost realizat în acest sens un Master Plan ce a constituit o componentă principală în realizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. In prezent acest proiect a semnat contractul de finanţare.

  - Asistenţă Tehnică (AT) prin programul PHARE CES 2006 pentru pregătirea proiectelor de investiţii în vederea finanţării din POS Mediu – Axa Prioritară 3. In prezent, sunt în curs de finalizare Master Plan-urile aferente celor 5 municipii beneficiare printre care şi municipiul Focşani. A fost finalizată şi depusă spre avizare Strategia de alimentare cu căldură a Municipiului Focşani – Judeţul Vrancea.

  - 29 de proiecte contractate până la data de 30.06.2009 în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Dificultăţi

  - Lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM de către Consiliului Judeţean sau Instituţia Prefectului;

  - Neimplicarea unor instituţii cu responsabilităţi în elaborarea PLAM;

  - Dificultăţi în colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM;

  - Lipsa resurselor financiare pentru derularea acţiunilor cuprinse în PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici, instituţiile de învăţământ, ONG-urile de profil au fost informate despre posibilitatea accesării programelor şi fondurilor de finanţare, atât în mod direct, cât şi prin intermediul mass-media. Există în permanenţă o colaborare cu autorităţile publice locale şi ONG-urile de profil din judeţ.

Au avut loc întâlniri de lucru cu primăriile din localităţile care au fost desemnate să participe la campania de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu firmele de salubritate şi operatorii economici autorizaţi în vederea stabilirii aspectelor tehnice privind organizarea campaniei naţionale de colectare a DEEE-urilor.

*   *   *

*

In planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est a fost prevăzut un număr de 1355 acţiuni, dintre care 549 au fost realizate, iar 729 sunt în curs de realizare. Din totalul acţiunilor prevăzute, 61 reprezintă acţiuni nerealizate .

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional - Regiunea 2 Sud-Est număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Galaţi | 129 | - | 138 | - | - | - | 267 |
| PLAM Brăila | 60 | - | 108 | - | 1 | 3 | 172 |
| PLAM Buzău | 33 | 2 | 29 | 3 | - | - | 67 |
| PLAM Constanţa | 78 | - | 105 | 2 | 1 | 6 | 192 |
| PLAM Galaţi | 107 | 4 | 89 | 56 | 1 | 4 | 261 |
| PLAM Tulcea | 2 | - | 177 | - | - | - | 179 |
| PLAM Vrancea | 134 | - | 83 | - | - | - | 217 |
| TOTAL | 543 | 6 | 729 | 61 | 3 | 13 | 1355 |

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind realizarea planurilor de acţiune pentru protecţia mediului la nivel regional şi  local

        - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

- seminarii, mese rotunde, ore de educaţie ecologică în şcoli şi licee;

- acţiuni de educare şi informare a publicului în vederea conştientizării de către populaţie a importanţei protecţiei mediului: comunicate de presă (9), informări de presă (11), editarea de pliante, broşuri, afişe, materiale informative pentru evenimentele de mediu, prezentări în Power Point (cu prilejul participării la diverse seminarii).

- ARPM Galaţi a susţinut şi s-a implicat efectiv în derularea unor campanii iniţiate la nivel naţional.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

- comunicate de presă, sesiuni de informare, materiale/campanii publicitare;

- în cadrul interviurilor la postul local de televiziune MEGA TV, s-au făcut informări privind stadiul implementării şi revizuirii PLAM şi despre posibilitatea ca publicul interesat să propună măsuri şi acţiuni utile comunităţii.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

# Pentru diseminarea informaţiei privind realizarea unor obiective din PLAM, în semestrul I 2009 s-au realizat informări de presă(15).

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CONSTANŢA

- PLAM Constanţa a fost afişat pe pagina de web a APM Constanţa.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

- PLAM Galaţi a fost afişat pe pagina de web a APM Galaţi .

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA

- comunicate de presă pentru informarea publicului despre actualizarea PLAM;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VRANCEA

- publicarea PLAM Vrancea pe site-ul instituţiei;

- interviuri la posturile locale de radio şi televiziune cât şi articole în presa locală;

- campanii publicitare pentru colectarea selectivă a deşeurilor tip PET, hârtie şi DEEE;

- reprezentanţii APM Vrancea au participat la întâlnirile organizate de Instituţia Prefectului cu primarii localităţilor de pe teritoriul judeţului, în scopul informării şi sensibilizării acestora la problematica de mediu.

Stadiul de finanţare şi/sau implementare al proiectelor direcţionate din PNAPM

Vezi tabelele anexate.

CONCLUZII  REGIUNEA  2  SUD-EST

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est se află în etapa de actualizare, la recomandarea Consiliului pentru Dezvoltarea Regională, ca urmare a neaprobării variantei propuse.

- APM Buzău, APM Galaţi şi APM Vrancea, se află în etapa de actualizare a PLAM-ului.

- APM Brăila, APM Constanţa, APM Tulcea au actualizat Planul Local de Acţiune pentru Mediu în 2008, în acest moment fiind în curs de a obţine aprobarea din partea Consiliilor Judeţene.

- Din totalul de 1355 acţiuni prevăzute în planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est a fost realizat un procent de 40,5%, iar 4,4% reprezintă acţiuni nerealizate.din totalul acţiunilor .

- Diseminarea informaţiilor privind planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est s-a realizat prin: comunicate şi articole în presă, broşuri, seminarii, campanii publicitare, apariţii TV, afişare pe site-ul agenţiilor pentru protecţia mediului.

REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova, Teleorman

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 3 Sud Muntenia a fost actualizat în anul 2006 obţinându-se Hotărârea nr.12 din 29 noiembrie 2006, emisă de Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

- Până în prezent, pentru documentul actualizat nu s-a obţinut aprobarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

- In prezent, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti se află în etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu.

- Monitorizarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu–Regiunea 3 Sud Muntenia se realizează anual.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare a obiectivelor/acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 3 Sud Muntenia număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 43 | - | 3 | 9 | - | - | 55 |
| ≤ 2009 | 98 | - | 1 | 20 | - | - | 119 |
| > 2009 | 810 | 4 | 40 | 1500 | - | - | 2354 |
| Total | 951 | 4 | 44 | 1529 | - | - | 2528 |

Raportul de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării PRAM

Procentul de realizare al acţiunilor incluse în PRAM este de 37,8%, un procent mai bun decât cel realizat în primul semestru al anului 2009, când gradul de realizare al acţiunilor a fost de 34%, însă acesta diferă mult de la o problemă la alta.

Situaţia pentru fiecare problemă de mediu este următoarea:

- “Poluarea generată de activităţile din agricultură” include un număr total de 16 acţiuni (14 permanente) din care 15 acţiuni realizate (94%) şi o acţiune nerealizată.

- “Gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi industriale” cuprinde un număr de 503 acţiuni (3 permanente), 491 fiind realizate (97, 6%), iar 12 acţiuni sunt nerealizate (2, 4%).

- “Lipsa educaţiei ecologice” prevede 6 acţiuni (6 permanente), toate fiind realizate.

- “Poluarea generată de surse de poluare majore şi riscul unor accidente majore” are prevăzut un număr de 209 acţiuni (2 permanente) din care 149 au fost realizate (71%), iar 60 de acţiuni nerealizate (29%).

- “Degradarea mediului natural” cuprinde un număr de 21 acţiuni (9 permanente) din care 11 au fost realizate (52%), 8 acţiuni sunt nerealizate (38%) şi 2 acţiuni sunt în curs de realizare (10%).

- “Structura organizatorică instabilă, neconcordantă cu obiectivele generale/specifice de protecţie a mediului înconjurător” prevede un număr de 6 acţiuni (1 acţiune permanentă) din care 1 acţiune este realizată (16%), 4 acţiuni sunt nerealizate (67%) şi 1 acţiune este în curs de realizare (17%).

- “Calitatea necorespunzătoare a aerului ambiental” cuprinde 15 acţiuni (2 permanente) din care 10 acţiuni au fost realizate (66%), iar un număr de 5 acţiuni sunt nerealizate.

- “Fenomene naturale şi dezastre” cuprinde un număr de 7 acţiuni (2 permanente) din care 3 acţiuni au fost realizate (42,85%) şi 4 acţiuni sunt nerealizate.

- “Insuficienta implicare a factorilor de decizie în soluţionarea problemelor de mediu” prevede un număr de 4 acţiuni (4 permanente) toate fiind realizate.

- “Neasigurarea cantităţii şi calităţii apei prelevate şi evacuate” prevede un număr de 1495 acţiuni (7 permanente) din care 258 acţiuni au fost realizate (17, 25%), iar un număr de 1199 acţiuni sunt nerealizate (80, 2%) şi 38 în curs de realizare (2, 55%).

11.“Poluarea solului şi a apelor subterane” prevede un număr de 238 acţiuni (6 permanente) din care: 5 acţiuni sunt realizate (2%), 232 acţiuni sunt nerealizate (97,5%) şi o acţiune se află în curs de realizare (0,5%).

12. “Zgomot şi vibraţii în aglomerări urbane” are prevăzute în PRAM un număr de 8 acţiuni (1 permanentă) din care: 2 acţiuni sunt realizate (25%), 4 acţiuni sunt nerealizate (50%) iar 2 acţiuni se află în curs de realizare (25%).

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PRAM au îmbunătăţit calitatea mediului

  - Calitatea aerului → In Regiunea 3 Sud Muntenia, valoarea limită admisă a fost depăşită de 550 de ori, cu o frecvenţă de depăşire de 0,19% la următorii indicatori: PM10 (cea mai mare frecvenţă de depăşire înregistrându-se la staţia urbană automată din Argeş-Victoria, 100%) şi PM2,5 (cea mai mare frecvenţă de depăşire înregistrându-se la aceeaşi staţie, 49,33%). În ceea ce priveşte ozonul troposferic şi precursorii săi, depăşirea valorilor limită a fost sub 1% la nivelul întregii regiuni.

  - Calitatea apei → Calitatea râurilor interioare din Regiunea 3 Sud Muntenia este controlată şi supravegheată de către Administraţia Naţională „Apele Române”, Direcţiile Apelor Olt, Argeş -Vedea, Ialomiţa - Buzău, Dunăre - prin Sistemele de Gospodărire a Apelor din fiecare judeţ. Analizele pentru monitorizarea stării calităţii apelor (râuri, lacuri) se efectuează respectând frecvenţele şi indicatorii stabiliţi în „Manualul de operare al laboratoarelor din cadrul direcţiilor de ape”. Lungimea totală a râurilor supravegheate pe teritoriul Regiunii 3 Sud Muntenia a fost de aproximativ 2000 km.

Din cele 213 foraje au fost constatate depăşiri ale indicatorilor analizaţi la un număr de 118 foraje. Principalele depăşiri se referă la următorii indicatori: azot amoniacal, azotaţi, azotiţi, fier, mangan, CCO Mn/indice de permanganat, fosfaţi, cloruri, zinc, pesticide, cadmiu, crom.

Calitatea apei potabile, la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia, este în general bună. Analizele efectuate pe apa uzată evacuată de către staţiile de epurare din judeţe au arătat depăşiri frecvente la o serie de indicatori (staţiile de epurare existente nu au fost încă modernizate).

  - Gestionarea deşeurilor → Deşi în Planul Regional pentru Gestionarea Deşeurilor a fost estimată o rată de colectare de 80%, limita nu s-a atins din cauza întârzierii implementării sistemului de management integrat la nivelul fiecărui judeţ. Cantităţile de deşeuri de producţie generate nu se cunosc cu exactitate. Raportarea cantităţilor de deşeuri generate se bazează pe estimarea lor ca volum, şi uneori pe bilanţul de materiale. Pentru deşeurile speciale, ţintele sunt în curs de realizare, un exemplu fiind cel al DEEE. Ca exemplu,  în anul 2009, în Regiunea 3 Sud Muntenia s-a colectat 1,05 kg DEEE/loc./an faţă de ţinta de 4kg/locuitor.

  - Radioactivitatea → In Regiunea 3 Sud Muntenia în anul 2008 radioactivitatea factorilor de mediu s-a înscris în limitele de variaţie ale fondului natural.

  - Solul şi subsolul → există încă numeroase probleme fie legate de poluare, fie legate de fenomene naturale.

  - Biodiversitatea → Principala problemă o reprezintă lipsa administratorilor şi custozilor care să elaboreze şi să implementeze planurile de management.

  - Trafic → In Regiunea 3 Sud Muntenia există 12051 km de drumuri publice din care 3525 km drumuri modernizate, densitatea fiind de 35 km la 100 km2. Calea ferată însumează la nivelul regiunii 1253 km din care 442 km modernizaţi, cu o densitate de 36,4 km la 1000 km2. Guvernul României a instituit, începând din anul 2004, Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

Ca oportunităţi în desfăşurarea procesului PRAM, pot fi considerate:

- realizarea unei plachete de prezentare PRAM cu prilejul finalizării proiectului de înfrăţire

- buna colaborare cu experţii francezi în cadrul proiectelor de înfrăţire desfăşurate la ARPM Piteşti şi Timişoara

- o bună colaborare cu APM-urile locale.

Printre dificultăţile întâmpinate se numără:

- existenţa unui Grup de Lucru extins ceea ce conduce la îngreunarea desfăşurării procesului PRAM

- răspunsuri incomplete în fişele de monitorizare transmise în regiune

- raportarea fondurilor cu care s-au realizat acţiunile lipseşte în majoritatea cazurilor

- nu se raportează diferenţiat sumele pe fonduri externe şi cofinanţare

- la proiectele complexe nu se raportează diferenţiat pe elementele mari (de exemplu nu se separă costurile pentru canalizare de cele pentru epurare).

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti colaborează cu autorităţile locale atât în cadrul procesului consultativ PRAM, cât şi pentru elaborarea Agendei Locale 21.

Existenţa în grupul de lucru PRAM revizuit a reprezentanţilor autorităţilor locale, denotă o colaborare continuă cu autorităţile locale.

In Faza a II-a proiectului de Twinning „Implementarea şi punerea în aplicare a aquis-ului de mediu, focalizat pe IPPC şi managementul riscului”, care are o componentă referitoare la planificarea de  mediu au avut loc întâlniri la care au participat atât reprezentanţi ai autorităţii de mediu cât şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, în lunile iulie şi septembrie.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA |
| JUDEŢUL ARGEŞ |
| 1 | Municipiul Piteşti | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Câmpulung | 2006-2007 |
| JUDEŢUL DÂMBOVIŢA |
| 3 | Municipiul Târgovişte | 2003-2004 |
| JUDEŢUL GIURGIU |
| 4 | Oraşul Bolintin-Vale | 2003-2004 |

| 5 | Municipiul Giurgiu | 2000-2003 |
| --- | --- | --- |
| JUDEŢUL IALOMIŢA |
| 6 | Municipiul Slobozia | 2006-2007 |
| JUDEŢUL PRAHOVA |
| 7 | Municipiul Câmpina | 2003-2004 |
| 8 | Municipiul Ploieşti | 2000-2003 |
| JUDEŢUL TELEORMAN |
| 9 | Oraşul Zimnicea | 2003-2004 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş a elaborat prima versiune a PLAM Argeş, în anul 2004. In anul 2006 PLAM Argeş a fost actualizat, urmând să fie aprobat de către Consiliul Judeţean Argeş.

In prezent, Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş se află în etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate a Planului Local de Acţiune pentru Mediu.

Stadiul de realizare al acţiunilor incluse în PLAM Argeş, precum şi cel al acţiunilor cuprinse în PRAM 3 Sud Muntenia, corespunzător judeţului Argeş, sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu ARGEŞ

număr acţiuni

| PLAM ARGEŞ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 13 | - | 15 | - | - | - | 28 |
| ≤ 2009 | 103 | 30 | 146 | 104 | - | 14 | 397 |
| > 2009 | - | 30 | 213 | 39 | - | - | 282 |
| Total | 116 | 60 | 374 | 143 | - | 14 | 707 |

| PRAM ARGEŞ – Judeţul Argeş |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 8 | - | 20 | 5 | - | - | 33 |
| ≤ 2009 | 48 | 1 | 55 | 24 | - | - | 128 |
| > 2009 | - | 23 | 193 | 37 | - | - | 253 |
| Total | 56 | 24 | 268 | 66 | - | - | 414 |

Raportul de  evaluare a rezultatelor implementării PLAM Argeş

Nu s-au transmis informaţii referitoare la Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Argeş.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Calitatea factorilor de mediu în judeţul Argeş s-a îmbunătăţit, fapt confirmat de rapoartele lunare privind starea factorilor de mediu întocmite de Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

In derularea activităţilor cuprinse în PLAM, colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor care fac parte din Comitetul de Coordonare şi din Grupul de Lucru a fost întotdeauna foarte bună, ceea ce a constituit o oportunitate.

In cadrul procesului de monitorizare a PLAM, dificultăţi au fost întâmpinate în colaborarea cu unele autorităţi locale din mediul rural, care au răspuns mai greu solicitării de a furniza date privind stadiul realizării acţiunilor cuprinse în acesta.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In scopul îmbunătăţirii colaborării cu autorităţile locale din mediul rural în cadrul procesului de monitorizare, au fost acordate consultaţii reprezentanţilor acestor instituţii, referitoare la modalitatea de completare a matricilor de monitorizare a stadiului realizării acţiunilor din PLAM.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA |
| JUDEŢUL ARGEŞ |
| 1 | Municipiul Piteşti | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Câmpulung | 2006-2007 |

La nivelul judeţului Argeş menţionăm faptul că în cadrul Agendei Locale 21 a fost propus un număr de 23 proiecte dintre care 8 proiecte au fost realizate, 14 proiecte se află în curs de realizare iar 1 proiect nu s-a realizat. Cele mai multe dintre proiecte au fost elaborate pentru factorul de mediu „Apă” (10 proiecte) şi au ca surse de finanţare Fondurile ISPA sau fondurile proprii.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi a iniţiat procesul de actualizare a PLAM în anul 2006 (Ordinul Prefectului judeţului Călăraşi nr. 344/08.06.2006), în cadrul Proiectului de asistenţă tehnică prin Convenţia de înfrăţire franco-română RO-04/IB/EN/05, iar în prezent se află în etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a PLAM actualizat.

PLAM Călăraşi în versiunea actualizată nu este aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu CĂLĂRAŞI

număr acţiuni

| PLAM CĂLĂRAŞI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 9 | - | 1 | - | - | - | 10 |
| ≤ 2009 | 40 | - | 10 | - | 2 | 1 | 53 |
| > 2009 | 3 | - | 18 | - | 1 | - | 22 |
| Total | 52 | - | 29 | - | 3 | 1 | 85 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Călăraşi

In urma monitorizării acţiunilor cu termen de realizare anul 2009, au fost identificate 63 de acţiuni, din care 10 acţiuni sunt permanente, iar dintre acestea, 9 sunt realizate şi 1 acţiune este în curs de realizare. Din celelalte 53 de acţiuni, 40 sunt realizate, 10 sunt în curs de realizare, 2 sunt amânate din cauza lipsei resurselor financiare şi 1 acţiune este anulată. Din cele 22 de acţiuni cu termen de finalizare mai mare de 2009, 3 acţiuni s-au realizat, 18 sunt în curs de realizare şi 1 acţiune este amânată, astfel rezultând un număr total de 85 de acţiuni monitorizate.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi a continuat în perioada monitorizată implementarea proiectului din domeniul biodiversităţii „Conservarea şi managementul integrat al ostroavelor de pe Dunăre, România”, proiect ce se derulează în cadrul programului Life Natura, având ca termen de finalizare luna septembrie 2010.

- In vederea realizării măsurii privind închiderea depozitelor neconforme în mediul rural, în perioada 22-31 aprilie 2009 s-a efectuat inventarierea finală a depozitelor rurale neconforme.

Inventarierea a fost efectuată de către reprezentanţi ai APM Călăraşi, Consiliului Judeţean şi G.N.M. Comisariatul Judeţean Călăraşi. Astfel, din cele 210 platforme rurale neconforme identificate, s-au închis 208 depozite, iar 2 depozite sunt în curs de închidere.

- In judeţul Călăraşi a început implementarea proiectului aprobat de Comisia Europeană pentru POS Mediu, cu finanţare din Fondul de Coeziune, „Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în mediul urban”, prin semnarea a două contracte de servicii şi două contracte de lucrări, în august şi octombrie 2009, pentru staţia de tratare a apei potabile din Călăraşi şi staţia de pre-tratare apă potabilă Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi.

- In ce priveşte situaţia lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural, cu finanţare internă, se menţionează finalizarea a 10 proiecte în domeniul apă potabilă/apă uzată, derularea a 17 proiecte privind apa/apa uzată, construcţii platforme de gunoi, care au ca termen de finalizare anul 2009, iar pentru alte 19 proiecte în domeniul apă/apă uzată, platforme de gunoi, reabilitări drumuri s-au demarat procedurile de licitaţii. De asemenea, s-au finalizat 2 proiecte de reabilitare străzi din mediul rural.

Din cele 3 proiecte, derulate în anul 2009, cu finanţare PHARE CES 2004, 2005, unul priveşte sistemele integrate de gestionare a deşeurilor (cel din municipiul Olteniţa s-a finalizat), şi 2 aparţin domeniului „Apă”, fiind în implementare, cel din oraşul Lehliu – Gară şi proiectul PHARE CES 2006 în comuna Roseţi privind extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie apă.

- In anul 2009, Consiliul Judeţean Călăraşi a semnat contractele de finanţare pentru 3 proiecte de reabilitare şi modernizare a unor tronsoane de drum pe  DJ 201 B, DJ 303 şi DJ 301, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

- Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Călăraşi au finalizat proiectul „Acces comun la resurse şi transport – Imbunătăţirea calităţii drumului Prelungirea Bucureşti – Bd. Republicii din municipiul Călăraşi””, proiect finanţat prin programul PHARE CBC România – Bulgaria 2006.

- In cadrul proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în domeniul deşeurilor solide”, finanţat din fondul I.S.P.A., în luna septembrie 2009, a avut loc dezbaterea publică a Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, finalizat cu aviz favorabil şi se aşteaptă Studiul de fezabilitate, forma draft.

- La 30 iulie 2009 s-a finalizat implementarea proiectului „Managementul comun al mediului prin controlul populaţiilor de ţânţari în regiunea transfrontalieră Călăraşi–Silistra”, finanţat prin Programul PHARE CBC România – Bulgaria 2005.

- Pentru extinderea suprafeţelor spaţiilor verzi, 3 proiecte s-au finalizat, iar alte 2 proiecte sunt în derulare, atât în mediul urban cât şi în cel rural, în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, finanţate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Pentru domeniile apă potabilă, apă uzată şi gestionarea deşeurilor, fiind vorba de investiţii foarte mari, care se derulează pe intervale mari de timp, s-au parcurs etapele preliminare, urmând ca eficienţa acestora să poată fi apreciată după finalizarea implementării.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

Printre oportunităţi, se numără faptul că în perioada monitorizată, în judeţul Călăraşi, a început implementarea proiectului cu finanţare din Fondul de Coeziune aprobat de către Comisia Europeană prin POS Mediu, „Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare", în mediul urban, prin semnarea contractelor de servicii şi a două contracte de lucrări, în august şi octombrie 2009, pentru staţia de tratare a apei potabile din Călăraşi şi staţia de pretratare a apei potabile Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi şi conducte de aducţiune.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale şi cu alte instituţii, în vederea realizării şi implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu, APM Călăraşi a încheiat 5 parteneriate de colaborare (instituţii publice, unităţi de învăţământ, ONG-uri care activează în domeniul protecţiei mediului).

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

ln judeţul Călăraşi nu a fost demarat procesul de implementare al Agendei Locale 21.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa se află în etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate a PLAM, variantă aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 151/19.12.2007.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu DÂMBOVIŢA

număr acţiuni

| PLAM DÂMBOVIŢA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 43 | - | 8 | 3 | - | - | 54 |
| ≤ 2009 | 49 | - | 21 | 3 | 6 | 7 | 86 |
| > 2009 | - | 2 | 16 | 7 | - | 1 | 26 |
| Total | 92 | 2 | 45 | 13 | 6 | 8 | 166 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Dâmboviţa

APM Dâmboviţa a transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM sub formă matricială. Din analiza acestuia s-a constatat că ponderea acţiunilor realizate a fost de 56,7%. Procentul de nerealizare este de 7,8% şi se datorează lipsei resurselor financiare.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Prin implementarea acţiunilor care au avut termen de finalizare în perioada monitorizată (2005-2009) s-au evidenţiat o serie de aspecte pozitive privind rezolvarea unora dintre problemele de mediu.

Categoriile de probleme de mediu pentru care au fost realizate progrese sunt:

- calitatea şi cantitatea apei potabile prin introducerea şi/sau extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile în 31 de localităţi rurale dâmboviţene.

- poluarea atmosferei prin implementarea măsurilor din programele de conformare asumate de către agenţii economici cu impact asupra factorului de mediu aer, inclusiv implementarea măsurilor în vederea conformării cu cerinţele COV.

- controlul integrat al poluării prin implementarea acţiunilor cuprinse în Planul de acţiuni ale autorizaţiilor integrate de mediu cu termene scadente în perioada monitorizată.

- gestiunea deşeurilor prin închiderea instalaţiilor pentru incinerarea deşeurilor periculoase care nu au putut fi retehnologizate şi  creşterea gradului de colectare la producătorul de deşeu.

- degradarea mediului natural şi construit prin instituirea regimului de arie naturală protejată pentru 4 situri de importanţă comunitară (Bucegi, Leaota, Lunca Mijlocie a Argeşului, Bucşani), ca parte integrantă a reţelei Natura 2000.

- educaţie ecologică prin derularea acţiunilor de conştientizare şi informare a publicului, acţiuni de educaţie ecologică în şcoli, participare la emisiuni radio/tv etc.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

In etapa de monitorizare, APM Dâmboviţa întâmpină frecvent dificultăţi în legătură cu obţinerea informaţiilor privind stadiul de realizare al acţiunilor cuprinse în PLAM, PRAM, PNAPM şi Agenda Locală 21.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Dâmboviţa a informat oficial autorităţile publice locale din judeţul Dâmboviţa, instituţiile publice, agenţii economici privind deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor la Administraţia Fondului pentru Mediu, lansarea diferitelor programe de finanţare, lansarea sesiunilor de selecţie de proiecte pe POS Mediu etc.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 a fost elaborată în anul 2004 pentru municipiul Târgovişte. APM Dâmboviţa a avut un reprezentant în Grupul de Lucru nr. 1 - Mediu. Intrucât atribuţiile privind monitorizarea şi evaluarea implementării Agendei Locale 21 în Târgovişte revin Biroului Agendei Locale 21 din structura Primăriei Târgovişte, APM Dâmboviţa a preluat acţiunile privind protecţia mediului şi în Planul Local de Acţiune pentru Mediu. Ca urmare, monitorizarea şi evaluarea Agendei Locale 21 s-a realizat prin monitorizarea acţiunilor cuprinse în PLAM.

La nivelul municipiului Târgovişte menţionăm faptul că în cadrul Agendei Locale 21 a fost propus un număr de 17 proiecte pe diferite domenii de mediu, dintre care 11 proiecte au fost realizate iar 6 proiecte se află în curs de realizare.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu a realizat varianta PLAM actualizată la sfârşitul anului 2006, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 30 din 06.03.2007.

- In urma analizei şi evaluării rezultatelor monitorizării PLAM, a avut loc o reprioritizare a problemelor de mediu şi o primă revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu. Acesta a fost monitorizat anual, raportul transmis, prezentând rezultatele ultimei monitorizări anuale.

- Procedura a doua de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu a început în semestrul al II-lea 2009. Au fost solicitate, prin adrese, propuneri de proiecte pentru întocmirea portofoliului de analiză iniţială şi s-au făcut demersuri pentru stabilirea structurii organizatorice în vederea elaborării, implementării şi monitorizării celei de a doua variante revizuite a PLAM Giurgiu. Procedura a stagnat până în luna decembrie, în scopul asigurării unei structuri stabile.

- In prezent, este în curs de desfăşurare procesul de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu GIURGIU

număr acţiuni

| PLAM GIURGIU |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 49 | - | - | 1 | - | 5 | 55 |
| ≤ 2009 | 54 | - | 16 | 2 | - | 14 | 86 |
| > 2009 | - | 5 | 24 | 7 | - | 5 | 41 |
| Total | 103 | 5 | 40 | 10 | - | 24 | 182 |

Raportul de şi evaluare a rezultatelor implementării PLAM Giurgiu

PLAM revizuit prevede 182 de acţiuni destinate rezolvării celor 13 categorii de probleme prioritare de mediu identificate pe teritoriul judeţului.

Raportul final de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Giurgiu, arată că din totalul de 182 acţiuni, 24 acţiuni au fost anulate din motive obiective, rămânând în atenţie 158 acţiuni. Dintre acestea, 108 acţiuni au fost realizate (68,4%), din care 5 acţiuni, respectiv 3,2%, s-au realizat în avans. Un număr de 40 acţiuni sunt încă în curs de realizare (25,3%), iar 10 acţiuni sunt nerealizate (6,3%).

- In domeniul Calitatea apei, judeţul Giurgiu a obţinut finanţare europeană pentru un proiect major, extrem de important pentru dezvoltarea durabilă a judeţului şi anume proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi  canalizare - epurare din judeţul Giurgiu”. Proiectul se află în implementare şi va oferi un cadru bine organizat pentru rezolvarea problemelor legate de cantitatea şi calitatea apei potabile, de preluarea şi tratarea corespunzătoare a apelor uzate, asigurându-se o calitate superioară a apelor subterane şi de suprafaţă pe teritoriul judeţului şi în aval pe Dunăre.

- In domeniul Calitatea aerului, se manifestă un interes deosebit pentru îmbunătăţirea calităţii aerului prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în special energie solară, astfel că, Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat spre finanţare în sesiunea 15 iulie-14 august 2009, două proiecte ale Consiliului Judeţean Giurgiu vizând Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi case de tip familial în cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană. De asemenea, proiectul Consiliului Judeţean Giurgiu „Studiu privind potenţialul de energii regenerabile şi dezvoltarea modelelor de bună practică în regiunea Ruse –Giurgiu” a fost aprobat spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare RO-BG 2007-2013. Consiliul Local Giurgiu a depus la Administraţia Fondului pentru Mediu două proiecte „Panouri solare pentru blocurile de locuinţe sociale AB1, BO1, BO2 şi BO3 Cartier Obor, Blocurile ANL C8 şi C9, Seminarul teologic “Sfântul Ioan Valahul” (Şcoală, Cantină, Internat), Sediul Primăriei din Municipiul Giurgiu” şi „Panouri Solare pe Blocurile de Locuinţe: bl. EVA, sc. A, bl.  B1, sc. B şi C, bl. 32, sc. B, bl. 106, sc. D, bl. 106, sc.D, bl. B3, sc.A şi C, bl. S sc. A şi B”.ale căror cereri de finanţare se află în etapa de evaluare. Cele două proiecte propuse iniţial de primăria municipiului Giurgiu „Centrală termică solară” şi „Centrală termică pe biomasă” sunt încă în atenţie, fiind reunite într-un singur proiect, iar studiul de fezabilitate se află în curs de realizare. Un aspect foarte important îl constituie faptul că agenţii economici încep să se orienteze către obţinerea şi utilizarea „energiei verzi”, în sensul acesta existând mai multe proiecte.

- Pentru domeniul Gestionarea deşeurilor cel de al doilea proiect major al judeţului Giurgiu, „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Giurgiu” care a obţinut finanţare prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu - Axa Prioritară 2, va oferi o soluţie problemei deşeurilor pe teritoriul judeţului Giurgiu. În cadrul acestui proiect vor fi închise depozitele neconforme, vor fi ecologizate şi redate suprafeţele respective circuitului economic. În prezent, din 217 spaţii de depozitare neconforme, au fost închise 200. Lucrările de închidere ale depozitelor Giurgiu şi Bolintin Vale se vor realiza în cadrul acestui proiect.

- In ceea ce priveşte domeniul de mediu Protecţia solului, SC PETROM SA a depus eforturi pentru asigurarea facilităţilor de depozitare, distribuţie şi transport de ţiţei şi produse petroliere pentru respectarea prevederilor legale şi a programelor de conformare şi a asigurat automonitorizarea factorilor de mediu apă şi sol din zonele de extracţie petrolieră. Pentru redarea în circuitul economic a terenurilor afectate de activitatea petrolieră, un rol important îl are proiectul „Staţia de Bioremediere Bălăria” respectiv în tratarea biologică a solurilor contaminate şi a sedimentului rezultat în urma procesării şlamului. In scopul protecţiei apelor împotriva poluării cu nitraţi în zonele vulnerabile a fost promovat proiectul „Staţie de compostare gunoi de grajd şi deşeuri menajere biodegradabile în comuna .Prundu” care va deservi comunele Prundu, Comana şi Goştinari. O măsură importantă pentru protecţia calităţii solului a constituit-o retehnologizarea halelor pentru creşterea păsărilor de selecţie şi reproducţie, proiecte derulate de către SC AVICOLA BUCUREŞTI SA CSHD MIHĂILEŞTI.

- Pentru domeniul Protecţia naturii, a fost declarată ca rezervaţie naturală zona Cama Dinu Păsărica şi au fost desemnate patru Situri de importanţă Comunitară, Comana, Gura Vedei-Şaica-Slobozia, Lunca Mijlocie a Argeşului, Pădurea Bolintin. A fost aprobat la finanţare în cadrul programului POS Mediu 2007-2013 proiectul Consiliului Judeţean Giurgiu „Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana” şi se aşteaptă semnarea contractului de finanţare. A fost elaborat în anul 2008 Planul de Management al Parcului Natural Comana.

In 2009 au fost finalizate regulamentul şi planul de management al ariei protejate Cama Dinu. Rezervaţia naturală Cama-Dinu-Păsărica a fost atribuită în custodie Direcţiei Silvice Giurgiu prin Ocolul Silvic Giurgiu în baza convenţiei de custodie.

- Pentru domeniul Spaţii verzi, au fost raportate 6 proiecte finalizate şi au fost selectate la finanţare de către AFM în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, un număr de 13 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Giurgiu.

- Pentru domeniul Promovarea turismului ecologic la nivelul judeţului Giurgiu s-a implementat proiectul „Viitorul dezvoltării locale - turismul în zona de graniţă”. Proiectul „Eco turism: perspectiva pentru dezvoltarea a 2 mici localităţi din Euro regiunea Giurgiu-Ruse” al comunei Gostinu este important din perspectiva comunităţilor rurale riverane Dunării.

Proiectul „TourNet-Promovarea reţelelor transfrontaliere pentru dezvoltarea unui produs turistic comun româno-bulgar” a fost aprobat la finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013.

De asemenea Facultatea de Studii Economice Bulgaria, cu partener român Societatea Ecologistă Noua Alianţă din Giurgiu a obţinut finanţare pentru proiectul „Cursul apei – trasee cognitive naturale şi culturale pentru un turism durabil (Coridorul Verde din euroregiunea Dunării Inferioare – de la concepţie la practică)” în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013.

- Pentru domeniul Educaţie ecologică, în anul 2009, APM Giurgiu a desfăşurat 128 activităţi educative şi 546 activităţi mediatice.

- Pentru domeniul Intărirea capacităţii instituţionale, funcţionarii publici din cadrul APM Giurgiu au încheiat cursurile ECDL şi au participat la diferite instruiri şi simpozioane.

- Pentru domeniul Fenomene naturale şi dezastre, Consiliul Judeţean Giurgiu derulează proiectul „Studiu privind fenomenele naturale distructive din judeţul Giurgiu percepţia populaţiei şi soluţii alternative de preîntâmpinare a dezastrelor, în special a inundaţiilor din regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse” prin programul Phare CBC 2006, realizat în proporţie de 80%. S-a reuşit finalizarea proiectului „Amenajare râu Argeş pentru apărare contra inundaţiilor, irigaţii şi  alte folosinţe (Apărări de mal şi îndiguiri în localităţile Colibaşi, Gostinari, Mihăileşti şi praguri de fund în zona Adunaţii Copăceni- Grădiştea)”.

De asemenea, alte proiecte se află în derulare.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Prin realizarea activităţilor cu termen anul 2009, a fost îmbunătăţită calitatea mediului în următoarele domenii: calitatea apei, calitatea aerului, gestionarea deşeurilor, protecţia naturii, protecţia solului, educaţie ecologică şi întărirea capacităţii instituţionale.

Activităţile realizate în avans faţă de anul 2009, au îmbunătăţit calitatea mediului în domeniile: apă/apă uzată, aer, gestionarea deşeurilor, protecţia naturii, spaţii verzi, fenomene naturale şi dezastre.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare PLAM

Oportunităţi

- APM Giurgiu se bucură, în general, de sprijinul celorlalte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului.

- Unităţile administrative teritoriale manifestă un interes crescut pentru implermentarea măsurilor din PLAM.

- Cu ocazia întâlnirilor transfrontaliere româno-bulgare, APM Giurgiu a constatat o mare disponibilitate a partenerilor bulgari (RIOSV Ruse, Primăria Ruse, Societatea Ecologistă “Open Society Club” din Ruse) pentru a coopera în vederea dezvoltării durabile a euroregiunii Giurgiu-Ruse.

Dificultăţi

- Pe tot parcursul perioadei analizate, s-a simţit nevoia instruirii responsabililor cu probleme de mediu din cadrul primăriilor rurale pentru îmbunătăţirea comunicării interinstituţionale şi a schimbului de informaţii privind evoluţia proiectelor de mediu şi conştientizarea privind oportunităţile de finanţare pentru proiecte de mediu.

- Existenţa dificultăţilor financiare a determinat anularea sau nefinalizarea multor proiecte.

- Unele primării, în special din mediul rural, nu au răspuns cu promptitudine apelurilor formulate de APM Giurgiu privind solicitarea de informaţii de pe teritoriul judeţului. Acest fenomen s-a extins şi s-a accentuat în mod deosebit în semestrul al II-lea 2009.

- Unele dintre Consiliile locale rurale nu dispun de specialişti experimentaţi în accesarea fondurilor pentru finanţarea proiectelor, ceea ce generează dificultăţi în acest demers important pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din subordine.

- Există reticenţă în abordarea firmelor de consultanţă pentru întocmirea documentaţiei proiectelor, motivată de absenţa unor garanţii de succes la cheltuirea banului public în acest scop.

- S-au înregistrat dificultăţi privind asocierea intercomunitară în abordarea proiectelor, ceea ce vine în contradicţie cu recomandările europene.

- Se simte nevoia îmbinării educaţiei ecologice cu cea de ordin civic, în scopul asigurării progresului comunităţilor respective.

- Deşi APM Giurgiu actualizează permanent pagina de web a agenţiei, informând publicul despre stadiul procesului de reglementare a proiectelor (24 dezbateri publice, 42 şedinţe CAT, 438 anunţuri  publicate de APM Giurgiu în presa scrisă şi pe pagina de web a agenţiei), cu toate acestea se constată o slabă participare a publicului, privind implicarea sa în luarea deciziilor în domeniul protecţiei mediului.

Motivele anulării unor acţiuni din PLAM:

- schimbarea modului de evacuare a apelor uzate (bazin betonat vidanjabil), conform autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 85/23.05.2007 şi memoriu justificativ al SC Golden Chicken SRL,  pentru proiectul privind realizarea staţiilor de preepurare şi pentru proiectul privind realizarea canalizării pluviale

- încetarea activităţii, conform dispoziţiei de anulare a autorizaţiei integrate de mediu nr. 6266/20.08.2007, pentru realizarea canalizării pluviale

- staţia de epurare Bolintin Vale a fost închisă, ca necorespunzătoare pentru proiectul privind automonitorizarea în flux continuu a apelor evacuate şi pentru proiectul privind raportarea datelor de automonitorizare către SGA şi APM Giurgiu

- staţia de epurare Bolintin Vale a fost închisă, ca necorespunzătoare pentru proiectul privind suplimentarea tratării chimice şi biologice în cazul depăşirilor limitei admise şi înştiinţarea imediată a autorităţilor de mediu

- SC Sunshine România SRL şi-a întrerupt activitatea în data de 21.03.2007, în ceea ce priveşte dotarea centralelor termice cu instalaţii pentru reţinerea oxizilor de azot.

- s-a renunţat la proiectul „Deviere cale ferată pe traseul Giurgiu Nord staţia de epurare – Giurgiu Sud”,

- s-a renunţat la acţiunea - aprovizionarea şi montarea de echipamente la instalaţiile de depozitare a benzinei, astfel încât să fie îndeplinite cerinţele tehnice pentru exploatare prevăzute în anexa 2 a HG nr. 568/2001 şi la acţiunea – echiparea cu cel puţin un braţ articulat care va respecta cerinţele tehnice pentru proiectare şi exploatare prevăzute în anexa 4 a HG nr. 568/2001 a instalaţiilor de încărcare pentru cisterne auto, deoarece obiectivele a fost închise.

- pentru acţiunea - realizarea unei instalaţii pentru executarea operaţiunilor de vopsire în mediu controlat, care va avea în dotare instalaţii pentru reţinerea şi recuperarea COV, s-a solicitat scoaterea obiectivului de sub incidenţa Directivei COV, deoarece bilanţul de solvenţi indică faptul că nu se mai încadrează în prevederile acesteia şi nu se mai justifică realizarea măsurii.

- pentru acţiunea - realizarea unor staţii de transfer aferente depozitului ecologic conform proiectului ISPA  2003/RO/16/P/PA/013-06 „Sistem integrat de deşeuri în judeţul Giurgiu”, în urma consultărilor care au avut loc în cadrul proiectului s-a ajuns la concluzia că nu este necesară realizarea unor staţii de transfer.

- s-a renunţat la măsura - amenajarea unui depozit corespunzător pentru stocarea aşternutului de paie epuizat şi a deşeurilor semisolide, provenite de la halele de creştere (alegerea unui alt sistem de evacuare a dejecţiilor, soluţie acceptată de ARPM Piteşti).

- s-a renunţat la proiectele – „Modernizare incinerator pentru cadavre pe platformă”, „Indiguire râu Câlniştea, Comuna Schitu”, „Regularizare râu Glavacioc şi râu Milcovăţ în zona localităţilor Letca Nouă şi Ghimpaţi”, „Studiu de inundabilitate râu Argeş în cazul avarierii digului mal stâng al acumulării Mihăileşti şi/sau intrării în funcţiune a deversorului de siguranţă”

- s-a anulat în 2007 proiectul „înlocuirea conductelor deteriorate şi a robineţilor defecţi”, în aşteptarea proiectului de reţele de canalizare cu finanţare din fonduri structurale.

- proiectul „Apărare de mal pe fluviul Dunărea în zona digului Malu Roşu –Gostinu km 476 şi km 473-474”, nu a primit finanţare.

- s-a renunţat la proiectul „Achiziţie şi finalizare a Casei Tineretului din municipiul Giurgiu”, din cauza unor probleme de posesiune teren, clădirea fiind proprietate a Consiliului Judeţean şi la proiectul „Crearea  zonei rezidenţiale şi de agrement Vama nouă Ggiurgiu II”, din lipsă de fonduri.

Motivele nerealizării unor acţiuni din PLAM:

Un număr de 9 proiecte incluse în PLAM, nu au putut fi realizate din lipsă de fonduri. Toate aceste proiecte vor fi reconsiderate în vederea eventualei includeri în varianta celei de-a doua forme revizuite a PLAM Giurgiu, pentru perioada 2010-2012.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu a depus eforturi pentru întărirea colaborării cu autorităţile locale şi alte instituţii implicate în procesul de implementare a PLAM Giurgiu:

- A fost transmis permanent şi cu promptitudine, consiliilor locale, instituţiilor şi agenţilor economici (factorilor potenţial interesaţi), un număr de 17 adrese de înştiinţare cu privire la oportunităţile şi condiţiile de finanţare pentru proiecte de mediu şi 8 adrese cu referire la PLAM Giurgiu.

- Au fost întocmite pachete informative cu privire la oportunităţi de finanţare, care au fost puse la dispoziţia celor interesaţi atât în mod direct, pe suport electronic, cât şi pe site-ul APM Giurgiu (centralizatoare orientative pentru identificarea finanţatorilor, ghiduri ale solicitantului, cereri de finanţare pe axe şi domenii majore de intervenţie etc).

- APM Giurgiu a diseminat informaţii utile către reprezentanţii administraţiilor locale şi ai altor instituţii, promovând politicile/strategiile/programele/planurile de acţiune/proiectele din sectorul mediului înconjurător prin materiale informative, pliante, fluturaşi, afişe, prezentări Power-Point.

- APM Giurgiu a comunicat factorilor interesaţi prin mass-media informaţii cu privire la politicile/strategiile/programele/planurile de acţiune/proiectele din sectorul mediului înconjurător.

- Reprezentanţii APM Giurgiu au oferit consultanţă tehnică şi sprijin consiliilor locale în elaborarea cererilor de finanţare.

- APM Giurgiu monitorizează semestrial proiectele de mediu din judeţ şi solicită primăriilor informaţii referitoare la evoluţia proiectelor.

- Autorităţile locale, instituţiile, organizaţiile nonguvernamentale, unităţile de învăţământ, celelalte instituţii şi organisme interesate, pot consulta pe pagina de internet a APM Giurgiu, informaţii cu privire la politicile/strategiile/programele/planurile de acţiune şi proiectele din sectorul mediului înconjurător.

- APM Giurgiu a invitat la acţiunile sale reprezentanţi ai altor instituţii /autorităţi locale/ONG-uri şi a participat, la rândul său, în mod direct la acţiunile acestora, în scopul întăririi colaborării şi promovării principiilor de bază ale dezvoltării durabile.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Până în prezent, două localităţi din judeţul Giurgiu au elaborat şi implementează Agenda Locală 21: municipiul Giurgiu şi oraşul Bolintin Vale.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA |
| JUDEŢUL GIURGIU |
| 1 | Municipiul Giurgiu | 2000-2003 |
| 2 | Oraşul Bolintin-Vale | 2003-2004 |

Agenda Locală 21 cuprinde un număr de 27 proiecte pentru municipiul Giurgiu şi 41 proiecte pentru oraşul Bolintin Vale.

Stadiul proiectelor incluse în prezent în Agenda Locală 21 a municipiului Giurgiu este următorul:

- 8 proiecte au fost finalizate;

- 7 proiecte se află în derulare;

- 11 proiecte au rămas, deocamdată, în stadiul de propunere, la unele dintre ele documentaţia pentru finanţare fiind elaborată sau în curs de elaborare;

- 1 proiect anulat.

- Din cele 27 de proiecte cuprinse în Agenda Locală 21, 19 proiecte vizează protecţia mediului (2 proiecte în domeniul apei, 2 proiecte în domeniul managementului integrat al deşeurilor, 4 proiecte privind energia, 4 proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, 5 proiecte de urbanism , 1 proiect de spaţii verzi  şi 1 proiect de educaţie ecologică).

- Dintre cele 19 proiecte de mediu ale Agendei Locale 21, au fost finalizate 6 proiecte  (1 proiect pentru domeniul apei, 1 proiect pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, 1 proiect în domeniul managementului integrat al deşeurilor, 1 proiect în domeniul energiei, 1 proiect de urbanism şi 1 proiect  de educaţie ecologică).

- Proiectele de mediu aflate în derulare sunt în număr de 5 (1 proiect pentru domeniul “Apă”-proiect major, 1 proiect în domeniul “Calităţii aerului”, 1 proiect în domeniul “Managementului integrat al deşeurilor”, (proiect major), 1 proiect de “Urbanism” şi 1 proiect de “Spaţii verzi “).

- Alte 7 proiecte de mediu se află în stadiul de propunere (2 proiecte vizează “Calitatea aerului,” 3 proiecte au ca obiectiv utilizarea energiilor regenerabile, iar 2 proiecte abordează probleme de “Urbanism”).

- Un proiect a fost anulat.

S-au făcut eforturi pentru rezolvarea problemelor legate de turism, patrimoniu cultural, infrastructură de mediu, precum şi a celor legate de educaţia ecologică a populaţiei municipiului. De asemenea, un loc important în sfera de preocupări îl ocupă abordarea unor soluţii alternative în domeniul energiei, prin utilizarea energiilor regenerabile.

Proiectul legat de reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare, pentru aşezările urbane, este un proiect major cu finanţare din Fondul de Coeziune de o deosebită importanţă şi se află în prima etapă a implementării sale.

Infrastructura pentru deşeuri a obţinut, la rândul său, finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Intârzierile la aplicarea pentru finanţare în cazul acestui proiect, au fost determinate în principal de dificultăţi în stabilirea amplasamentului depozitului zonal, dar în momentul de faţă contractul de finanţare a fost semnat, iar proiectul intră în derulare.

Agenda Locală 21 a municipiului Giurgiu este definită de procesul dinamic de transformări şi realizări continue, utilizând atât oportunităţile de finanţare apărute pe parcurs în plan intern, cât şi cele oferite de Uniunea Europeană sau de alţi finanţatori internaţionali.

| PROIECTE DE MEDIU |
| --- |
| Total: 19 proiecte mediu: | 2 proiecte → apă 2 proiecte → deşeuri 4 proiecte → energie 4 proiecte → aer 5 proiecte → urbanism 1 proiect → educaţie ecologică 1 proiect → spaţii verzi | 6 proiecte finalizate ( 5 proiecte în curs de derulare ( 7 propuneri de proiecte 1 proiect anulat |
| PROIECTE SOCIALE |
| Total: 8 proiecte sociale | social | 2 proiect finalizate 2 proiecte în curs de derulare 4 propuneri de proiecte |
| TOTAL PROIECTE AGENDA 21 LOCALĂ MUNICIPIUL GIURGIU |
| Total: 27 proiecte | 2 proiecte →- apă 2 proiecte –→ deşeuri 4 proiecte –→ energie 4 proiecte –→ aer 5 proiecte –→ urbanism 1 proiect–→ spaţii verzi 1 proiect → educaţie ecologică 8 proiecte –→ sociale | 8 proiecte finalizate 7 proiecte în curs de derulare 11 propuneri de proiecte 1 proiect anulat |

Stadiul proiectelor incluse în prezent în Agenda Locală 21 a oraşului Bolintin Vale este:

- 6 proiecte 	→ finalizate;

- 10 proiecte 	→ în curs de derulare;

- 25 proiecte 	→ în stadiu de propunere.

Din cele 41 de proiecte cuprinse în Agenda Locală 21, 13 proiecte vizează protecţia mediului (3 proiecte în domeniul “Apă”, 1 proiect în domeniul „Managementul integrat al deşeurilor”, 1 proiect pentru îmbunătăţirea „calităţii aerului”, 1 proiect de „turism ecologic”, 1 proiect vizează „energia”, 2 proiecte vizează „spaţiile verzi,” 2 proiecte pentru „combaterea deşertificării” şi 2 proiecte de „educaţie ecologică”).

Din cele 13 proiecte care vizează protecţia mediului, 9 proiecte fac parte din Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Giurgiu şi 4 proiecte din PNAPM.

Dintre cele 13 proiecte de mediu ale Agendei Locale 21 a oraşului Bolintin Vale, 1 proiect a fost finalizat ( în domeniul educaţiei ecologice), 7 proiecte sunt în curs de derulare iar 5 proiecte sunt în stadiul de propunere.

Cele 7 proiecte aflate în curs de derulare se împart astfel: 3 proiecte pentru „Apă”, 1 proiect pentru domeniul „calităţii aerului”, 1 proiect pentru domeniul „energie”, 2 proiecte vizează „spaţiile verzi”.

Cele 5 proiecte care au rămas la stadiul de propunere, 2 dintre ele vizează combaterea deşertificării,  1 - turismul ecologic, 1- deşeuri, şi 1 -educaţia ecologică.

Proiectele de reabilitare şi extindere a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi apă uzată şi cel de construcţie a staţiei de epurare a oraşului au fost integrate în Etapa I a proiectului major judeţean cu finanţare din Fondul de Coeziune, etapă care vizează aşezările urbane şi care se află deja în curs de desfăşurare.

De asemenea proiectul care vizează managementul deşeurilor a fost, la rândul său, inclus în proiectul major judeţean care a obţinut finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

Se constată o accelerare a eforturilor pentru dezvoltare durabilă la nivelul oraşului Bolintin Vale, astfel 7 proiecte de mediu se află în derulare în acest moment, ceea ce demonstrează importanţa din ce în ce mai mare pe care Consiliul Local Bolintin Vale o acordă dezvoltării durabile a oraşului.

Se observă, în cazul oraşului Bolintin Vale, un puternic accent acordat aspectelor sociale, relevat de numărul mare al proiectelor din acest domeniu.

| PROIECTE DE MEDIU |
| --- |
| Total: 13 proiecte mediu: | 3 proiecte → apă 1 proiect → deşeuri 1 proiect → energie 1 proiect → aer 1 proiect → turism ecologic 2 proiecte → spaţii verzi 2 proiecte → combaterea deşertificării 2 proiecte → educaţie ecologică | 1 proiect finalizat 1- educaţie ecologică 7 proiecte în curs de derulare 3 - apă, 1 - aer, 1 - energie, 2 – spaţii verzi 5 propuneri de proiecte 2 – combaterea deşertificării, 1 – turism ecologic , 1 – deşeuri 1 – educaţie ecologică |
| Din cele 13 proiecte de mediu: 9 proiecte sunt incluse în PLAM 4 proiecte sunt incluse în PNAPM |
| PROIECTE SOCIALE |
| Total: 25 proiecte sociale | social | 5 proiecte finalizate 3 proiecte în curs de derulare 17 propuneri de proiecte |
| PROIECTE ECONOMICE |
| Total: 3 proiecte economice | economic | 3 propuneri de proiecte |
| TOTAL PROIECTE AGENDA LOCALĂ 21 MUNICIPIUL BOLINTIN VALE |
| Total: 41 proiecte | 13 proiecte de mediu 25 proiecte sociale 3 proiecte economice | 6 proiecte finalizate 10 proiect în curs de derulare 25 propuneri de proiecte |

Implicarea APM Giurgiu în implementarea proiectelor Agendei Locale 21

Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu s-a implicat activ şi în semestrul II 2009 în implementarea măsurilor/proiectelor din cadrul Agende Locale 21 elaborată pentru celor două localităţi:

- Au avut loc consultări şi schimb de informaţii cu privire la propunerile de proiecte din cadrul agendei şi la modul de implementare a celor aflate în derulare;

- APM Giurgiu a informat permanent cele două consilii locale cu privire la oportunităţile de finanţare apărute;

- Pe site-ul APM Giurgiu se publică şi se actualizează semestrial Raportul cu privire la stadiul derulării Agendei Locale 21 în judeţul Giurgiu;

- APM Giurgiu realizează, semestrial un pliant de informare cu privire la stadiul de îndeplinire al Agendei Locale 21 la nivelul judeţului Giurgiu.

Procesul de implementare al proiectelor de mediu cuprinse în Agenda Locală 21 va conduce progresiv la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor şi a sănătăţii populaţiei, dar şi la combaterea unora dintre efectele crizei economice actuale, prin generarea de noi locuri de muncă pe plan local.

Pe măsură ce simple propuneri prind contur şi se transformă în proiecte viabile, pe măsură ce aceste proiecte devin realitate, conceptul de dezvoltare durabilă câştigă încrederea principalilor factori de decizie. Autorităţile publice, agenţii economici, organizaţiile non-guvernamentale, întreaga comunitate începe să înţeleagă, să accepte şi să îşi asume acest concept al dezvoltării durabile, singurul capabil să determine progresul, şi să confere o viziune globală asupra problemelor de ordin local.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa se află în etapa de actualizare a PLAM Ialomiţa.

Procesul de actualizare a fost instituţionalizat prin Ordinul Prefectului nr. 154/06.04.2009 cu privire la actualizarea Comitetului de Coordonare, a Grupului de Lucru şi a Comitetului de Analiză Tehnică, iar în luna ianuarie 2010 a fost reluat procesul de actualizare ca urmare adresei nr. 134/07.01.2010, emisă de către Instituţia Prefectului – judeţul Ialomiţa.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu IALOMIŢA

număr acţiuni

| PLAM IALOMIŢA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 29 | - | 13 | - | - | - | 42 |
| ≤ 2009 | 27 | - | 5 | - | - | - | 32 |
| > 2009 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Total | 56 | - | 22 | - | - | - | 78 |

NOTĂ: Fişele la care nu s-au primit răspunsuri nu au fost luate în calcul

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Ialomiţa

Pentru fiecare problemă de mediu cuprinsă în Planul Local de Acţiune s-a întocmit fişa de monitorizare şi s-au consemnat rezultatele monitorizării după cum urmează:

- In domeniul „Calităţii apei”, s-a obţinut finanţare prin programul PHARE pentru următoarele proiecte: „Imbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă potabilă în oraşul Amara prin introducerea unor elemente tehnologice suplimentare: front captare, conductă aducţiune, staţie tratare şi extinderea sistemului de canalizare”, „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa”, „Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare –Consiliul Local Axintele”, „Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă a cartierului Feteşti Oraş şi Buliga”, „Alimentare cu apă potabilă în comuna Reviga”, „Sistem centralizat de canalizare şi extindere alimentare cu apă în comuna Sărăţeni”.

- S-a obţinut finanţare prin OG nr. 7/2006 pentru „Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea apelor uzate menajere în comuna Sfântu Gheorghe”.

- S-a obţinut finanţare prin programul SAPARD pentru „Alimentare centralizată cu apă în comuna Ciulniţa”.

- S-a obţinut finanţare prin măsura 3.2.2 din PNDR pentru „Sistem canalizare şi staţie epurare – Gheorghe Lazăr”.

- In domeniul „Calităţii aerului”, monitorizarea calităţii aerului s-a realizat prin măsurători continue a poluanţilor atmosferici (SO2, NO2/NOx, CO, O3, PM10, BTX şi metale din pulberi) , în cele două staţii automate de monitorizare, amplasate în Slobozia (staţie de tip fond urban) şi Urziceni (staţie de tip industrial).

- In domeniul „Gestionării deşeurilor”: s-a obţinut finanţare prin PHARE pentru „Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor în zona de est a judeţului Ialomiţa”, „Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului în zona de centru a judeţului Ialomiţa”, „Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în zona de nord a judeţului Ialomiţa”.

- In domeniul „Turism şi agrement”,  a fost depus proiectul „Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara” obţinându-se finanţare prin POR.

- In domeniul „Intărirea capacităţii instituţionale”,  s-a participat la instruiri, seminarii, perfecţionări, s-a achiziţionat necesarul pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii agenţiei. Problema cu care se confruntă APM Ialomiţa în acest domeniu este lipsa unui sediu propriu, APM Ialomiţa desfăşurându-şi activitatea în clădirea Sistemului de Gospodărire a Apelor Ialomiţa.

- In domeniul „Educaţie ecologică”, s-au emis comunicate de presă cu ocazia evenimentelor din calendarul ecologic, s-au făcut acţiuni cu preşcolarii şi şcolarii din judeţ, având o participare bună cu ocazia „Săptămânii mobilităţii europene 2009” în oraşul Slobozia.

- In domeniul „Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale” – s-a reabilitat digul Ion Roată 5,3 km, s-a consolidat canalul de evacuare la barajul Dridu - 0,2 km, s-a consolidat malul stâng al râului Ialomiţa – Ion Roată 0,3 km, s-a reabilitat sistemul de desecare la acumularea Cotorca I şi  Valea Plopi, s-a reabilitat digul Ţăndărei malul stâng al râului Ialomiţa – 3,1 km, s-a consolidat malul stâng al râului Ialomiţa în aval de Ţăndărei – 0,26 km.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

S-au prevenit poluările accidentale cu produse petroliere monitorizându-se transportul pe conducte, astfel s-a monitorizat permanent evoluţia sănătăţii umane în raport cu calitatea mediului.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

Dintre dificultăţile întâmpinate în procesul de monitorizare a PLAM, cea mai acută este lipsa de interes a instituţiilor responsabile de monitorizare pentru returnarea fişelor de monitorizare completate.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Demersurile întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale şi cu alte instituţii implicate în procesul de monitorizare PLAM au constat în transmiterea de adrese către toate autorităţile publice, agenţii economici implicaţi, ONG-uri, în vederea informării acestora cu privire la  necesitatea implementării şi monitorizării PLAM.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

In judeţul Ialomiţa, Agenda Locală 21 este în etapa de implementare în municipiul Slobozia.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa s-a implicat în rezolvarea problemelor de mediu cu care se confruntă localitatea şi anume:

- Extinderea reţelei de alimentare cu apă pe platforma Vest;

- Continuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de distribuţie al apei potabile în municipiu;

- Continuarea lucrărilor de modernizare la staţia de epurare - treapta biologică;

- Continuarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor de canalizare menajeră şi pluvială din municipiu;

- Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deşeuri cartier Bora;

- Finalizarea lucrărilor de amenajare a depozitului de compost din cartier Slobozia Nouă;

- Executarea lucrărilor de degajare a albiei minore a râului Ialomiţa.

In cadrul Agendei Locale 21 sunt în curs de realizare 8 proiecte de mediu:

- 5 proiecte pentru „Factorul de mediu Apă”

- 2 proiecte pentru „Deşeuri şi substanţe chimice periculoase”

- 1 proiect pentru „Fenomene naturale şi dezastre”

Stadiul proiectelor identificate în cadrul Agendei Locale 21 în judeţul Ialomiţa este prezentat în următorul tabel:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Extinderea reţelei de alimentare cu apă pe platforma Vest | Apă | In curs de realizare | - | - |
| 2. | Continuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de distribuţie a apei potabile în municipiu, respectiv reţele şi branşamente | Apă | In curs de realizare | - | - |
| 3. | Continuarea lucrărilor de modernizare la staţia de epurare-treapta biologică | Apă | In curs de realizare | Fondul de Mediu | - |
| 4. | Continuarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor de canalizare menajeră şi pluvială din municipiu | Apă | In curs de realizare | - | - |
| 5. | Realizarea reţelelor de canalizare în cartierele Slobozia Nouă şi Bora | Apă | In curs de realizare | - | - |
| 6. | Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului neconform pentru deşeuri menajere din cartierul Bora | Deşeuri | In curs de realizare | - | - |
| 7. | Finalizarea lucrărilor de amenajare a depozitului de compost din zona cartierului Slobozia Nouă | Deşeuri | In curs de realizare | - | - |
| 8. | Executarea lucrărilor de degajare a albiei minore Râul Ialomiţa | Fenomene naturale | In curs de realizare | - | - |

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova a încheiat la sfârşitul anului 2007 etapa de actualizare a PLAM. Instituţionalizarea PLAM a fost realizată prin emiterea Ordinului Prefectului nr. 528/06.06.2007.

In prezent, este în curs de desfăşurare procesul de implementare şi monitorizare a variantei actualizate.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu PRAHOVA

număr acţiuni

| PLAM PRAHOVA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 14 | - | 11 | - | - | - | 25 |
| ≤ 2009 | 85 | - | 39 | 21 | - | - | 145 |
| > 2009 | - | 5 | 40 | 104 | 1 | - | 150 |
| Total | 99 | 5 | 90 | 125 | 1 | - | 320 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Prahova

Nu s-au transmis informaţii cu privire la Raportul de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării PLAM Prahova.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

Printre dificultăţile întâmpinate, se numără şi faptul că în procesul de planificare de mediu, APM Prahova nu beneficiază de sprijin consistent din partea Consiliului Judeţean Prahova şi a consiliilor locale.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In vederea monitorizării acţiunilor cuprinse în PLAM au fost transmise adrese însoţite de matricile de monitorizare către toate instituţiile şi societăţile comerciale implicate în acţiunea de monitorizare dar s-au primit răspunsuri numai de la o parte dintre ele.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Până în prezent, la nivelul judeţului Prahova două localităţi au elaborat şi implementează Agenda Locală 21: municipiul Ploieşti şi municipiul Câmpina.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA |
| JUDEŢUL PRAHOVA |
| 1 | Municipiul Câmpina | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Ploieşti | 2000-2003 |

Referitor la stadiul implementării Agendei Locale 21 au fost primite informaţii numai din partea Primăriei municipiului Câmpina. Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 este prezentat în continuare:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reamenajare Parc Bulevardul Culturii | Câmpina | Zone verzi | In curs de realizare | Fondul de mediu Buget local | Au fost executate lucrări de consolidare a zidurilor de sprijin, construire ziduri noi şi rigole pentru colectarea apelor pluviale şi de suprafaţă |
| 2 | Reintegrarea în mediu a rampei vechi de gunoi în municipiul Câmpina | Câmpina | Gestiunea deşeurilor | In curs de realizare | Buget local | - |
| 3 | Sortarea şi tratarea deşeurilor solide | Câmpina | Gestiunea deşeurilor | In curs de realizare | - | A început colectarea selectivă a deşeurilor în municipiul Câmpina. Există un parteneriat privind implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer între: Primăria Municipiului Câmpina, SC ECOROM AMBALAJE SA Bucureşti, SC FLORICON SALUB SRL Câmpina. |

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a analizat şi evaluat rezultatele în urma monitorizării acţiunilor cuprinse în PLAM şi a reprioritizat problemele de mediu în vederea actualizării Planului Local de Acţiune pentru Mediu la sfârşitul anului 2006.

- In anul 2008, forma finală a PLAM-ului actualizat a fost înaintată spre aprobare Consiliului Judeţean Teleorman. Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a revenit cu adresa nr. 1530/13.02.2009, către Consiliul Judeţean Teleorman privind stadiul de analiză şi aprobare a PLAM revizuit. Până la această dată, nu s-a primit niciun răspuns.

- In prezent se desfăşoară etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu TELEORMAN

număr acţiuni

| PLAM TELEORMAN |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 4 | - | 5 | - | - | - | 9 |
| ≤ 2009 | 127 | - | 19 | 10 | - | - | 156 |
| > 2009 |  | - | 54 | - | - | - | 54 |
| Total | 131 | - | 78 | 10 | - | - | 219 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Teleorman

Din totalul de 219 măsuri cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului Teleorman s-au realizat 131 de măsuri iar 78 de măsuri sunt în curs de realizare. Un număr de 10 măsuri nu s-au realizat la termenul prevăzut, din lipsa resurselor financiare.

Mai sunt de realizat măsuri în domeniul calităţii aerului, apei, solului, deşeurilor şi a spaţiului verde. In judeţul Teleorman sunt în curs de derulare o serie de proiecte privind reabilitarea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate, precum şi în domeniul gestionării deşeurilor.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

In cadrul procesului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării PLAM Teleorman, s-au constat unele îmbunătăţii privind calitatea mediului, astfel:

- In domeniul privind Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă s-au realizat unele progrese, în special în ceea ce priveşte alimentarea cu apă în zonele rurale, prin programele guvernamentale şi prin programe cu finanţare externă, derulate în ultimii ani. De asemenea, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, judeţul Teleorman va beneficia de investiţii, în valoare de 122 milioane Euro pentru reabilitarea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în municipiile Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiori, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi canalizare. Peste 130.000 de locuitori vor beneficia de aceste investiţii. Se estimează că lucrările de investiţii se vor realiza în perioada 2008-2013.

- In domeniul Gestionării deşeurilor prin proiectul ISPA „Sistemul integrat de management al deşeurilor” problema deşeurilor menajere se va ameliora semnificativ în judeţul Teleorman.

- Pentru extinderea suprafeţei spaţiilor verzi au fost realizate de către autorităţile publice mai multe proiecte, accesând „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”, prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

Printre dificultăţile întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de actualizare a PLAM, se numără: lipsa resurselor financiare pentru derularea acţiunilor cuprinse în PLAM, lipsa bazei legale pentru aprobarea acestuia de către Consiliul Judeţean, dificultăţi în ceea ce priveşte colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In vederea realizării şi implementării PLAM Teleorman şi pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale, au fost desfăşurate următoarele activităţi:

- organizarea unor întâlniri de lucru pe teme privind managementul deşeurilor, calitatea apei, identificarea unor programele de finanţare;

- distribuirea unor materiale informative cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile pe care le au autorităţile locale în rezolvarea problemelor de mediu;

- semnarea unor protocoale de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman şi cu unităţile de învăţământ din judeţ pentru desfăşurarea acţiunilor de educaţie ecologică.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

La nivelul judeţului Teleorman, Agenda Locală 21 se implementează în localităţile Roşiorii de Vede, Zimnicea şi Videle.

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 în judeţul Teleorman, este prezentat în continuare:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | In curs de realizare | Realizat | Nerealizat |  |
| 1. | Imbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitarea spaţiilor verzi aferente Parcului Central | Roşiorii de Vede | Programul naţional de îmbunătăţirea calităţii mediului | - | x | - | Administraţia Fondului pentru Mediu |
| 2. | Imbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitarea spaţiilor verzii aferente scuarului de la intersecţia străzilor Cpt. Corlătescu şi C-tin Dobrogeanu Gherea | Roşiorii de Vede | Programul naţional de îmbunătăţirea calităţii mediului | - | x | - | Administraţia Fondului pentru Mediu |
| 3. | Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitarea spaţiilor verzi aferente Parcului Grădina Publică | Roşiorii de Vede | Programul naţional de îmbunătăţirea calităţii mediului | - | x | - | Administraţia Fondului pentru Mediu |
| 4. | Înfiinţare distribuţie gaze în oraşul Zimnicea | Zimnicea | - | x | - | - | Fonduri proprii |
| 5. | Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman | Zimnicea | Apă | x | - | - | Grant UE; Buget local, FE împrumuturi ROC |
| 6. | Infiinţare Centru Social pentru persoane vârstnice | Zimnicea | - | x | - | - | Buget de stat, buget local, FEDR |
| 7. | Reabilitare termica blocuri | Zimnicea | - | x | - | - | Buget local |
| 8. | Realizare Parc Central oraşul Zimnicea | Zimnicea | - |  | - | - | Buget local |
| 9. | Electropompe submersibile puţuri de apă front Lunca şi Caravanţa | Zimnicea | - |  | x | - | Buget local |
| 10. | Amenajarea spaţiilor verzi dintre blocuri concomitent cu creearea locurilor de parcare | Videle-domeniu public | Spatii verzi |  |  |  | C.L. |

*   *   *

*

In planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 3 Sud Muntenia a fost prevăzut un număr de 4285 acţiuni, dintre care 1676 au fost realizate, iar 722 sunt în curs de realizare. Acţiuni nerealizate sunt în număr de 1830, reprezentând un procent de 42,7% din total.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional - Regiunea 3 Sud Muntenia număr acţiuni |
| --- |
| PRAM/PLAM | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Piteşti | 951 | 4 | 44 | 1529 | - | - | 2528 |
| PLAM Argeş | 116 | 60 | 374 | 143 | - | 14 | 707 |
| PLAM Călăraşi | 52 | - | 29 | - | 3 | 1 | 85 |
| PLAM Dâmboviţa | 92 | 2 | 45 | 13 | 6 | 8 | 166 |
| PLAM Giurgiu | 103 | 5 | 40 | 10 | - | 24 | 182 |
| PLAM Ialomiţa | 56 | - | 22 | - | - | - | 78 |
| PLAM Prahova | 99 | 5 | 90 | 125 | 1 | - | 320 |
| PLAM Teleorman | 131 | - | 78 | 10 | - | - | 219 |
| TOTAL | 1600 | 76 | 722 | 1830 | 10 | 47 | 4285 |

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind realizarea planurilor de acţiune pentru protecţia mediului la nivel regional şi  local

        - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PITEŞTI

- afişarea documentului PRAM actualizat pe pagina de web a ARPM Piteşti;

- realizarea activităţilor de educaţie ecologică legate de calendarul ecologic şi transmiterea  broşurii însoţită de CD referitoare la PRAM revizuit participanţilor la aceste întâlniri;

- organizarea de seminarii referitoare la conceptul de planificare de mediu în cadrul proiectului de înfrăţire.

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ

- publicarea documentului PLAM actualizat pe pagina de web a agenţiei;

- prezentarea documentului PLAM actualizat elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ cu care s-au încheiat parteneriate pentru desfăşurarea de activităţi privind educaţia ecologică şi protecţia mediului.

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI

- In semestrul I-II 2009, APM Călăraşi a organizat acţiuni care au marcat evenimentele din cadrul calendarului de mediu:

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

- afişarea documentului PLAM actualizat, pe pagina de web.

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU

- realizarea şi distribuirea de pliante, fluturaşi, afişe pentru diseminarea informaţiei cu privire la PLAM Giurgiu şi la rezultatele monitorizării anterioare a măsurilor/acţiunilor pe care acesta le conţine;

  - 3 comunicate de presă pentru promovarea PLAM;

  - 8 articole de presă şi 6 apariţii TV pentru promovarea PLAM;

  - transmiterea  a 4 adrese de informare şi solicitare propuneri de proiecte pentru cea de a doua variantă revizuită a PLAM Giurgiu;

  - diseminarea informaţiilor privind oportunităţile de finanţare ale proiectelor de mediu.

    - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA

- afişarea documentului PLAM pe pagina de web a APM Prahova.

        - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TELEORMAN

- comunicate de presă pentru informarea publicului despre actualizare PLAM;

- informări către Consiliul Judeţean Teleorman privind actualizarea PLAM

Stadiul de finanţare şi/sau implementare al proiectelor din PNAPM direcţionate către PRAM/PLAM

Vezi tabelele anexate.

CONCLUZII  REGIUNEA  3  SUD MUNTENIA

- PRAM Regiunea 3 Sud-Muntenia se află în etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate a documentului, urmând ca acesta să fie supus aprobării Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

- PLAM Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman se află în etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a  variantei actualizate a documentului.

- APM Ialomiţa se află în etapa de actualizare  PLAM

- La nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia procentul acţiunilor realizate este de 39,1% (1676 acţiuni realizate), din totalul de 4285 de acţiuni.

- Agenţiile pentru protecţia mediului din Regiunea 3 Sud-Muntenia au întreprins acţiuni în vederea mediatizării procesului de implementare PRAM/PLAM, prin afişarea pe pagina de web a documentului, transmiterea acestuia către factorilii interesaţi, prin comunicate de presă şi articole de presă.

REGIUNEA

4 SUD-VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia se află în etapa de implementare a variantei iniţiale aprobată prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 12/20.06.2007.

- In anul 2010 va avea loc actualizarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu, în urma evaluării calităţii factorilor de mediu prin elaborarea Raportului anual privind starea mediului la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia pentru anul 2009.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| ≤2009 | 75 | - | 2 | - | - | - | 77 |
| >2009 | 1 | - | 25 | 50 | - | 17 | 93 |
| Total | 86 | - | 27 | 50 | - | 17 | 180 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM Regiunea 4 Sud – Vest Oltenia

In urma evaluării rezultatelor monitorizării acţiunilor cuprinse în PRAM sunt specificate, pe domenii de mediu, rezultatele implementării acestuia.

Se constată că din 180 acţiuni necesare realizării obiectivelor prevăzute în PRAM ponderea acţiunilor realizate este de 47,8%, iar un procent de 15% sunt în curs de realizare având termen în perioada 2010-2018. Un procent de 9,4% din totalul acţiunilor prevăzute în PRAM au fost anulate.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PRAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Realizarea măsurilor cuprinse în PRAM Regiunea 4 Sud–Vest Oltenia contribuie la asigurarea condiţiilor pentru menţinerea parametrilor de calitate a factorilor de mediu în limitele impuse de standardele şi reglementările în vigoare pentru anumite zone şi activităţi, în scopul prevenirii şi limitării poluării la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Realizarea obiectivelor generale şi specifice din PRAM Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia este facilitată de buna cooperare dintre ARPM Craiova şi celelalte autorităţi/instituţii cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei factorilor de mediu.

Până în prezent, cu toate eforturile şi demersurile întreprinse de operatorii/titularii activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, precum şi de autorităţi/instituţii, rezultatele obţinute nu sunt pe măsura aşteptărilor, în sensul că nu s-a reuşit accesarea şi respectiv asigurarea de resurse financiare suficiente pentru realizarea în termen a tuturor lucrărilor impuse.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Au avut loc întruniri şi discuţii cu factorii responsabili pe diferite sectoare de activitate privind amploarea şi impactul acestora asupra factorilor de mediu.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 este prezentat în cadrul judeţelor respective.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA |
| JUDEŢUL GORJ |
| 1 | Municipiul Târgu-Jiu | 2003-2004 |
| JUDEŢUL OLT |
| 2 | Municipiul Slatina | 2003-2004 |
| JUDEŢUL VÂLCEA |
| 3 | Municipiul Râmnicu-Vâlcea | 2000-2003 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Dolj a fost actualizat în cursul anului 2007 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 138/26.07.2007. Incepând cu anul 2010 PLAM Dolj va fi reactualizat.

- In prezent PLAM Dolj se află în etapa de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării.

- Matricele de implementare şi monitorizare au fost transmise spre urmărire, pe domenii şi probleme de mediu, personalului de specialitate din cadrul agenţiei, precum şi autorităţilor, agenţilor economici implicaţi în rezolvarea problemelor de mediu.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu DOLJ

număr acţiuni

| PLAM DOLJ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 23 | - | 1 | 1 | - | - | 25 |
| (2009 | 28 | - | 9 | - | - | - | 37 |
| >2009 | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| TOTAL | 51 | - | 26 | 1 | - | - | 78 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Dolj

In urma analizării datelor transmise de către autorităţile şi agenţii economici implicaţi în realizarea obiectivelor/acţiunilor din PLAM pentru fiecare din cele 5 categorii de probleme identificate, s-a întocmit Raportul de evaluare a rezultatelor implementării pentru semestrul II 2009.

I. Calitatea aerului

La nivelul autorităţilor administraţiei publice locale s-au realizat măsuri menite să conducă la reducerea poluării factorilor de mediu: reţinerea şi reducerea conţinutului de pulberi; reducerea zgomotului prin modernizarea infrastructurii (traficul rutier şi tramvai); amenajarea, extinderea şi întreţinerea spaţiilor verzi; semaforizarea intersecţiilor, realizarea sensurilor giratorii, a spărgătoarelor de viteză şi a variantelor ocolitoare.

II. Calitatea apei

Autorităţile competente responsabile de gospodărirea cantitativă şi calitativă a apelor, precum şi cele de protecţia mediului, au emis acte de reglementare (avize şi autorizaţii de gospodărire a apelor) în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform solicitărilor.

In cadrul programului Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială – Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mare, este în curs de execuţie proiectul ”Imbunătăţirea condiţiilor de mediu în municipiul Calafat” (staţie de epurare, canalizare pluvială şi drumuri de centură). De asemenea, se derulează Proiectul privind construirea unei staţii de epurare ape uzate în municipiul Craiova.

III. Gestiunea deşeurilor

Este în curs de implementare Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor pentru municipiul Craiova. Serviciul Public de Salubritate s-a dotat cu un număr de 309 containere pentru colectare hârtie/carton şi PET, investiţie realizată de Primăria Municipiului Craiova şi din surse proprii ale Serviciului Public de Salubritate Craiova, o parte din eurocontainere fiind deja amplasate.

In cadrul programului Phare 2004 – CES Schema de Investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor se derulează o serie de proiecte privind: reabilitarea sistemului municipal existent de colectare şi transport deşeuri la nivelul municipiului Băileşti; gestionarea deşeurilor menajere, colectarea, selectarea, transportul şi închiderea depozitelor de deşeuri menajere necontrolate din comuna Poiana Mare; dezvoltarea colectării selective în cadrul unui sistem de management al deşeurilor la nivelul comunei Şimnicu de Sus; dezvoltarea sistemului de colectare selectivă şi amenajarea staţiei de transfer în comuna Goicea, judeţul Dolj.

La nivelul municipiului Craiova s-a realizat şi funcţionează Incineratorul de deşeuri periculoase şi spitaliceşti SC “GUARDIAN” SRL cu sediul în comuna Gherceşti - capacitate de incinerare de 10.000 tone/an.

IV. Biodiversitate

Au fost declarate 3 situri de importanţă comunitară (SCI) prin Ordinul 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în România.

Prin HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în România, au fost declarate 4 arii de protecţie specială avifaunistică (SPA).

V. Protecţia solului şi subsolului

La nivelul judeţului Dolj, în cursul primului semestru al anului 2009, au fost împădurite 202 ha de către Direcţia Silvică Craiova.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Implementarea acţiunilor cuprinse în PLAM Dolj a condus la menţinerea parametrilor de calitate ai factorilor de mediu în limitele impuse de standardele şi reglementările în vigoare în ceea ce priveşte emisiile de COV (din solvenţi şi benzină), SOx, NOx şi pulberi, reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, reducerea poluării datorate arderii deşeurilor toxice şi periculoase.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

APM Dolj nu a întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte derularea activităţilor legate de procesul de elaborare, implementare şi monitorizare PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Matricile de implementare şi monitorizare PLAM au fost transmise spre urmărire personalului de specialitate din cadrul APM Dolj, autorităţilor şi agenţilor economici implicaţi în procesul de implementare al planului de acţiune pentru mediu.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 nu s-a realizat la nivelul judeţului Dolj.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Gorj se află în etapa de actualizare a variantei iniţiale, actualizarea începând în anul 2007.

        - Prin Ordinul Prefectului nr. 15/05.02.2008 s-a reactualizat lista persoanelor şi instituţiilor care fac parte din echipa de parteneriat constituită în vederea actualizării PLAM.

        - La nivel local s-a luat decizia ca procesul de actualizare al PLAM Gorj pentru perioada 2010 - 2013 să se finalizeze după adoptarea prin Hotărârea Consiliului Judeţean a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Planului integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru includerea acestora în PLAM. De asemenea, s-a considerat oportun ca în PLAM să fie incluse proiectele/acţiunile prin care va fi implementată la nivel local Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a judeţului Gorj.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu GORJ

număr acţiuni

| PLAM GORJ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| (2009 | 24 | - | 5 | - | - | - | 29 |
| >2009 | - | 2 | 35 | 3 | - | - | 40 |
| TOTAL | 54 | 2 | 40 | 3 | - | - | 99 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Gorj

Nu a fost transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Gorj.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Deşi APM Gorj a găsit înţelegere şi sprijin la nivel local, colaborând în general relativ bine cu autorităţile responsabile, totuşi a existat o serie de dificultăţi întâmpinate în procesul de implementare şi actualizare PLAM şi anume:

- Legislaţia în vigoare nu prevede responsabilităţi clare şi unitare pentru autorităţile implicate în procesul de actualizare, respectiv monitorizare PLAM, fiind oportună completarea legislaţiei la nivel naţional cu o dispoziţie legală în acest sens.

- Dificultăţi în colaborarea cu unele entităţi responsabile cu implementarea acţiunilor cuprinse în PLAM, în ceea ce priveşte promptitudinea şi calitatea datelor furnizate.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Entităţile cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului au fost informate în ceea ce priveşte necesitatea realizării unui document de planificare complex, cu activităţi şi responsabilităţi concrete care să conducă la creşterea calităţii vieţii.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Nu s-au transmis informaţii privind implementarea Agendei Locale 21 la nivelul judeţului Gorj.

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Mehedinţi se află în etapa de actualizare iniţiată în anul 2006.

- In prezent se monitorizează şi evaluează rezultatele implementării PLAM Mehedinţi, care nu a fost aprobat printr-o Hotărâre a Consiliului Judeţean.

- După actualizarea matricei de implementare a PLAM Mehedinţi, varianta actualizată a acestuia va fi înaintată spre aprobare Consiliului Judeţean Mehedinţi.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu MEHEDINŢI

număr acţiuni

| PLAM MEHEDINŢI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| (2009 | 28 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 36 |
| >2009 | - | - | 4 | 4 | - | - | 8 |
| TOTAL | 33 | - | 6 | 6 | 3 | 1 | 49 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Mehedinţi

Raportul de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor obţinute prin analiza comparativă a rezultatelor monitorizării cu acţiunile propuse şi cu efectele estimate privind soluţionarea problemelor de mediu.

Stadiul realizării acţiunilor la data de 18.12.2009, pe principalele probleme de mediu, se prezintă astfel:

I. Calitatea şi cantitatea apei potabile: o acţiune realizată şi anume Modernizarea staţiei de tratare a apei potabile a municipiului Drobeta-Turnu Severin.

II. Poluarea aerului

- 1 acţiune în curs de derulare şi anume Realizarea şoselei de centură, nerealizată încă din cauza problemelor întâmpinate cu deţinătorii particulari de terenuri;

- 2 acţiuni nerealizate: Master Planul vizând fluidizarea traficului în municipiu şi dotarea cazanelor energetice cu instalaţii pentru eliminarea pulberilor la SC CELROM SA (începând cu data de 29.09.2008 SC CELROM SA şi-a întrerupt temporar activitatea).

III. Gestionarea deşeurilor

- 1 acţiune realizată: sistarea activităţii de depozitare în depozitele neconforme clasa “b” din zona urbană;

- 1 acţiune în curs de realizare: închiderea şi reabilitarea tuturor spaţiilor de depozitare din zona rurală (a fost sistată depozitarea în toate spaţiile de depozitare din zona rurală).

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Acţiunile prevăzute în PLAM Mehedinţi au fost impuse de legislaţia în vigoare pentru a îndeplini prevederile angajamentelor asumate de România odată cu negocierea Capitolului 22 – Mediu. Realizarea acestor măsuri contribuie la îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din judeţ.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Majoritatea acţiunilor nerealizate şi implicit a problemelor de mediu nerezolvate se datorează, în principal, lipsei sau insuficienţei fondurilor necesare la nivelul autorităţilor/instituţiilor/agenţilor economici responsabili cu implementarea PLAM Mehedinţi.

Au fost cazuri în care unele acţiuni propuse iniţial au fost incluse în proiecte mai mari pentru care s-au obţinut finanţări (exemplu: proiect ISPA „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi construcţie staţie de epurare ape uzate în municipiul Dr.Tr.Severin”).

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Au fost purtate discuţii cu reprezentanţii autorităţilor locale în cadrul şedinţelor Colegiului Prefectural pentru îmbunătăţirea colaborării în ceea ce priveşte implementarea PLAM Mehedinţi.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 nu a fost iniţiată în localităţile judeţului Mehedinţi.

    - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Olt se află în etapa de actualizare, acţiune iniţiată în luna aprilie 2008.

      - Prin Ordinul de Prefect nr. 147/19.08.2009 s-a aprobat noua structură organizatorică în vederea actualizării PLAM Olt (Comitet de Coordonare, Comisie de Analiză Tehnică şi Grup de Lucru) având în vedere modificările care au avut loc la nivelul conducerilor instituţiilor serviciilor publice deconcentrate.

      - La ultima şedinţă a Grupului de Lucru, care a avut loc în data de 2.10.2009, la sediul APM Olt, au fost invitaţi să participe şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean şi ai Prefecturii judeţului Olt. A fost analizată forma finală a PLAM Olt revizuit, elaborată pe baza propunerilor de obiective şi/sau activităţi ale instituţiilor şi agenţilor economici din judeţ. In urma reanalizării obiectivelor generale, specifice şi a activităţilor din componentele aer, managementul deşeurilor şi biodiversitate, nu au fost obiecţii din partea membrilor grupului de lucru.

Pentru componentele apă şi sol s-au stabilit, de comun acord, următoarele:

- Pentru componenta apă: reprezentantul Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt a propus completarea cu proiectele din evidenţa SGA Olt cuprinse în programele de etapizare, privind extinderea reţelelor de alimentare cu apă în judeţ;

- Pentru componenta sol: reprezentantul Consiliului Judeţean Olt a propus ca obiectivul specific Creşterea procentului de suprafaţă împădurită să fie completat cu proiectele la nivelul judeţului Olt din cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, iar reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Olt a propus completarea măsurilor la obiectivul specific Imbunătăţirea activităţii sistemului de monitorizare a fenomenului de eroziune a solului la nivelul judeţului Olt. De comun acord, s-a stabilit ca aceste completări să fie transmise la APM Olt până la data de 12.10.2009.

      - APM Olt a centralizat completările primite referitoare la acţiunile din PLAM revizuit, urmând ca forma finală a PLAM Olt actualizat să fie prezentată membrilor Comitetului de Coordonare, pentru aprobare, în cadrul unei şedinţe ulterioare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu OLT

număr acţiuni

| PLAM OLT |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 44 | - | 3 | 4 | - | 2 | 53 |
| (2009 | 34 | - | 15 | - | - | 4 | 53 |
| >2009 | 1 | - | 44 | - | - | 4 | 49 |
| TOTAL | 79 | - | 62 | 4 | - | 10 | 155 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Olt

Nu a fost transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Olt.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 este prezentat în tabelul următor:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare zona Colegiului Agricol Carol I - Mânăstirea Strehareţi (Reabilitare străzi Colegiul Agricol Carol I) - reabilitarea străzilor Drumul lui Stroe şi Cimitirului; -consolidarea versantului adiacent Mânăstirii Strehareţi; - refacerea podeţului aflat în vecinătatea incintei Mânăstirii Strehareţi. | Slatina | Poluare sonoră | In curs de realizare Studiul de fezabilitate şi Proiectul tehnic | Fonduri nerambursabile Buget local | Proiecte depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Subdomeniul: Centre urbane |
|  | Reabilitare ansamblu străzi: Basarabilor, Banului, Mânăstirii, Milcovului, Poenii, Cuza–Vodă (Reabilitare inel secundar str. Basarabilor, Banului, Cuza-Vodă, Poenii) |  |  | In curs de realizare Studiul de fezabilitate şi Proiectul tehnic | Fonduri nerambursabile Buget local |  |
| 2 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă în cartierul Clocociov | Slatina | Apă | Realizat în proporţie de 80% | - | - |
| 3 | Extinderea reţelei de canalizare şi realizarea staţiei de epurare pentru cartierul Cireaşov – Satu Nou | Slatina | Apă | In curs de realizare Studiu Fezabilitate | - | - |
| 4 | Extinderea reţelei de canalizare în Cartierul Clocociov | Cartierul Clocociov | Apă | Realizat în proporţie de 80% | - | - |
| 5 | Extinderea şi modernizarea staţiei de epurare a municipiului Slatina | Slatina | Apă | In curs de realizare contract | Compania de Apă Olt Buget local Buget de stat | Se va realiza prin POS Mediu, în cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt" |
| 6 | Amenajarea rampei ecologice de deşeuri menajere a municipiului Slatina | Slatina | Deşeuri | In curs de realizare Studiul de fezabilitate | Buget local Fonduri nerambursabile | - |
| 7 | Modernizarea Grădinii Zoologice Slatina prin amenajarea unui parc cu o suprafaţă de 5 ha şi a unei zone de agrement în suprafaţă de aproximativ 4 ha | Slatina | Protecţia naturii | In curs de realizare Studiul de fezabilitate | - | S-a depus la Ministerul Mediului şi Pădurilor documentaţia privind Convenţia de finanţare a cheltuielilor de modernizare |
| 8 | Amenajare spaţii verzi în municipiul Slatina | Slatina | Spaţii verzi | In curs de realizare Studiul de fezabilitate | Buget local Fonduri nerambursabile | - |

      - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Vâlcea a fost actualizat şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 152/30.11.2006 şi se află în etapa de implementare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu VÂLCEA

număr acţiuni

| PLAM VÂLCEA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| (2009 | 41 | - | 2 | 12 | 1 | - | 56 |
| >2009 | 4 | - | 41 | 1 | 1 | - | 47 |
| TOTAL | 46 | - | 43 | 13 | 2 | - | 104 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Vâlcea

Atingerea obiectivelor din PLAM Vâlcea prin realizarea acţiunilor propuse reprezintă scopul final al acestui plan. Din totalul de 104 acţiuni propuse, 46 s-au realizat până în semestrul II 2009.

Au fost înregistrate 13 acţiuni nerealizate specificate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Obiectiv specific | Denumirea acţiunii | Motivul nerealizării |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reducerea emisiilor poluante provenite din instalaţii industriale | Refacerea izolaţiei benzilor transportoare la instalaţia de preparare mică Brezoi | Instalaţia s-a închis |
| 2 | Reducerea emisiilor poluante provenite din instalaţii industriale | Proiectarea şi realizarea unei instalaţii de desprăfuire la secţia de mică Brezoi | Instalaţia s-a închis |
| 3 | Reducerea emisiilor poluante provenite din instalaţii industriale | Dotarea cu echipamente/instalaţii de captare a biogazului la fermele zootehnice | Lipsă fonduri financiare |

| 4 | Reducerea emisiilor poluante provenite din instalaţii industriale | Realizare instalaţie de turbină cu gaze pe hidrogen | Lipsă furnizor de hidrogen |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Reducerea zgomotului în zonele rezidenţiale şi conformarea cu cerinţele UE | Reglementarea activităţilor care produc zgomot şi stabilirea de restricţii | Nu s-au adoptat reglementări de către Consiliile locale |
| 6 | Reducerea zgomotului în zonele rezidenţiale şi conformarea cu cerinţele UE | Efectuarea unui studiu privind zonarea localităţilor din punct de vedere al nivelului de zgomot | Metodologia Ministerului Sănătăţii pe anul 2007 nu a inclus localităţile sub 250.000 locuitori. Se va realiza în funcţie de recomandările MS şi în funcţie de mărimea localităţilor judeţului. |
| 7 | Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile şi creşterea gradului de valorificare | Implementarea sistemului de colectare a DEEE de la populaţie | Slabă implicare a autorităţilor locale şi a populaţiei. Se colectează insuficiente cantităţi faţă de obligaţiile asumate. |
| 8 | Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile şi creşterea gradului de valorificare | Construirea de facilităţi de epurare a nămolurilor biologice şi valorificarea lor | Lipsă fonduri financiare |
| 9 | Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile şi creşterea gradului de valorificare | Infiinţarea în fiecare localitate a câte unui punct de colectare a deşeurilor provenite din demolări | Nu s-au stabilit locaţii de către Consiliile locale, iar primăriile nu indică întotdeauna în autorizaţiile de construcţie unde pot fi depozitate astfel de deşeuri |
| 10 | Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile şi creşterea gradului de valorificare | Realizarea de sisteme de colectare a deşeurilor voluminoase de la populaţie | Consiliile locale nu au stabilit locaţii şi nu au alocat fonduri pentru amenajarea unor depozite |
| 11 | Pregătirea şi implementarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 | Pregătirea şi implementarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 | Declararea siturilor Natura 2000 s-a făcut în trimestrul III 2007 şi nu au fost alocate fonduri financiare suficiente pentru elaborarea lor |
| 12 | Pregătirea şi implementarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 | Realizarea sistemului de monitorizare a habitatelor naturale protejate | In lipsa planurilor de management care specifică cum se va face monitorizarea şi ce fonduri trebuie alocate, nu se poate construi un sistem de monitorizare continuu de către custozi. Se va realiza de către administraţiile siturilor Natura 2000. |
| 13 | Prevenirea riscurilor naturale (inundaţii, alunecări de teren, eroziuni) | Dotarea cu aparatură şi echipamente necesare intervenţiilor rapide în caz de evenimente neprevăzute | Nu s-au alocat fonduri de către Consiliul local. Se vor achiziţiona echipamente specifice şi va fi instruit personalul voluntar, prin 8 proiecte zonale aprobate pentru finanţare pe PHARE 2005-2006 şi Fondul de Modernizare al Administraţiei Publice Locale. |

Cele 43 acţiuni aflate în curs de realizare au ca termen de realizare perioada 2009–2013 iar implementarea acestora presupune realizări anuale. Un număr de 2 acţiuni nu au fost iniţiate, fiind specificate la rubrica „amânate”.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Realizarea acţiunilor cuprinse în PLAM Vâlcea conduce la îmbunătăţirea calităţii mediului, a sănătăţii populaţiei şi la creşterea nivelului de trai şi diminuarea presiunii exercitate de activităţile poluante asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol), florei şi faunei terestre şi acvatice. Matricea de monitorizare subliniază, prin rezultatele monitorizării, în ce măsură s-a atins procentul de realizare a obiectivelor specifice.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Cea mai mare dificultate întâmpinată în procesul de implementare PLAM este faptul că acesta nu este luat în considerare la alocarea fondurilor din bugetele locale, ceea ce grevează asupra identificării resurselor necesare realizării acţiunilor propuse.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Vâlcea colaborează bine cu autorităţile locale în procesul de monitorizare a stadiului realizării PLAM; îmbunătăţirea colaborării poate fi însă făcută prin delimitarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor fiecărei entităţi în ceea ce priveşte implementarea şi monitorizarea PLAM.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 a municipiului Râmnicu Vâlcea a fost actualizată în anul 2008 şi s-a elaborat portofoliul de proiecte care a fost prins în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană.

| Nr crt | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Artera de legatură între strada Ştirbei Vodă cu stada Morilor, inclusiv podul de peste râul Olăneşti/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect depus la ADR Craiova Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea |
| 2 | Lărgire pasaj Hervil, pasaj inferior pe calea ferată, Piatra Olt - Podu Olt km 293+808/Consiliul local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect depus la ADR Craiova Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea |
| 3 | Amenajare şi modernizare strada Aurelian Sacerdoteanu şi strada Patriarh Justinian Marina/Consiliul local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în pregătire | POR, Axa 1 Buget local | Proiectul va fi depus la ADR Craiova în aprilie 2010 Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea |
| 4 | Extindere şi modernizare sistem de supraveghere video cu dispecerat, pe linia siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect depus la ADR Craiova Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea |
| 5 | Prelungire Bulevardul Tineretului spre Sud cu Bulevardul Dem Radulescu de la intersecţia cu str. Ostroveni până la intersecţia cu DN 67/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în pregătire | POR, Axa 1 Buget local | Proiectul va fi depus la ADR Craiova în aprilie 2010 Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea |
| 6 | Pod peste râul Olăneşti în prelungirea str. Carol I, inclusiv legăturile cu Calea lui Traian şi strada Morilor /Consiliul Local Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect depus la ADR Craiova |
| 7 | Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect depus la ADR Craiova |
| 8 | Prelungirea Bulevardului Tineretului de la str. Gib Mihăescu până la Bulevardul Nicolae Bălcescu/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în pregătire | POR, Axa 1 Buget local | Proiectul va fi depus la ADR Craiova în aprilie 2010 Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea |
| 9 | Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu/Consiliul Local | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în pregătire | POR, Axa 1 Buget local | Proiectul va fi depus la ADR Craiova în ianuarie 2010 Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană |
| 10 | Reabilitare şi modernizare Clădire Colegiul Naţional Alexandru Lahovari | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Proiect în evaluare | POR, Axa 3 Buget local | - |
| 11 | Centru de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Proiect în implementare | Buget Phare, cofinanţare locală 20.000 euro | - |
| 12 | Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice către cetăţeni şi mediul de afaceri la primăria municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Creşterea competitivităţii economice | Proiect pe lista de aşteptare | POS CCE | - |
| 13 | Sistem de management informatizat la primăria municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Dezvoltarea capacităţii administrative | Proiect depus pentru finanţare | POS DCA | - |
| 14 | Sistem integrat de gestiune a deşeurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea/ISPA 2001/RO/16/P/PE/014 | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii de mediu | Proiect în implementare | Fonduri ISPA Buget de stat Buget local-Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea | - |
| 15 | Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii de mediu | Proiect în implementare | ISPA Buget local | - |

*   *   *

*

Totalul acţiunilor prevăzute în planurile de acţiune pentru mediu din cadrul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia este de 665 acţiuni, dintre care 351 au fost realizate, iar 204 sunt în curs de realizare. Un procent de 11,6% din totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate iar 4,2% reprezintă acţiuni anulate.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional - Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Craiova | 86 | - | 27 | 50 | - | 17 | 180 |
| PLAM Dolj | 51 | - | 26 | 1 | - | - | 78 |
| PLAM Gorj | 54 | 2 | 40 | 3 | - | - | 99 |
| PLAM Mehedinţi | 33 | - | 6 | 6 | 3 | 1 | 49 |
| PLAM Olt | 79 | - | 62 | 4 | - | 10 | 155 |
| PLAM Vâlcea | 46 | - | 43 | 13 | 2 | - | 104 |
| TOTAL | 349 | 2 | 204 | 77 | 5 | 28 | 665 |

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

- AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CRAIOVA

- PRAM Regiunea 4 Sud–Vest Oltenia este afişat pe pagina de web a ARPM Craiova pentru consultare, însuşire şi aplicare.

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ

  - au fost organizate campanii de conştientizare la nivel naţional/local şi campanii lunare de colectare a DEEE, în prima sâmbătă a fiecărei luni, pe parcursul întregului an 2009;

  - în cadrul participării reprezentanţilor APM Dolj la diverse emisiuni televizate şi de radio, pe probleme de mediu, s-a făcut referire la importanţa realizării obiectivelor cuprinse în PLAM;

  - au fost realizate acţiuni de educare, informare şi conştientizare a publicului referitoare la rolul şi importanţa reţelei NATURA 2000.

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ

- ca urmare a campaniilor de educaţie ecologică desfăşurate de către APM Gorj în instituţii de învăţământ, a concursurilor şcolare, a celor de informare şi conştientizare a autorităţilor publice locale şi a populaţiei, precum şi numeroaselor articole în presa scrisă şi emisiuni de televiziune, s-a constat o schimbare a percepţiei privind necesitatea vitală a protejării mediului;

- informarea actorilor implicaţi în revizuirea PLAM despre elaborarea „Ghidului practic al planificării de mediu”.

    - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

      - PLAM Mehedinţi a fost mediatizat în cadrul întâlnirilor pe care reprezentanţii APM Mehedinţi le-au avut cu reprezentanţii altor autorităţi locale, ai agenţilor economici, şcolilor şi ONG-urilor;

      - PLAM poate fi consultat pe site-ul APM Mehedinţi.

Stadiul de finanţare şi/sau implementare al proiectelor din PNAPM direcţionate către PRAM/PLAM

Vezi tabelele anexate.

CONCLUZII  REGIUNEA  4  SUD-VEST OLTENIA

- PRAM Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia se află în etapa de implementare a variantei iniţiale aprobată de Consiliul de Dezvoltare Regională prin Hotărârea nr. 12/20.06.2007. Prima actualizare a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia va avea loc în anul 2010.

- APM Dolj şi APM Vâlcea se află în etapa de implementare a variantei actualizate a planurilor de acţiune pentru mediu, ambele planuri fiind aprobate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean. O nouă actualizare a PLAM Dolj va fi iniţiată în anul 2010.

- PLAM Gorj, Mehedinţi şi Olt se află în etapa de actualizare a variantei iniţiale a documentului. Pentru PLAM Mehedinţi aceasta a fost iniţiată în anul 2006, pentru PLAM Gorj în anul 2007 iar pentru PLAM Olt în anul 2008.

- La nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia a fost realizat un procent de 52,8% dintr-un număr total de 665 acţiuni.

- Diseminarea informaţiilor privind realizarea şi stadiul planurilor de acţiune pentru mediu a fost efectuată, în cadrul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia, prin campanii de conştientizare a publicului şi autorităţilor locale, prin emisiuni radio - TV, articole în presa scrisă, comunicate de presă, afişare pe site.

REGIUNEA 5 VEST

Arad, Caraş-Severin,

Hunedoara, Timiş

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 5 Vest (varianta iniţială) a fost finalizat şi aprobat de către Consiliul de Dezvoltare Regională al Regiunii 5 Vest, prin Hotărârea nr. 18/2006.

- Incepând din luna ianuarie 2007, PRAM Regiunea 5 Vest se află în etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 5 Vest număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 50 | - | - | - | - | 1 | 51 |
| ≤ 2009 | 87 | - | 39 | - | - | 2 | 128 |
| > 2009 | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
| TOTALl | 137 | - | 39 | 21 | - | 3 | 200 |

Notă: cele 21 de măsuri  nerealizate sunt scadente după anul 2009

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM Regiunea 5 Vest

Instituţia coordonatoare a procesului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării PRAM este Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara. Responsabilitatea redactării Raportului anual de evaluare a rezultatelor implementării PRAM revine, de asemenea, reprezentanţilor ARPM Timişoara. In acest sens, a existat o bună colaborare cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi judeţene din regiune, autorităţile judeţene de mediu şi reprezentanţii organismelor intermediare care finanţează proiectele privind protecţia mediului (OI POS Mediu, ADR Vest), alte instituţii responsabile cu implementarea acţiunilor din PRAM.

Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu partea franceză prin Proiectul de Twinning PHARE 2006/IB/EN/03 ”Implementarea şi aplicarea acquis-ului de mediu cu accent pe protecţia solului/subsolului şi reconstrucţie ecologică” - componenta Planificare şi politici de mediu, a apărut ideea înfiinţării Comitetului Consultativ Regional pentru proiectele privind protecţia mediului propuse pentru finanţare din fonduri comunitare. Acest comitet a fost gândit după modelul care funcţionează în Alsacia, fiind co-prezidat de către Directorul Coordonator al ARPM şi Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională, având următoarea componenţă: 50% administraţie locală (consilii judeţene şi consilii locale) şi 50% autorităţi de stat (ARPM, APM-uri).

O primă reuniune a acestui comitet a avut loc în luna septembrie 2009 la ARPM Timişoara, prilej cu care a fost prezentat de către beneficiari, stadiul aplicaţiilor proiectelor majore de mediu propuse spre finanţare prin POS Mediu şi dificultăţile întâmpinate. Ca urmare a bunei colaborări înregistrate cu ocazia acestei prime întâlniri, participanţii au decis întrunirea Comitetului Consultativ Regional de două ori pe an, în vederea analizării stadiului implementării proiectelor din Regiunea 5 Vest.

Monitorizarea implementării PRAM Regiunea 5 Vest a început din semestrul II 2007, iar la sfârşitul acestui an a fost redactat primul Raport de evaluare a rezultatelor implementării PRAM care  se referă la perioada 2008-2009, fiind utilizate modelele pentru matricile de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării acţiunilor şi datele colectate de la responsabilii de implementare şi responsabilii de monitorizare.

Din evaluarea rezultatelor acţiunilor implementate la nivelul regiunii, pe categorii de probleme, se desprind următoarele:

- Gestiunea deşeurilor

Eliminarea deşeurilor în Regiunea 5 Vest se face prin depozitare pe vechile amplasamente, care nu îndeplinesc condiţiile de protecţie a factorilor de mediu şi au termene de sistare a depozitării în perioada 200-2017, în conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la UE. Până în prezent, a fost sistată activitatea în 6 dintre aceste depozite neconforme, care aveau ca termen maxim anul 2008. Au rămas în funcţiune 27 depozite neconforme, care vor sista depozitarea până cel târziu în anul 2017.

Singurul depozit conform cu legislaţia este Depozitul ASA Arad, care a fost construit în 2003 şi, conform Planului judeţean de gestionare a deşeurilor, va deservi întregul judeţ Arad.

- Pentru judeţul Caraş-Severin este în curs de realizare proiectul „Sistem de gestionare integrată a deşeurilor”, finanţat prin programul ISPA, prin care se va realiza şi un nou depozit judeţean de deşeuri.

- Pentru judeţul Hunedoara este în curs de realizare proiectul pentru Depozitul ecologic Petrila, în parteneriat public-privat.

- In judeţul Timiş există acord de mediu pentru depozitul judeţean de la Ghizela. Acest depozit face parte din proiectul privind Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Timiş, pentru care se fac demersuri în vederea finanţării din fonduri structurale.

Până la 15.07.2009 s-a realizat o inventariere a depozitelor rurale, aceasta evidenţiind existenţa a 439 amplasamente, dintre care 103 depozite sunt închise şi 101 depozite se află în procedură de închidere.

ARPM Timişoara a fost implicată în anul 2009 în consilierea autorităţilor publice locale pentru pregătirea cererilor de finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, în vederea realizării sistemelor de gestionare integrată a deşeurilor. Acţiunea de pregătire şi propunere de proiecte eligibile pentru accesarea finanţării din fonduri de preaderare, fonduri structurale şi de coeziune pentru realizarea depozitelor s-a concretizat prin obţinerea finanţării pentru 27 proiecte în domeniul gestionării deşeurilor.

Situaţia centralizată la nivelul Regiunii 5 Vest a proiectelor din domeniul deşeurilor cu finanţare prin PHARE CES 2004–2006 (inclusiv proiectele din cadrul schemelor de granturi pentru sectorul privat/IMM) este prezentată mai jos:

| Judeţul | Număr proiecte | Număr localităţi implicate | Valoare totală (EURO) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arad | 4 | 16 | 2.152.214 |
| Caraş-Severin | 6 | 29 | 3.043.628 |
| Hunedoara | 9 | 23 | 5.457.420 |
| Timiş | 7 | 27 | 2.715.622 |
| Total regiune | 26 | 95 | 13.368.884 |

- Calitatea apei potabile

  - In judeţul Arad, situaţia privind populaţia racordată la sisteme de alimentare cu apă se prezintă astfel:

•	la nivelul judeţului 62% din populaţie este racordată la sistemele de alimentare cu apă;

•	în mediul rural 40% din populaţie este racordată la sistemele de alimentare cu apă;

•	în mediul urban 80% din populaţie este racordată la sistemele de alimentare cu apă.

In localităţile rurale din judeţul Arad sunt în derulare 36 proiecte de alimentare cu apă şi extindere reţele. Municipiul Arad dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, în cadrul unui sistem microzonal de alimentare cu apă.

- Pentru oraşele din judeţul Caraş-Severin sunt în derulare proiecte finanţate prin programul ISPA, iar pentru localităţile rurale sunt elaborate 17 proiecte prin Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006.

- In vederea asigurării necesarului de apă potabilă pentru zonele rurale din judeţul Hunedoara s-au realizat studii de fezabilitate pentru un procent de 21% din comunele acestui judeţ. Imbunătăţirea calităţii apei se realizează prin îmbunătăţirea fluxului de tratare şi reabilitarea sistemului de distribuţie în localităţile Călan, Haţeg, Geoagiu, Simeria, Brad, Orăştie.

- In mediul urban al judeţului Timiş, o pondere de 99,71% din populaţie are acces la apa potabilă, distribuită prin sisteme autorizate sanitar, până în prezent, realizându-se extinderi ale sistemului centralizat de alimentare cu apă de până la 616 km reţea.

  - Poluarea atmosferei

Valoarea investiţiilor realizate în Regiunea 5 Vest, pentru anul 2008, în vederea conformării instalaţiilor marilor poluatori, a fost de 11.385 mii EURO. Pentru anul 2009, implementarea şi monitorizarea măsurilor cuprinse în programele de conformare au fost realizate la termenele prevăzute.

    - Referitor la acţiunea ”Realizarea unor sisteme de monitorizare a poluării chimice, fonice şi fizice datorate traficului rutier şi feroviar”, au fost întocmite hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru aglomerarea Timişoara şi hărţile strategice de zgomot pentru un tronson de drum în judeţul Hunedoara şi unul de cale ferată în judeţul Arad.

    - In unele oraşe s-au realizat sisteme de monitorizare a emisiilor, poluanţii monitorizaţi în staţiile de trafic fiind următorii: SO2, NO, NO2, NOx, CO, Pb (din PM10), PM10 automat (nefelometric) şi compuşi organici volatili.

    - Referitor la acţiunea ”Realizarea şoselelor de centură pentru oraşele şi municipiile unde acestea nu există”, marea majoritate a oraşelor au realizat sau demarat construirea şoselelor de centură. Astfel, s-au finalizat şoselele de centură pentru municipiul Arad şi oraşul Haţeg şi este în curs de realizare autostrada Nădlac-Arad-Lugoj-Sibiu. De asemenea, la nivelul judeţului Arad, au fost obţinute acordurile de mediu pentru realizarea şoselelor de centură ale oraşelor Ineu şi Chişineu-Criş.

      - Degradarea solului şi a apelor subterane

        - Pentru protecţia solului şi a subsolului, cea mai importantă acţiune a fost finalizarea listelor cu siturile contaminate sau potenţial contaminate. S-a urmărit, la nivel regional, respectarea termenelor prevăzute în Planul de implementare a Hotărârii de Guvern nr. 1408/2007, privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.

La nivelul Regiunii 5 Vest a fost identificat un număr de 82 situri potenţial contaminate (10 în judeţul Arad, 44 în judeţul Caraş-Severin, 22 în judeţul Hunedoara şi 6 în judeţul Timiş) şi 28 de situri contaminate (23 în judeţul Arad, 1 sit în judeţul Caraş-Severin şi 4 situri în judeţul Timiş).

De asemenea, în cadrul acestei etape, s-a realizat lista privind siturile poluate istoric aflate în administrarea, proprietatea sau custodia autorităţilor publice locale. In cursul acestui an, ARPM Timişoara a continuat acţiunea de completare în baza de date online „Inventarul naţional al siturilor contaminate”, verificând totodată informaţiile introduse de către APM-urile din regiune.

- Pentru îndeplinirea obiectivului „Eliminarea surselor de poluare datorate activităţilor zootehnice”, prin reorganizarea fermelor zootehnice şi înfiinţarea noilor unităţi se realizează sisteme ecologice de gestionare a dejecţiilor prin fertilizare pe solurile deţinute, cu respectarea dozelor admisibile, în funcţie de conţinutul de săruri al solurilor respective. Fertilizarea terenurilor agricole se face în conformitate cu prevederile studiilor agropedologice şi ale planurilor de fertilizare dar transportul dejecţiilor nu se face cu mijloace omologate pentru acest tip de deşeuri.

- Pentru atingerea obiectivului “Reducerea degradării/poluării solului prin activităţi de decopertare, excavare, depozitare a materialelor rezultate în urma proceselor tehnologice”, în sectorul de exploatare a materialelor utile se utilizează tehnologii şi utilaje moderne.

- In cursul anului 2009 a continuat derularea Proiectului PHARE de înfrăţire instituţională RO 2006/IB/EN/03 “Implementarea şi întărirea acquis-ului de mediu cu punct focal pe protecţia solului/subsolului şi reconstrucţia ecologică”. In cadrul acestui proiect, s-au organizat 4 seminarii, şi au fost realizate vizite pe amplasamente poluate industrial, având ca scop aplicarea în practică a informaţiilor primite în cursul seminariilor.

  - Turism şi agrement

    - Referitor la acţiunea ”Realizarea unui program de acţiune la nivel regional pentru promovarea turismului şi agrementului”, Consiliul Judeţean Arad a luat iniţiativa realizării „Strategiei turistice a judeţului Arad”, document realizat în cooperare cu toate instituţiile care au atribuţii în domeniu şi prin larga consultare a publicului şi a ONG-urilor. Prin adoptarea acestei strategii se urmăreşte îmbunătăţirea politicilor publice în domeniul turismului, eficientizarea activităţii instituţiilor care au ca obiect de activitate promovarea turismului şi realizarea parteneriatului integrat public-privat.

    - Promovarea ecoturismului în ariile naturale protejate se realizează prin proiecte care se derulează cu fonduri SAPARD, fonduri de preaderare şi fonduri structurale.

    - La nivelul judeţului Hunedoara s-au realizat: „Strategia de turism 2008-2013”, portalul web intitulat „Turism durabil şi de calitate”, panouri publicitare şi s-a înfiinţat Compania Judeţeană de Turism Hunedoara SA.

    - O acţiune realizată, prevăzută în PRAM Regiunea 5 Vest, a fost „Includerea în Planurile de Management a ariilor protejate, a obiectivelor turistice”.

    - In judeţul Caraş-Severin, în localitatea Cărbunari, a fost construit un Centru de educaţie ecologică şi promovare a turismului, finanţat prin Programul PHARE CBC 2005, iar în principalele arii protejate au fost înfiinţate centre de informare turistică.

    - Prin Programul PHARE 2003 CES au fost obţinute finanţări pentru 4 proiecte de îmbunătăţire a infrastructurii de turism, respectiv de gestionare a deşeurilor menajere în zonele turistice, în vederea practicării turismului durabil.

      - Degradarea biodiversităţii şi a mediului natural

In Regiunea 5 Vest au fost atribuite în custodie 52 de arii naturale protejate.

        - La nivelul judeţului Hunedoara, din totalul de 46 arii protejate, 6 sunt luate în custodie, iar pentru 17 a expirat contractul de custodie în semestrul II 2009. Deoarece, în decursul anului 2009, nu au existat solicitări de preluare în custodie a altor arii naturale protejate, s-au purtat discuţii cu ONG-uri interesate de preluarea acestora.

Referitor la acţiunea ”Elaborarea planurilor de management şi a regulamentelor, respectând termenele prevăzute de lege”, au fost avizate 18 Planuri de Management şi regulamente.

        - La nivelul judeţului Arad, 7 planuri de management au fost depuse la Ministerul Mediului şi Pădurilor în vederea avizării, dintre care un număr de 3 planuri au fost elaborate pentru ariile preluate în custodie în anul 2008.

Inventarierea speciilor de interes comunitar se realizează permanent, atât prin acţiuni de evaluare a efectivelor de carnivore mari şi studii care însoţesc diverse proiecte/activităţi, cât şi în urma controalelor efectuate în teren. O activitate permanentă a ARPM Timişoara a constituit-o acordarea de asistenţă tehnică APM-urilor în domeniul conservării habitatelor naturale, a florei şi faunei, protecţiei solului şi subsolului.

- Asigurarea stării de sănătate

Referitor la acţiunea ”Identificarea surselor de poluare, fixarea punctelor de analiză în teritoriu şi redactarea unor rapoarte periodice”, au fost identificate 48 puncte colectare, iar numărul de analize efectuate pe factori de mediu a fost de 2528 pentru aer şi 3145 pentru radioactivitate.

Lunar, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului întocmesc rapoarte privind evoluţia calităţii factorilor de mediu în fiecare judeţ, iar Autoritatea de Sănătate Publică monitorizează în permanenţă evoluţia stării de sănătate a populaţiei în raport cu calitatea mediului.

- Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale şi antropice

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a întocmit planurile de prevenire şi intervenţie în cazul poluărilor accidentale. De asemenea se realizează acţiuni de simulare la care participă şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului. Comisariatele Judeţene ale Gărzii de Mediu urmăresc existenţa planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la agenţii economici, în caz contrar fiind impuse măsuri de întocmire a acestora.

In Valea Jiului s-au realizat decolmatări ale cursurilor de apă, lucrări de întărire a versanţilor şi protecţie a malurilor, lucrări de prevenire a inundaţiilor, din fonduri aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 554/2008. Au fost identificate terenurile afectate de alunecări de teren şi s-au realizat lucrări de consolidare şi ameliorare a terenurilor degradate, lucrări de amenajare a bazinelor torenţiale şi lucrări de împădurire.

Conştientizarea populaţiei privind efectul distructiv al apei şi modul de intervenţie în caz de fenomene meteorologice periculoase se realizează prin transmiterea către beneficiari a avertizărilor primite de la Ministerul Mediului şi Pădurilor, referitoare la aceste fenomene.

- Educaţia ecologică şi dezvoltarea durabilă

Având în vedere faptul că unul dintre rolurile cele mai importante ale autorităţii de mediu este conştientizarea populaţiei privind necesitatea protejării naturii, a resurselor naturale şi a mediului înconjurător, ARPM Timişoara a coordonat organizarea şi participarea la campanii de informare şi educare a publicului, în funcţie de tematica campaniilor. Au fost organizate şi mediatizate numeroase acţiuni în legătură cu evenimentele din Calendarul ecologic.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PRAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Prin eforturi susţinute ale autorităţilor publice şi agenţilor economici, s-a acţionat în vederea creşterii performanţelor de mediu în toate domeniile de activitate.

In general, calitatea mediului s-a îmbunătăţit, dar pentru a avea rezultatele aşteptate în toate domeniile vizate, sunt necesare acţiuni ample de conştientizare, în scopul creşterii gradului de implicare a publicului în implementarea programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului.

Atât autorităţile locale cât şi operatorii privaţi trebuie să se orienteze spre identificarea surselor şi programelor de finanţare în funcţie de problemele cu care se confruntă, de necesitatea conformării la cerinţele legislaţiei specifice de mediu şi să-şi întărească capacitatea logistică, pentru scrierea unor proiecte eligibile care să beneficieze de sprijinul financiar internaţional.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Dintre dificultăţile întâmpinate în implementarea PRAM, se pot aminti:

        - colaborarea cu primăriile oraşelor mari este dificilă deoarece există o singură persoană responsabilă cu protecţia mediului, care are în acelaşi timp şi alte atribuţii de serviciu;

        - unele instituţii au negat faptul că responsabilitatea implementării sau monitorizării unor acţiuni le aparţine;

        - insuficienţa fondurilor necesare la nivelul autorităţilor/instituţiilor/agenţilor economici responsabili cu implementarea unor măsuri;

        - implicarea insuficientă în accesarea oportunităţilor de finanţare din partea agenţilor economici şi a promotorilor locali privind investiţiile în domeniul protecţiei mediului;

        - lipsa datelor care ar trebui să provină de la factorii implicaţi în implementarea PRAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Printre demersurile întreprinse de ARPM Timişoara pentru o mai bună colaborare cu autorităţile din Regiunea 5 Vest se pot enumera:

- Constituirea ”Comitetului Consultativ Regional pentru proiectele privind protecţia mediului propuse pentru finanţare din fonduri comunitare”;

- Consilierea autorităţilor publice locale pentru pregătirea cererilor de finanţare nerambursabilă din FEDR, în vederea realizării sistemelor de gestionare integrată a deşeurilor;

- Participarea la acţiuni de simulare a intervenţiei în cazul producerii unor catastrofe naturale;

- Implicarea autorităţilor în acţiunile de conştientizare şi educaţie ecologică organizate de către ARPM Timişoara.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 5 VEST |
| JUDEŢUL ARAD |
| 1 | Municipiul Arad | 2003-2004 |
| JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN |
| 2 | Municipiul Reşiţa | 2003-2004 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 5 Vest

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Arad a fost actualizat în perioada 2008-2009, varianta actualizată fiind aprobată prin Ordinul de Prefect nr. 458/02.09.2009.

- In prezent, PLAM Arad se află în etapa de implementare şi monitorizare a acţiunilor cuprinse în noul document.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu ARAD

număr acţiuni

| PLAM ARAD |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 119 | - | 64 | - | - | - | 183 |
| ≤ 2009 | 3 | - | 11 | - | - | - | 14 |
| > 2009 | - | 3 | 32 | - | - | - | 35 |
| TOTAL | 122 | 3 | 107 | - | - | - | 232 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Arad

Monitorizarea stadiului de implementare a acţiunilor cuprinse în PLAM Arad s-a realizat în perioada septembrie–decembrie 2009. Au fost utilizate modelele pentru matricile de implementare, monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării acţiunilor. Instituţia coordonatoare a acestui proces a fost Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

In vederea colectării informaţiilor au fost înaintate adrese tuturor celor implicaţi în procesul de implementare/monitorizare, răspunzând solicitărilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad, Consiliul Judeţean Arad, Autoritatea Judeţeană de Sănătate Publică, Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Primăria Ineu, Primăria Sântana, Parcul Natural Lunca Mureşului Arad, Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad.

Pe baza informaţiilor primite a fost întocmit Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Arad pentru anul 2009.

Situaţia pe categorii de probleme se prezintă astfel:

- Degradarea calităţii apelor de suprafaţă

In principalele localităţi ale judeţului Arad s-au finalizat sau se derulează o serie de investiţii în domeniul epurării apelor uzate, care vor rezolva în mare parte această problemă.

| Nr. crt. | Localitatea | Reţea de canalizare existentă | Reţea de canalizare necesară | Stadiul de execuţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Municipiul Arad | 440 km | 498,5 km | S-au realizat 21 km şi se află în curs de execuţie reţelele de canalizare menajeră pentru cartierele Bujac (stadiu de realizare de 36%), Gai (stadiu de realizare de 28%), Sânnicolau Mic (stadiu de realizare de 45%). |
| 2 | Lipova | 15 km | 31,24 km | Se află în execuţie cu un procent de realizare de 96%, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare menajeră în zona periurbană Radna. |
| 3 | Curtici | 3,55 km | 47,74 km | Se află în curs de elaborare Studiul de fezabilitate. |
| 4 | Nădlac | 6 km | 39 km | Se află în curs de elaborare Studiul de fezabilitate şi se pregăteşte documentaţia pentru obţinerea finanţării proiectului. |
| 5 | Pecica | 30 km | 45 km | - |
| 6 | Săvârşin | - | - | S-au realizat 9,9 km reţea de canalizare. |

        - Staţia de epurare a municipiului Arad a fost reabilitată în procent de 66,44%, fluxul de apă uzată fiind deja transferat pe linia nouă. De asemenea, sunt în curs de reabilitare sistemele de apă şi canalizare din centrul istoric vechi al municipiului Arad.

        - La staţia de epurare a oraşului Lipova s-au finalizat lucrările de modernizare, fiind prevăzută cu treaptă de epurare biologică şi treaptă de tratare a nămolului. Staţia de epurare este dimensionată pentru un debit de 25 l/s.

        - In localitatea Pecica modernizarea staţiei de epurare cu treaptă terţiară are ca termen de finalizare anul 2013, până în prezent realizându-se 65% din acest proiect.

        - In localităţile Nădlac şi Curtici, se află în curs de elaborare studiile de fezabilitate pentru retehnologizarea, respectiv construirea unor staţii de epurare.

SGA Arad monitorizează periodic calitatea efluentului evacuat prin determinările efectuate la câteva staţii specializate. Pe baza rezultatelor obţinute s-au constatat depăşiri frecvente ale indicatorilor chimici evacuaţi (NH4, CBO5, CCOCr ş.a.), datorate ineficienţei staţiilor de epurare.

In prezent, analizele efectuate de către specialişti au încadrat apa râului Mureş din secţiunea Arad la clasa a II-a de calitate.

Zonele vulnerabile ale judeţului Arad, din punct de vedere al încărcării cu nitraţi, sunt localităţile Vladimirescu, Pecica şi împrejurimile acestora. In conformitate cu Directiva Nitraţi se impune o serie de măsuri în aceste localităţi.

- Cantitatea şi calitatea apei potabile

Monitorizarea parametrilor de calitate a apei potabile se realizează în permanenţă de către Autoritatea de Sănătate Publică Arad. S-au finalizat sau se derulează investiţii care vor rezolva în mare parte această problemă.

In municipiul Arad există în prezent o reţea de aducţiune şi distribuţie apă potabilă de 567,6 km. Cerinţa de apă este satisfăcută, fiind necesare doar extinderi ale reţelei de distribuţie.

In localitatea Zăbrani sunt în curs de realizare reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă a localităţilor Zăbrani, Chesinţ şi Neudorf.

| Nr. crt. | Localitatea | Reţea de canalizare | Stadiul de execuţie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | existentă | necesară |  |
| 1 | Lipova | 32 km | 51 km | Stadiul realizării fizice a lucrărilor este de 97%, după cum urmează: 10,232 km reţea de distribuţie realizată în proporţie de 80%; 0,982 km reţea de aducţiune realizată integral; 2 rezervoare de 500 mc. |
| 2 | Curtici | - | 44,19 km | Stadiul realizării fizice a lucrărilor este de 95%, după cum urmează: reţea de aducţiune–10,143km, realizată integral; reţea distribuţie–6,278km, realizată integral; 2 rezervoare de 500 mc, staţie de pompare şi staţie tratare aflate în execuţie. |
| 3 | Nădlac | 26 km | 34,59 km | Stadiul realizării fizice a lucrărilor este de 100% reprezentând: 9,59 km reţea distribuţie realizată integral; reabilitare front captare – 4 foraje echipate integral; 1,402km reţea aducţiune realizată integral; staţie de pompare; staţie de clorurare. |
| 4 | Pecica | 20 km | 49,5 km | Stadiul realizării fizice a lucrărilor este de 97%, acestea cuprinzând: reţea de distribuţie 10,364 km realizată integral; reţea de aducţiune 0,865 km realizată integral şi rezervor de 500 mc aflat în execuţie. |

- Gestiunea deşeurilor

In judeţul Arad au fost închise şi ecologizate 113 de spaţii de depozitare, inclusiv depozitele oraşelor Pecica şi Sântana. Până în anul 2013, se vor închide depozitele orăşeneşti neconforme de la Curtici şi Nădlac, la sfârşitul perioadei de planificare rămânând încă în funcţiune depozitul conform Arad şi depozitele urbane Lipova (2017), Ineu (2016), Chişineu-Criş (2016), Pâncota (2016) şi Sebiş (2014).

Conform datelor din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, există o evoluţie pozitivă a gradului de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul urban: de la 67,7% în anul 2002, la 94,4% în anul 2006. In ceea ce priveşte mediul rural, abia începând cu anul 2005 au început să existe servicii de salubrizare, însă gradul de acoperire la nivelul judeţului este încă extrem de scăzut (circa 4%).

Conform Studiului de fezabilitate al proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Arad”, staţiile de transfer au ca termen de realizare anul 2011. Ele vor fi amplasate în localităţile: Chişineu-Criş (capacitate 8000 t/an), Sebiş (capacitate 8300 t/an) Bârzava (capacitate 6500 t/an), Mocrea (capacitate 6000 t/an).

In cadrul Programului PHARE-CES, există o serie de proiecte cum ar fi: Colectarea selectivă a deşeurilor în partea de Nord-Vest a judeţului Arad, Gestionarea deşeurilor pentru zona turistică Lipova, ECO-Ineu. Au fost realizate proiecte pilot în oraşul Curtici şi alte câteva localităţi, în vederea colectării selective a deşeurilor din plastic, hârtie şi carton.

In municipiul Arad, oraşele Curtici, Chişineu-Criş şi comunele Curtici, Şofronea, Fântânele, Frumuşeni, Vărădia de Mureş, Şimand, Sintea Mare, se realizează colectarea selectivă prin aport voluntar.

In ceea ce priveşte deşeurile provenite din echipamente electrice şi electronice, în judeţul Arad sunt autorizaţi 5 operatori economici în vederea colectării acestora de la populaţie.

- Poluarea atmosferică

Conform determinărilor privind calitatea aerului realizate de laboratorul de analize al APM Arad, principala sursă de poluare din judeţ este constituită de traficul rutier. Pentru a îmbunătăţi calitatea aerului s-au luat următoarele măsuri:

- Stimularea reînnoirii parcului auto prin Programul „Rabla”;

- Hotărâri ale Consiliului Local Arad prin care este restricţionată circulaţia autovehiculelor ce depăşesc un anumit tonaj;

- Construcţia autostrăzii Nădlac-Arad-Lugoj-Sibiu care este în curs de realizare;

- Planificarea construcţiei şoselelor de centură pentru oraşele Ineu şi Chişineu-Criş, obţinându-se deja acordurile de mediu.

  - Turism şi agrement

La nivelul judeţului Arad a fost aprobată Strategia judeţeană de turism, prin care au fost identificate zonele turistice şi de agrement de pe raza judeţului Arad.

Alte realizări la această categorie de probleme sunt reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare din centrul istoric vechi al municipiului Arad şi reabilitarea în proporţie de 7% a clădirilor vechi şi monumentelor istorice din această zonă.

- Biodiversitate

S-au realizat următoarele activităţi:

- A fost dată în custodie Aria protejată Balta Şoimoş;

- Direcţia Silvică Arad a elaborat 5 planuri de management care se află în curs de aprobare;

- S-a continuat identificarea speciilor-cheie şi monitorizarea suprafeţei şi calităţii habitatelor conform prevederilor legale în vigoare.

  - Degradarea solului şi apelor subterane

Solul şi apele subterane sunt afectate de utilizarea în agricultură a îngrăşămintelor şi pesticidelor. Pentru a preveni administrarea în mod necorespunzător a îngrăşămintelor şi pesticidelor, ca şi alte practici agricole dăunătoare, Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad a organizat instruiri pentru fermieri în vederea aplicării Codului de bune practici agricole.

- Educaţia ecologică

APM Arad a intensificat activităţile de educaţie ecologică, mai ales ca urmare a înscrierii unui număr mai mare de instituţii de învăţământ în Programul naţional „Eco-şcoala” şi a interesului tot mai crescut, al instituţiilor de învăţământ asupra problemelor de protecţie a mediului. Au fost încheiate convenţii de colaborare cu instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale şi au fost derulate acţiuni în vederea marcării evenimentelor menţionate în calendarul ecologic.

- Urbanizarea mediului, transportul rutier şi feroviar

APM Arad impune în conţinutul actelor de reglementare realizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi existente. De asemenea, există în prezent un studiu de fezabilitate privind realizarea de piste pentru biciclete.

- Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale şi antropice

S-a avut în vedere realizarea unor acţiuni privind prevenirea inundaţiilor şi a viiturilor, cum ar fi:

- reîmpăduriri şi împădurirea terenurilor degradate;

- realizarea unor lucrări de apărare a mediului natural împotriva inundaţiilor;

- executarea de lucrări de combatere a eroziunii solului.

Pe lângă aceste activităţi desfăşurate au fost identificate şi alte posibile acţiuni viitoare, cum ar fi:

- implementarea de către agenţii economici a sistemului de management de mediu (ISO 14001);

- realizarea unei reţele transfrontaliere de supraveghere a calităţii aerului;

- revigorarea sectorului agricol, în concordanţă cu măsurile de protecţie a mediului, promovarea agriculturii ecologice, încurajarea producătorilor agricoli în accesarea de fonduri europene;

- prioritizarea investiţiilor în domeniul mediului înconjurător în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate la aderarea în Uniunea Europeană - Capitolul 22 Protecţia Mediului;

- realizarea sistemelor de valorificare a resurselor de energie regenerabilă.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Principala dificultate întâmpinată a fost lipsa feed-back-ului din partea unor instituţii/autorităţi responsabile cu implementarea acţiunilor cuprinse în PLAM Arad.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Au fost organizate întâlniri periodice cu reprezentanţii autorităţilor, instituţiilor şi agenţilor economici responsabili cu implementarea acţiunilor cuprinse în PLAM Arad.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

La nivelul judeţului Arad, Agenda Locală 21 a fost finalizată în anul 2004, doar pentru municipiul Arad, din motive administrative, nu a început încă implementarea proiectelor cuprinse în portofoliul documentului.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 5 VEST |
| JUDEŢUL ARAD |
| 1 | Municipiul Arad | 2003-2004 |

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Caraş-Severin, actualizat în perioada 2006-2007 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 132/2007, se află în etapa de implementare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu CARAŞ-SEVERIN

număr acţiuni

| PLAM CARAŞ-SEVERIN |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 20 | - | 15 | - | 1 | 4 | 40 |
| ≤ 2009 | 44 | 9 | 23 | 15 | 8 | 1 | 100 |
| > 2009 | 6 | 1 | 76 | 6 | 4 | - | 93 |
| TOTAL | 70 | 10 | 114 | 21 | 13 | 5 | 233 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Caraş - Severin

APM Caraş-Severin nu a transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Caraş-Severin pentru anul 2009.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Câteva dintre problemele întâmpinate sunt legate de lipsa fondurilor necesare desfăşurării acţiunilor propuse sau lipsa unei administrări corecte a fondurilor.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In vederea îmbunătăţirii colaborării cu autorităţile locale din judeţ, au fost organizate întâlniri ale Grupului de Lucru pentru actualizarea/implementarea/monitorizarea PLAM Caraş-Severin, constituit din reprezentanţii celor mai importante instituţii din judeţ cu rol sau implicaţii în protecţia mediului şi reprezentanţi ai APM Caraş-Severin.

Beneficiind de sprijinul compartimentelor de mediu din cadrul Prefecturii şi Consiliului Judeţean Caraş-Severin, reprezentanţii APM Caraş-Severin au organizat campanii de informare cu privire la importanţa pe care o are PLAM atât în dezvoltarea durabilă a judeţului, cât şi pentru accesarea de fonduri structurale.

APM Caraş-Severin s-a implicat alături de Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în acţiuni de conştientizare a populaţiei şi a altor autorităţi locale asupra necesităţii şi importanţei eficientizării consumului de apă şi beneficiile aduse de minimizarea consumului de energie obţinut în urma izolării termice a imobilelor.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Nu s-au transmis date privind Agenda Locală 21.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Hunedoara, actualizat şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 134/2006, se află în etapa de implementare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu HUNEDOARA

număr acţiuni

| PLAM HUNEDOARA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 19 | - | 3 | 1 | - | - | 23 |
| ≤ 2009 | 71 | - | 15 | 6 | 2 | - | 94 |
| > 2009 | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| Total | 90 | - | 48 | 7 | 2 | - | 147 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Hunedoara

Informaţiile au fost transmise electronic pe categorii de probleme.

- In domeniul managementului apei potabile şi al apelor uzate sunt în curs de realizare următoarele acţiuni:

- execuţia şi reabilitarea reţelelor de canalizare din localităţile situate pe Valea Jiului, proiect aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara;

- reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare din municipiile Deva şi Hunedoara;

- modernizarea instalaţiilor existente sau realizarea unor noi facilităţi pentru staţiile de epurare a apelor reziduale din zonele turistice Haţeg-Parâng-Munţii Metaliferi;

- introducerea tehnicilor de tratare a nămolurilor care provin de la staţiile municipale de epurare a apelor menajere şi reutilizarea nămolurilor în alte procese tehnologice.

- Amenajarea, consolidarea şi ecologizarea cursurilor de râu s-au realizat prin: curăţarea albiilor râurilor, decolmatare, igienizare şi consolidarea malurilor abrupte.

- In domeniul calităţii aerului şi protecţiei atmosferei s-au realizat sau se află în curs de realizare următoarele acţiuni:

- implementarea celor mai bune tehnici disponibile din industria siderurgică la SC Arcelor Mittal Hunedoara SA;

- eficientizarea sistemelor de ardere prin retehnologizarea Grupului energetic nr. 3 al SC Electrocentrale Deva SA;

- monitorizarea permanentă a emisiilor rezultate din procesul de ardere la termocentrale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră la agenţii economici care intră sub incidenţa Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

- Managementul zonelor degradate s-a concretizat prin realizarea următoarele activităţi:

- Reconstrucţia ecologică a zonelor industriale;

    - Monitorizarea solurilor poluate accidental şi efectuarea de analize periodice în zonele contaminate;

    - Intocmirea şi revizuirea anuală a Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor de către agenţii economici;

    - Reducerea contaminării solului prin betonarea suprafeţelor de depozitare la agenţii economici.

      - In domeniul managementului deşeurilor a fost finalizat Proiectul „Ecologizarea zonelor montane din Valea Jiului, Straja-Lupeni şi Parâng-Petroşani” şi se află în curs de realizare încă două proiecte: „Tratarea biologică a deşeurilor biodegradabile folosind sisteme specializate, cu colectarea gazelor emise” şi „Modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor de pe raza municipiului Petroşani”.

In anul 2009, conform cerinţelor legale, şi-au sistat activitatea depozitele municipale Călan, Geoagiu-Homorod, Uricani şi Lupeni şi a început reconstrucţia ecologică, prin înierbare sau împădurire, a depozitelor de deşeuri industriale şi menajere existente. In zonele rurale din judeţul Hunedoara au fost închise şi ecologizate, prin acoperire şi compactare, toate cele 50 de depozite de deşeuri menajere.

La nivelul judeţului Hunedoara, se efectuează colectarea selectivă parţială a deşeurilor de ambalaje din deşeuri menajere în 3 municipii: Deva, Hunedoara şi Vulcan. In prezent se încearcă extinderea colectării selective şi în alte zone, cum ar fi municipiul Orăştie.

Un alt obiectiv urmărit a fost creşterea cantităţii de deşeuri eliminate prin coincinerare, obiectiv atins până la data de 31.10.2009, prin creşterea cantităţii de cauciuc coincinerat la 7700 t.

In oraşele Brad şi Haţeg sunt în curs de amenajare 2 staţii de transfer pentru deşeuri menajere, iar în oraşul Vulcan a fost finalizată construirea staţiei de sortare.

- In domeniul educaţiei ecologice, se intenţionează creşterea gradului de participare publică şi a nivelului de conştientizare a populaţiei prin:

- Educaţie şcolară şi introducerea unor activităţi de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă de către studenţi;

- Publicarea informaţiei de mediu în mass-media şi promovarea acţiunilor de ecologizare a râurilor;

- Organizarea unor puncte de colectare a deşeurilor menajere în fiecare localitate rurală pentru a schimba mentalitatea învechită de a arunca gunoaiele pe marginea apelor.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Implementarea proiectelor privind gestiunea deşeurilor a avut ca efect creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor şi reducerea cantităţii de deşeuri depozitate necontrolat.

Ca urmare a derulării unor proiecte privind apa potabilă şi apele uzate, a fost îmbunătăţit serviciul de colectare şi epurare a apelor uzate şi s-a diminuat impactul acestora asupra solului şi a apelor freatice.

Alte realizări cu impact pozitiv asupra mediului sunt următoarele:

- extinderea serviciilor de salubritate în localitatea Petrila la 95% din suprafaţa acesteia;

- creşterea randamentului energetic al Grupului nr. 3 – Termocentrala Mintia Deva, ca urmare a retehnologizării instalaţiilor;

- scăderea emisiilor de CO2 rezultate de la agenţii economici faţă de valorile alocate prin Planul Naţional de Alocare.

In ceea ce priveşte reabilitarea perimetrelor exploatate în vederea încadrării în peisaj şi redării circuitului iniţial, datorită compoziţiei sterilului depozitat în haldă, majoritatea haldelor mai vechi de 5 ani au vegetaţie naturală.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

S-au înregistrat întârzieri în implementarea şi monitorizarea măsurilor scadente sau neraportarea stadiului acestora, din partea altor instituţii cu responsabilităţi incluse în PLAM Hunedoara revizuit.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Reprezentanţii APM Hunedoara au participat la activităţile organizate de către administratorii şi custozii ariilor naturale protejate şi la instruirea fermierilor în cadrul campaniei de promovare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

De asemenea, au fost promovate proiecte de importanţă locală şi a fost acordată asistenţă pentru identificarea surselor de finanţare necesare implementării acestora.

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Timiş a fost actualizat şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 55/20.05.2008.

In prezent PLAM Timiş se află în etapa de implementare şi monitorizare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu TIMIŞ

număr acţiuni

| PLAM TIMIŞ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 85 | - | 72 | 2 | - | - | 159 |
| ≤ 2009 | 28 | - | - | 11 | 1 | 1 | 41 |
| > 2009 | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| Total | 113 | - | 87 | 13 | 1 | 1 | 215 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Timiş

- Poluarea apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a solului

Pentru problema „Poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic”, au fost întocmite planuri de intervenţii în caz de poluări accidentale iar prin monitorizarea SC Aquatim SA a surselor potenţial poluatoare au fost depistaţi şi penalizaţi operatorii economici neconformi.

Direcţia Apelor Banat monitorizează în permanenţă starea calităţii apelor de suprafaţă şi efectuează periodic controale la primăriile din judeţ, în vederea verificării deţinerii şi aplicării Programului de acţiune pentru evitarea impurificării apelor cu nitraţi din surse agricole.

Conştientizarea producătorilor agricoli privind utilizarea raţională a îngrăşămintelor organice şi minerale s-a realizat în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică „Managementul reziduurilor zootehnice şi al protecţiei mediului în zona de Câmpie a Banatului” desfăşurat prin Programul de vecinătate România - Serbia 2004-2006, de către USAMVB Timişoara.

Referitor la fermele de porci din judeţul Timiş, niciuna dintre acestea nu este autorizată să evacueze reziduurile în cursurile de suprafaţă. Prin procedura de avizare/autorizare se urmăreşte respectarea prevederilor legale în vigoare privind evitarea amplasării de noi ferme de suine în zone vulnerabile unde concentraţia de nitriţi depăşeşte limitele normale.

Acţiunea referitoare la „Reabilitarea batalurilor existente şi construcţia de altele noi pentru depozitarea în siguranţă dejecţiilor animaliere” este în curs de realizare, batalurile vechi fiind înlocuite cu bazine de stocare a dejecţiilor.

„Monitorizarea calităţii solului înainte şi după aplicarea îngrăşămintelor naturale” se realizează periodic de către specialiştii complexelor zootehnice, starea calităţii solurilor fiind în primul rând evidenţiată de studiile OSPA care se realizează pentru terenurile aferente fiecărei ferme.

Realizarea instalaţiilor de preepurare a apelor uzate rezultate de la spitale sau secţii de boli contagioase se află în curs, având ca termen anul 2010.

Transportul apelor uzate menajere, provenite de la fermele SC Smithfield SRL Sânnicolau Mare şi Orţişoara, la o staţie de epurare autorizată, s-a realizat cu încadrarea în termenul prevăzut.

Pentru realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii solului şi a apelor subterane, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice are în vedere monitorizarea calităţii solului de două ori pe an, toamna şi primăvara.

- Gestiunea deşeurilor

In cadrul acestei probleme au fost demarate lucrările în vederea amenajării noului depozit de deşeuri de la Ghizela. In mediul rural, din cele 224 de spaţii de depozitare inventariate au fost închise şi ecologizate 211, APM Timiş notificând administraţiile publice locale cu privire la închiderea şi reabilitarea spaţiilor din zona rurală.

In ceea ce priveşte implementarea sistemelor de colectare separată a deşeurilor, la nivelul judeţului Timiş colectarea selectivă se realizează în municipiile Timişoara, Lugoj, oraşul Sânnicolau Mare şi comuna Criciova, dar până în momentul de faţă nu a fost implementat sistemul de colectare a deşeurilor periculoase din deşeuri menajere.

In perioada ianuarie-octombrie 2009, la nivelul judeţului Timiş, s-au colectat 257375 t deşeuri municipale, din care: 87078 t sunt stocate temporar, 135540 t au fost eliminate la depozitele din judeţul Timiş, 28287 t eliminate la depozitele din alte judeţe, 6091 t deşeuri au fost valorificate energetic, iar 845 t deşeuri au fost valorificate material.

Problema privind gestionarea deficitară a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice nu a fost rezolvată deoarece, în perioada ianuarie-noiembrie 2009, în judeţul Timiş s-au colectat 1,46 kg DEEE/locuitor, obiectivul de 4 kg/loc/an nefiind atins.

- Calitatea şi cantitatea apei potabile

In municipiul Timişoara, până în prezent s-au realizat extinderi ale sistemului centralizat de alimentare cu apă ajungându-se la 616 km reţea.

In oraşul Buziaş, reabilitarea şi extinderea reţelei de apă se realizează în funcţie de fondurile alocate, în prezent ajungând la 90% (57,65 km reţea).

Aderarea Consiliului Local al oraşului Ciacova la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Timiş” şi desemnarea SC Aquatim ca Operator Regional ce asigură implementarea proiectelor investiţionale în infrastructura de apă şi apă uzată în judeţul Timiş, va determina reabilitarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare şi în acest oraş.

In celelalte oraşe ale judeţului Timiş, situaţia reabilitării şi extinderii reţelei de canalizare este următoarea:

- acţiunea este realizată în întregime în oraşul Deta, în lungime de 15,89 km;

- în oraşul Jimbolia au fost realizaţi 8,70 km iar până în 2013 se va extinde cu încă 10 km;

- în oraşul Buziaş este realizată în proporţie de 67%, în funcţie de fondurile alocate fiind finalizaţi 25,63 km reţea;

- pentru oraşul Gătaia se încearcă obţinerea unei finanţări prin AFM.

In ceea ce priveşte reabilitarea sau realizarea staţiilor de epurare terţiară, această acţiune este în curs de realizare cu un procent de 50% pentru municipiul Timişoara, pentru celelalte oraşe fiind pregătite aplicaţii pentru finanţare din fondurile de coeziune.

In mediul rural din judeţul Timiş, extinderea reţelelor de alimentare cu apă se află în diferite stadii de realizare, după cum urmează:

- 34 comune cu un stadiu de realizare de  2 - 25%;

- 11 comune cu un stadiu de realizare de 25 - 75%;

- 11 comune cu un stadiu de realizare de 75 - 100%.

  - Poluarea atmosferei

In vederea diminuării poluării generate de instalaţiile mari de ardere (IMA), au fost finalizate lucrările de retehnologizare şi modernizare la IMA 3 şi IMA 1. Pentru IMA 2 lucrările au fost amânate şi s-a depus la ARPM Timişoara solicitarea de încetare temporară a activităţii în vederea retehnologizării. Modernizarea IMA 4 şi IMA 5 are ca termene scadente 2011, respectiv 2013.

In privinţa problemei legată de poluarea atmosferei rezultată din utilizarea combustibililor fosili, la nivelul Municipiului Timişoara se derulează o campanie de încurajare a utilizatorilor individuali de a se racorda la sistemul centralizat de încălzire sau de a utiliza surse neconvenţionale de energie. Primăria Timişoara a demarat acţiunea de promovare a resurselor regenerabile de energie prin realizarea studiilor de fezabilitate şi realizarea unor proiecte pilot pentru unităţile proprii în care să se utilizeze alte forme de producere a energiei (eoliene, hidroenergetice, solare, a biomasei, geotermale).

Au fost realizate Master Planul şi Studiul de Fezabilitate pentru retehnologizarea instalaţiilor de încălzire urbană centralizată, intenţionându-se accesarea unor fonduri structurale.

Primăria Timişoara a pus la dispoziţia publicului informaţiile privind zgomotul ambiental şi efectele sale prin informări în mass-media, conferinţe de presă, note de presă, interviuri şi, anual, prin raportul primarului.

- Asigurarea stării de sănătate

Referitor la această categorie de probleme, Direcţia Apelor Banat monitorizează permanent calitatea apei de suprafaţă destinată potabilizării şi evacuările de ape uzate în cursurile de apă de suprafaţă.

Autoritatea de Sănătate Publică monitorizează zilnic calitatea apei potabile în 5 puncte din reţea şi 3 ieşiri din uzine şi efectuează determinări lunare asupra concentraţiilor de CO, SO2, NO2 şi a pulberilor în municipiul Timişoara.

- Urbanizarea mediului

Primăria Timişoara a elaborat Conceptul Strategic de Dezvoltare Economică şi Socială a municipiului Timişoara – proiecţia 2030 şi „Timişoara Ecologică” – document care se constituie într-un Plan Municipal de Acţiune privind Protecţia Mediului. Ambele documente au fost aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.

In ceea ce priveşte spaţiile verzi, au fost realizate mai multe aliniamente de arbori şi gard viu în cartierele aglomerate din municipiul Timişoara iar în zonele cu risc de poluare au fost plantaţi arbori şi s-au extins perdelele de protecţie. De asemenea, de două ori pe an, Primăria Timişoara distribuie asociaţiilor de proprietari şi persoanelor fizice material dendrologic pentru spaţiile verzi. In continuare, se intenţionează identificarea terenurilor optime şi libere de sarcini din zona de sud a municipiului pe care să se înfiinţeze o nouă perdea forestieră de protecţie.

- Transporturile

Primăria Timişoara a continuat programul investiţional de achiziţie a mijloacelor nepoluante şi cu un grad de zgomot redus pentru transportul în comun (se utilizează autobuze Euro 3, troleibuze tip Skoda Euro 4 şi tramvaie cu grad redus de poluare fonică).

Până în prezent, s-au realizat 50 de km de piste speciale de biciclete pe arterele intens circulate care sunt periodic întreţinute/reamenajate. Pe baza studiilor de trafic ce vor fi efectuate, această acţiune va continua şi în următoarea perioadă.

In vederea diminuării poluării fonice generată de traficul rutier, Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Timişoara a realizat o variantă de ocolire a municipiului Timişoara şi, în proporţie de 95%, un pasaj denivelat în municipiul Lugoj, pe drumul Buziaşului. In acelaşi scop, Primăria Timişoara a amplasat panouri fono-absorbante pe o lungime de 36 m din Calea Aradului şi a amplasat aliniamente de arbori şi gard viu pe o distanţă de 30 km.

- Educaţia ecologică

In judeţul Timiş, a fost creat un Centru de educaţie ecologică la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 30 Timişoara, în care se desfăşoară o paletă largă de activităţi ecologice.

Cu ocazia evenimentelor din calendarul ecologic, APM Timiş a organizat pe parcursul anului 2009, acţiuni de conştientizare a publicului şi a elevilor din învăţământul preuniversitar, cum ar fi:

- Prezentarea de materiale documentare despre rolul zonelor umede şi realizarea unor postere legate de evenimentul „Ziua Mondială a Zonelor Umede”;

- Lansarea Campaniei „Nu te pune cu timişorenii” ce are ca scop modificarea în sens pozitiv a atitudinii cetăţeanului timişorean, privind relaţia cu spaţiul în care trăim;

- Acţiuni ecologice organizate cu ocazia „Zilei Mondiale a Apei”;

- Plantare de puieţi împreună cu elevii Grupului Şcolar Silvic Timişoara, cu ocazia „Lunii Pădurii: 15 martie – 15 aprilie 2009”

- Evenimente organizate cu ocazia „Zilei Pământului”;

- Acţiuni de salubrizare şi concursuri de desene organizate cu ocazia „Zilei Mondiale a Mediului”.

  - Turismul

La nivelul Primăriei Ciacova s-a elaborat studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru reabilitarea şi conservarea monumentelor istorice din oraşul Ciacova şi introducerea lor în circuitul turistic.

Ca răspuns la unele probleme legate de lipsa de igienă a zonelor de agrement, Direcţia Silvică Timiş se ocupă de igienizarea periodică a acestora. De asemenea, au fost încheiate contracte de salubrizare cu unităţi de profil, au fost amplasate containere pentru colectarea deşeurilor; pe malul Timişului.

- Intărirea capacităţii APM Timiş

Au fost recepţionate şi puse în funcţiune echipamente livrate în cadrul unor proiecte PHARE, pentru monitorizarea calităţii aerului, a radioactivităţii mediului şi analiza deşeurilor.

In semestrul II 2009, s-au întocmit procedurile de lucru specifice, instrucţiunile de utilizare, procedurile operaţionale pentru activitatea laboratoarelor de analize fizico-chimice.

Până în prezent, au fost înfiinţate, la nivelul administraţiei publice locale din judeţul Timiş, compartimente specializate în domeniul protecţiei mediului şi al managementului proiectelor.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Acţiunile realizate până în prezent referitoare la igienizarea cursurilor râurilor au dus la îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă, iar utilizarea raţională a îngrăşămintelor chimice în agricultură s-a reflectat în creşterea calităţii apelor subterane şi a solurilor. S-au realizat, de asemenea, ecologizări ale fostelor depozite de deşeuri din zona rurală şi sunt urmărite în permanenţă fertilizările efectuate cu dejecţii animaliere, în vederea păstrării calităţii solului şi a apelor subterane.

Prin campaniile de încurajare a racordării la sistemele centralizate de termoficare şi a utilizării acolo unde este posibil a surselor de energie regenerabilă, calitatea aerului în judeţul Timiş s-a îmbunătăţit. La acest lucru a contribuit şi retehnologizarea marilor centrale termoelectrice din judeţ.

Pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în oraşe şi diminuarea zgomotului produs de traficul rutier, Primăria Timişoara a continuat programul investiţional de achiziţie a mijloacelor nepoluante şi cu un grad redus de zgomot pentru transportul în comun şi a extins spaţiile verzi şi perdelele de protecţie în zonele rezidenţiale.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

S-a remarcat lipsa unui feedback permanent din partea unor instituţii locale, manifestat prin lipsa efectivă de implicare în transmiterea datelor sau superficialitatea completării matricilor de monitorizare.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Timiş a încheiat protocoale de colaborare cu principalele instituţii publice din judeţ, în vederea elaborării planurilor de gestionare a calităţii aerului.

Pentru Campania „Nu te pune cu timişorenii”, desfăşurată cu scopul de a modifica în sens pozitiv atitudinea cetăţeanului timişorean în legătură cu mediul înconjurător, APM Timiş a colaborat cu Primăria şi Consiliul Local din municipiul Timişoara, Inspectoratul Şcolar Timiş, fundaţii, agenţi economici , organizaţii neguvernamentale şi diferite publicaţii locale.

Pentru marcarea evenimentelor principale din Calendarul ecologic, cum ar fi Ziua Mondială a Mediului sau Ziua Pământului, APM Timiş şi ARPM Timişoara au primit sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean Timiş, datorită bunei organizări şi a anvergurii acţiunilor care au cuprins majoritatea populaţiei şcolare din judeţ.

*   *   *

*

Planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 5 Vest cuprind un număr de 1027 acţiuni, dintre care 545 acţiuni au fost realizate, iar 395 acţiuni sunt în curs de realizare. Un procent de 6% din totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional - Regiunea 5 Vest număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Regiunea 5 Vest | 137 | - | 39 | 21 | - | 3 | 200 |
| PLAM Arad | 122 | 3 | 107 | - | - | - | 232 |
| PLAM Caraş-Severin | 70 | 10 | 114 | 21 | 13 | 5 | 233 |
| PLAM Hunedoara | 90 | - | 48 | 7 | 2 | - | 147 |
| PLAM Timiş | 113 | - | 87 | 13 | 1 | 1 | 215 |
| TOTAL | 532 | 13 | 395 | 62 | 16 | 9 | 1027 |

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

  - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA

- Comunicate de presă referitoare la problematicile de mediu cuprinse în PRAM, pentru care ARPM Timişoara este responsabilă de implementare;

- Articole în mass-media locală (Renaşterea Bănăţeană, Ziua de Vest, Timpolis, Timişoara);

- Rapoartele de evaluare a implementării PRAM Regiunea 5 Vest sunt afişate pe site-ul ARPM Timişoara.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

- Comunicate de presă în mass-media locală;

- Dezbatere publică cu implicarea autorităţilor, instituţiilor şi agenţilor economici responsabili de implementarea PLAM Arad.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN

  - Participarea la Campania de informare intitulată „EuroInfo Fonduri”, desfăşurată în parteneriat cu Instituţia Prefectului.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

  - Organizarea unor acţiuni, în parteneriat cu autorităţile locale şi instituţii de învăţământ din judeţ, cu ocazia evenimentelor înscrise în calendarul ecologic.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

  - PLAM Timiş actualizat este afişat pe site-ul APM Timiş.

Stadiul de finanţare şi/sau implementare al proiectelor din PNAPM direcţionate către PRAM/PLAM

Vezi tabelele anexate.

CONCLUZII  REGIUNEA  5  VEST

- PRAM Regiunea 5 Vest se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei iniţiale, acţiune demarată în luna ianuarie 2007.

- PLAM Arad actualizat şi aprobat prin Ordinul de Prefect nr. 458/02.09.2009 se află în etapa de implementare.

- PLAM Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş se află în etapa de implementare a variantei actualizate şi au obţinut aprobarea Consiliilor Judeţene respective.

  - La nivelul Regiunii 5 Vest a fost realizat un procent de 53,1% dintr-un număr total de 1027 acţiuni.

  - Diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu s-a realizat prin: comunicate de presă, campanii de informare, acţiuni organizate pentru marcarea evenimentelor din calendarul ecologic, afişarea pe site-urile ARPM Timişoara şi ale agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului din Regiunea 5 Vest.

REGIUNEA 6 NORD-VEST

Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj,

Maramureş, Satu Mare şi Sălaj

  - Planul Regional de Acţiune pentru Mediu la nivelul Regiunii 6 Nord-Vest se află în etapa de actualizare a variantei iniţiale elaborată în anul 2004. Revizuirea documentului PRAM a fost începută în anul 2007.

- S-a finalizat Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM Regiunea 6 Nord-Vest pentru semestrul II 2009 şi se continuă actualizarea măsurilor iniţiată în cursul anului 2008.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 6 Nord-Vest număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 5 | - | 2 | - | - | - | 7 |
| ≤2009 | 156 | 15 | 17 | 1 | 1 | 37 | 227 |
| >2009 | - | 43 | 107 | 18 | 3 | 10 | 181 |
| Total | 161 | 58 | 126 | 19 | 4 | 47 | 415 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM Regiunea 6 Nord – Vest

Stadiul de realizare al măsurilor pentru semestrul II 2009, pe categoriile de probleme identificate, relevă faptul că: din totalul de 415 acţiuni, 38% au fost realizate, 14% sunt realizate în avans, 31% sunt în curs de realizare, 5% sunt nerealizate iar 12% au fost amânate sau anulate. Din totalul de 19 acţiuni nerealizate, 18 au termene de finalizare după anul 2009.

Pentru principalele categorii de probleme situaţia acţiunilor realizate/în curs de realizare este următoarea:

- Cantitatea şi calitatea apei potabile → din totalul de 81 acţiuni au fost realizate 27% şi sunt în curs de realizare 60,4%.

- Calitatea apelor de suprafaţă → din totalul de 76 acţiuni, au fost realizate 25% şi sunt în curs de realizare 50%.

- Degradarea solului şi apelor subterane → din totalul de 57 acţiuni, au fost realizate 65% şi sunt în curs de realizare 8,7%.

- Poluarea atmosferică → dintr-un total de 77 acţiuni, au fost realizate 38,7% şi sunt în curs de realizare 10,4%.

- Gestiunea deşeurilor → dintr-un total de 84 acţiuni, au fost realizate 55,9% şi sunt în curs de realizare 28,5%.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Oportunităţi:

- Asistenţă tehnică din partea experţilor germani, în cadrul Twinning Project RO 2006/IB/EN - 01, Faza II pe componenta Planificare şi Politici de Mediu: la întâlnirile pe tema planificării acţiunilor de mediu a fost pusă problema necesităţii actualizării permanente a obiectivelor şi acţiunilor din PRAM, conform noilor cerinţe europene şi reglementărilor prevăzute în legislaţia naţională de mediu.

Dificultăţi:

- Lipsa fondurilor şi situaţia financiară dificilă în care se află administraţiile locale şi operatorii economici;

- Interesul redus al autorităţilor locale şi al mass-media faţă de problemele regionale în comparaţie cu cele locale;

- Monitorizarea acţiunilor cuprinse în PRAM se desfăşoară cu dificultate, din cauza volumului mare de informaţii şi a diversităţii instituţiilor implicate în acest proces.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In vederea conştientizării importanţei problemelor regionale de mediu şi a posibilităţii de accesare a fondurilor europene au avut loc întâlniri şi discuţii cu factorii responsabili ai operatorilor economici, consiliilor judeţene şi locale, prefecturilor şi primăriilor, OI–POS Mediu, direcţiilor de apă, pe diferite sectoare de mediu.

Problemele abordate au inclus aspecte privind:

- gestiunea deşeurilor → urmărirea realizării măsurilor de închidere şi reabilitare/ecologizare a spaţiilor de depozitare din zona rurală, managementul deşeurilor urbane;

- calitatea aerului şi a apelor de suprafaţă → verificarea agenţilor economici pentru a stabili dacă este respectată frecvenţa monitorizării factorilor de mediu (aer, apă, sol), precum şi dacă valorile indicatorilor analizaţi se încadrează în valorile limită admise;

- degradarea solului şi a apelor subterane → informarea primăriilor şi prefecturilor privind existenţa Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – domeniul de intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate neutilizate şi pregătirea de noi activităţi”.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 6 NORD-VEST |
| JUDEŢUL BIHOR |
| 1 | Municipiul Oradea | 2000-2003 |
| JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD |
| 2 | Municipiul Bistriţa | 2004-2005 |
| JUDEŢUL MARAMUREŞ |
| 3 | Municipiul Baia-Mare | 2000-2003 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 6 Nord-Vest

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Bihor se află în etapa de implementare a variantei actualizate PLAM Bihor 2008–2013, elaborată în perioada august-decembrie 2007 şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 74/29.05.2008.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BIHOR

număr acţiuni

| PLAM BIHOR |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 71 | - | 18 | - | - | - | 89 |
| (2009 | 57 | - | 31 | 8 | 2 | - | 98 |
| >2009 | 12 | - | 82 | 11 | - | - | 105 |
| TOTAL | 140 | - | 131 | 19 | 2 | - | 292 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Bihor

PLAM Bihor 2008–2013 cuprinde un număr de 292 acţiuni, desfăşurate în cadrul a 15 categorii de probleme. Din totalul acţiunilor, se observă că pentru cinci categorii de probleme, şi anume: „Probleme complexe”, „Gestiunea deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase”, „Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale şi antropice”, „Dezvoltarea mediului urban”, „Turism”, ponderea acţiunilor realizate este de 50% din totalul celor corespunzătoare categoriei de probleme respective.

Un procent de peste 50% acţiuni realizate corespunde următoarelor categorii de probleme: „Calitatea apelor de suprafaţă” (8 acţiuni realizate raportate la un total de 15 acţiuni, pondere 53,4%), „Calitatea solului” (pondere 77,8%), „Degradarea mediului natural şi construit” (pondere 60%), „Protejarea naturii şi conservarea biodiversitǎţii” (pondere 61,9%), „Educaţie ecologicǎ” (pondere 77,8%), „Asigurarea stării de sănătate a populaţiei” (pondere 66,7%).

Categoria de probleme care cuprinde cele mai multe acţiuni este cea a „Problemelor complexe”, cu un număr de 48 acţiuni, urmată de „Calitatea şi cantitatea apei potabile”, cu un număr de 42 acţiuni. Numărul cel mai mic de acţiuni şi anume şapte, toate realizate, corespunde categoriei de probleme „Intǎrirea capacităţii administrative şi instituţionale a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului”.

Stadiul de realizare al acţiunilor pe categorii de probleme se regăseşte în următorul tabel:

| Categoria de probleme | Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Probleme complexe | Permanente | 12 | - | 4 | - | - | - | 16 |
|  | (2009 | 10 | - | 8 | - | - | - | 18 |
|  | >2009 | 2 | - | 12 | - | - | - | 14 |
|  | TOTAL | 24 | - | 24 | - | - | - | 48 |
| II. Calitatea şi cantitatea apei potabile | Permanente | - | - | - | - | - | - | - |
|  | (2009 | 6 | - | 2 | - | - | - | 8 |
|  | >2009 | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
|  | TOTAL | 6 | - | 36 | - | - | - | 42 |
| III. Calitatea apelor de suprafaţă | Permanente | 4 | - | 1 | - | - | - | 5 |
|  | (2009 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
|  | >2009 | 1 | - | 12 | 1 | - | - | 14 |
|  | TOTAL | 8 | - | 13 | 1 | - | - | 22 |
| IV. Calitatea solului | Permanente | 5 | - | 3 | - | - | - | 8 |
|  | (2009 | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
|  | >2009 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
|  | TOTAL | 14 | - | 4 | - | - | - | 18 |
| V. Calitatea aerului | Permanente | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
|  | (2009 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
|  | >2009 | - | - | 5 | 10 | - | - | 15 |
|  | TOTAL | 6 | - | 5 | 10 | - | - | 21 |
| VI. Gestiunea deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase | Permanente | 3 | - | 2 | - | - | - | 5 |
|  | (2009 | 3 | - | 2 | - | - | - | 5 |
|  | >2009 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
|  | TOTAL | 6 | - | 6 | - | - | - | 12 |
| VII. Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale şi antropice | Permanente | 9 | - | 4 | - | - | - | 13 |
|  | (2009 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
|  | >2009 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
|  | TOTAL | 10 | - | 9 | 1 | - | - | 20 |
| VIII. Dezvoltarea mediului urban | Permanente | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 |
|  | (2009 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 |
|  | >2009 | 2 | - | 8 | - | - | - | 10 |
|  | TOTAL | 10 | - | 11 | - | - | - | 21 |
| IX. Degradarea mediului natural şi construit | Permanente | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
|  | (2009 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | >2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL | 3 | - | 2 | - | - | - | 5 |
| X. Protejarea naturii şi conservarea biodiversitǎţii | Permanente | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
|  | (2009 | 8 | - | 3 | 3 | 2 | - | 16 |
|  | >2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL | 13 | - | 3 | 3 | 2 | - | 21 |
| XI. Educaţie ecologicǎ | Permanente | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
|  | (2009 | 6 | - | - | 4 | - | - | 10 |
|  | >2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL | 14 | - | - | 4 | - | - | 18 |
| XII. Asigurarea stării de sănătate a populaţiei | Permanente | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
|  | (2009 | 4 | - | 3 | - | - | - | 7 |
|  | >2009 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
|  | TOTAL | 8 | - | 4 | - | - | - | 12 |
| XIII. Turism | Permanente | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
|  | (2009 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
|  | >2009 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | TOTAL | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 |
| XIV. Energie | Permanente | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
|  | (2009 | 6 | - | 5 | - | - | - | 11 |
|  | >2009 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
|  | TOTAL | 7 | - | 10 | - | - | - | 17 |
| XV. Intǎrirea capacităţii administrative şi instituţionale a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului | Permanente | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
|  | (2009 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
|  | >2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| Total | 140 | - | 131 | 19 | 2 | - | 292 |

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Implementarea acţiunilor cuprinse în PLAM Bihor a determinat înregistrarea de progrese în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii mediului, la următoarele categorii de probleme: calitatea solului, dezvoltarea mediului urban, calitatea apelor de suprafaţă şi educaţie ecologică.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- Obiectivele cuprinse în PLAM asigură direcţia strategică a eforturilor pe termen mediu şi lung pentru rezolvarea problemelor de mediu (gestiunea deşeurilor, calitatea aerului, managementul ariilor naturale protejate etc);

- Elaborarea, de către Primăria municipiului Oradea, a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Oradea;

- Derularea unor investiţii/proiecte care vor fi finanţate din POS Mediu, POR şi alte surse care să conducă implicit la realizarea acţiunilor cuprinse în PLAM.

- Lipsa fondurilor necesare tipăririi PLAM Bihor 2008-2013 pentru ca acesta să poată fi distribuit tuturor celor implicaţi în procesul de implementare, monitorizare şi evaluare;

- Transmiterea cu întârziere a informaţiilor necesare monitorizării PLAM Bihor de către instituţiile responsabile cu monitorizarea/evaluarea rezultatelor implementării acestuia.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

- APM Bihor a solicitat instituţiilor care sunt cuprinse în Grupul de Lucru al PLAM Bihor să comunice stadiul de realizare al acţiunilor pentru care sunt responsabili, prin completarea matricei de monitorizare;

- APM Bihor a transmis informaţii şi lămuriri tuturor instituţiilor şi autorităţilor care au solicitat acest sprijin;

- Participarea la întâlniri de lucru, seminarii organizate de APM Bihor, Consiliul Judeţean Bihor, OI POS Mediu Regiunea Nord-Vest şi alte instituţii, în domeniul gestionării deşeurilor, siturilor contaminate, schimbărilor climatice, evaluarea impactului asupra mediului, protecţia naturii, accesarea fondurilor din POS Mediu;

- S-au încheiat protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ, ONG-uri, agenţi economici, autorităţi locale, în vederea desfăşurării unor acţiuni de educaţie ecologică şi de conştientizare a cetăţenilor.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

APM Bihor nu deţine date privind derularea unor proiecte de mediu în municipiul Oradea cuprinse în Agenda Locală 21.

A fost înaintată către Primăria Oradea, de către APM Bihor, adresa nr. 17556/20.11.2009 prin care au fost solicitate informaţii cu privire la stadiul implementării Agendei Locale 21, dar nu s-a primit încă nicio informaţie în acest sens.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Bistriţa-Năsăud se află în etapa de implementare a variantei actualizate aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 36/20.05.2008.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BISTRIŢA-NĂSĂUD

număr acţiuni

| PLAM BISTRIŢA-NĂSĂUD |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 11 | - | 103 | 15 | - | - | 129 |
| (2009 | 10 | - | 10 | 5 | - | 4 | 29 |
| >2009 | - | 1 | 43 | 28 | - | 1 | 73 |
| TOTAL | 21 | 1 | 156 | 48 | - | 5 | 231 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Bistriţa-Năsăud

Pentru atingerea obiectivelor cuprinse în cadrul celor 10 categorii de probleme identificate în PLAM Bistriţa-Năsăud actualizat, s-a stabilit un set de acţiuni pentru rezolvarea fiecărei probleme.

Categoriile de probleme cu cele mai multe acţiuni sunt „Gestiunea deşeurilor” şi „Protecţia naturii” care cuprind un număr de 47, respectiv 48 acţiuni, ponderea acţiunilor realizate pentru fiecare din aceste categorii fiind de 8,5%, respectiv 18,7%. Raportând la numărul total de acţiuni realizate (21 acţiuni), categoria de probleme „Gestiunea deşeurilor” are o pondere de 19% iar aportul „Protecţiei naturii” este cu mult mai mare, şi anume de 42,8%.

Categoriile de probleme „Educaţie ecologică”, „Capacitatea administrativă a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului”, „Gestionarea pădurilor”, „Poluarea solului şi subsolului” cuprind cele mai puţine acţiuni raportate la numărul total. Pentru primele 3 categorii nu s-a realizat nicio acţiune, pentru categoria „Poluarea solului şi subsolului” ponderea acţiunilor realizate fiind de 10% din totalul acţiunilor pentru această categorie de probleme, respectiv de 4,8% raportat la totalul acţiunilor realizate la momentul actual.

In tabelul de mai jos este prezentat stadiul realizării acţiunilor, pe fiecare categorie de probleme:

| Categoria de probleme | Număr acţiuni |
| --- | --- |
|  | Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| I. Poluarea atmosferei | Permanente | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
|  | (2009 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
|  | >2009 | - | 1 | 3 | 5 | - | 1 | 10 |
|  | TOTAL | 2 | 1 | 17 | 5 | - | 1 | 26 |
| II. Poluarea apei | Permanente | - | - | 9 | 2 | - | - | 11 |
|  | (2009 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
|  | >2009 | - | - | 11 | 3 | - | - | 14 |
|  | TOTAL | 1 | - | 21 | 6 | - | - | 28 |
| III. Poluarea solului şi subsolului | Permanente | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
|  | (2009 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 5 |
|  | >2009 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | TOTAL | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 10 |
| IV. Gestiunea deşeurilor | Permanente | 3 | - | 18 | 4 | - | - | 25 |
|  | (2009 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 7 |
|  | >2009 | - | - | 7 | 8 | - | - | 15 |
|  | TOTAL | 4 | - | 26 | 13 | - | 4 | 47 |
| V. Protecţia naturii | Permanente | 6 | - | 23 | 4 | - | - | 33 |
|  | (2009 | 3 | - | 5 | - | - | - | 8 |
|  | >2009 | - | - | 3 | 4 | - | - | 7 |
|  | TOTAL | 9 | - | 31 | 8 | - | - | 48 |
| VI. Gestionarea pădurilor | Permanente | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
|  | (2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | >2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| VII. Urbanizarea mediului natural şi transporturi | Permanente | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | (2009 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
|  | >2009 | - | - | 11 | 5 | - | - | 16 |
|  | TOTAL | 2 | - | 13 | 5 | - | - | 20 |
| VIII. Pericole generate de fenomene naturale şi dezastre | Permanente | 2 | - | 11 | 4 | - | - | 17 |
|  | (2009 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | >2009 | - | - | 6 | 3 | - | - | 9 |
|  | TOTAL | 2 | - | 18 | 7 | - | - | 27 |
| IX. Educaţie ecologică | Permanente | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
|  | (2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | >2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| X. Capacitatea administrativă a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului | Permanente | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
|  | (2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | >2009 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | TOTAL | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| TOTAL | 21 | 1 | 156 | 48 | - | 5 | 231 |

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Rezolvarea acţiunilor cuprinse în PLAM Bistriţa-Năsăud conduce la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei în strânsă legătură cu ameliorarea calităţii factorilor de mediu.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Având în vedere că în perioada actualizării PLAM s-a desfăşurat şi revizuirea Agendei Locale 21, acest fapt a constituit o oportunitate, ducând la interferenţa celor două documente de planificare.

In cadrul procesului de monitorizare PLAM nu s-au întâmpinat probleme, instituţiile implicate răspunzând prompt solicitărilor APM Bistriţa-Năsăud.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Instituţiile publice implicate în procesul de planificare de mediu: Primăria municipiului Bistriţa, Autoritatea de Sănătate Publică, Garda de Mediu, Sistemul de Gospodărire al Apelor, Consiliul Judeţean, agenţii economici, ocoalele silvice private au primit un exemplar tipărit al PLAM şi au fost înştiinţaţi că vor participa la procesul de monitorizare. In vederea stabilirii stadiului implementării PLAM, li s-a cerut responsabililor măsurilor cuprinse în acesta, prin adresa cu nr. 10806/23.11.2009, să comunice în scris stadiul de realizare.

APM Bistriţa–Năsăud a oferit în permanenţă informaţii în domeniul protecţiei mediului, instituţiilor şi autorităţilor locale care au întocmit diferite documente de planificare, de exemplu Primăriei Bistriţa la întocmirea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Bistriţa.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

La nivelul judeţului Bistriţa–Năsăud, singura localitate în care este implementată Agenda Locală 21 este municipiul Bistriţa, obiectivele urmărite fiind concentrate în patru domenii importante: capital natural, capital antropic, capital social şi turism urban.

Actualizarea portofoliului de proiecte a avut loc în perioada 2007-2008; în cadrul întâlnirilor a fost analizat stadiul implementării fiecărui proiect din Planul de Acţiune şi s-au făcut propuneri de noi proiecte pe cele patru domenii  mai sus amintite.

APM Bistriţa–Năsăud a participat la procedura de revizuire a Agendei Locale 21 şi la monitorizarea portofoliului de proiecte din domeniul Capitalul natural.

Stadiul proiectelor identificate în cadrul Agendei Locale 21 este următorul:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tratarea nămolurilor rezultate în procesul tehnologic de tratare a apei/RAJA B-N AQUABIS | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | In curs de realizare | Program ISPA-75%, UE - 25% | - |
| 2 | Studiu de soluţie pentru treapta de nitrificare-denitrificare din cadrul staţiei de epurare/RAJA B-N AQUABIS | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Realizat | Surse proprii | - |
| 3 | Studiu privind reducerea azotului şi fosforului prin utilizarea zeoliţilor/RAJA B-N AQUABIS | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Realizat | Surse proprii | - |
| 4 | Completarea dotării laboratoarelor din staţia de tratare a apei/RAJA B-N AQUABIS | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | In curs de realizare | Program ISPA - 75% UE - 25% | - |
| 5 | Completarea dotării laboratorului staţiei de epurare a apei/RAJA B-N AQUABIS | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | In curs de realizare | Program ISPA - 75% UE - 25% | - |
| 6 | Captare emisii difuze (montare sisteme de exhaustare şi reţinere emisii şi montare filtre)/SC ARIO SA | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | In curs de realizare | Surse proprii Credite nerambursabile | - |
| 7 | Monitorizare factori de mediu (imisii la limita amplasamentului, emisii de la cuptorul cu arc electric şi cel cu inducţie, de la linia de turnare şi cea de sablare, ape subterane, ape uzate evacuate la canalizare, sol)/SC ARIO SA | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | In curs de realizare | Surse proprii Fonduri nerambursabile Credite bancare | - |

| 8 | Realizarea hărţii acustice a municipiului Bistriţa/Primăria municipiului Bistriţa | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Nerealizat | Fonduri nerambursabile Buget local | Replanificat 2009-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Realizarea sistemului informaţional–operativ pentru supravegherea calităţii aerului şi informarea publicului prin instalarea unor panouri de afişaj/PMB, APM Bistriţa-Năsăud | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Realizat | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | - |
| 10 | Sistem integrat de gestionare a deşeurilor menajere pentru zona Bistriţa/Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | In curs de realizare | Buget judeţean Buget local Fonduri ISPA | 2009-2011 |
| 11 | Refacerea ecologică a zonelor de influenţă a depozitelor de deşeuri din Bistriţa şi redarea folosinţei iniţiale a terenurilor | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | In curs de realizare | Surse proprii ale agenţilor economici | Este cuprins în proiectul „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor menajere - zona Bistriţa” |
| 12 | Realizarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor spitaliceşti inclusiv un incinerator ecologic | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Nerealizat | Fonduri proprii Buget judeţean | S-a renunţat la proiect, găsindu-se altă soluţie |
| 13 | Amenajarea unui scuar în zona Independenţei Sud (Casa Alba), suprafaţa de 1 ha/Primăria municipiului Bistriţa (PMB) | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | In curs de realizare | Buget local Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului | Aprobat pentru finanţare prin Fondul de Mediu-2009, execuţia se va face în 2010 |
| 14 | Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi şi dezvoltarea perdelelor de protecţie şi a aliniamentelor stradale | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | In curs de realizare | Buget local Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului | Proiectul a fost depus la AFM în vederea obţinerii de finanţare |
| 15 | Amenajarea pentru agrement a Pădurii Schullerwald şi a Casei Naturii | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | In curs de realizare | Surse proprii Fonduri nerambursabile | Proiectul a fost depus în vederea obţinerii de finanţare prin POR 2007-2013 |
| 16 | Amenajare zona de agrement lac Slătiniţa | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Nerealizat | Surse proprii Fonduri nerambursabile | Se renunţă la proiect |
| 17 | Constituire perimetre ameliorare prin împădurirea terenurilor degradate proprietatea municipiului Bistriţa/Ocolul Silvic Municipal | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Nerealizat | Surse proprii Fonduri nerambursabile | In anul 2010 se va elabora proiectul şi se va depune la AFM în vederea obţinerii de finanţare |
| 18 | Intărirea capacităţii instituţionale prin realizarea unui parteneriat între Inspectoratul Judeţean Şcolar, autorităţi administrative şi APM, în vederea conştientizării comunităţii locale cu privire la problemele de mediu/ISJ BN | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Realizat | - | - |
| 19 | Scheme de consultanţă pe probleme de protecţia mediului şi educaţie ecologică pentru municipiul Bistriţa | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Nerealizat | Porgramul LIFE | - |
| 20 | Mediatizarea (şi marcarea) evenimentelor din calendarul ecologic/APM BN, PMB | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Realizat | Buget local Surse proprii | Evenimentele se marchează în fiecare an |
| 21 | Elaborarea unor studii de risc de sănătate asociate calităţii factorilor de mediu (se realizează un raport de sănătate)/Direcţia de Sănătate Publică | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Realizat | - | Autoritatea de Sănătate Publică elaborează în fiecare an şi transmite la APM |
| 22 | Elaborarea strategiilor de diminuare a costurilor de sănătate asociate factorilor de mediu/DSP | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Realizat | - | ASP elaborează în fiecare an şi transmite la APM |
| 23 | Conştientizarea comunităţii locale privind mijloacele de prevenire a îmbolnăvirilor cauzate de poluarea factorilor de mediu/Direcţia de Sănătate Publică | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Realizat | Surse proprii | - |
| 24 | Implementarea sistemului de management al calităţii pentru activităţile de protecţia mediului ISO-14001/PMB | Municipiul Bistriţa | Protecţia mediului | Nerealizat | - | - |

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Cluj se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei actualizate aprobată de către Comitetul de Coordonare în cadrul şedinţei din data de 7.12.2007.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu CLUJ

număr acţiuni

| PLAM CLUJ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 27 | - | 2 | 9 | - | - | 38 |
| (2009 | 25 | 3 | 26 | 48 | - | - | 102 |
| >2009 | - | 1 | 17 | 125 | - | - | 143 |
| TOTAL | 52 | 4 | 45 | 182 | - | - | 283 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Cluj

Situaţia implementării acţiunilor, pentru fiecare din cele 11 categorii de probleme incluse în PLAM Cluj, referitoare la acţiunile realizate şi în curs de realizare, este prezentată în tabelul următor:

| Categoria de probleme | Număr acţiuni realizate | Număr acţiuni în curs de realizare | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Calitatea necorespunzătoare şi cantitatea insuficientă a apei potabile | 11 | 5 | 16 |
| Poluarea apelor de suprafaţă | 4 | 13 | 17 |
| Poluarea solului şi a apelor subterane | 1 | 2 | 3 |
| Poluarea atmosferei | 8 | 4 | 12 |
| Gestiunea deşeurilor | 3 | 11 | 14 |
| Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale şi antropice | 4 | 1 | 5 |
| Urbanizarea mediului | 12 | 4 | 16 |
| Degradarea mediului natural şi construit | 8 | 3 | 11 |
| Educaţia privind protecţia mediului | 4 | - | 4 |
| Asigurarea stării de sănătate | 1 | - | 1 |
| Turism | - | 2 | 2 |
| TOTAL | 56 | 45 | 101 |

Acţiunile realizate reprezintă un procent de 19,8% raportat la numărul total de acţiuni incluse în PLAM, cele în curs de realizare având o pondere de 15,9%.

Cele mai multe acţiuni realizate aparţin categoriei de probleme „Urbanizarea mediului” iar categoria de probleme „Poluarea apelor de suprafaţă” are cele mai multe acţiuni aflate în curs de derulare.

Pentru un număr de 3 acţiuni aparţinând categoriilor de probleme „Calitatea necorespunzătoare şi cantitatea insuficientă a apei potabile” şi „Poluarea apelor de suprafaţă”, contractele sunt semnate, iar pentru 14 acţiuni aparţinând tot celor două categorii de probleme licitaţiile sunt în derulare.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Colaborarea cu autorităţile publice locale şi cu celelalte instituţii implicate în etapa de actualizare a PLAM a constituit o bună oportunitate în ceea ce priveşte procesul de planificare de mediu, dificultatea constând în volumul considerabil de informaţii necesar a fi procesat într-un interval de timp foarte scurt.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 nu se implementează în prezent în nicio localitate din judeţul Cluj.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Maramureş se află în etapa de implementare a variantei actualizate, aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 282/18.12.2006.

- PLAM Maramureş versiunea actualizată cuprinde 50 probleme de mediu, grupate în 11 categorii de probleme.

- Din cele 220 acţiuni cuprinse în PLAM Maramureş – versiunea actualizată, 109 acţiuni au termen de realizare până în anul 2009, 75 acţiuni au termen de realizare care depăşeşte anul 2009 şi 36 acţiuni sunt cu caracter permanent.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu MARAMUREŞ

număr acţiuni

| PLAM MARAMUREŞ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 33 | - | - | 3 | - | - | 36 |
| (2009 | 28 | - | 37 | 43 | - | 1 | 109 |
| >2009 | - | - | 32 | 43 | - | - | 75 |
| TOTAL | 61 | - | 69 | 89 | - | 1 | 220 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Maramureş

PLAM Maramureş actualizat în anul 2006 cuprinde un număr de 220 acţiuni, desfăşurate în cadrul a 11 categorii de probleme. Ponderea acţiunilor nerealizate este de 40,4% din numărul total de acţiuni, cea a acţunilor realizate şi în curs de realizare fiind de 27,7%, respectiv 31,4%.

Distribuţia acţiunilor şi problemelor de mediu din PLAM Maramureş actualizat pe categorii de probleme este prezentată în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | CATEGORIA DE PROBLEME | Număr probleme | Nr actiuni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestiunea deşeurilor | 7 | 18 |
| 2 | Urbanizarea mediului şi transportul rutier | 7 | 16 |
| 3 | Insuficienta capacitate comunitară (locală şi judeţeană) de aplicare a legislaţiei de mediu | 6 | 31 |
| 4 | Degradarea mediului natural şi construit | 5 | 33 |
| 5 | Poluarea apelor de suprafaţă | 5 | 40 |
| 6 | Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale | 5 | 19 |
| 7 | Poluarea solului şi a apelor subterane | 5 | 13 |
| 8 | Calitatea necorespunzătoare şi cantitatea insuficientă a apei potabile | 3 | 12 |
| 9 | Turism şi agrement | 3 | 26 |
| 10 | Poluarea atmosferei | 2 | 8 |
| 11 | Aspecte privind asigurarea stării de sănătate | 2 | 4 |
| TOTAL | 50 | 220 |

Categoria de probleme care cuprinde cele mai multe acţiuni este reprezentată de „Poluarea apelor de suprafaţă”, cu un număr de 40 acţiuni, urmată de „Degradarea mediului natural şi construit”, cu un număr de 33 acţiuni. Categoriile de probleme „Aspecte privind asigurarea stării de sănătate” şi „Poluarea atmosferei” au numărul cel mai mic de acţiuni şi anume 4, respectiv 8 acţiuni.

Categoria de probleme „Calitatea necorespunzătoare şi cantitatea insuficientă a apei potabile” nu are nicio acţiune realizată, ponderea cea mai mare de acţiuni realizate aparţinând categoriei de probleme „Insuficienta capacitate comunitară (locală şi judeţeană) de aplicare a legislaţiei de mediu”, şi anume 64,5% raportată la numărul total de acţiuni corespunzătoare acestei categorii.

Stadiul de realizare al acţiunilor, pentru fiecare categorie de probleme cuprinsă în PLAM Maramureş este prezentat în tabelul următor:

| Categoria de probleme | Număr acţiuni |
| --- | --- |
|  | Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| I. Calitatea necorespunzătoare şi cantitatea insuficientă a apei potabile | Permanente | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ≤2009 | - | - | 4 | 5 | - | - | 9 |
|  | >2009 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
|  | Total | - | - | 5 | 7 | - | - | 12 |
| II. Poluarea apelor de suprafaţă | Permanente | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
|  | ≤2009 | 4 | - | 3 | 12 | - | - | 19 |
|  | >2009 | - | - | 11 | 8 | - | - | 19 |
|  | Total | 6 | - | 14 | 20 | - | - | 40 |
| III. Poluarea solului şi a apelor subterane | Permanente | - | - | - | - | - | - | - |
|  | (2009 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 7 |
|  | >2009 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
|  | TOTAL | 3 | - | 7 | 3 | - | - | 13 |
| IV. Poluarea atmosferei | Permanente | - | - | - | - | - | - | - |
|  | (2009 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 7 |
|  | >2009 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | TOTAL | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 8 |
| V. Gestiunea deşeurilor | Permanente | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
|  | (2009 | 2 | - | 8 | 3 | - | - | 13 |
|  | >2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL | 7 | - | 8 | 3 | - | - | 18 |
| VI. Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale | Permanente | - | - | - | - | - | - | - |
|  | (2009 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | 9 |
|  | >2009 | - | - | 1 | 9 | - | - | 10 |
|  | TOTAL | 2 | - | 2 | 15 | - | - | 19 |
| VII. Urbanizarea mediului şi transportul rutier | Permanente | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  | (2009 | 2 | - | 7 | 1 | - | - | 10 |
|  | >2009 | - | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
|  | TOTAL | 3 | - | 11 | 2 | - | - | 16 |
| VIII. Aspecte privind asigurarea stării de sănătate | Permanente | - | - | - | - | - | - | - |
|  | (2009 | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 |
|  | >2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| IX. Degradarea mediului natural şi construit | Permanente | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
|  | (2009 | 8 | - | 1 | - | - | - | 9 |
|  | >2009 | - | - | 5 | 13 | - | - | 18 |
|  | TOTAL | 14 | - | 6 | 13 | - | - | 33 |
| X. Insuficienta capacitate comunitară (locală şi judeţeană) de aplicare a legislaţiei de mediu | Permanente | 17 | - | - | 3 | - | - | 20 |
|  | (2009 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | 11 |
|  | >2009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL | 20 | - | 2 | 9 | - | - | 31 |
| XI. Turism şi agrement | Permanente | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
|  | (2009 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | 11 |
|  | >2009 | - | - | 4 | 9 | - | - | 13 |
|  | TOTAL | 4 | - | 8 | 14 | - | - | 26 |
| TOTAL | 61 | - | 69 | 89 | - | 1 | 220 |

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

In semestrul II 2009 ponderea acţiunilor realizate şi în curs de realizare reprezintă 59,1% din numărul total de acţiuni, procentul de 27,7% din numărul total de acţiuni reprezentând măsuri realizate.

Creşterea numărului de acţiuni realizate sau în curs de realizare se datorează faptului că, acţiunile incluse în PLAM actualizat sunt în conformitate cu prevederile legislative.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Procesul de colectare a datelor necesare pentru monitorizarea şi evaluarea implementării acţiunilor din PLAM Maramureş decurge cu dificultate, procentul răspunsurilor la solicitările de date fiind de 32% din numărul cererilor, ceea ce face ca datele colectate să fie doar parţiale.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

PLAM Maramureş a fost făcut public tuturor instituţiilor şi organizaţiilor din judeţ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului sau cu potenţial impact asupra mediului.

De asemenea s-a oferit consultanţă pentru sprijinirea implementării şi raportării acţiunilor cuprinse în PLAM şi au fost prezentate pe parcurs diferite oportunităţi de finanţare a acestora.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

In judeţul Maramureş Agenda Locală 21 a fost implementată în municipiul Baia Mare, documentul aflându-se în prezent în etapa de actualizare.

Implicarea APM Maramureş s-a realizat prin participarea reprezentantanţilor APM la întâlnirile organizate în cadrul Agendei Locale 21.

La nivelul Judeţului Maramureş, au fost organizate seminarii şi conferinţe naţionale şi internaţionale în domeniul mediului pe domeniile cuprinse în Agenda Locală 21.

Stadiul proiectelor identificate în Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21 se prezintă astfel:

| Nr crt | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biomonitorizarea mediului urban | Zona Baia Mare şi Apşa de Jos - Ucraina | Imbunătăţirea managementului transfrontalier al mediului | Realizat | Phare CBC 2004-2006 90% - 80010 Euro Buget local 10% - 10000 Euro |
| 2 | Green Tourism in Cross Border Carpathians Mountains | Zona Baia Mare şi Baia Sprie | Reabilitare trasee turistice | In curs de realizare | Phare CBC 2005 - 50000 Euro Buget local - 6000 Euro |

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Satu Mare se află în etapa de actualizare a variantei iniţiale elaborată în anul 2004. Actualizarea PLAM a fost începută în anul 2007.

  - A fost emis Ordinul Prefectului judeţului Satu Mare privind organizarea Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru, în vederea actualizării PLAM Satu Mare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu SATU MARE

număr acţiuni

| PLAM SATU-MARE |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
| (2009 | 173 | - | 21 | - | - | 29 | 223 |
| >2009 | - | 9 | 17 | 15 | - | - | 41 |
| TOTAL | 214 | 9 | 38 | 15 | - | 29 | 305 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Satu Mare

APM Satu Mare nu a transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

In domeniul spaţiilor verzi se constată o masivă implicare a autorităţilor publice locale din mediul rural/urban în vederea reabilitării spaţiilor verzi existente şi realizarea de noi spaţii verzi, prin accesarea programelor naţionale şi a finanţărilor din partea Uniunii Europene.

In urma închiderii depozitelor de deşeuri din mediul rural se constată, la nivelul Administraţiilor Publice Locale, un interes major în realizarea unei reţele de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile la nivel de comune.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Se continuă cu succes întâlnirile de lucru periodice care au loc la nivelul celor 5 asociaţii ale primăriilor, având ca scop evaluarea stadiului de realizare a măsurilor din PLAM Satu Mare, precum şi diseminarea oportunităţilor de finanţare oferite de programele europene în domeniul protecţiei mediului.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

In judeţul Satu Mare nu este elaborată Agenda Locală 21.

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Sălaj se află în etapa de implementare a variantei actualizate aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 158/29.10.2008.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu SĂLAJ

număr acţiuni

| PLAM SĂLAJ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| (2009 | 47 | - | 11 | - | - | - | 58 |
| >2009 | - | 3 | 89 | - | - | - | 92 |
| TOTAL | 61 | 3 | 100 | - | - | - | 164 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Sălaj

Raportul de sinteză privind evaluarea implementării PLAM Sălaj are la bază datele obţinute prin completarea unor rapoarte specifice privind acţiunile scadente în fiecare an, a acţiunilor realizate în avans sau a stadiului realizării pentru acţiunile aflate în derulare.

Stadiul implementării acţiunilor la sfârşitul anului 2009, pentru fiecare din cele 8 categorii de probleme identificate în PLAM Sălaj, este următorul:

I. Poluarea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane

In cadrul acestei categorii au fost inventariate 4 probleme specifice, pentru care au fost stabilite în total 76 acţiuni. Stadiul de realizare al măsurilor incluse la această categorie este următorul:

- 1 acţiune cu frecvenţă anuală şi care pentru anul 2009 a fost realizată în procent de 100%;

- 28 acţiuni, cu termen scadent până în anul 2009, au fost realizate astfel: 22 acţiuni sunt realizate în procent de 100% iar 6 acţiuni sunt în curs de realizare;

- 47 acţiuni, cu termen mai mare de anul 2009, sunt în curs de realizare.

II. Gestiunea deşeurilor

Probleme inventariate: 9 probleme specifice pentru care a fost stabilit un număr de 32 acţiuni. Acţiunile scadente până în anul 2009 sunt în număr de 16, dintre care au fost realizate până în prezent 11 acţiuni, 5 fiind în curs de realizare.

III. Poluarea atmosferei

Probleme inventariate: 3 probleme specifice pentru care s-a stabilit un număr de 16 acţiuni. In anul 2009 se înregistrează un număr de 2 acţiuni anuale, cu caracter permanent. Acţiunile scadente în anul 2009 sunt în număr de 3 şi la sfârşitul anului 2009 sunt realizate; cele 11 acţiuni cu termen scadent ce depăşeşte anul 2009 sunt în curs de realizare.

IV. Poluarea şi degradarea solului

Probleme inventariate: 2 probleme specifice pentru care au fost stabilite 9 acţiuni, din care 8 sunt în curs de realizare, iar acţiunea cu frecvenţă anuală a fost realizată pentru perioada anului 2009.

V. Riscuri naturale şi riscuri tehnologice

In cadrul acestei categorii de probleme au fost inventariate 2 probleme specifice pentru care s-a stabilit un număr de 9 acţiuni. Acţiunile cu termen de realizare permanent sau periodic sunt în număr de 2 şi sunt realizate pentru perioada aferentă anului 2009. Acţiunile scadente în anul 2009 sunt în număr de 3 şi au fost realizate, iar 4 acţiuni care depăşesc anul 2009 sunt în curs de realizare.

VI. Administrarea ineficientă a calităţii şi integrităţii biodiversităţii la nivelul judeţului Sălaj

In cadrul acestei categorii au fost inventariate 4 probleme pentru care s-a stabilit un număr de 12 acţiuni. Acţiunile stabilite pentru rezolvarea problemelor identificate la această categorie sunt în număr de 12, dintre care 2 acţiuni au caracter permanent şi sunt realizate la nivelul anului 2009; restul de 10 acţiuni au termen de realizare între anii 2008-2013.

VII. Starea de sănătate a populaţiei

Au fost identificate 2 probleme pentru care s-a stabilit un număr de 5 acţiuni, referitoare la campaniile de informare - educare şi educaţie profesională a personalului.

VIII. Conştientizare şi educaţie ecologică

In cadrul acestei categorii de probleme au fost inventariate 2 probleme specifice, pentru care s-a stabilit un număr de 5 acţiuni  care au un caracter permanent, ele fiind deja realizate la nivelul anului 2009.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Sălaj a transmis adrese către toate autorităţile publice locale şi judeţene, către membrii Comitetului de Coordonare, ONG-uri, în vederea aducerii la cunoştinţa acestora privind necesitatea implementării şi monitorizării PLAM.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Nu au fost înregistrate dificultăţi datorate neraportării la termen, de către instituţiile responsabile, a stadiului implementării PLAM.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

In judeţul Sălaj nu s-a elaborat Agenda Locală 21.

*   *   *

*

Numărul total de acţiuni prevăzute în planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 6 Nord-Vest este de 1910 acţiuni, din care 785 au fost realizate iar 665 acţiuni sunt în curs de realizare. Un procent de 19,5% din totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 6 Nord-Vest număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Cluj-Napoca | 161 | 58 | 126 | 19 | 4 | 47 | 415 |
| PLAM Bihor | 140 | - | 131 | 19 | 2 | - | 292 |
| PLAM Bistriţa-Năsăud | 21 | 1 | 156 | 48 | - | 5 | 231 |
| PLAM Cluj | 52 | 4 | 45 | 182 | - | - | 283 |
| PLAM Maramureş | 61 | - | 69 | 89 | - | 1 | 220 |
| PLAM Satu-Mare | 214 | 9 | 38 | 15 | - | 29 | 305 |
| PLAM Sălaj | 61 | 3 | 100 | - | - | - | 164 |
| TOTAL | 710 | 75 | 665 | 372 | 6 | 82 | 1910 |

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR

- APM Bihor oferă consultaţii privind accesarea fondurilor guvernamentale şi comunitare în vederea realizării acţiunilor cuprinse în PLAM Bihor 2008-2013;

- 2 conferinţe de presă şi 24 comunicate de presă pe următoarele teme de interes: activităţi de educaţie ecologică, evenimente ecologice, posibilitatea accesării programelor de finanţare din Fondul de Mediu, campania „Marea Debarasare”, campania „Scapă de ambalaje”, Campania „Mediu curat pentru o viaţă sănătoasă”etc .

- Campanii de informare privind colectarea la nivel naţional a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;

- Campania de informare şi conştientizare a publicului „Mediu curat pentru o viaţă sănătoasă” privind ecologizarea depozitelor ilegale de deşeuri ce a cuprins şi realizarea unor mape şi pliante despre Planul Local de Acţiune pentru Mediu Bihor;

- Afişarea PLAM Bihor 2008-2013 şi a stadiului implementǎrii acestuia pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIŢA NĂSĂUD

        - diseminarea informaţiei privind PLAM Bistriţa-Năsăud s-a realizat către studenţii care au efectuat practică de studiu la APM Bistriţa-Năsăud şi prin răspunsul la cererile de informaţii de mediu care au avut ca temă PLAM

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

    - diseminarea informaţiei privind PLAM a fost realizată prin următoarele activităţi: comunicate de presă, sesiuni de informare, materiale şi campanii publicitare;

    - afişarea pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj a documentului PLAM.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMUREŞ

- în semestrul II 2009 au fost transmise adrese către toate autorităţile publice locale şi judeţene, membrilor Comitetului de Coordonare, ONG-urilor din judeţ, în vederea aducerii la cunoştinţa acestora a necesităţii implementării şi monitorizării PLAM - judeţul Maramureş versiunea 2-2006;

- afişarea pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş a documentului PLAM.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SATU MARE

- APM Satu Mare a obţinut locul II pe plan naţional în cadrul programului naţional „Milioane de oameni, milioane de copaci”, pentru implicarea în acţiunile de informare, conştientizare şi educare a tinerilor în spiritul realizării de noi spaţii verzi;

- se continuă sensibilizarea populaţiei urbane, în vederea implicării acesteia în colectarea şi predarea spre valorificare a uleiurilor vegetale uzate provenite din gospodării în cadrul programului de colectare a uleiurilor uzate iniţiat de APM Satu Mare;

- informarea şi conştientizarea comunităţilor unde se află răspândită specia invazivă „Iarba pârloagelor” privind efectul negativ al acesteia asupra mediului şi sănătăţii.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

  - organizarea de conferinţe de presă în mass media locală privind procesul de planificare de mediu;

  - afişarea PLAM Sălaj pe pagina de web a APM Sălaj.

Stadiul de finanţare şi/sau implementare al proiectelor din PNAPM direcţionate către PRAM/PLAM

Vezi tabelele anexate.

CONCLUZII  REGIUNEA  6 NORD-VEST

- PRAM Regiunea 6 Nord-Vest se află în etapa de actualizare, proces început în anul 2007.

- Planurile de acţiune pentru mediu ale judeţelor Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş şi Sălaj se află în etapa de implementare a variantei actualizate. PLAM Cluj a fost aprobat doar de Comitetul de Coordonare, PLAM Maramureş prin Ordin de Prefect, celelalte planuri fiind aprobate prin Hotărâri ale Consiliilor Judeţene.

- APM Satu Mare actualizează varianta iniţială a PLAM, proces început în anul 2007.

- La nivelul Regiunii 6 Nord-Vest, dintr-un număr total de 1910 acţiuni, 41,1% sunt acţiuni realizate.

- Diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu din cadrul Regiunii 6 Nord-Vest s-a efectuat prin afişarea planurilor de acţiune pentru mediu pe pagina de web a agenţiilor pentru protecţia mediului, materiale şi campanii publicitare, comunicate şi conferinţe de presă, sesiuni şi campanii de informare.

REGIUNEA 7 CENTRU

Alba, Braşov, Covasna, Harghita,

Mureş, Sibiu

- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu a iniţiat în luna iunie 2003, Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru.

  - Procesul de actualizare PRAM a început în iunie 2006 iar la data de 15 noiembrie 2006 documentul PRAM a fost finalizat şi aprobat prin Hotărârea nr. 22/15.11.2006 de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

  - In prezent, Planul Regional de Acţiune pentru Mediu 2007–2013 al Regiunii 7 Centru este în faza de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate.

  - S-a realizat evaluarea anuală pentru anul 2008 şi monitorizarea pentru semestrul II 2009.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 7 Centru număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 76 | - | - | - | 2 | - | 78 |
| ≤ 2009 | 14 | - | - | 3 | - | - | 17 |
| > 2009 | - | - | 78 | - | - | - | 78 |
| TOTAL | 90 | - | 78 | 3 | 2 | - | 173 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM Regiunea 7 Centru

Acesta a fost realizat şi transmis sub formă matricială cuprinzând date referitoare la cele 12 categorii de probleme specifice Regiunii 7 Centru.

Au fost identificate 173 acţiuni din care 17 acţiuni au avut termene scadente în perioada monitorizată, iar 78 acţiuni sunt cu caracter pemanent.

Din cele 173 de acţiuni stabilite au fost realizate integral 90 acţiuni (52%), 78 acţiuni sunt în curs de realizare (45%), 3 acţiuni sunt nerealizate (2%) iar 2 acţiuni (1%) au fost amânate. In perioada monitorizată din 78 acţiuni cu caracter permanent, 76 acţiuni au fost realizate iar 2 acţiuni au fost amânate.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PRAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Având în vedere faptul că se află în implementare proiecte pe diferite domenii de mediu: apă/apă uzată, gestiunea deşeurilor, protecţia naturii, spaţii verzi, educaţie ecologică, realizarea acestora va avea ca rezultat rezolvarea problemelor de mediu identificate în regiune.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Printre oportunităţi se numără faptul că implementarea acţiunilor incluse în PRAM a condus la îmbunătăţirea calităţii mediului din Regiunea 7 Centru şi a fost stimulată cooperarea dintre factorii implicaţi în strategiile de mediu din regiune.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

S-a solicitat prin adrese colaborarea autorităţilor locale în vederea revizuirii obiectivelor de mediu din PRAM, conform specificaţiilor din acesta.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL ALBA |
| 1 | Judeţul Alba | 2006-2007 |
| 2 | Municipiul Alba-Iulia | 2006-2007 |
| 3 | Oraş Cugir | 2005-2007 |
| 4 | Municipiul Aiud | - |
| 5 | Municipiul Zlatna | 2007 |
| JUDEŢUL BRAŞOV |
| 6 | Judeţul Braşov | 2005-2006 |
| 7 | Municipiul Braşov | 2004-2005 |
| JUDEŢUL HARGHITA |
| 8 | Oraşul Borsec | 2004-2005 |
| 9 | Municipiul Miercurea-Ciuc | 2000-2003 |
| JUDEŢUL MUREŞ |
| 10 | Judeţul Mureş | 2004-2005 |
| 11 | Municipiul Târgu-Mureş | 2000-2003 |
| 12 | Municipiul Sighişoara | 2003-2004 |
| JUDEŢUL SIBIU |
| 13 | Municipiul Mediaş | 2003-2004 |
| 14 | Municipiul Sibiu | 2003-2004 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 7 Centru

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Alba actualizat a fost aprobat de către Consiliul Judeţean Alba prin Hotărârea nr. 35/28.02.2007, iar în prezent se află în faza de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba monitorizează stadiul realizării acţiunilor cuprinse în PLAM, întocmeşte raportul de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării PLAM Alba, pe care ulterior îl publică pe pagina de web a agenţiei.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu cuprinse în PLAM Alba este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu ALBA

număr acţiuni

| PLAM ALBA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 31 | - | 11 | 7 | 2 | - | 51 |
| ≤ 2009 | 27 | - | 19 | 5 | - | - | 51 |
| > 2009 | - | - | 36 | 2 | 1 | - | 39 |
| TOTAL | 58 | - | 66 | 14 | 3 | - | 141 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Alba

Din Raportul de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării PLAM Alba se constată că dintr-un număr de 141 acţiuni necesare rezolvării problemelor incluse în PLAM s-a realizat un număr de 58 acţiuni (41,1%), iar 66 acţiuni sunt în curs de realizare (46,8%). Acţiunile nerealizate sunt în număr de 14 (9,9%) iar 3 acţiuni au fost amânate (2,2%).

Pentru cele 15 categorii de probleme situaţia se prezintă astfel:

| Categorii de probleme | Număr acţiuni | Acţiuni realizate | Acţiuni în curs de realizare | Acţiuni nerealizate | Acţiuni amânate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |
| Calitatea şi cantitatea apei potabile | 9 | 44,4 | 55,6 | - | - |
| Poluarea apelor de suprafaţă - ape menajere şi industriale | 24 | 21,4 | 71,4 | 7,2 | - |
| Poluarea solului şi a apelor subterane | 10 | 50 | 10 | 40 | - |
| Poluarea atmosferei | 15 | 80,0 | 6,7 | 13,3 | - |
| Gestiunea deşeurilor | 20 | 35 | 50 | 5 | 10 |
| Transporturi | 6 | 16,6 | 66,7 | 16,7 | - |
| Activităţi agricole şi dezvoltare rurală | 7 | 42,8 | 42,8 | 14,4 | - |
| Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale | 17 | 47 | 47 | 6 | - |
| Degradarea mediului natural şi construit, monumente de artă, istorice şi situri arheologice | 4 | - | 100 | - | - |
| Turism şi Agrement | 10 | - | 100 | - | - |
| Urbanizarea mediului | 7 | 28,6 | 57,1 | 14,3 | - |
| Asigurarea stării de sănătate | 2 | 100 | - | - | - |
| Educaţie ecologică | 6 | 100 | - | - | - |
| Intărirea capacităţii APM | 3 | 33,3 | 33,3 | 33,4 | - |
| Aspecte legislative | 1 | 100 | - | - | - |

- Pentru problema „Cantitatea şi calitatea apei potabile”, în cursul semestrului II 2009 ţintele obiectivului specific “Imbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii locale şi a calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşele mici şi mijloci” au fost realizate în procent de 100%. Lucrările au constat în extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie în mediul urban. S-a realizat 81% din investiţia „Reabilitarea conductelor de aducţiune şi alimentare cu apă potabilă din acumularea Mihoieşti” (28 km). Valoarea totală a investiţiei a fost de 79.673.000 lei, proveniţi de la bugetul local.

- Pentru problema „Poluarea apelor de suprafaţă - ape menajere şi industriale”, obiectivul specific privind „Reducerea poluării apelor de suprafaţă în limitele prevăzute de legislaţie prin realizarea de sisteme de epurare în mediu urban”, are ca termen de punere în funcţiune perioada 2013-2015.

In oraşele Baia de Arieş, Câmpeni, Abrud, Blaj şi Zlatna se desfăşoară lucrări de investiţii prin proiectul ISPA 2005 RO/16/PA/001 „Modernizare şi dezvoltare sisteme alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Alba”.

  - Au fost derulate acţiuni în cadrul obiectivului specific „Reducerea poluării apelor de suprafaţă în limitele prevăzute de legislaţie prin realizarea de sisteme de epurare în mediul rural” în cursul anului 2009.

  - Ţintele obiectivului specific „Extinderea reţelei de colectare a apei uzate menajere şi modernizarea/extinderea sistemelor de epurare conform cerinţelor UE” s-au realizat cu investiţii prin proiectul ISPA 2005 RO/16/PA/001 – „Modernizare şi dezvoltare sisteme alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Alba”.

  - Ţintele realizării obiectivului specific „Imbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă prin reducerea riscului de poluare cu materiale lemnoase” cu termen în 2007 sunt în curs de realizare. Principalul valorificator de deşeuri lemnoase este SC Kronospan, care a a valorificat 264000 t deşeuri lemnoase şi rumeguş. SC Montana SA Câmpeni a realizat instalaţii de valorificare a deşeurilor lemnoase din zonă. Conform HG nr. 2293/2004 agenţii economici care deţin autorizaţie de debitare şi prelucrare material lemnos deţin spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor de lemn şi rumeguş.

  - Problema „Poluarea solului şi a apelor subterane”:

- Pentru realizarea obiectivului specific „Ecologizarea zonelor afectate în vederea reducerii poluării solului din zona Zlatna” sunt în curs de realizare obiectivele de investiţii referitoare la zona Zlatna cuprinse în „Proiectul nr. 2 - Program pilot pentru reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna”.

- Acţiunile obiectivului specific „Monitorizarea gradului de contaminare a apei subterane şi a solului  în zona iazurilor şi haldelor de steril”, s-au realizat parţial. Sunt realizate acţiuni pentru modernizarea spaţiilor de stocare a dejecţiilor animaliere .

- Ţinta obiectivului specific „Utilizarea controlată a produselor fitosanitare” s-a realizat printr-o serie de măsuri cu caracter permanent.

- Ţinta obiectivului specific „Prevenirea poluării solului şi a apei subterane în perimetrele depozitelor de carburanţi prin măsuri de conformare la normativele de proiectare şi exploatare”, este în curs de realizare. În anul 2009 s-au realizat în 15 locaţii, puţuri de 10 m adâncime echipate pentru monitorizarea apei subterane şi foraje de 5 m adâncime şi găuri de 60 cm adâncime. In ceea ce priveşte construirea de cuve betonate la rezervoarele de carburanţi acestea sunt conforme în proporţie de 100%.

  - Problema „Poluarea atmosferei”

    - Ţinta obiectivului specific „Imbunătăţirea calităţii aerului prin prevenirea, reducerea şi controlul poluării ca urmare a activităţii agenţilor economici”, a fost urmărită în semestrul II 2009. Controlul poluanţilor emişi în atmosferă se realizează permanent. Prin autorizaţiile integrate de mediu şi prin autorizaţiile de mediu, agenţii economici au obligaţia să îşi monitorizeze periodic emisiile în atmosferă.

- Stadiul de realizare al acţiunilor incluse în PLAM privind „Gestiunea deşeurilor” este următorul: 35% acţiuni realizate; 50% acţiuni în curs de realizare; 5% acţiuni nerealizate, 10% acţiuni amânate (monitorizarea post-închidere a depozitelor) - nefiind cazul de soluţionare în acestă perioadă.

  - In vederea atingerii obiectivului specific „Reducerea poluării mediului datorată depozitării neconforme a deşeurilor” s-au realizat următoarele:

- Consiliul Judeţean Alba a primit asistenţă tehnică pentru pregătirea Master planului pentru Sistem integrat de gestiunea deşeurilor în judeţul Alba.

- In judeţul Alba 4 localităţi au primit finanţare pentru realizarea de staţii de transfer.

- Acţiunea privind „Monitorizarea post – închidere a depozitelor de deşeuri” este amânată.

- Obiectivul specific ”Respectarea normelor tehnice privind separarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale”, prevede o serie de acţiuni privind realizarea în siguranţă a gestionării deşeurilor medicale şi închiderea crematoriilor conform programului negociat care sunt în curs de realizare. In anul 2009 se va închide ultimul crematoriu din judeţul Alba, cel al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba care a fost notificat pentru închidere, cu termen de depunere a documentaţiei la 28.11.2009. In anul 2009 au fost colectate 56 tone de deşeuri medicale.

- In ceea ce priveşte reutilizarea/reciclarea şi valorificarea DEEE şi VSU au fost amenajate 5 puncte de colectare DEEE în oraşele cu peste 20000 locuitori: Alba-Iulia, Sebeş, Aiud, Blaj, Cugir. Cantitatea DEEE colectată în anul 2009, în judeţul Alba, este de 37,807 tone.

- Dintre nerealizări poate fi amintită acţiunea „Sprijinirea iniţiativelor şi activităţilor de valorificare a potenţialului util din apele uzate şi din nămoliri de la secţiile de acoperiri galvanice” .

  - Pentru problema „Transporturi”, singura acţiune care se realizează permanent este monitorizarea lunară a poluanţilor emişi în condiţii de trafic intens, în municipii şi oraşe din judeţ. Pentru anul 2009 s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiilor poluanţilor datorate traficului. Este în curs de obţinere acordul de mediu pentru drumul expres Sebeş-Turda şi au fost efectuate lucrări de reabilitare pe drumurile judeţene.

  - In ceea ce priveşte problema „Activităţi agricole şi dezvoltare rurală”, pentru realizarea ţintelor obiectivului specific „Prevenirea poluării solului şi a apelor subterane produsă de nitraţi din surse agricole prin raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice”, s-au efectuat analize de sol şi s-a monitorizat concentraţia de nitraţi.

  - Pentru problema „Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale”, ţintele privind obiectivul specific „Reducerea riscului de producere a fenomenelor periculoase” sunt în curs de realizare.

  - Pentru problema „Degradarea mediului natural şi construit, monumente de artă, istorice şi situri arheologice”, nu au fost elaborate planuri de management pentru ariile de protecţie specială avifaunistică. Sunt elaborate 39 de planuri de management pentru cele 39 de rezervaţii naturale atribuite în custodie.

  - In ceea ce priveşte problema „Turism şi agrement”, stadiul de realizare al acţiunilor este în curs de realizare. La acţiunea „Stabilirea traseelor turistice , realizarea marcajelor”, s-au marcat traseele turistice şi s-au realizat materiale informative privind traseele şi obiectivele de vizitat din zonele propice desfăşurării turismului. La acţiunea „Elaborarea unor strategii de dezvoltare a turismului la nivel de judeţ, zone cu potenţial turistic, etc” - până în decembrie 2009, Consiliul Judeţean Alba va finaliza Strategia în domomeniul turismului pentru judeţul Alba.

  - Privind problema „Urbanizarea mediului”, în anul 2009 Primăria Aiud a finalizat un proiect de reabilitare a unor zone verzi şi s-au realizat lucrări de îmbunătăţire a spaţiilor verzi din municipiul Alba Iulia.

  - In ceea ce priveşte „Asigurarea stării de sănătate”, ţintele pentru realizarea obiectivului specific „Crearea de programe de informare a populaţiei cu referire la efectele poluării mediului asupra stării de sănătate” cuprind două acţiuni cu caracter permanent. Lunar, prin rapoartele privind starea factorilor de mediu, populaţia interesată este informată despre zonele contaminate.

  - Pentru problema „Educaţia ecologică”, în cursul semestrului II 2009 ţintele obiectivului specific „Informarea publicului privind legislaţia în domeniul protecţiei mediului” au fost realizate cu ocazia celor doua campanii de colectare DEEE-uri.

    - Tintele obiectivului specific „Implicarea tuturor factorilor interesaţi în educarea populaţiei cu privire la protecţia mediului înconjurător” au fost realizate într-un procent de 66%. Cele mai relevante sunt acţiunile educative desfăşurate cu ocazia diverselor evenimente de mediu.

- In ceea ce priveşte problema „Intărirea capacităţii APM”, ţintele pentru realizarea obiectivului specific „Obţinerea acreditării laboratorului de încercari în conformitate cu ISO 17025” cuprind acţiuni care sunt în curs de realizare.

- Privind problema „Aspecte legislative”, ţinta pentru realizarea obiectivului specific „Respectarea şi implementarea prevederilor legislaţiei naţionale ce transpune Directivele UE din domeniul protecţiei mediului de către specialiştii de mediu din toate instituţiile, grupări implicate (societăţi, primării)” cuprinde o acţiune cu caracter permanent referitoare la instruiri periodice a conducătorilor instituţiilor, responsabililor cu probleme de protecţia mediului din cadrul instituţiilor, societăţilor comerciale, ONG-uri etc, introducerea în planul managerial al instituţiei, societăţii, a problemelor specifice legate de protecţia mediului.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

  - “Calitatea şi cantitatea apei potabile” → s-a îmbunătăţit calitatea mediului prin creşterea numărului de locuitori din mediul urban care beneficiază de servicii de alimentare cu apă potabilă din sisteme corespunzătoare calitativ, asigurarea apei potabile de calitate pentru populaţia din mediul rural, asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile.

  - „Poluarea apelor de suprafaţă - Calitatea apelor uzate menajere şi industriale” → ţintele sunt parţial atinse, soluţionarea lor reprezintă un proces de lungă durată care va necesita eforturi financiare mari. Cu toate acestea demararea unor lucrări de realizare/modernizare a staţiilor de epurare reprezintă un bun început. In judeţul Alba există în prezent un număr relativ mare de proiecte de apă/apă uzată în diverse faze de implementare ce vor îmbunătăţi situaţia actuală.

  - „Poluarea solului şi a apelor subterane” → ţintele sunt parţial atinse, soluţionarea lor prin demararea lucrărilor de ecologizare în zone puternic poluate, controlul calităţii solului şi a apelor subterane din zonele vulnerabile, construirea de cuve betonate la rezervoarele de carburanţi, etc. reprezentând un început bun.

  - „Gestiunea deşeurilor” → ţintele sunt parţial atinse, fiind demarate lucrări de realizare a staţiilor de transfer în mai multe locaţii din judeţul Alba. In judeţul Alba există în prezent un număr de 5 proiecte de deşeuri în diverse faze de implementare care vor îmbunătăţi situaţia actuală. Proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Alba” se află în faza de definitivare a documentaţiei în vederea finanţării lucrărilor necesare.

  - Pentru problemele „Transporturi” şi „Activităţi agricole şi dezvoltare rurală” → ţintele sunt parţial atinse.

  - „Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale” → demararea unor lucrări de mediu în zonele iazurilor de decantare şi de reabilitare a unor zone puternic poluate poluate reprezintă un început.

  - „Degradarea mediului natural şi construit, monumente de artă, istorice şi situri arheologice” au fost demarate o serie de acţiuni menite să promoveze turismul.

  - „Urbanizarea mediului” → ţintele sunt parţial atinse, demararea unor lucrări de mediu în vederea creşterii suprafeţei de spaţiu verde/locuitor în unele localităţi din judeţ reprezintă un început promiţător.

  - „Asigurarea stării de sănătate”, „Educaţia ecologică” şi „Aspecte legislative” → toate ţintele sunt realizate la nivelul anului 2009.

Soluţionarea problemelor de mediu depinde de realizarea cât mai multor proiecte, atât de către autorităţile publice responsabile, cât şi de către societăţile economice.

In judeţul Alba sunt în diverse faze de implementare numeroase proiecte de mediu, cele mai importante fiind:

- Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în judeţul Alba → proiect finanţat în cadrul Programului SAMTID;

- Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de deşeuri în zona municipiului Alba → proiect finanţat prin Phare CES 2003;

- Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de deşeuri în zona turistică Abrud, Roşia Montană; Bucium, Ciuruleasa → proiect finanţat prin Phare CES 2003;

- 7 proiecte de reabilitatre a infrastrusturii de mediu în zona Zlatna → proiecte finanţate de către MMP;

- Amenajarea intersecţiei dintre strada Morii cu străzile Băilor şi Korosi Csoma Sandor din Aiud cu lucrările aferente zonelor verzi şi mobilier urban → proiect al Primăriei Aiud finanţat de către AFM;

- 3 proiecte de educaţie ecologică finanţate prin AFM, derulate de către trei ONG-uri din judeţ;

- Proiectul “Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Alba” → proiect finanţat prin ISPA având ca beneficiar Asociaţia Apa CTTA;

- Proiectul “Asistenţă tehnică pentru Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Alba” → proiect finanţat prin ISPA, având ca beneficiar Consiliul Judeţean Alba.

- Modernizare spaţii verzi în zona centrală a oraşului Teiuş şi Cugir → proiect finanţat de AFM;

- Execuţie staţie de epurare în oraşul Teiuş → proiect finanţat de AFM;

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Monitorizarea acţiunilor cuprinse în PLAM pentru care responsabilul de implementare este altul decât APM Alba se realizează greoi, deoarece autorităţile publice locale şi agenţii economici răspund cu dificultate solicitărilor APM Alba.

Monitorizarea periodică a acţiunilor cuprinse în PLAM se constituie ca oportunitate deoarece multe dintre organizaţiile implicate în problemele de mediu devin mai responsabile în privinţa soluţionării acestor probleme.

Ar fi recomandat ca monitorizarea acţiunilor cuprinse în PLAM să fie făcută în primele luni ale anului următor deoarece în acea perioadă APM-urile culeg informaţii pentru întocmirea Raportului anual privind starea mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Alba a realizat în cursul semestrului II 2009 următoarele acţiuni menite să îmbunătăţească colaborarea cu autorităţile publice locale:

- Colaborarea cu autorităţile publice locale în vederea reglementării activităţilor economice cu impact asupra mediului;

- Informarea autorităţilor publice locale despre oportunităţile de finanţare a proiectelor de mediu prin AFM, POS Mediu, Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi, Campaniile naţionale de colectare DEEE, etc;

- Colaborarea cu Primăria Sebeş în vederea soluţionării problemelor ridicate de către cetăţeni şi ONG-uri privind poluarea aerului de către societatea Kronospan SA Sebeş;

- Colaborarea cu autorităţile publice în vederea organizării campaniilor de colectare a DEEE-urilor împreună cu primăriile Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Blaj şi Cugir;

- Colaborarea cu autorităţile locale în vederea centralizării informaţiilor de mediu;

- Colaborarea cu Consiliul Judeţean Alba şi cu toate primăriile din judeţ în vederea implementării Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului;

- Colaborarea cu primăriile Alba Iulia, Sebeş şi Zlatna în vederea realizării măsurilor de punere în funcţiune a staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului.

- Colaborarea cu primăriile Alba Iulia, Sebeş şi Aiud la desfăşurarea unor acţiuni de informare/ conştientizare privind protecţia mediului;

- Colaborarea cu ARPM Sibiu, Consiliul Judeţean Alba, GNM în vederea monitorizării acţiunilor cuprinse în PLAM/PRAM.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL ALBA |
| 1 | Judeţul Alba | 2006-2007 |
| 2 | Municipiul Alba-Iulia | 2006-2007 |

La nivelul judeţului Alba, Agenda Locală 21 cuprinde un număr de 4 proiecte, care vor fi finanţate prin POS Mediu.

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUDEŢUL ALBA |
| 1 | Identificarea, cartografierea şi bornarea arealului Natura 2000; Introducerea acestor zone în Planurile de Amenajare a Teritoriului Judeţean; Realizarea de observatoare şi panouri de informare în siturile Natura 2000; Pregătirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate identificate în proiectul PN1; Pregătirea planurilor de supraveghere a siturilor protejate; Delimitarea pajiştilor cu înaltă valoare naturală pentru susţinerea PNDR, Creşterea pădurilor de protecţie în conformitate cu PNDR, Construirea şi dotarea centrului de informare Natura 2000, inclusiv achiziţionarea de echipamente de laborator şi de monitorizare a stării habitatelor naturale; Realizarea de tuneluri în zonele în care infrastructura de transport împiedică migraţia faunei şi îngrădirea/taluzarea rutelor de transport pentru prevenirea accidentelor; Instruirea şi întărirea capacităţii instituţionale a organismelor de management ale siturilor Natura 2000 şi ale ariilor protejate. | Biodiversitate | Nerealizat | POS Mediu Axa 4 | S-a elaborat cererea de finanţare pentru. „Centru de vizitare – monitorizare” Trascău |
| 2 | Indepărtarea deşeurilor industriale de pe terenurile industriale în care activităţile economice au încetat; Demolarea structurilor existente care au încetat să mai fie operaţionale; Reabilitarea infrastructurii de utilităţi publice; Stoparea poluării prin ecologizarea iazurilor de decantare. | Deşeuri | Nerealizat | POS Mediu Axa 2 | Se implementează „Ecologizarea şi înlăturarea efectelor poluării în zona industrială dezafectată” prin Programul de reabilitare a zonelor intens poluate, realizat (91% -Zlatna) La iazul de decantare Gura Roşiei (Roşia Montană) lucrări de închidere şi ecologizare în mai 2008, pe 24 luni, finanţare bugetul de stat La Filiala Arieşmin Baia de Arieş - lucrări de închidere şi ecologizare în august 2008, finanţate de Banca Mondială. |
| 3 | Construcţia şi reabilitarea zonelor de retenţie, poldere, garduri verzi, benzi de irigaţie, curbe de deviere; Regularizarea cursurilor din bazinul hidrografic Mureş şi Arieş; Elaborarea unor hărţi de pericol şi risc la inundatii, planuri şi măsuri, inclusiv informare publică şi instruire. | Protecţie la risc de inundaţii | Nerealizat | POS Mediu Axa 5 | - |
| 4 | Imbunătăţirea echipamentelor din centralele termice urbane şi a sistemelor de contorizare; Reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme; Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei calde şi a căldurii; Achiziţia/dotarea cu echipamente de producere de energie regenerabilă în scop public. | Energie din suse regenerabile | Nerealizat | POS Mediu Axa 3 | - |

In Municipiul Alba Iulia Agenda Locală 21 cuprinde un număr de 27 proiecte, pe diferite domenii de mediu, din care 3 proiecte au fost realizate, 17 proiecte se află în curs de realizare, iar 7 proiecte nu s-au realizat. Cele mai multe dintre proiecte se desfăşoară pe domeniile spaţii publice şi utilităţi publice, finanţate de la bugetul local, POR, AFM şi alte surse.

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA |
| 1 | Cod proiect 4.02 Amenajarea ca zonă de agrement a Parcului dendrologic Alba-Iulia | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse | Depus spre finanţare la POR |
| 2 | Cod proiect 4.02 Amenajarea ca zonă de agrement a zonei Mamut | Spaţii publice | Nerealizat | Buget local şi alte surse | - |
| 3 | Cod proiect 4.02 Amenajarea ca zonă de agrement a zonei Ampoi-Mureş | Spaţii publice | Nerealizat | Buget local şi alte surse | - |
| 4 | Cod proiect 4.02 Amenajarea ca zona de agrement a zonei Barabant | Spaţii publice | Nerealizat | Buget local şi alte surse | - |
| 5 | Cod proiect 4.02 Amenajare zone verzi, plantare arbori, amplasare jardiniere, amenajare zone floricole şi corecţii vegetale în cartiere | Spaţii publice | Realizat | Buget local şi alte surse | Program desfăşurat anual |
| 6 | Cod proiect 4.05 Reabilitare centrul istoric-Traseul Estic, Sud, Nordic-Fortificaţia de tip Vauban Alba-Iulia, căi de acces, iluminat şi mobilier urban specific | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local şi POR | A fost semnat contractul de finanţare şi au început lucrările |
| 7 | Cod proiect 4.05 Reabilitarea centrului istoric-Fortificaţia de tip Vauban-zone acces, promenadă şi agrement, exterioară şanţurilor cetăţii | Spaţii publice | Nerealizat | Buget local şi alte surse | Lucrările se vor realiza după refacerea zidului Cetăţii iniţiat de către Ministerul Culturii |
| 8 | Cod proiect 4.05 Amenajare piste pentru biciclete în Cetatea Albă-Carolina şi zonele de agrement ale oraşului | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse | In curs de elaborare SF (circuit inclus parţial în proiectul „Reabilitarea traseeelor din zona istorică”) |
| 9 | Cod proiect 4.06 Imbunătăţirea calităţii mediului urban din municipiul Alba-Iulia prin realizarea parcurilor „Sf. Ecaterina” şi „Zăvoi-Mirceşti” | Spaţii publice | In curs de realizare | AFM Buget local | In curs de aprobare pentru finanţare prin AFM (Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi) |
| 10 | Cod proiect 4.06 Imbunătăţirea calităţii mediului urban din municipiul Alba-Iulia prin realizarea de zone verzi şi reabilitarea/extinderea zonelor existente, inclusiv a parcurilor | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local Alte surse | Depuse la AFM pentru finanţare prin Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi |
| 11 | Cod proiect 4.06 Cadastru verde. Identificarea zonelor verzi din municipiu şi a potenţialului de extindere | Spaţii publice | Nerealizat | Buget local Alte surse | - |
| 12 | Cod proiect 4.06 Regenerarea, extinderea suprafeţelor verzi şi parcurilor, corecţii vegetale, amenajare alei şi echipare cu mobilier şi opere de artă urbană a parcurilor | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local Alte surse | Se realizează prin reabilitarea infrastructurii rutiere şi edilitare |
| 13 | Cod proiect 10.01 Gestionarea integratã a depozitului zonal de deşeuri | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local POS Mediu | Prin „Sistem integrat de management al deşeurilor solide in jud. Alba-beneficiar CJ Alba. Elaborate Master Planul, SF, cererea de finanţare |
| 14 | Cod proiect 5.01 Introducerea sistemului de indicatori de performanţã pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare; Achiziţie echipamente de protecţie şi siguranţă a alimentarii continue cu apă potabilă în municipiul Alba-Iulia şi localităţile rurale aparţinătoare şi componente | Utilităţi publice | Nerealizat | - | - |
| 15 | Cod proiect 5.03 Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare şi epurare din municipiul Alba-Iulia | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local POS Mediu | SF-în curs. Proiect inclus în „Modernizare şi dezvoltare sisteme alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Alba” finanţat prin ISPA 2005 RO/16/PA/001 |
| 16 | Cod proiect 5.03 Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în zonele de dezvoltare | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local Alte surse | Elaborat SPF |
| 17 | Cod proiect 5.03 Reabilitarea, extinderea, amenajarea canalelor de gardă ale municipiului Alba-Iulia | Utilităţi publice | Nerealizat | Buget local Buget stat | In pregătire pentru depunere la AFM |
| 18 | Cod proiect 5.03 Reabilitare reţele de apă şi canalizare zona locuinţe colective- Platoul Romanilor | Utilităţi publice | Realizat | Buget local Buget de stat | Finalizat |
| 19 | Cod proiect 5.03 Reabilitare reţele de apă şi canalizare din Oraşul de Jos, inclusiv colector „C” şi bazin de retenţie | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local Alte surse | Studiu relaţionat cu proiectul pentru POS Mediu |

| 20 | Cod proiect 5.04 Achiziţionare de containere şi pubele destinate colectării selective a deşeurilor | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local Alte surse | Concesionat serviciu salubrizare. Achiziţionat pubele şi containere pentru colectare selectivă. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Cod proiect 5.04 Colectarea deşeurilor electrice şi electronice de pe raza municipiului Alba-Iulia | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local Alte surse | Se desfăşoară lunar |
| 22 | Cod proiect 5.04 Campanie anuală de educaţie pentru colectarea selectivă a deşeurilor urbane | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local Alte surse | Se desfăşoară lunar |
| 23 | Cod proiect 7.02 Reabilitare Centru Istoric- cetatea de tip Vauban - Zona Interioară | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | SF în curs de realizare Elaborat PT+CS+DE |
| 24 | Cod proiect 7.02 Reconstituire şi punere în valoare acces Latura de Vest - Cetatea Albă Carolina | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | - |
| 25 | Cod proiect 7.03 Reabilitare centru Istoric- cetatea de tip Vauban-Zona Interioară | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | Elaborat PT+CS+DE SF în curs de evaluare |
| 26 | Cod proiect 7.03 Reconstituire şi punere în valoare acces Latura de Vest - Cetatea Alba Carolina | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | SF - în curs de realizare Elaborat PT+CS+DE |
| 27 | Cod proiect 10.02 Iniţierea şi organizarea unei campanii de protecţie a zonelor verzi | Mediul natural | Realizat | - | Se desfăşoară periodic |

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Braşov a fost actualizat în cursul anului 2006 şi aprobat de către Consiliul Judeţean Braşov prin Hotărârea nr. 53/02.02.2007.

- In prezent PLAM Braşov se află în etapa de implementare monitorizare şi evaluare a variantei actualizate.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| PLAM BRAŞOV |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 30 | - | 67 | - | - | - | 97 |
| ≤ 2009 | 20 | - | 45 | - | - | 1 | 66 |
| > 2009 | 3 | - | 54 | - | 1 | - | 58 |
| TOTAL | 53 | - | 166 | - | 1 | 1 | 221 |

In ceea ce priveşte stadiul de realizare al acţiunilor de mediu facem următoarele observaţii:

- Acţiunea „Reglementarea depozitelor de deşeuri periculoase din punct de vedere al protecţiei mediului, conform HG nr. 349/2005” este anulată.

- Acţiunea „Implementarea sistemului de stimulare economică a agenţilor economici conform legislaţiei în vigoare” este amânată.

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Braşov

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Braşov a fost transmis sub formă matricială.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Din cauza unor acţiuni de amploare prevăzute în PLAM precum şi din cauza numărului mare de responsabili pentru implementarea acţiunilor cuprinse în PLAM, procesul de implementare decurge mai lent, ceea ce costituie o dificultate în realizarea acţiunilor cuprinse în PLAM.

Spre deosebire de raportarea semestrială anterioară, un număr mai mic de primării au dat curs solicitărilor formulate de APM Braşov (dintr-un număr de 36 de solicitări de informaţii trimise factorilor implicaţi, doar 10 au răspuns).

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov a transmis adrese privind solicitarea de informaţii referitoare la stadiul realizării acţiunilor cuprinse în PLAM, către toţi factorii implicaţi în procesul de implementare. Cu ocazia diferitelor întâlniri de lucru s-a accentuat importanţa documentului PLAM, precum şi importanţa încadrării propunerilor de proiecte în obiectivele PLAM.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL BRAŞOV |
| 1 | Judeţul Braşov | 2005-2006 |
| 2 | Municipiul Braşov | 2004-2005 |

Stadiul proiectelor identificate în cadrul Agendei Locale 21, la nivelul municipiului Braşov este prezentat în tabelul următor:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centura ocolitoare a municipiului Braşov | Infrastructură | In curs de realizare | - | - |
| 2 | Reabilitarea reţelei stradale a municipiului Braşov | Infrastructură | In curs de realizare | BERD şi surse proprii | - |
| 3 | Reabilitarea parcului de transport în comun | Infrastructură | Realizat | Surse proprii | Realizat 100% de către RAT Braşov |
| 4 | Extinderea utilităţilor publice până la limita administrativă a municipiului cu unităţile administrativ teritoriale vecine | Utilităţi publice | In curs de realizare | Surse proprii | În curs de realizare în colaborare cu furnizorii de servicii |
| 5 | Reabilitarea şi descentralizarea sistemului de încălzire centrală | Utilităţi publice | In curs de realizare | - | Proiect aprobat de Consiliul Local |
| 6 | Implementarea proiectului – protecţia la inundaţii a municipiului Braşov | Apărare împotriva inundaţiilor | In curs de realizare | - | - |

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Covasna a fost actualizat în perioada 2006-2007 şi instituţionalizat prin Ordinul Instituţiei Prefectului nr. 100/22.05.2006. A obţinut aprobarea Consiliului Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 21/28.02.2007.

    - In prezent, PLAM Covasna se află în etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu COVASNA

număr acţiuni

| PLAM COVASNA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 15 | - | 17 | - | - | - | 32 |
| ≤ 2009 | 50 | 4 | - | 1 | 21 | 3 | 79 |
| > 2009 | - |  | 35 | - | - | - | 35 |
| TOTAL | 65 | 4 | 52 | 1 | 21 | 3 | 146 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Covasna

Raportul de evaluare a acţiunilor pentru soluţionarea problemelor de mediu în semestrul II 2009, a fost transmis sub formă matricială şi arată o pondere de realizare a acţiunilor de 47,2%.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Au fost întâmpinate dificultăţi privind obţinerea datelor necesare monitorizării, de la autorităţile publice locale.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Covasna a transmis din timp solicitarea de raportare semestrială şi a intervenit telefonic, în mod repetat, pentru asigurarea corectitudinii şi a termenului de transmitere a informaţiilor solicitate.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Până în acest moment Agenda Locală 21 nu a fost demarată în nicio localitate din judeţul Covasna.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita a actualizat Planul Local de Acţiune pentru Mediu 2007-2013 în iunie 2006 şi l-a finalizat în luna noiembrie 2006. Acesta a fost aprobat prin Hotărârea Colegiului Prefectural Harghita nr. 3/18.12.2006 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 58/27.04.2007.

    - Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Harghita se află în prezent în etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu HARGHITA

număr acţiuni

| PLAM HARGHITA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 57 | - | - | 5 | - | - | 62 |
| ≤ 2009 | 15 | - | 18 | 11 | - | - | 44 |
| > 2009 | - | - | 47 | - | - | - | 47 |
| TOTAL | 72 | - | 65 | 16 | - | - | 153 |

Raportul evaluare a rezultatelor implementării PLAM Harghita

Raportul de evaluare a implementării acţiunilor prevăzute în PLAM Harghita a fost transmis sub formă matricială.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Realizarea obiectivelor şi ţintelor a determinat o îmbunătăţire a calităţii mediului, astfel:

- Degradarea mediului natural (arii naturale protejate, silvicultură, resurse minerale)

Datorită activităţii custozilor şi a controalelor efectuate de APM şi Garda de Mediu, conservarea valorilor naturale în ariile naturale protejate indică o tendinţă de îmbunătăţire. Sunt realizate planurile de management pentru cele 16 arii naturale protejate atribuite în custodie. Interzicerea recoltării resurselor naturale din ariile naturale protejate nu s-a putut realiza în totalitate. Condiţiile pentru practicarea turismului ecologic sunt asigurate în rezervaţiile frecventate de turişti.

- Poluarea apelor de suprafaţă

Există proiecte în curs de derulare pentru realizarea/extinderea/reabilitarea staţiilor de epurare şi reţelelor de canalizare în mediul urban şi rural. Se realizează investiţii în acest sens mai ales în mediul rural, datorită existenţei programului conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006. Există în fază de pregătire şi de depunere mai multe proiecte de realizare/extindere sisteme de canalizare în mediul rural pentru care se solicită finanţare FEADR în cadrul PNADR, măsura 322.

Pentru realizarea/extinderea/reabilitarea staţiilor de epurare şi reţelelor de canalizare în mediul urban este în curs de pregătire un proiect integrat pentru care va fi solicitată finanţare din POS Mediu. Prin realizarea acestor investiţii se va reduce poluarea apelor de suprafaţă.

- Calitatea şi cantitatea apei potabile

S-au realizat lucrări de aprovizionare cu apă potabilă în mediul rural, în prezent acestea fiind în diferite stadii de execuţie. Există în fază de pregătire şi de depunere mai multe proiecte de realizare/extindere sisteme de apă potabilă în mediul rural pentru care se solicită finanţare FEADR în cadrul PNDR, măsura 322. Prin realizarea/extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă se asigură apă potabilă corespunzătoare calitativ şi cantitativ populaţiei.

- Poluarea atmosferei

Din rezultatele măsurătorilor efectuate de APM Harghita în semestrul I 2009 în 3 puncte de măsurare, dintre care două în Miercurea Ciuc – sediul APM şi sediul EM Harghita SA şi unul în oraşul Gheorgheni, reiese că depăşirile apar la indicatorul pulberi în suspensie, în toate cele 3 puncte de măsurare. Totodată apar depăşiri la indicatorul pulberi sedimentabile.

S-a pus în funcţiune staţia automată de monitorizare a calităţii aerului. A fost elaborat planul cadru de gestionare a calităţii aerului. A fost constituită Comisia Tehnică pentru elaborarea programului de gestionare a calităţii aerului conform Ordinului nr. 352/2007.

- Poluarea solului şi apei subterane

S-au realizat şi sunt în curs de realizare lucrări de închidere şi ecologizare a perimetrelor miniere. Datorită acordării unor facilităţi de valorificare/reciclare a deşeurilor lemnoase, respectiv datorită reducerii activităţii industriei de prelucrare primară a lemnului, s-a constatat o reducere substanţială a cazurilor de depozitare ilegală a rumeguşului.

Din luna iulie 2009 au fost închise şi reecologizate 33 spaţii de depozitare a deşeurilor menajere din mediul rural.

- Gestionarea deşeurilor

In ceea ce priveşte starea de salubritate a localităţilor cât şi a sporirii gradului de dotare a agenţilor de salubrizare privind “inventarul specific”, se fac progrese atât în generalizarea acestui serviciu public, cât şi în îmbunătăţirea calităţii lui la nivelul tuturor unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Harghita. Este necesară îmbunătăţirea calităţii serviciului mai ales în privinţa creşterii numărului de persoane deservite şi realizarea colectării selective.

Pentru crearea infrastructurii ce corespunde normelor europene, se are în vedere realizarea investiţiilor cuprinse în „Planul de Management integrat al deşeurilor” pentru judeţul Harghita. A fost inaugurat un depozit ecologic pe platoul Cekend care va prelua deşeurile generate după sistarea activităţii depozitului de la Odorhei. Depozitul ecologic a fost realizat din surse proprii SC AVE Harghita. Din luna iulie 2009, au fost închise şi reecologizate spaţiile de depozitare a deşeurilor menajere din mediul rural.

- Ameninţări date de accidente majore, fenomene naturale şi antropice

S-au realizat lucrări de reabilitare pentru terenurile afectate de eroziune, consolidări de maluri, amenajări privind combaterea inundaţiilor, lucrări de corectare torenţi.

Există planuri de apărare împotriva inundaţiilor întocmite la nivelul comunelor şi la nivelul întregului judeţ. De asemenea sunt în curs de derulare proiecte pentru îmbunătăţirea sistemului informatic în caz de urgenţă.

- Turism şi agrement

In ariile naturale protejate preluate în custodie, turismul se desfăşoară conform prevederilor planurilor de management, existând proiecte de ecoturism în curs de derulare.

- Urbanism-mediu

Pentru acest domeniu, există proiecte în curs de derulare care vizează reabilitări de drumuri. In ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi în mediul urban, aceasta este încă deficitară.

- Afectarea sănătăţii populaţiei

Nu s-au realizat măsuri care vizează îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a evoluţiei sănătăţii umane, faţă de calitatea mediului.

- Educaţia ecologică

In perioada 2007-2009 s-a organizat o serie de acţiuni educative şi s-a editat un număr mare de materiale informative şi educative la nivelul judeţului Harghita.

- Fonduri insuficiente pentru adresarea problemelor de mediu

In perioada 2006-2008, a fost accesată sursa de finanţare de către autorităţile administraţiei publice locale din mediul rural prin programul aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006. De asemenea sunt iniţiate proiecte PHARE şi un proiect ISPA în judeţul Harghita.

Consiliile locale şi agenţii economici, respectiv ONG-urile au încercat să obţină asistenţă financiară pentru proiecte de mediu din Fondul pentru Mediu. Au fost derulate proiecte de mediu pe domeniile educaţie ecologică şi protecţia naturii, de către ONG-urile din judeţ, cu asistenţa financiară obţinută în cadrul programelor Parteneriat pentru Mediu, GEF, RUFFORD, Fond de Mediu.

- Capacitatea instituţională şi administrativă nesatisfăcătoare a autorităţilor descentralizate şi autorităţilor publice locale în adresarea problemelor de mediu şi impunerea legislaţiei de mediu

La nivelul tuturor consiliilor locale sunt desemnate persoane responsabile cu protecţia mediului. Aceste persoane participă la analiza proiectelor de investiţii/activităţilor/planurilor şi programelor în cadrul şedinţelor Comisiei Tehnice Interdisciplinare (CAT), în cursul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului conform prevederilor legale în vigoare.

In judeţul Harghita un număr de 12 agenţi economici sunt certificaţi cu ISO 140001.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Printre dificultăţile identificate se numără şi faptul că măsurile cuprinse în planuri şi strategii sunt formulate într-o manieră prea generală cu mulţi responsabili, fiind greu de monitorizat precum şi faptul că unele măsuri cuprinse în planuri nu se pot realiza în termen stabilit din lipsă de fonduri.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Harghita a participat la revizuirea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2008-2013, în cadrul grupului de lucru instituit de către Consiliul Judeţean Harghita.

De asemenea, APM Harghita a participat în calitate de invitat la şedinţele organizate de către autorităţile publice locale pe tema pregătirii proiectelor de infrastructură (de exemplu, întâlniri pe tema proiectului ISPA „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita”, şi a proiectului „Drum de ocolire a municipiului Miercurea Ciuc şi a comunelor Ciceu, Racu, Mădăraş”).

Se realizează permanent informarea autorităţilor administraţiei publice locale despre posibilităţile de finanţare a investiţiilor în domeniul mediului.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL HARGHITA |
| 1 | Oraşul Borsec | 2004-2005 |
| 2 | Municipiul Miercurea-Ciuc | 2000-2003 |

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a lansat în luna martie a anului 2000 finanţarea proiectului “Agenda Locală 21”. Proiectul se adresează administraţiilor publice locale, din două localităţi ale judeţului Harghita, Miercurea Ciuc şi Borsec. APM Harghita solicită anual de la primăriile Miercurea Ciuc şi Borsec stadiul realizării măsurilor cuprinse în Agenda Locală.21.

Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21, la nivelul judeţului Harghita, cuprinde un număr de 28 proiecte de mediu, din care 14 proiecte sunt în curs de realizare, 13 proiecte sunt realizate şi un proiecte este nerealizat.

Stadiul proiectelor identificate în Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21 pentru municipiul Miercurea Ciuc şi oraşul Borsec se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCUREA CIUC |
| 1 | Amenajarea depozitelor de deşeuri ecologice: proiectul regional privind realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor pentru judeţul Harghita | Remetea | Gestionarea deşeurilor-Salubrizare | In curs de realizare | ISPA Fond de coeziune | Proiectul integrat include şi închiderea depozitului neconform de deşeuri din Miercurea Ciuc (termen de închidere 2012) |
| 2 | Introducerea colectării selective a deşeurilor şi refolosirea acestora/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Salubrizare | Permanent | - | - |
| 3 | Reabilitarea reţelei de apă str. Leliceni şi străzile adiacente, Aleea Copiilor şi străzile adiacente şi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în zona Subpădure şi localitatea componentă Harghita-Băi/Primăria Municipiului Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | In curs de realizare | Cofinanţat de Ministerul Mediului | - |
| 4 | Studii pentru extinderea reţelei de canalizare în sistem unitar în cartierul Jigodin şi comuna Leliceni/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - canalizare | Realizat | PHARE CES 2005 | Au fost elaborate în 2008: SF, studii topografice, studii hidrogeologice, studiu geotehnic, analiza cost–beneficiu, studiul de evaluare a impactului asupra mediului |
| 5 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în Harghita Băi/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Harghita Băi | Infrastructura de mediu - canalizare | In curs de realizare | Cofinanţat de Ministerul Mediului | - |
| 6 | Amenajarea traseelor pentru biciclişti/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura – amenajare drumuri | In curs de realizare | - | 3 km de-a lungul străzii Szék., str. Tudor Vladimirescu, str. Kossuth Lajos, str. Márton Áron, str. M. Sadoveanu |
| 7 | Imbunătăţirea reţelei şi sistemului de circulaţii, separarea funcţională a categoriilor de trafic, crearea plantaţiilor de aliniament/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura | In curs de realizare | - | Străzile Szék, Tudor V., Câmpul Mare, Sadoveanu, Coşbuc, str. Kossuth şi Körösi Csoma Sándor Topliţa |
| 8 | Amenajarea parcului din Piaţa Cetăţii/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Spaţii verzi | Realizat | Administraţia Fondului de Mediu | - |
| 9 | Amenajarea zonei verzi Strada Rét–Miercurea–Ciuc/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Spaţii verzi | In curs de realizare | - | A fost elaborat studiul de fezabilitate |

| 10 | Drumul apelor minerale/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Spaţii verzi | In curs de realizare | Phare | Jigodin Băi este inclus în proiectul de infrastructură regională „Drumul apelor minerale - A borvizek útja” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Definirea zonelor de interes turistic; programe de dezvoltare turistice/Primăria Miercurea Ciuc | Amenajarea Harghita Băi Miercurea Ciuc | Infrastructura | Realizat | - | A fost inaugurată (14 Octombrie 2008 în staţiunea Harghita Băi) prima bază de biatlon şi schi-fond din ţară destinată antrenamentelor şi competiţiilor internaţionale |
| 12 | Extinderea, retehnologizarea staţiei de epurare | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu – staţie de epurare ape uzate | In curs de realizare | Compania Naţională de Investiţii (CNI) | - |
| 13 | Reabilitare reţele de apă str. Arsenalului/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | CNI | - |
| 14 | Reabilitare reţele de apă Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 15 | Reabilitarea conductei de apă potabilă la blocurile din B-dul Frăţiei nr. 14-28 şi Aleea Avântului nr. 10-14/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 16 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă Cioboteni/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 17 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă str. Câmpul Mare/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 18 | Extinderea reţelei de canalizare menajeră str. Câmpul Mare/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -canalizare | Realizat | CNI | - |
| 19 | Reabilitarea reţelei de canalizare str. Szek/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -canalizare | Realizat | CNI | - |
| 20 | Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în str. Szek-Şumuleu etapa II/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | In curs de realizare | CNI | - |
| 21 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în zona Subpădure/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 22 | Alimentarea cu apă potabilă localitatea componentă Harghita Băi/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | In curs de realizare | CNI | - |
| 23 | Canalizare menajeră localitate componentă Harghita Băi/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -canalizare | In curs de realizare | CNI | - |
| 24 | Reabilitarea reţelei de apă poptabilă în str. Leliceni şi străzile adiacente/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 25 | Reabilitarea reţelei de apă potabilă în str. Copiilor/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| BORSEC |
| 26 | Ecologizarea depozitului de deşeuri menajere/Primăria oraşului Borsec | Borsec | Gestionarea deşeurilor | In curs de realizare | Buget local | Depus la APM cerere de închidere definitivă a depozitului |
| 27 | Restaurarea centrului istoric al localităţii/Primăria oraşului Borsec | Borsec | Utilizarea durabilă a resurselor minerale Amenajare zone verzi | In curs de realizare | Phare | Face parte din proiectul de infrastructură regională Drumul Apelor Minerale |
| 28 | Relansarea turismului în general şi cel balnear în special/Primăria Borsec | Borsec | Turism | Nerealizat | - | Pregătire proiect pentru a fi depus spre finanţare |

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş a elaborat Planul Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Mureş în anul 2004 cu sprijinul proiectului PHARE RO 006.14.06 şi a finalizat etapa de actualizare PLAM anul 2006. Varianta finală a PLAM-ului actualizat a fost aprobată de către Consiliul Judeţean prin Hotărârea nr. 131/30.11.2006.

- In prezent PLAM Mureş se află în etapa de implementare monitorizare şi evaluare a variantei actualizate.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu MUREŞ

număr acţiuni

| PLAM MUREŞ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 28 | - | - | 1 | - | - | 29 |
| ≤ 2009 | 95 | - | 7 | 3 | 1 | - | 106 |
| > 2009 | 48 | 12 | 43 | 28 | 14 | 5 | 150 |
| Total | 171 | 12 | 50 | 32 | 15 | 5 | 285 |

Raportul de  evaluare a rezultatelor implementării PLAM Mureş

Nu s-a transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Mureş.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Până la această dată APM Mureş nu a putut cuantifica modalitatea şi măsura în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Responsabilii cu implementarea măsurilor cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu Mureş nu au informat despre dificultăţile pe care le întâmpină în derularea activităţilor privind procesul PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Colaborarea cu celelalte instituţii judeţene şi locale este bună, în sensul schimbului de informaţii de interes pentru fiecare instituţie în parte.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL MUREŞ |
| 1 | Judeţul Mureş | 2004-2005 |
| 2 | Municipiul Târgu-Mureş | 2000-2003 |
| 3 | Municipiul Sighişoara | 2003-2004 |

Tabelul privind stadiul de realizare al obiectivelor cuprinse în Agenda Locală 21 este prezentat în continuare:

In judeţul Mureş în cadrul Agendei Locale 21 sunt cuprinse 6 proiecte. Dintre acestea 2 proiecte s-au realizat iar 4 proiecte sunt în curs de realizare, fiind finanţate din fonduri structurale sau surse proprii.

La nivelul Municipiului Sighişoara Agenda Locală 21 cuprinde un număr de 10 proiecte, acestea aflându-se în diferite stadii de realizare.

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUDEŢUL MUREŞ |
| 1 | Imbunătăţirea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul Mureş(SAMTID) | Târnăveni şi Târgu Mureş | Apă | Realizat | CL Fonduri PHARE-Târnăveni ISPA - Târgu Mureş | - |
| 2 | Amenajarea în scop turistic a potenţialului lacurilor sărate, al apelor balneoclimaterice şi al iazurilor de pe raza judeţului Mureş | Localităţi din judeţul Mureş | Turism | Realizat | CL, Fonduri PHARE, Surse proprii | - |
| 3 | Crearea şi îmbunătăţirea reţelelor de canalizare şi epurare ape uzate menajere în judeţul Mureş | Judeţul Mureş | Canalizare | In curs de realizare | Fonduri structurale | S-a constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest |
| 4 | Master Planul judeţului Mureş vizând sistemul de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate menajere | Judeţul Mureş | Apă | In curs de realizare | Fonduri structurale | - |
| 5 | Protejarea, monitorizarea, conservarea florei şi faunei în judeţul Mureş | Judeţul Mureş | Conservarea florei şi faunei | In curs de realizare | Fonduri structurale | - |
| 6 | Colectarea selectivă a deşeurilor la sursă şi transfer la Depozitul ecologic regional de la Ungheni | Judeţul Mureş | Gestionarea deşeurilor | In curs de realizare | Fonduri structurale | Rezilierea contractului de parteneriat public privat, şi realizarea Master Planului au identificat un nou amplasament pentru construirea depozitului deşeuri Ungheni (comuna Sânpaul). In curs de elaborare cererea de finanţare pentru Sistem Integrat de Gestiune a deşeurilor care include realizarea acestui depozit ecologic zonal şi colectarea selectivă a deşeurilor |
| MUNICIPIUL SIGHIŞOARA |
| 1 | Educarea populaţiei în sensul păstrării curăţeniei | Municipiul Sighişoara | - | Realizat | Buget local | - |
|  | Delimitarea zonei de protecţie la captare în uzina de apă |  |  | Realizat | S.C. Aquaserv |  |
|  | Program periodic de dragare |  |  | In curs de realizare | S.C. Aquaserv |  |
|  | HCL privind curăţenia oraşului |  |  | Realizat | Buget local |  |
|  | Interzicerea păşunatului în intravilan |  |  | Realizat | Buget local |  |
|  | Lucrări de refacere a talvegului şi a albiei râului Târnava Mare |  |  | In curs de realizare | Apele Române |  |
| 2 | Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă potabilă şi a canalizării în Sighişoara | Municipiul Sighişoara | - | In curs de realizare | Buget local Proiect SAMTID | - |
|  | Îmbunătăţirea calităţii apei potabile |  |  | Realizat | Proiect SAMTID |  |
|  | Reabilitarea staţiei de repompare a apei potabile |  |  | Realizat | Proiect SAMTID |  |
| 3 | Modernizarea staţiei de epurare | Municipiul Sighişoara | - | In curs de realizare | Buget local | - |
|  | Elaborarea unor reglementări specifice pentru parametrii apei uzate |  |  | Realizat | S.C. Aquaserv |  |
| 4 | Amenajarea întregului platou Breite ca rezervaţie naturală, interzicerea circulaţiei şi a păşunatului | Municipiul Sighişoara | - | Realizat | Fundaţia Mihai Eminescu trust | A fost elaborat Planul de management al rezervaţiei de către custozi – Consiliul local şi Fundaţia Mihai Eminescu Trust |
| 5 | Identificarea plantelor lemnoase rare, monumentale, cu valoare decorativă Extinderea ariei protejate de pe platoul Breite | Municipiul Sighişoara | - | Realizat | Fundaţia Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervaţiei |
| 6 | Program de colaborare între ecologi şi managerii resurselor naturale pentru menţinerea biodiversităţii | Municipiul Sighişoara | - | Realizat | Fundaţia Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervaţiei |
|  | Menţinerea calităţii ecosistemelor de pădure protejarea unor băltoace temporare şi restaurarea bălţilor dispărute |  |  | In curs de realizare |  | Prin Planul de management al rezervaţiei |

| 7 | Programe educaţionale pentru sensibilizarea cetăţenilor asupra protecţiei biodiversităţii | Municipiul Sighişoara | - | In curs de realizare | Fundaţia Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervaţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elaborarea unor programe educaţionale pentru copii în vederea influenţării pozitive a percepţiei despre biodiversitate |  |  | In curs de realizare | Fundaţia Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervaţiei |
| 8 | Eliminarea depozitărilor neautorizate şi ecologizarea zonelor unde s-au creat asemenea depozite | Municipiul Sighişoara | - | Realizat | - | - |
| 9 | Colectarea selectivă a deşeurilor cu europubele, reglementarea de-pozitării deşeurilor rezultate din activitatea de sănătate | Municipiul Sighişoara | - | In curs de realizare | PHARE 2006 | Se implementează proiectul „Un oraş mai curat pentru noi şi cei care vor veni”, pentru realizarea unei staţii de sortare a deşeurilor la depozitul din Mun. Sighişoara |
|  | Program de educare a populaţiei pentru un oraş mai curat |  |  | In curs de realizare | PHARE 2006 |  |
| 10 | Program pentru optimizarea traficului, crearea de locuri de parcare şi dirijarea traficului de tranzit în afara oraşului | Municipiul Sighişoara |  | In curs de realizare | Buget local Proiect URBACT | - |

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu a actualizat Planul Local de Acţiune pentru Mediu în cursul anului 2006, acesta fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 142/21.12.2006.

  - In prezent PLAM Sibiu se află în etapa de implementare, monitorizare semestrială şi evaluare anuală a variantei actualizate.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu SIBIU

număr acţiuni

| PLAM SIBIU |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 54 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 58 |
| ≤ 2009 | 33 | 2 | 16 | 3 | - | 9 | 63 |
| > 2009 | 6 | 2 | 45 | 41 | - | - | 94 |
| Total | 93 | 5 | 62 | 45 | - | 10 | 215 |

Raportul evaluare a rezultatelor implementării PLAM Sibiu

Raportul de evaluare a rezultatelor implementarii PLAM Sibiu 2007-2013 a fost realizat şi transmis sub formă matricială.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

- Calitatea şi cantitatea apei potabile

Pentru îmbunǎtǎţirea şi dezvoltarea infrastructurilor şi sistemelor centralizate de alimentare cu apǎ potabilǎ sunt în curs de realizare 23 proiecte de reabilitare şi extindere a staţiilor de tratare a apei. S-a finalizat 1 proiect şi sunt în curs de realizare 37 proiecte de reabilitare şi extindere a sistemelor de distribuţie a apei potabile. A fost racordat un număr de 72.230 locuitori.

- Poluarea atmosferei

Agentul economic SC SOMETRA SA a realizat investiţiile prevăzute în PLAM, fapt ce a condus la ameliorarea calitǎţii aerului în zona Copşa Micǎ şi zonele limitrofe.

Emisiile de poluanţi organici, cu impact direct asupra sănătăţii populaţiei au fost reduse prin închiderea incineratoarelor spitaliceşti din Sibiu, Agnita, Mediaş şi Cisnădie conform graficelor prevăzute de HG nr. 268/2005.

- Poluarea apelor de suprafaţă

Există un număr considerabil de proiecte de realizare a sistemelor centralizate de colectare şi epurare a apelor uzate în localităţile din judeţul Sibiu, şi anume:

- 18 proiecte în curs de realizare (Sibiu, Avrig, Tălmaciu, Cisnădie, Sălişte, Şelimbăr, Alţâna, Arpaşu de Jos, Răşinari, Sadu, Roşia, Tilişca, Şura Mare, Racoviţa, Iacobeni, Şura Mică, Bârghiş, Boiţa);

- 4 proiecte tehnice (Agnita, Nocrich, Porumbacu de Jos, Poplaca);

- 4 proiecte realizate (Turnu Roşu, Orlat, Gura Râului, Cristian);

- 1 Studiu de Prefezabilitate (Râu Sadului);

- 1 Proiect de Prefezabilitate (Vurpar).

  - Gestionarea deşeurilor

Existenţa depozitelor de deşeuri neconforme în mediul urban şi rural a fost o problemă de mediu identificată ca fiind prioritară în ce priveşte gestiunea deşeurilor. Pe parcursul perioadei de implementare a PLAM, aceasta s-a rezolvat prin închiderea depozitelor rurale şi a depozitelor urbane neconforme (Copşa Mică, Dumbrăveni, DPC Sibiu, Ocna Sibiului, Sălişte).

In municipiul Sibiu se derulează proiectul „Sistem integrat de Gestionare a Deşeurilor Municipale în judeţul Sibiu”, prin care se realizează infrastructura de pre-colectare şi tratare a deşeurilor,  adecvată obligaţiilor asumate de România prin transpunerea legislaţiei europene în domeniu. Prin acest proiect se implementează şi colectarea selectivă a deşeurilor.

Au fost realizate 3 proiecte Phare CES 2003 în localităţile Agnita, Mediaş şi Cisnădie şi sunt în curs de realizare 2 proiecte Phare CES 2005 în localităţile Avrig şi Sălişte.

- Poluarea apelor de subterane

Poluarea apelor subterane prin infiltraţii de substanţe organice s-a redus prin realizarea proiectelor de retehnologizare cu schimbarea sistemelor de gestionare a deşeurilor la fermele de suine Sc Carmolimp SRL Veştem şi SC Venturelli SA Avrig.

- Probleme de sănătate în relaţie cu problemele de poluare

Autoritatea de Sănătate Publică Sibiu efectuează analiza şi evaluarea periodică a stării de sănătate a populatiei şi monitorizează efectele poluării asupra sănătăţii umane, în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu mediul.

- Protecţia naturii

S-au încheiat parteneriate cu unităţi şcolare, pentru informarea/conştientizarea elevilor privind conservarea biodiversităţii în Rezervaţia Naturală Arpăşel. S-a organizat o expoziţie de fotografie la Muzeul „Badea Cârţan” din Cârţişoara, pe tema conservării biodiversităţii în Rezervaţia Naturală Arpăşel. S-au distribuit pliante, cărţi poştale, s-au aplicat chestionare privind cunoaşterea existenţei Rezervaţiei Naturale Arpăşel, în zona turistică Bâlea.

In anul 2009 au fost realizate mai multe acţiuni de mediatizare şi informare a populaţiei cu privire la ariile naturale protejate.

- Urbanism şi mediu

A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2009, privind aprobarea Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public şi privat, prin care beneficiarul lucrării are obligaţia ca zona verde afectată de săpătură să fie adusă la starea iniţială, cu strat vegetal şi însămânţare cu iarbă sau vegetaţia iniţială, după caz.

- Poluarea solului

Poluarea solului cu metale grele generată de activitatea SC SOMETRA SA s-a redus prin instalarea filtrelor conform cerinţelor şi termenelor impuse în autorizaţia integrată de mediu. În ceea ce priveşte poluarea solului cu deşeuri provenite din prelucrarea lemnului, GNM-CJ Sibiu a efectuat verificări la un număr de 20 operatori economici generatori de deşeuri lemnoase (activităţi debitare primară şi silvicultură); s-a aplicat un număr de 7 sancţiuni.

- Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale

O problemă identificată a fost lipsa amenajărilor împotriva inundaţiilor pe cursuri de apă. În acest sens s-au finalizat lucrările de regularizare/reprofilare a pârâului Biertan şi afluenţi în localitatea Biertan.

Degradarea malurilor prin eroziune este o altă problemă identificată. Pentru rezolvarea ei s-a finalizat actiunea de regularizare a pârâului Vorumloc şi Motiş în zona localităţilor Valea Viilor şi Motiş.

- Transporturi

Starea precară a vehiculelor existente, în municipiile Sibiu şi Mediaş, a fost o problemă de mediu identificată în această categorie. Pentru rezolvarea ei, în municipiul Mediaş s-a realizat Strategia de dezvoltare pănă în anul 2015. Incepând cu data de 15.11.2009 se implementează proiectul “NOUL TURSIB”, având ca scop creşterea calităţii serviciului de transport în municipiul Sibiu.

In ce priveşte problema reţelei inadecvate de drumuri în anumite zone şi accesul dificil către acestea, Consiliul Judeţean Sibiu a realizat 4 proiecte şi a elaborat 8 proiecte tehnice, pentru modernizarea drumurilor judeţene.

- Managementul informaţiei de mediu

APM Sibiu a organizat conferinţe, instruiri şi workshop-uri cu reprezentanţii administraţiei publice locale, agenţilor economici, ONG-urilor. De asemenea, APM Sibiu asigură o informare completă şi coerentă a publicului în legatură cu aspectele de mediu prin publicarea pe site-ul agenţiei a rapoartelor privind starea factorilor de mediu.

- Aspecte legate de învăţământ şi educaţie

Pentru îmbunătăţirea educaţiei ecologice la nivelul comunitǎţii, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu a organizat în special în şcolile din mediul rural un număr de 10 activităţi privind sensibilizarea elevilor de gimnaziu, în vederea protejării mediului înconjurator.

- Probleme administrative şi dificultăţi de management

O problemă identificată în această categorie a fost lipsa acreditării laboratorului din cadrul agenţiei locale pentru protecţia mediului. Pentru autorizarea laboratorului, APM Sibiu a încheiat un contract cu firma de consultanţă SC Fia Test SRL. S-au parcurs 8 faze, iar pentru fazele nr. 7 şi 8 s-a încheiat act adiţional de decalare a termenului până în decembrie 2010.

Pentru rezolvarea dificultăţilor agenţilor economici în gestionarea problemelor de mediu, în judeţul Sibiu 37 agenţi economici certificaţi ISO 14001 organizează anual cursuri de instruire  pe probleme de protecţia mediului.

- Turism

Pentru îmbunătăţirea standardelor de calitate şi securitate scăzute s-au instalat panouri informative în rezervaţiile Arpăşel şi Dumbrava Sibiului şi s-au realizat instructaje cu personalul silvic.

S-a realizat îmbunătăţirea managementului ariilor naturale protejate prin întocmirea  planurilor de management pentru cele 2 arii protejate (Arpăşel şi Dumbrava Sibiului).

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Printre oportunităţi se numără şi faptul că a fost elaborată o serie de documente programatice la nivel judeţean şi local menite să contribuie la impulsionarea unor acţiuni cuprinse în PLAM cum ar fi:

- Strategia şi Planul de Dezvoltare al judeţului Sibiu 2007-2013

- Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor aprobat prin HCJ nr. 41/26.03.2009

- Ghidul de Dezvoltare al municipiului Sibiu

- Planul Integrat de Dezvoltare al municipiului Sibiu

Lansarea oportunităţilor de finanţare pe axele din POR şi POS determină utilizarea acestora pentru finanţarea proiectelor de mediu, respectiv realizarea unor proiecte integrate care implicit conduc la realizarea acţiunilor din PLAM.

In acest scop s-au constituit două asociaţii intercomunitare în domeniul apă/apă uzată (Asociaţia de Dezvoltare Comunitară „Apa Sibiu” şi Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Apa Târnavei Mari”) şi o asociaţie în domeniul managementului deşeurilor (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSIBIU) contribuind la realizarea mai multor proiecte care se află în PLAM ca proiecte mici şi cu şanse minime de a obţine finanţări.

Ca dificultăţi se numără faptul că unii indicatori nu fac posibilă o corectă cuantificare a stadiului de realizare al acţiunii.

Acţiuni care necesită investiţii semnificative sunt realizate cu întârziere din cauza lipsei sau a  insuficienţei resurselor financiare la nivelul autorităţilor şi agenţilor economici.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In vederea susţinerii procesului de monitorizare, APM Sibiu a solicitat prin adresa nr. 8420/11.11.2009, informaţii privind stadiul de implementare a acţiunilor din PLAM, de la toate instituţiile implicate în Grupul de Monitorizare şi Evaluare.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL SIBIU |
| 1 | Municipiul Mediaş | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Sibiu | 2003-2004 |

Stadiul proiectelor identificate în Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21, în municipiul Mediaş se prezintă astfel:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin realizarea parcului Vitrometan | Municipiul Mediaş | Spaţii verzi | Nerealizat | Administraţia publică locală | Proiect propus în buget pe anul 2010 |
| 2. | Împădurire suprafeţe degradate Hula Baznei | Municipiul Mediaş | Impădurire | Realizat | Surse proprii |  |

*   *   *

*

In planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 7 Centru a fost prevăzut un număr de 1334 acţiuni, dintre care 623 au fost deja realizate, iar 539 sunt în curs de realizare. Un procent de 8,3% din totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu la nivelul Regiunii 7 Centru număr acţiuni |
| --- |
| PRAM/PLAM | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Sibiu | 90 | - | 78 | 3 | 2 | - | 173 |
| PLAM Alba | 58 | - | 66 | 14 | 3 | - | 141 |
| PLAM Braşov | 53 | - | 166 | - | 1 | 1 | 221 |
| PLAM Covasna | 65 | 4 | 52 | 1 | 21 | 3 | 146 |
| PLAM Harghita | 72 | - | 65 | 16 | - | - | 153 |
| PLAM Mureş | 171 | 12 | 50 | 32 | 15 | 5 | 285 |
| PLAM Sibiu | 93 | 5 | 62 | 45 | - | 10 | 215 |
| TOTAL | 602 | 21 | 539 | 111 | 42 | 19 | 1334 |

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

  - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU

# Publicarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 7 Centru (2007-2013) pe pagina de web a agenţiei.

# Documentul PRAM actualizat a fost pus la dispoziţia publicului spre consultare la sediul ARPM Sibiu.

# Realizarea de workshop-uri pe tema planificării de mediu şi legislaţie orizontală în cadrul Twinning Project RO 2006/IB/EN-02 Faza a II-a.

# AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA

    - Colaborare cu responsabilii de implementare în vederea monitorizării stadiului actual al acţiunilor cuprinse în PLAM (primării, operatori de apă, ADR Centru, societăţi comerciale, etc).

    - Colaborare cu Consiliul Judeţean Alba în vederea mai bunei monitorizări a tuturor acţiunilor cuprinse în programele de mediu în cazul şedinţelor comune de analiză a problemelor de mediu din judeţ.

    - Transmiterea de notificări responsabililor de implementare şi a matricilor cu acţiunile ce trebuiesc implementate, în vederea comunicării către APM Alba a stadiului de realizare.

    - Colaborare cu agenţii economici responsabili de implementare pe fiecare măsură scadentă în parte.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

# Comunicate de presă

# Materiale de informare

# Campanii de informare

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

# Publicarea documentului PLAM actualizat pe pagina de web a agenţiei APM Harghita

# Diseminarea documentului PLAM actualizat în format tipărit acesta fiind distribuit în cadrul acţiunilor educative desfăşurate de către APM Harghita în unităţile de învăţământ tuturor factorilor interesaţi (primării, ONG-uri, autorităţi locale, operatori economici, reprezentanţi ai presei locale etc).

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

# Şedinţe de lucru cu partenerii implicaţi: consilii locale, consiliul judeţean, agenţi economici relevanţi

# Publicarea de articole în mass-media locală

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU

# Documentul PLAM actualizat a fost pus la dispoziţia publicului spre consultare la sediul APM Sibiu, prezentându-se stadiul de realizare al obiectivelor

# Publicarea de articole în mass-media locală

# Prezentarea documentului PLAM în cadrul şedinţei care a avut loc la Consiliul Judeţean Sibiu cu reprezentanţii primăriilor şi consiliilor locale din judeţ.

Stadiul de finanţare şi/sau implementare al proiectelor din PNAPM direcţionate către PRAM/PLAM

Vezi tabelele anexate.

CONCLUZII  REGIUNEA  7 CENTRU

  - ARPM Sibiu a finalizat documentul PRAM actualizat care a fost aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională prin Hotărârea nr. 22/15.11.2006; în prezent se desfăşoară etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate a PRAM Regiunea 7 Centru.

  - Toate PLAM-urile din Regiunea 7 Centru au primit aprobare pentru varianta actualizată.

  - PLAM Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu se află în etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei actualizate.

  - La nivelul Regiunii 7 Centru, procentul de acţiuni realizate este de 46,7% (623 acţiuni realizate) din totalul de 1334 de acţiuni.

  - Acţiuni de mediatizare privind procesul de planificare de mediu au fost realizate de către ARPM Sibiu, APM Alba, Braşov, Harghita, Mureş şi Sibiu prin publicarea pe pagina de web a documentului PRAM/PLAM, publicarea de articole în mass-media, consultări publice, comunicate de presă, campanii de informare şi transmiterea documentului factorilor interesaţi.

REGIUNEA 8

BUCUREŞTI - ILFOV

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu pentru Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov a fost finalizat şi aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov prin Hotărârea nr. 95/18.09.2008 şi se află în etapa de implementare.

- In semestrul I 2009, au avut loc mai multe întâlniri ale subgrupurilor de lucru împărţite pe domenii de activitate pentru a face o analiză asupra acţiunilor deja implementate şi a problemelor rezolvate. S-a încercat actualizarea problemelor din Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov şi refundamentarea acestora. Au fost numeroase instituţii sau agenţi economici care, cu toate că erau parte a acestor subgrupuri de lucru, nu au răspuns solicitărilor ARPM Bucureşti şi nu au participat la aceste întâlniri.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu a rămas acelaşi ca în primul semestru al anului 2009:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu BUCUREŞTI - ILFOV

număr acţiuni

| PRAM BUCUREŞTI - ILFOV |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| ≤ 2009 | 199 | - | 131 | 13 | - | - | 343 |
| > 2009 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| Total | 208 | - | 140 | 13 | - | - | 361 |

Raportul evaluare a rezultatelor implementării PRAM Bucureşti Ilfov

Nu a fost transmis.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Principalele dificultăţi întâmpinate sunt legate de lipsa de interes a autorităţilor în ceea ce priveşte implementarea sau monitorizarea PRAM Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov. Cu toate că sunt transmise de fiecare dată adrese şi se încearcă contactarea telefonică, nu sunt primite răspunsuri, solicitările fiind ignorate de fiecare dată. De asemenea, la întâlnirile subgrupurilor de lucru au participat foarte puţini reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor din această regiune, principalele instituţii cu responsabilităţi în implementarea acţiunilor din PRAM refuzând să participe la aceste întâlniri.

O altă problemă a fost colaborarea dificilă în obţinerea datelor pentru actualizarea problemelor cuprinse în PRAM, deoarece: fie nu se cunoaşte ce instituţie sau autoritate publică deţine anumite informaţii, fie atribuţiile unor instituţii/autorităţi publice se suprapun, astfel că, în momentul în care se solicită informaţii, acestea îşi declină responsabilitatea în favoarea altor instituţii.

Regiunea 8 Bucureşti–Ilfov este o regiune atipică, formată, din punct de vedere administrativ, din Municipiul Bucureşti cu cele 6 sectoare având fiecare propria sa administraţie şi judeţul Ilfov, situat în jurul Municipiului Bucureşti, dar cu sediul administrativ în capitală. Această situaţie, precum şi structura organizatorică diferită a administraţiei la nivelul fiecărui sector din Bucureşti, duc la o colaborare dificilă şi lipsită de rezultate. Se ajunge astfel la situaţii în care aceleaşi informaţii sunt deţinute de instituţii sau departamente diferite pentru fiecare sector din Municipiul Bucureşti, fapt ce îngreunează şi mai mult obţinerea datelor.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

ARPM Bucureşti a încercat aducerea laolaltă a tuturor celor interesaţi în planificarea de mediu la nivelul regiunii 8 Bucureşti-Ilfov, prin organizarea Seminarului cu tema „Planificarea de mediu şi practici de dezvoltare durabilă în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov”, care ar fi trebuit să se desfăşoare în luna martie 2010, la ARPM Bucureşti.

Scopul acestui eveniment a fost acela de a prezenta şi promova proiecte, idei de proiecte, studii de fundamentare, studii de cercetare şi exemple de bune practici care să ajute autorităţile, instituţiile, organizaţiile şi agenţii economici reprezentaţi la acest seminar să aibă o mai bună colaborare pe viitor, în domeniul planificării de mediu, al implementării şi monitorizării PRAM Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov. Din păcate însă, reprezentanţii ARPM Bucureşti, responsabili cu planificarea de mediu la nivel regional şi organizatori ai acestui seminar, s-au confruntat cu lipsa de interes a celor invitaţi să participe şi, ca urmare, seminarul a fost amânat la o dată ulterioară.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

La nivelul Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov, a fost finalizat Planul Local de Dezvoltare Durabilă al sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu sprijin din partea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi al Centrului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 8 BUCUREŞTI-ILFOV |
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1 | Sectorul 2 | 2006-2007 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Bucureşti se află în etapa de actualizare demarată în ianuarie 2009.

- Pe parcursul semestrului I 2009 au avut loc mai multe întâlniri ale Comitetului de Coordonare şi ale subgrupurilor de lucru constituite pe domenii de mediu, în vederea actualizării problemelor existente la nivelul Municipiului Bucureşti.

- Cu toate că a existat o colaborare dificilă cu autorităţile şi instituţiile publice care deţin informaţii relevante pentru PLAM Bucureşti şi care sunt nominalizate în Comitetul de Coordonare şi subgrupurile de lucru, s-a reuşit întocmirea Raportului final de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Bucureşti, aprobat de către Comitetul de Coordonare şi transmis Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Instituţiei Prefectului.

- Din luna august 2009, nu au mai fost programate activităţi legate de actualizarea PLAM Bucureşti.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu a rămas acelaşi ca în primul semestru al anului 2009:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BUCUREŞTI

număr acţiuni

| PLAM BUCUREŞTI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 79 | - | 17 | 8 | - | 2 | 106 |
| ≤ 2009 | 125 | 5 | 35 | 37 | 14 | 16 | 232 |
| > 2009 | 13 | 4 | 30 | - | - | 4 | 51 |
| Total | 217 | 9 | 82 | 45 | 14 | 22 | 389 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Bucureşti

Au fost evaluate rezultatele implementării acţiunilor cuprinse în PLAM Bucureşti 2005, pe baza acestei evaluări fiind întocmit acest raport final, aprobat de către Comitetul de Coordonare.

La nivelul Municipiului Bucureşti, au fost identificate şi ierarhizate 15 probleme de mediu, pentru care au fost stabilite ţinte ce trebuie atinse prin implementarea acţiunilor prevăzute în PLAM.

- Pentru categoria Degradarea mediului natural au fost identificate 41 de obiective specifice şi un număr de 87 acţiuni. Acţiunile au fost realizate în proporţie de peste 60%, acţiunile nerealizate datorându-se în principal lipsei de fonduri. Acţiunile realizate au vizat în mare măsură: iniţierea şi adoptarea unor acte normative care reglementează administrarea spaţiilor verzi, întreţinerea spaţiilor verzi existente şi amenajarea terenurilor degradate ca spaţii verzi, campanii de conştientizare desfăşurate la nivelul şcolilor din Bucureşti de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Primăria Municipiului Bucureşti.

- Principalele probleme care trebuie rezolvate la categoria Apă şi canalizare sunt lipsa unei staţii de epurare pentru apele uzate al Municipiului Bucureşti şi lipsa reţelelor de apă potabilă şi canalizare pentru un procent de 19% din totalul străzilor din Bucureşti. Pentru rezolvarea primei probleme se află în faza de implementare un proiect realizabil în două etape cu fonduri ISPA şi guvernamentale, prima parte a proiectului, respectiv Linia I de tratare a apei şi nămolului rezultate din apele uzate, urmând să se finalizeze în anul 2010.

Referitor la asigurarea apei potabile şi a canalizării, pentru străzile deficitare în acest sens, au fost puse în funcţiune noi tronsoane de reţea de alimentare cu apă potabilă.

- În cadrul categoriei Poluarea atmosferei, din cele 31 de acţiuni prevăzute au fost realizate 25. Printre acestea se numără reducerea emisiilor de sulf la CET-uri datorată folosirii combustibililor cu conţinut redus de sulf, implementarea voluntară a sistemelor de management de mediu şi montarea de aparatură pentru monitorizarea emisiilor la CET-uri, aplicarea BAT în activităţile de depozitare, transport şi distribuţie a carburanţilor, investiţii ale agenţilor economici în sisteme de reţinere a poluanţilor. Sunt şi acţiuni care se realizează permanent cum ar fi: salubrizarea străzilor, controlul stării tehnice a autovehiculelor, refacerea îmbrăcăminţii asfaltice pe arterele cu trafic intens.

- Din cele 29 acţiuni identificate pentru categoria de probleme Starea de sănătate a populaţiei, 27 au fost realizate, iar 2 parţial realizate. Dintre acţiunile realizate se evidenţiază: realizarea Sistemului de Avertizare şi Informare a Populaţiei în cazul depăşirii Pragului de informare şi a Pragului de alertă, elaborarea de studii referitoare la expunerea populaţiei la zgomot şi efectele poluării asupra stării de sănătate a populaţiei, reglementări la nivel local privind fluidizarea traficului şi devierea traficului greu.

- In domeniul Gestionării deşeurilor s-au realizat următoarele:

- au fost salubrizate şi îngrădite terenurile fără folosinţă sau terenurile ai căror proprietari nu se cunosc;

- au fost achiziţionate şi montate recipiente şi coşuri de gunoi pe străzile Capitalei, acţiunea fiind parţial realizată;

- în sectoarele 2, 3 şi 6 se derulează proiecte pilot de colectare selectivă a deşeurilor;

- campanii de informare a publicului cu privire la colectarea selectivă şi recuperarea anumitor tipuri de deşeuri;

- înfiinţarea unor societăţi economice cu profil de colectare şi valorificare a deşeurilor periculoase;

- Pentru categoria de probleme Transport rutier, au fost soluţionate următoarele probleme:

  - dotarea parcului RATB cu mijloace de transport EURO 4

  - extinderea reţelelor de transport nepoluant: metrou, tramvai;

  - restricţionarea traficului auto în zona istorică a Municipiului Bucureşti

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

In activitatea de implementare şi monitorizare a PLAM au intervenit dificultăţi cauzate de următorii factori:

- receptivitate şi interes scăzut manifestate de membrii subgrupurilor de lucru;

- lipsa fondurilor necesare pentru implementarea acţiunilor propuse în PLAM Bucureşti;

- schimbări frecvente ale personalului autorităţilor/instituţiilor;

- lipsa personalului specializat pemdomeniul planuri, proiecte la nivelul APM Bucureşti.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Au avut loc întâlniri la sediul APM Bucureşti cu reprezentanţi ai altor instituţii pentru a discuta modalităţile de monitorizare, evaluare şi implementare a PLAM. De asemenea, s-a încercat contactarea tuturor membrilor comisiilor de implementare PLAM pentru o mai bună şi eficientă evaluare a stadiului PLAM.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 8 BUCUREŞTI-ILFOV |
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1 | Sectorul 2 | 2006-2007 |

Primăria sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă au elaborat Planul Local de Dezvoltare Durabilă al sectorului 2 în perioada 2006-2007. Acest document s-a constituit ca urmare a nevoilor şi ideilor actorilor locali şi doreşte să sprijine contribuţiile locale în stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare, conform cerinţelor impuse de Uniunea Europeană.

Stadiul proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 este următorul:

| Nr. crt. | Denumirea proiectului | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiul de realizare | Surse de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate – Faza I | Municipiul Bucureşti | Apă | In curs de realizare – Termen de finalizare decembrie 2010 | Fonduri europene (Granturi); Împrumuturi externe (BERD, BEI) Fonduri proprii; Alte surse (bugetul de stat) |
| 2 | Instalaţie pentru preepurarea apelor uzate – Piaţa Dobroieşti | Municipiul Bucureşti – sector 2 | Apă | In curs de realizare | Surse proprii |
| 3 | Instalaţie pentru preepurarea apelor uzate – Piaţa Obor | Municipiul Bucureşti – sector 2 | Apă | In curs de realizare | Surse proprii |

La nivelul Primăriei sectorului 3 a început în iulie 2007 constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă şi au fost solicitate opiniile locuitorilor acestui sector prin intermediul unor chestionare.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov a iniţiat procesul de actualizare a Planului Local de Acţiune pentru Mediu în luna mai 2008, obţinându-se Ordinul Prefectului judeţului Ilfov nr. 1267/30.09.2009.

- APM Ilfov a informat autorităţile locale şi instituţiile publice de emiterea Ordinului de Prefect şi a solicitat desemnarea unui reprezentant din fiecare instituţie sau autoritate publică implicată în procesul de planificare, pentru a face parte din grupul de lucru.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu ILFOV

număr acţiuni

| PLAM ILFOV |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 36 | - | - | 8 | 14 | 4 | 62 |
| ≤ 2009 | 52 | - | 6 | 13 | 4 | - | 75 |
| > 2009 | - | 7 | 11 | 101 | - | - | 119 |
| Total | 88 | 7 | 17 | 122 | 18 | 4 | 256 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Ilfov

Nu a fost transmis.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului

Monitorizarea eficienţei acţiunilor din PLAM Ilfov a relevat faptul că o serie de acţiuni realizate au atins rezultatele scontate.

Prin implementarea unor acţiuni din PLAM Ilfov, cum ar fi concesionarea serviciului de salubrizare către societăţi de salubrizare, s-a constat o îmbunătăţire a calităţii mediului, prin reducerea deşeurilor depozitate necorespunzător. De asemenea, realizarea reţelelor de canalizare a dus la stoparea poluării apelor subterane, iar asigurarea apei potabile, prin realizarea reţelelor centralizate, a dus la reducerea înbolnăvirilor persoanelor cu risc crescut la infecţii.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Se constată o îmbunătăţire a colaborării APM Ilfov cu autorităţile locale, în comunele în care au fost înfiinţate compartimente de mediu în cadrul consiliilor locale: Cornetu, Bragadiru, Brăneşti, Popeşti–Leordeni, Măgurele, Voluntari, Pantelimon, Copăceni.

In celelalte localităţi, colaborarea este dificilă, deoarece nu există specialişti în domeniul protecţiei mediului. De asemenea, nu există mijloace de comunicare rapide – electronice - în toate localităţile, iar informaţiile despre acţiunile realizate sunt incomplete din punct de vedere tehnic.

Consiliile locale nu dispun de specialişti experimentaţi în accesarea fondurilor necesare pentru finanţarea proiectelor, ceea ce generează dificultăţi în atingerea obiectivelor PLAM Ilfov.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

- Organizarea de către APM Ilfov a unor conferinţe tematice pentru reprezentanţii autorităţilor locale;

- Deplasări în teren ale personalului tehnic în vederea urmăririi şi evaluării acţiunilor realizate;

- Contacte telefonice periodice pentru a informa şi a aduce la cunoştinţă termenele şi acţiunile ce trebuie realizate;

- Scrisori/adrese transmise catre autorităţile locale, agenţi economici, instituţii implicate în implementarea şi realizarea acţiunilor din PLAM.

*   *   *

*

La nivelul Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov a fost prevăzut un număr de 1006 acţiuni, care au fost incluse în Planul Regional de Acţiune şi planurile locale de acţiune. Dintre acestea, 529 acţiuni au fost realizate, iar 239 acţiuni sunt în curs de realizare.

| Stadiul de realizare a acţiunilor de mediu din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional – Regiunea 8 Bucureşti Ilfov număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Bucureşti-Ilfov | 208 | - | 140 | 13 | - | - | 361 |
| PLAM Bucureşti | 217 | 9 | 82 | 45 | 14 | 22 | 389 |
| PLAM Ilfov | 88 | 7 | 17 | 122 | 18 | 4 | 256 |
| TOTAL | 513 | 16 | 239 | 180 | 32 | 26 | 1006 |

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

  - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI

- Publicarea informaţiilor referitoare la PRAM Bucureşti-Ilfov pe pagina de web a ARPM Bucureşti.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI

Nu au fost transmise informaţii.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV

- Publicarea informaţiilor referitoare la PLAM Ilfov pe pagina de web a APM Ilfov;

- Comunicate de presă referitoare la PLAM Ilfov.

CONCLUZII  REGIUNEA  8  BUCUREŞTI-ILFOV

- PRAM Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov se află în etapa de implementare, în paralel desfăşurându-se şi procesul de monitorizare a acţiunilor propuse.

- PLAM Bucureşti şi PLAM Ilfov se află în etapa de actualizare a variantei iniţiale.

- La nivelul Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov a fost realizat un procent de 52,6% dintr-un număr total de 1006 acţiuni.

- Diseminarea informaţiilor referitoare la planificarea de mediu la nivelul Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov s-a realizat prin comunicate de presă şi publicarea acestora pe site-ul instituţiilor.

CONCLUZII   SEMESTRUL  II  2009

In urma centralizării datelor primite de la cele 8 agenţii regionale şi 42 agenţii judeţene pentru protecţia mediului situaţia planurilor de acţiune pentru mediu la nivel judeţean şi regional în semestrul II 2009 se prezintă astfel:

PLANURILE  REGIONALE  DE  ACŢIUNE  PENTRU  MEDIU

Toate cele 8 agenţii regionale pentru protecţia mediului au elaborat Planul Regional de Acţiune pentru Mediu.

- Varianta iniţială a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu

  - 3 ARPM-uri implementează şi monitorizează varianta iniţială a PRAM-urilor (Regiunea 4 Sud Vest Oltenia, Regiunea 5 Vest, Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov).

    - Varianta actualizată a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu

- In Regiunea 1 Nord-Est, Regiunea 2 Sud-Est şi în Regiunea 6 Nord-Vest a fost iniţiată etapa de actualizare a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu.

- In Regiunea 2 Sud-Est şi Regiunea 6 Nord-Vest Planul Regional de Acţiune pentru Mediu se află în etapa de actualizare din anul 2007 iar Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 1 Nord-Vest se află în etapa de actualizare din anul 2008.

- Regiunea 3 Sud Muntenia şi Regiunea 7 Centru implementează şi monitorizează Planul Regional de Acţiune pentru Mediu varianta actualizată - 2006.

  - Aprobări obţinute pentru varianta actualizată a PRAM

- PRAM Regiunea 7 Centru a fost aprobat în anul 2007 de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

- PRAM Regiunea 3 Sud Muntenia se află în curs de aprobare.

  - Rapoarte de evaluare a rezultatelor implementării acţiunilor din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu

- Cu excepţia ARPM Bucureşti toate agenţiile regionale pentru protecţia mediului au transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM.

PLANURILE  JUDEŢENE  DE  ACŢIUNE  PENTRU  MEDIU

- Toate cele 42 agenţii judeţene pentru protecţia mediului au elaborat varianta iniţială a planurilor de acţiune pentru mediu.

- In prezent stadiul planurilor de acţiune pentru mediu la nivel judeţean este:

  - 13 PLAM-uri se află în curs de actualizare (Bacău, Botoşani, Bucureşti, Buzău, Galaţi, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Satu-Mare, Vrancea)

  - Actualizare - varianta I (Bacău, Botoşani, Bucureşti, Buzău, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Satu-Mare, Vrancea)

  - Actualizare - varianta II (Galaţi)

Iniţierea actualizării planurilor judeţene de acţiune pentru mediu s-a realizat astfel:

în anul 2006 → 2 planuri de acţiune (Ialomiţa, Mehedinţi),

în anul 2007 →4 planuri de acţiune (Bacău, Botoşani, Gorj, Satu-Mare),

în anul 2008 → 5 planuri de acţiune (Neamţ, Buzău, Vrancea, Olt, Ilfov),

în anul 2009 → 2 planuri de acţiune (Bucureşti, Galaţi).

  - 29 PLAM-uri se află în etapa de implementare a variantei actualizate (Alba, Arad, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Brăila, Caraş-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, , Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea).

- Din cele 29 PLAM-uri care se află în etapa de implementare a variantei actualizate, 20 au obţinut, până în prezent, aprobare din partea autorităţilor publice locale (Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Sălaj, Sibiu, Vaslui, Vâlcea, Timiş).

APM Arad şi APM Brăila au finalizat actualizarea planurilor judeţene de acţiune pentru mediu în semestrul I 2009 iar în semestrul II au început implementarea acestora.

  - In ceea ce priveşte finalizarea etapei de actualizare a planurilor judeţene de acţiune pentru mediu, la nivel naţional, se constată că:

  - în anul 2006 → 8 APM-uri (Argeş, Călăraşi, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sibiu, Vâlcea),

  - în anul 2007 → 9 APM-uri (Alba, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Prahova),

  - în 2008 → 9 APM-uri (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui),

  - în 2009 → 3 APM-uri (Arad, Brăila, Iaşi).

- La nivelul întregii ţări, situaţia monitorizării acţiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în planurile de acţiune pentru mediu pentru cele 8 Regiuni de Dezvoltare se prezintă astfel:

- Dintr-un total de 14106 acţiuni de mediu:

                - realizate                     (    5586 (39,6%)

                - realizate în avans      (      254 (   1,8%)

                - în curs de realizare    (    4496 (32,1%)

                - nerealizate                 (    3398 (22,8%)

                - amânate                     (     193 (   1,4%)

                - anulate                       (     325 (   2,3%)

- In comparaţie cu informaţiile transmise pentru Raportul din semestrul I 2009 (14069 acţiuni), în semestrul II 2009 au fost raportate 14104 acţiuni, aflate în diferite etape ale procesului de actualizare, implementare şi monitorizare. Situaţia la nivel naţional este prezentată în tabelul şi graficul de mai jos.

| REGIUNEA | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea 1 Nord-Est | 737 | 49 | 1033 | 517 | 82 | 104 | 2522 |
| Regiunea 2 Sud-Est | 543 | 6 | 729 | 61 | 3 | 13 | 1355 |
| Regiunea 3 Sud Muntenia | 1600 | 76 | 722 | 1830 | 10 | 47 | 4285 |
| Regiunea 4 Sud-Vest | 349 | 2 | 204 | 77 | 5 | 28 | 665 |
| Regiunea 5 Vest | 532 | 13 | 395 | 62 | 16 | 9 | 1027 |
| Regiunea 6 Nord-Vest | 710 | 75 | 665 | 372 | 6 | 82 | 1910 |
| Regiunea 7 Centru | 602 | 21 | 539 | 111 | 42 | 19 | 1334 |
| Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov | 513 | 16 | 239 | 180 | 32 | 26 | 1006 |
| TOTAL | 5586 | 258 | 4526 | 3210 | 196 | 328 | 14104 |
| % | 39,6 | 1,8 | 32,1 | 22,8 | 1,4 | 2,3 | 100 |

- Rapoartele de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării acţiunilor de mediu au fost transmise de 31 agenţii pentru protecţia mediului (Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Botoşani, Bucureşti, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea).

- Dintre dificultăţile cel mai frecvent menţionate de agenţiile pentru protecţia mediului pot fi amintite:

- insuficienţa fondurilor în vederea realizării obiectivelor propuse

- problemele întâmpinate în procesul de monitorizare a acţiunilor cuprinse în planurile de acţiune pentru mediu.

- slaba cooperare cu autorităţile publice locale

- Date privind stadiul de implementare a Agendei Locale 21 nu au fost transmise de către toate agenţiile pentru protecţia mediului.

A N E X E

TABEL CENTRALIZATOR CU PROPUNERILE DE PROIECTE DIN PLANUL NAŢIONAL

PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DIRECŢIONATE CĂTRE PRAM/PLAM

REGIUNEA 1 NORD-EST

| NR. CRT. | COD PROIECT | TITLUL PROIECT | LOCALIZARE (judeţ) | OBSERVAŢII (privind sursa de finanţare şi stadiul proiectelor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FACTOR DE MEDIU APĂ |
| 1. | G2A01P079 | Canalizare şi epurare apă uzată menajeră în localităţile Stăuceni şi Siliştea, comuna Stăuceni | BT | Proiectul este în implementare. Este finanţat prin FEADR. |
| 2. | G2A01P275 | Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Viişoara, comuna Viişoara | BT | Nu a fost identificată sursa de finanţare. |
| 3. | G2A01P278 | Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare a apelor uzate în localitatea Truşeşti, comuna Truşeşti | BT | Proiectul este în implementare. Este finanţat prin FEADR. |
| 4. | G2A01P335 | Reţele de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate în localităţile Suliţa, Cheleş şi Drăcşani, comuna Suliţa, judeţul Botoşani – beneficiar Consiliul Local Suliţa | BT | Nu a fost identificată sursa de finanţare. |
| 5. | G2A01P337 | Canalizare şi staţie de epurare în localitatea Stefăneşti, oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani – beneficiar Consiliul Local Stefăneşti | BT | Nu a fost identificată sursa de finanţare. |
| 6. | G2A01P338 | Reţele de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate în localităţile Lozna şi Străteni, comuna Lozna, judeţul Botoşani – Consiliul Local Lozna | BT | Nu a fost identificată sursa de finanţare. |
| 7. | G2A01P031 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate în comuna Dorna Arini, judeţul Suceava | SV | Se identifică sursa de finanţare. |
| DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE |
| 1. | G3DS01P003 | Puncte de colectare selectivă a deşeurilor şi staţie de transfer – CL Dărmăneşti | BC | In curs de realizare, finanţat din surse proprii. Sunt amplasate 10 puncte de colectare şi s-au demarat lucrări în scopul amenajării unui număr de alte două puncte de colectare. Localitatea Dărmăneşti va fi arondată la staţia de transfer care se va amplasa la Oneşti. |
| 2. | G3DS01P004 | Inchiderea batalelor B1 şi BNF amplasate pe teritoriul SC CHIMCOMPLEX SA Borzeşti | BC | In curs de realizare, finanţat din surse proprii. S-a elaborat proiectul de execuţie, s-au obţinut avizele/acordurile necesare şi s-au demarat lucrările de stabilizare a suprafeţelor în vederea realizării etapelor necesare închiderii depozitelor. |
| 3. | G3DS01P005 | Depozit ecologic pentru şlamuri anorganice la SC CHIMCOMPLEX SA Borzeşti – judeţul Bacău | BC | In curs de realizare, finanţat din surse proprii. S-au obţinut avizele/acordurile şi s-au demarat lucrările necesare a fi efectuate. S-a finalizat construcţia primei celule şi se lucrează la amenajarea drumului de acces. |

| 4. | G3DS01P006 | Inchiderea haldei de deşeuri solide existentă şi a batalelor de şlamuri B2+3 aparţinând SC CHIMCOMPLEX SA Borzeşti – localitatea Oneşti, judeţul Bacău | BC | In curs de realizare, finanţat din surse proprii. S-au demarat lucrările în vederea realizării etapelor necesare închiderii depozitelor. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | G3DS01P202 | Platformă ecologică pentru depozitarea gunoiului de hală - platou avicol Racova | BC | Proiectul s-a finalizat din surse proprii. |
| 6. | G3DS01P173 | Managementul integrat al deşeurilor în zona Dorohoi | BT | Nu a fost identificată sursa de finanţare. |
| 7. | G3DS01P174 | Inchidere depozit de deşeuri neconform – Municipiul Dorohoi | BT | Proiectul este inclus în faza a doua a proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Botoşani”, pentru a fi finanţat din Fondul de Coeziune. |
| 8. | G3DS01P112 | Reciclarea deşeurilor plastice din judeţul Iaşi | IS | Proiect reluat în cadrul PLAM Iaşi revizuit. Deşeurile plastice din judeţ (PE, PET, PVC) sunt preluate şi reciclate de 7 reciclatori de materiale plastice. |
| 9. | G3DS01P007 | S.O.S. MEDIUL (Soluţii Optime pentru a Salva Mediul ) - Poluarea solului, apelor subterane şi a apelor de suprafaţă datorită depozitării necorespunzătoare a deşeurilor | SV | Se identifică sursa de finanţare. |
| 10. | G3DS01P012 | Colectarea selectivă a deşeurilor de pe raza comunei Dorna Arini | SV | Se identifică sursa de finanţare. |
| 11. | G3DS01P013 | Inchiderea şi monitorizarea postînchiderii depozitului de deşeuri menajere de la Antileşti - Fălticeni | SV | Se identifică sursa de finanţare. |
| 12. | G3DS01P015 | Sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor municipale în comunele: Pochidia, Ciocani, Iveşti, Tutova, Coroieşti, Pogoneşti - judeţul Vaslui | VS | Realizat (Phare CES – 1002,9408 mii lei) |
| 13. | G3DS01P016 | Sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor municipale pe Valea Racovei (comunele Ivăneşti, Laza, Poieneşti, Puşcaşi, Pungeşti, Gărceni, Dragomireşti) - judeţul Vaslui | VS | Realizat (Phare CES – 927,542 mii lei) |
| 14. | G3DS01P017 | Sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor municipale în comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti - judeţul Vaslui | VS | Realizat (Phare CES – 1113,974 mii lei) |

REGIUNEA 2 SUD-EST

| NR. CRT. | COD PROIECT | TITLUL PROIECT | LOCALIZARE (judeţ) | OBSERVAŢII (privind sursa de finanţare şi stadiul proiectelor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FACTOR DE MEDIU APĂ |
| 1. | G2A02P351 | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă Făurei, înlocuire reţele cu grad avansat de uzură, oraş Făurei (staţie de epurare) | BR | Este inclus în Master Planul pe judeţ şi face parte din Proiectul ''Reabilitarea şi modernizarea sistemului de apă şi canalizare în judeţul Brăila'' - titular Compania de Utilităţi Publice Brăila. Proiectul are ca obiective: reabilitare staţie epurare, reabilitare staţii pompare ape uzate, reabilitare rezervor apă - 2500 mc, extindere reţele distribuţie apă potabilă - 8,27 km, contorizare apă şi reabilitare staţie clorare. Stadiu actual - se pregăteşte dosar pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu. |
| 2. | G2A02P352 | Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare oraş Făurei | BR | S-a extins reţeaua de canalizare cu 500 m pe strada Republicii şi au fost reabilitaţi 250 m. Sursa de finanţare - Bugetul local, valoarea proiectului fiind de 60761 Euro. Stadiul actual al lucrării – finalizat. |
| 3. | G2A02P353 | Extinderea reţelei de canalizare oraş Făurei | BR | Proiectul este inclus în Master Planul pe judeţ şi face parte din proiectul ''Reabilitarea şi modernizarea sistemului de apă şi canalizare în judeţul Brăila'', titular Compania de Utilităţi Publice Brăila şi are ca obiective: extindere reţele canalizare – 18,46 km, reabilitare reţele canalizare 2,47 km. Stadiul actual-se pregăteşte dosar pentru POS Mediu. |
| 4. | G2A02P354 | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă Făurei, înlocuire reţele cu grad avansat de uzură, oraş Făurei | BR | Proiectul este în curs de derulare/executant SC Pro Acva Instal SRL Brăila. Sursa de finanţare - PHARE CES 2006 Valoarea proiectului este de 953.223 Euro, din care fonduri proprii 100.005,07 Euro. La 31.10.2009 erau consumate 38% din fondurile proiectului. S-a solicitat cerere de amânare pentru termenul de execuţie, până în mai 2010. Stadiul actual al lucrării – executare săpături şi înlocuirea a 11.741 m conductă de apă în oraş. |
| 5. | G2A02P180 | Canalizare şi staţie de epurare, comuna Valea Mărului | GL | Propunere de proiect nerealizată. In cazul în care aceasta va mai fi de actualitate, se va include în PLAM revizuit. |
| 6. | G2A02P181 | Sistem de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare în comuna Braniştea | GL | Propunere de proiect nerealizată. In cazul în care aceasta va mai fi de actualitate, se va include în PLAM revizuit. |
| 7. | G2A02P194 | Inlocuirea şi extinderea reţelei de canalizare. Construire staţie de epurare - comuna Pechea, judeţul Galaţi | GL | Nerealizat; în cazul în care acesta va mai fi de actualitate, se va include în PLAM revizuit. |
| DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE |
| 1. | G3DS02P123 | Reabilitarea sistemului de colectare şi transport a deşeurilor şi extiderea sistemului de colectare selectivă în oraşul Făurei – Consiliul Local Făurei | BR | Proiect finanţat prin PHARE CES 2005, cu valoare 779.600 Euro, din care: 686.048 grant PHARE şi 93.552 Euro, contribuţie proprie. S-au achiziţionat două autoutilitare cu platforme hidraulice pentru transport deşeuri, 125 containere de 1100 l, 120 containere de 240 l. Proiectul este în curs de implementare/executant SC Repavil Cons SRL Brăila. Stadiul actual al proiectului - se lucrează la construcţia a 15 platforme din beton pentru containere şi 40 platforme beton pentru europubele de colectare selectivă. |
| 2. | G3DS02P124 | Sistem de colectare selectivă a deşeurilor în comunele Gemenele, Râmniceleu şi Scortaru Nou cu staţie de transfer la Gemenele - Consiliul Local Gemenele | BR | - |
| 3. | G3DS02P066 | Reciclarea la GREENTECH SA Buzău – punct de lucru Frasinu a deşeurilor de ambalaje, colectate din regiunea Galaţi şi întreaga ţară | BZ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 4. | G3DS02P091 | Sistem de management integrat al deşeurilor în zona localităţilor de pe Valea Buzăului şi Valea Chiojdului cu staţia de transfer în comuna Cislău, judeţul Buzău | BZ | Proiectul tehnic a fost finalizat şi avizat de către firma de consultanţă PM Irlanda. Au fost demarate procedurile de achiziţie publică |
| 5. | G3DS02P092 | Sistem de management integrat al deşeurilor în comunele situate pe văile râurilor Buzău şi Bâsca Rozilei cu staţia de transfer în oraşul Pătârlagele | BZ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 6. | G3DS02P093 | Sistem de management integrat al deşeurilor cu staţia de transfer în comuna Berca | BZ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 7. | G3DS02P094 | Sistem de management integrat al deşeurilor în zona localităţilor de pe Valea Câlnăului, cu staţia de transfer în comuna Zărneşti | BZ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 8. | G3DS02P095 | Sistem de management integrat al deşeurilor cu staţia de transfer în comuna Ulmeni | BZ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 9. | G3DS02P096 | Sistem de management integrat al deşeurilor cu staţia de transfer în oraşul Pogoanele | BZ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 10. | G3DS02P097 | Sistem de management integrat al deşeurilor în zona localităţilor de pe Valea Slănicului cu staţia de transfer în comuna Beceni | BZ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 11. | G3DS02P020 | Colectarea şi transportul deşeurilor municipale din oraşul Tîrgu Bujor şi colectarea selectivă a deşeurilor | GL | In cadrul Programului PHARE 2006 Programul de Coeziune Economică şi Socială "Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu", Schema de granturi „Investiţii publice în sectoarele de mediu”, sesiunea aprilie 2008, a fost depus proiectul, fiind pe lista de aşteptare a MDLPL. |
| 12. | G3DS02P087 | Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate la rampa de gunoi a municipiului Galaţi prin reciclarea materialelor refolosibile | GL | In cadrul Proiectului cu finanţare ISPA – „Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Galaţi şi împrejurimi” este propus şi un Proiect pilot pentru “Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate la rampa de gunoi a municipiului Galaţi prin reciclarea materialelor refolosibile”. Noul sistem va fi testat printr-un proiect pilot care a început în septembrie 2008 şi se va termina în decembrie 2008. După această perioadă, noul sistem de colectare a deşeurilor va începe să opereze din 2010. Ideea centrală a proiectului pilot este de a instala un sistem îmbunătăţit de colectare a deşeurilor (care implică containere noi) în trei zone ale Galaţiului. Astfel, va fi posibilă testarea noului sistem propus şi îmbunătăţirea acestuia înainte de a fi extins pentru întreg oraşul. Cu sprijinul cetăţenilor oraşului Galaţi şi al Asociaţiilor de Locatari, au fost alese trei zone pentru proiectul pilot: Ţiglina 1: Strada Saturn, Micro 39 A: Strada Traian Vuia, Complexul ANL: zona din apropierea gării. |

REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA

| NR. CRT. | COD PROIECT | TITLUL PROIECT | LOCALIZARE (judeţ) | OBSERVAŢII (privind sursa de finanţare şi stadiul proiectelor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FACTOR DE MEDIU APĂ |
| 1. | G2A03P168 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satele Albeştii Pământeni şi Albeştii Ungureni din comuna Albeştii de Argeş | AG | Surse de finanţare: Buget de stat (HG nr. 557/1997) şi Buget local. Proiect realizat în proporţie de 85%. |
| 2. | G2A03P173 | Alimentarea cu apă potabilă a cartierului Colibaşi | AG | Proiect finalizat. |
| 3. | G2A03P177 | Reţea centralizată de canalizare, colectare a apelor menajere uzate şi staţie de epurare în comuna Cetăţeni | AG | Proiectul a fost depus în sesiunea din luna august 2009, fiind conform; urmează vizita în teren pentru stabilirea eligibilităţii. |
| 4. | G2A03P528 | Alimentare cu apă în satul N. Bălcescu, comuna N. Bălcescu | CL | In curs de realizare. Surse de finanţare: Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006 cu 10% cofinanţare locală. |
| 5. | G2A03P529 | Construcţie alimentare cu apă comuna Frăsinet | CL | Stadiu finanţare: acceptat Stadiu implementare: nu a primit finanţare. |
| 6. | G2A03P530 | Reţea de canalizare menajeră şi sistem de epurare în comuna Dichiseni | CL | In evaluare, s-a depus documentaţia. Programul Operaţional Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 |
| 7. | G2A03P531 | Canalizare şi staţie de epurare în comuna Roseţi | CL | Depunere documentaţie în sesiunea iulie 2009. Surse de finanţare: PNDR, Măsura 3.2.2. |
| 8. | G2A03P532 | Sistem de canalizare şi epurare a apei uzate în comuna Gălbinaşi | CL | Nu s-au transmis informaţii. |
| 9. | G2A03P533 | Extindere şi modernizare alimentare cu apă potabilă în comuna Fundeni | CL | Depunere documentaţie în sesiunea iulie 2009. Surse de finanţare: PNDR, Măsura 3.2.2. |
| 10. | G2A03P534 | Realizarea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Dor Mărunt, Ogoru, Dâlga şi realizarea sistemului de canalizare în localităţile Dor Mărunt şi Ogoru, comuna Dor Mărunt | CL | Respins |
| 11. | G2A03P535 | Extindere şi reabilitare reţea de distribuţie apă potabilă în satul Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu | CL | Stadiu finanţare: acceptat Surse de finanţare: Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006 cu 10% cofinanţare locală Stadiu implementare: nu a primit finanţare. |
| 12. | G2A03P536 | Reţea de alimentare cu apă potabilă în comuna Gălbinaşi | CL | In curs de realizare, surse de finanţare: HG nr. 432/2009 |
| 13. | G2A03P537 | Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Chirnogi | CL | Depunere documentaţie în sesiunea iulie 2009. Surse de finanţare: PNDR, Măsura 3.2.2. |
| 14. | G2A03P538 | Sistem de canalizare şi staţie de epurare şi tratarea apelor uzate în comuna Ulmu | CL | In curs de realizare, surse de finanţare: HG nr. 432/2009 |

| 15. | G2A03P539 | Extinderea şi modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă în comuna Chiselet | CL | Stadiu finanţare: acceptat Surse de finanţare: Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006, tranşa III Stadiu implementare: nu a primit finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | G2A03P540 | Extindere alimentare cu apă în comuna Ulmeni | CL | Act adiţional pentru extindere alimentare cu apă din fonduri proprii Surse de finanţare: fonduri guvernamentale prin Hotărârea de Guvern nr. 577/1997 |
| 17. | G2A03P541 | Alimentare cu apă în comuna Şoldanu | CL | In curs de realizare, surse de finanţare: HG nr. 432/2009 |
| 18. | G2A03P542 | Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă potabilă şi introducere sistem de canalizare în comuna Mânăstirea | CL | In curs de realizare Surse de finanţare: Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006 cu 15% cofinanţare locală |
| 19. | G2A03P543 | Extindere alimentare cu apă în comuna Săruleşti | CL | Depunere documentaţie în sesiunea iulie 2009 Surse de finanţare: PNDR, Măsura 3.2.2. |
| 20. | G2A03P544 | Extindere şi reabilitare front captare şi reţea de distribuţie apă potabilă în comuna Borcea | CL | In curs de realizare, surse de finanţare: HG nr. 432/2009 |
| 21. | G2A03P545 | Alimentare cu apă în comuna Dorobanţu | CL | In curs de realizare, surse de finanţare: HG nr. 432/2009 |
| 22. | G2A03P546 | Alimentare cu apă în satul Independenţa, comuna Independenţa | CL | Proiect eligibil, dar nu a primit încă finanţare. Surse de finanţare: Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006 |
| 23. | G2A03P547 | Sistem de canalizare în satele Vâlcelele şi Floroaica | CL | In curs de realizare, surse de finanţare: HG nr. 432/2009 |
| 24. | G2A03P239 | Extindere sistem de alimentare cu apă-8 km - Gura Ocniţei | DB | Proiectul nu s-a mai derulat conform planificării iniţiale, extinderea reţelei de apă la nivelul comunei făcându-se prin fonduri proprii, alocate, succesiv, de ordonatorii de credite. La momentul actual, lungimea reţelei de alimentare cu apă, rămasă de completat, măsoară mai puţin de 1500m. |
| 25. | G2A03P377 | Alimentare cu apă potabilă-25 km (comuna Doiceşti) | DB | Proiectul este depus pentru finanţare prin PNDR–Măsura 3.2.2. |
| 26. | G2A03P218 | Extinderea reţelei de canalizare cu staţie de epurare în comuna Comana | GR | A fost depusă documentaţia pentru obţinerea finanţării din FEADR prin PNDR pentru proiectul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea–„Staţie transfer deşeuri menajere şi achiziţia de utilaje pentru colectarea deşeurilor menajere, alimentare cu apă şi canalizare în sistem centralizat, centru de zi pentru persoanele care necesită ajutor social, renovare obiective culturale în cadrul ADI Eco Muntenia, judeţ Giurgiu”, comunele Prundu, Comana, Gostinari. Declarat neconform dar eligibil din cauza schimbării ghidului de finanţare. |
| 27. | G2A03P219 | Alimentare cu apă, staţie de epurare şi sistem de canalizare în comuna Daia | GR | A fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Prima reţea publică de canalizare (colectoare şi staţie de epurare satele Daia şi Plopşoru) în comuna Daia”. Surse de finanţare: Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006 şi Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural. |
| 28. | G2A03P221 | Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabila în oraşul Mihăileşti şi satele Popeşti şi Novaci | GR | Surse de finanţare: Pentru Popeşti şi Novaci - OG nr. 7/2006 şi Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural Pentru Mihăileşti – POS Mediu din Fondul de Coeziune |
| 29. | G2A03P222 | Alimentarea cu apă şi sistem de canalizare cu epurare în comuna Herăşti | GR | Depus spre finanţare, s-a primit conformitatea. Surse de finanţare: FEADR, prin PNDR Măsura 3.2.2. A fost emis acord de mediu pentru realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare în comuna Herăşti. |
| 30. | G2A03P223 | Alimentare cu apă şi sistem de canalizare cu epurare în satul Stoeneşti, satul Floreşti, sat Palanca | GR | S-a solicitat acord de mediu. Surse de finanţare: FEADR, prin PNDR Măsura 3.2.2. |
| 31. | G2A03P225 | Alimentare cu apă, sistem de canalizare cu staţie de epurare a apei pentru localităţile comunei Vînătorii Mici | GR | Se intenţionează obţinerea de finanţare din FEADR, prin PNDR Măsura 3.2.2. |
| 32. | G2A03P226 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Vedea | GR | A fost depusă documentaţia în vederea obţinerii finanţării din FEADR, prin PNDR. |
| 33. | G2A03P227 | Creare sistem de canalizare şi staţie epurare în comuna Vărăşti | GR | Depus spre finanţare Surse de finanţare: FEADR, prin PNDR Măsura 3.2.2. |
| 34. | G2A03P228 | Alimentarea cu apă în comuna şi sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Schitu, sat Vlaşin, sat Cămineasca, sat Bila | GR | Propunere proiect |
| 35. | G2A03P229 | Alimentare cu apă în satul Cartojani, comuna Roata de Jos | GR | Propunere proiect |
| 36. | G2A03P231 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în satul Cartojani, comuna Roata de Jos | GR | Propunere proiect |
| 37. | G2A03P233 | Canalizare şi staţie de epurare în satul Roata Mică, comuna Roata de Jos | GR | Propunere proiect |
| 38. | G2A03P235 | Extinderea reţea de alimentare cu apă, sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Mîrşa | GR | Depus spre finanţare, surse: FEADR şi Buget local S-a obţinut viza de conformitate |
| 39. | G2A03P316 | Alimentare cu apă şi sistem de canalizare cu epurare în comuna Băneasa | GR | Propunere proiect |
| 40. | G2A03P317 | Canalizare şi staţie de epurare în comuna Bucşani, satele Bucşani, Vadu Lat şi Podişor | GR | Propunere proiect |
| 41. | G2A03P318 | Extindere alimentare cu apă şi sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Bucşani, satele Obedeni, Uieşti, Goleasca şi Angheleşti | GR | Propunere proiect S-a solicitat finanţare prin Programul Phare 2005 - CES – “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”. |
| 42. | G2A03P319 | Canalizare şi staţie de epurare în comuna Buturugeni | GR | Depus spre finanţare. Surse de finanţare: FEADR prin PNDR |

| 43. | G2A03P321 | Canalizare cu staţie de epurare, comuna Crevedia Mare | GR | Depus spre finanţare. Surse de finanţare: FEADR prin PNDR Se va realiza şi reţea de apă potabilă. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | G2A03P323 | Alimentare cu apă şi sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Găujani | GR | Propunere proiect |
| 45. | G2A03P327 | Imbunătăţirea calităţii apei prin filtrare performantă la sistemul de alimentare cu apă existent şi construcţie sistem de canalizare a apei uzate în comuna Grădinari | GR | In stadiul de pregătire a documentaţiei |
| 46. | G2A03P328 | Alimentare cu apă şi sistem de canalizare cu epurare în comuna Hotarele | GR | In stadiul „contract de finanţare semnat” Surse de finanţare: HG nr. 577/1997 |
| 47. | G2A03P329 | Alimentare cu apă şi sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Izvoarele | GR | Propunere proiect |
| 48. | G2A03P330 | Alimentare cu apă şi sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Letca Nouă | GR | In stadiul de pregătire a documentaţiei |
| 49. | G2A03P050 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Ciulniţa | IL | Nefinanţat |
| DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE |
| 1. | G3DS03P147 | Implementarea sistemelor de colectare selectivă; valorificarea deşeurilor reciclabile colectate selectiv de la persoanele fizice şi de la agenţii economici, în Municipiul Giurgiu | GR | Se află în stadiul „contract de finanţare semnat”. A fost realizat până în prezent prin contribuţie proprie (surse proprii DGSPGC Giurgiu). Va fi parte din proiectul ce urmează a fi implementat la nivelul judeţului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Giurgiu”, pentru care s-a emis de către ARPM Piteşti acordul de mediu nr. 71/3.12.2008. Colectarea selectivă va continua prin finanţarea proiectului judeţean de deşeuri care a fost aprobat de Comisia Europeană şi pentru care a fost semnat contractul de finanţare. |

REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA

| NR. CRT. | COD PROIECT | TITLUL PROIECT | LOCALIZARE (judeţ) | OBSERVAŢII (privind sursa de finanţare şi stadiul proiectelor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FACTOR DE MEDIU APĂ |
| 1. | G2A04P055 | Alimentare cu apă potabilă în comuna Şimnicul de Sus | DJ | Proiectul a fost analizat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia; s-a făcut o evaluare preliminară, ulterior s-a depus la Bucureşti. Surse de finanţare: FEADR, Măsura 3.2.2 şi cofinanţare Primăria Şimnicul de Sus - 10% din valoarea totală a proiectului. |
| 2. | G2A04P056 | Alimentare cu apă în sistem centralizat al comunei Galiciuica | DJ | Realizat în procent de 80% Surse de finanţare: fonduri europene |
| 3. | G2A04P059 | Realizarea canalizării în satele Basarabi şi Ciupercenii Vechi | DJ | Nerealizat Proiectul nu mai este de actualitate, acesta fiind cuprins în Master Planul judeţului Dolj referitor la alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate. Acesta va fi depus la finele acestui an, investiţia urmând a fi finanţată prin fonduri structurale, respectiv prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu. |
| 4. | G2A04P360 | Canalizare în sistem centralizat al comunei Leu | DJ | In curs de realizare, s-a elaborat studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic. Surse de finanţare: fonduri europene. |
| 5. | G2A04P361 | Alimentare cu apă în sistem centralizat a satului Zănoaga, comuna Leu | DJ | Proiect eligibil, se aşteaptă finanţare. Surse de finanţare: fonduri europene. |
| 6. | G2A04P441 | Alimentarea cu apă localitatea Ilovăţ şi Dâlbociţa, comuna Ilovăţ | MH | Stadiu de propunere de proiect, nu a fost identificată sursa de finanţare. |
| 7. | G2A04P442 | Canalizare şi staţie de epurare localitatea Dubova, comuna Dubova (sat Gogoşu, comuna Gogoşu) | MH | Stadiu de propunere de proiect, nu a fost identificată sursa de finanţare. |
| 8. | G2A04P443 | Canalizare şi staţie de epurare localitatea Dubova, sat Dubova, comuna Dubova | MH | Aprobat, în implementare. Surse de finanţare: FEADR, Măsura 3.2.2. |
| 9. | G2A04P444 | Alimentarea cu apă localitatea Ilovăţ şi Dâlbociţa, comuna Ilovăţ (sat Gura Motrului, comuna Gura Motrului) | MH | Stadiu de propunere de proiect, nu a fost identificată sursa de finanţare. |
| 10. | G2A04P445 | Canalizare şi staţie de epurare localitatea Şviniţa, comuna Şviniţa | MH | Stadiu de propunere de proiect. Nu a fost identificată sursa de finanţare. |
| 11. | G2A04P515 | Aducţiune apă Salcia – Oituz – Clocociov - staţii de pompare | OT | In curs de realizare studiul de fezabilitate. Surse de finanţare: Buget local. |
| 12. | G2A04P450 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Tomşani | VL | In curs de realizare. Studiu de fezabilitate realizat, selectat pentru finanţare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 13. | G2A04P451 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Oteşani | VL | Nerealizat |
| 14. | G2A04P452 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Cernişoara | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, selectat pentru finanţare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 15. | G2A04P453 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Păuşeşti-Măglaşi | VL | In curs de realizare, execuţie lucrări. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 16. | G2A04P454 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Mădulari | VL | Nerealizat |
| 17. | G2A04P455 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Mitrofani | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, în evaluare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 18. | G2A04P456 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Măldăreşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, proiect depus. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 19. | G2A04P458 | Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă-canal în localitatea Bălceşti, inclusiv staţie de epurare | VL | In curs de realizare, execuţie lucrări. Surse de finanţare: PHARE CES 2006 - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu. |
| 20. | G2A04P466 | Sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Bujoreni | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, proiectul va fi depus. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 21. | G2A04P467 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Făureşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, selectat pentru finanţare Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 22. | G2A04P468 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Diculeşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, proiect depus Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 23. | G2A04P469 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Copăceni | VL | In curs de realizare, execuţie lucrări Surse de finanţare: PHARE CES 2006 - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu. |
| 24. | G2A04P470 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Amărăşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, selectat pentru finanţare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 25. | G2A04P471 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Scundu | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, selectat pentru finanţare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 26. | G2A04P472 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Ioneşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, în evaluare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 27. | G2A04P473 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Tetoiu | VL | Nerealizat |

| 28. | G2A04P474 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Muereasca | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, în evaluare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | G2A04P475 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Ghioroiu | VL | Nerealizat |
| 30. | G2A04P476 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Frânceşti | VL | Nerealizat |
| 31. | G2A04P477 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Lungeşti | VL | Nerealizat |
| 32. | G2A04P478 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Livezi | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, proiectul va fi depus. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 33. | G2A04P479 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Lăcusteni | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, selectat pentru finanţare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 34. | G2A04P480 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Gusoeni | VL | Nerealizat |
| 35. | G2A04P481 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Glavile | VL | Nerealizat |
| 36. | G2A04P482 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Zătreni | VL | Nerealizat |
| 37. | G2A04P483 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Stoeneşti | VL | Nerealizat |
| 38. | G2A04P484 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Sineşti | VL | In curs de realizare, execuţie lucrări. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 39. | G2A04P485 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Runcu | VL | Nerealizat |
| 40. | G2A04P486 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Roşiile | VL | Nerealizat |
| 41. | G2A04P487 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Pesceana | VL | Nerealizat |
| 42. | G2A04P490 | Extindere reţele de canalizare în localitatea Sălătrucel | VL | Nerealizat |
| 43. | G2A04P491 | Sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Voiceşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, proiectul va fi depus. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 44. | G2A04P492 | Sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Titeşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, în evaluare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 45. | G2A04P494 | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Măciuca | VL | Nerealizat |
| 46. | G2A04P495 | Extindere reţele apă –canal în localitatea Lădeşti | VL | Nerealizat |
| 47. | G2A04P496 | Extindere reţele apă –canal în localitatea Valea Mare | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, proiect depus. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 48. | G2A04P497 | Extindere reţele alimentare cu apă şi sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Slătioara | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, selectat pentru finanţare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 49. | G2A04P498 | Extindere reţele alimentare cu apă şi sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Stăneşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, proiect depus. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |

| 50. | G2A04P499 | Extindere şi reabilitare reţele alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Orleşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, selectat pentru finanţare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | G2A04P500 | Sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Budeşti | VL | In curs de realizare, execuţie lucrări. Surse de finanţare: PHARE CES 2005 - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu. |
| 52. | G2A04P501 | Sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Prundeni | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, selectat pentru finanţare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 53. | G2A04P502 | Sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Berislăveşti | VL | Nerealizat |
| 54. | G2A04P503 | Sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Câineni | VL | Nerealizat |
| 55. | G2A04P504 | Canalizare ape menajere în comuna Alunu | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, în evaluare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 56. | G2A04P505 | Sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Racoviţă | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, în evaluare Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 57. | G2A04P506 | Sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Laloşu | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, proiectul va fi depus. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 58. | G2A04P507 | Sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Dănicei | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, în evaluare. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| 59. | G2A04P508 | Sistem de colectare şi epurare ape uzate în localitatea Creţeni | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat, proiect depus. Surse de finanţare: PNDR Măsura 3.2.2. |
| DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE |
| 1. | G3DS04P075 | Plan de management al deşeurilor în judeţul Gorj | GJ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 2. | G3DS04P168 | Instalaţie de măcinare a sticlei – SC BRATNER Servicii Ecologice SA, Drobeta-Turnu-Severin | MH | Stadiu de propunere de proiect, nu a fost identificată sursa de finanţare. |
| 3. | G3DS04P170 | Modernizarea sistemului de management al deşeurilor – municipiul Orşova | MH | Stadiu de propunere de proiect, nu a fost identificată sursa de finanţare. |
| 4. | G3DS04P176 | Sistem integrat de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Dăeşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat. |
| 5. | G3DS04P177 | Sistem integrat de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Ioneşti | VL | In curs de realizare, execuţie lucrări. Surse de finanţare: PHARE CES 2006 - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu. |
| 6. | G3DS04P178 | Sistem integrat de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Frânceşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat. |
| 7. | G3DS04P179 | Sistem integrat de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Măldăreşti | VL | In curs de realizare, studiu de fezabilitate realizat. |
| 8. | G3DS04P180 | Gestionarea eficientă a deşeurilor menajere în comuna Suteşti | VL | Nerealizat, investiţie nefezabilă. |
| 9. | G3DS04P181 | Sistem integrat de gestionare a deşeurilor (comuna Grădiştea) | VL | Nerealizat, investiţie nefezabilă. |
| 10. | G3DS04P205 | Staţie de transfer deşeuri în oraşul Berbeşti | VL | Nerealizat, investiţie nefezabilă. |

REGIUNEA 5 VEST

| NR. CRT. | COD PROIECT | TITLUL PROIECT | LOCALIZARE (judeţ) | OBSERVAŢII (privind sursa de finanţare şi stadiul proiectelor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FACTOR DE MEDIU APĂ |
| 1. | G2A05P158 | Staţie pentru epurarea apelor uzate provenite din canalizarea locuinţelor de serviciu şi a sediului administrativ - comuna Iratoşu | AR | Fără finanţare |
| 2. | G2A05P160 | Extindere reţea apă potabilă cu 7 km, extindere reţea canalizare 19 km şi realizare staţie de epurare - comuna Sepreuş | AR | Fără finanţare |
| 3. | G2A05P424 | Alimentarea cu apă potabilă a localităţii Cuied şi extindere reţele de apă potabilă în localitatea Buteni | AR | Fără finanţare |
| 4. | G2A05P518 | Introducere reţea apă potabilă şi canalizare în satul Caporal Alexa | AR | Fără finanţare |
| 5. | G2A05P551 | Alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare Valea Cenchii | CS | Proiectul este în faza accesării fondurilor. |
| 6. | G2A05P070 | Canalizarea, epurarea şi introducerea apei în satul Zdrapţi, comuna Criscior | HD | Nerealizat. Se intenţionează accesarea de fonduri europene. A fost întocmit studiul de fezabilitate. |
| 7. | G2A05P071 | Îndiguire pe o lungime de 6 km a râului Crişul Alb, pe teritoriul comunei Criscior | HD | Nerealizat. Se intenţionează accesarea de Fonduri europene. |
| 8. | G2A05P074 | Extindere alimentare cu apă a satului Unciuc | HD | Finalizat Fonduri MDLPL |
| 9. | G2A05P075 | Alimentare cu apă a satelor Sibişel şi Ohaba Sibişel | HD | In curs de realizare Fonduri UE |
| 10. | G2A05P076 | Canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru satele Râu de Mori, Suseni, Ostrovel, Brazi din comuna Râu de Mori | HD | In curs de realizare Fonduri UE |
| 11. | G2A05P090 | Alimentarea cu apă potabilă a satelor Nădăştia de Sus, Nădăştia de Jos, Strei, Valea Sîngeorgiului, Strei- Ohaba, Sîncrai, Sântămăria de Piatră, Călanul Mic, Streisîngeorgiu, aparţinătoare oraşului Călan | HD | In curs de realizare Surse de finanţare: Buget naţional şi Buget local |
| 12. | G2A05P092 | Canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru localităţile Bucium, Orăştioara de Sus, Ludeştii de Jos, Costeşti, aparţinând comunei Orăştioara de Sus | HD | Fără finanţare |
| 13. | G2A05P093 | Alimentarea cu apă, canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru localitatea Ocolişu Mic, aparţinând comunei Orăştioara de Sus | HD | Fără finanţare |
| 14. | G2A05P095 | Alimentarea cu apă, canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora în satul Nalat Vad | HD | Se află în derulare licitaţia pentru execuţie. Surse de finanţare: Buget naţional şi Buget local |
| 15. | G2A05P096 | Alimentarea cu apă, canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora în satul Silvaşu de Sus | HD | Se află în derulare licitaţia pentru execuţie Surse de finanţare: Buget naţional şi Buget local |
| 16. | G2A05P097 | Canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora în localitatea Silvaşu de Jos | HD | Fără finanţare |
| 17. | G2A05P103 | Canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru localităţile Uroi şi Cărpiniş, oraş Simeria | HD | Fără finanţare |
| 18. | G2A05P104 | Canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru localitatea Bârcea Mare, oraş Simeria | HD | Fără finanţare |
| 19. | G2A05P107 | Canalizarea menajeră pentru localitatea Livadia, comuna Baru | HD | Proiect în derulare. Surse de finanţare: Buget naţional, Buget local şi fonduri FEADR |
| 20. | G2A05P108 | Canalizarea menajeră pentru localitatea Valea Lupului, comuna Baru | HD | Proiect în derulare. Surse de finanţare: Buget naţional şi Buget local |
| 21. | G2A05P109 | Alimentarea cu apă a localităţii Valea Lupului, comuna Baru | HD | Proiect în derulare. Surse de finanţare: Buget naţional şi Buget local |
| 22. | G2A05P110 | Canalizarea menajeră în localităţile Baru şi Petros, comuna Baru | HD | Proiect în derulare. Surse de finanţare: Buget naţional |
| 23. | G2A05P113 | Reabilitare şi extindere alimentare cu apă în comuna Baru, din sursa Bulbuc | HD | Proiect în derulare. Surse de finanţare: Buget naţional şi Buget local |
| 24. | G2A05P134 | Canalizarea menajeră pentru localitatea Turdaş, comuna Turdaş | HD | Fără finanţare |
| 25. | G2A05P135 | Canalizarea menajeră pentru localităţile Spini şi Răpaş, comuna Turdaş | HD | Fără finanţare |
| 26. | G2A05P140 | Canalizarea menajeră pentru localitatea Pricaz, comuna Turdaş | HD | Fără finanţare |
| 27. | G2A05P161 | Canalizarea menajeră şi staţie de epurare în comuna Sarmizegetusa | HD | Fără finanţare |
| 28. | G2A05P464 | Reţea de canalizare în comuna Periam, localitatea Periam, judeţul Timiş | TM | In curs de realizare. A fost depus la MMDD pentru finanţare prin AFM. Cu finanţare de la bugetul local a fost realizată prima conductă principală a reţelei de canalizare de 2,7 km. Au mai rămas de executat 19,3 km de reţea. S-a deschis finanţarea prin HG nr. 432/2009 pentru aplicarea OG nr. 7/2006. |
| 29. | G2A05P465 | Gestiunea integrată a apei în localitatea Pesac, judeţul Timiş | TM | Nerealizat Localitatea Pesac este comună, urmând a se lua o decizie privind continuarea sau modificarea proiectului. |
| 30. | G2A05P525 | Introducere apă potabilă în localităţile: Begheiul Mic, Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, Povergina şi Bunea Mare | TM | In curs de derulare, s-au realizat forajele pentru alimentarea cu apă potabilă din fonduri de la bugetul local. |
| 31. | G2A05P527 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Sînmihaiu Român | TM | Nerealizat. A fost întocmit studiul de fezabilitate cu finanţare de la Consiliul Judeţean Timiş. Se urmăreşte în viitor accesarea FEADR. |
| DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE |
| 1. | G3DS05P032 | Sistem de colectare selectivă şi depozitare deşeuri comuna Turdaş | HD | Fără finanţare |
| 2. | G3DS05P033 | Staţie de compostare deşeuri biodegradabile în oraşul Haţeg | HD | Fără finanţare |
| 3. | G3DS05P058 | Sistem de management integrat al deşeurilor în oraşul Uricani, inclusiv Valea de Brazi şi Câmpu lui Neag | HD | Fără finanţare |
| 4. | G3DS05P103 | Colectare selectivă a deşeurilor urbane în municipiul Petroşani | HD | Finanţare prin PHARE CES 2006 |

REGIUNEA 6 NORD-VEST

| NR. CRT. | COD PROIECT | TITLUL PROIECT | LOCALIZARE (judeţ) | OBSERVAŢII (privind sursa de finanţare şi stadiul proiectelor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FACTOR DE MEDIU APĂ |
| 1. | G2A06P136 | Canalizare şi staţie de epurare în satele Hăşdate, Liţa şi Liţeni, comuna Savadisla | CJ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 2. | G2A06P305 | Realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi captarea surselor de apă, cu reţea de canalizare şi staţie de epurare pentru apele menajere, în comuna Negreni | CJ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 3. | G2A06P306 | Realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi captarea surselor de apă, cu reţea de canalizare şi staţie de epurare pentru apele menajere, în comuna Margău | CJ | Nu s-au transmis informaţii. |
| DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE |
| 1. | G3DS06P160 | Staţie de sortare deşeuri în cadrul depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Oradea | BH | Nu s-au transmis informaţii. |
| 2. | G3DS06P161 | Proiect de închidere,ecologizare şi monitorizare post-închidere a depozitelor de zgură şi cenuşă epuizate „Episcopia Bihorului” şi „Balastiera CFR” aferente SC Electrocentrale Oradea SA | BH | Nu s-au transmis informaţii. |
| 3. | G3DS06P164 | Dotarea gospodăriilor din zona metropolitană Oradea cu staţii de compost | BH | Nu s-au transmis informaţii. |
| 4. | G3DS06P038 | Refacerea zonei afectate de depozitul de deşeuri industriale nepericuloase-iaz decantor (nămol chimic) – SC DAN STEEL GROUP BECLEAN SA, oraş Beclean | BN | In curs de realizare din surse proprii. Valoarea totală a proiectului este de 150.000 Euro, valoarea lucrărilor realizate până în prezent fiind de 10.000 Euro. |
| 5. | G3DS06P071 | Colectarea selectivă a deşeurilor menajere în cele opt sate ale comunei Savadisla | CJ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 6. | G3DS06P077 | Închiderea rampei de deşeuri menajere din Câmpia Turzii | CJ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 7. | G3DS06P134 | Colectarea selectivă a deşeurilor menajere în comuna Sic | CJ | Nu s-au transmis informaţii. |
| 8. | G3DS06P184 | ,,Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate în microregiunea Mihai Viteazu, incluzând staţie de compostare, punct de transfer şi staţie de sortare a deşeurilor menajere nepericuloase valorificabile colectate selectiv”, fazele: studiu de fezabilitate, studii topo, studii geo, studii hidro, analiză cost-beneficiu şi evaluări ale impactului asupra mediului" | CJ | Nu s-au transmis informaţii. |

REGIUNEA 7 CENTRU

| NR. CRT. | COD PROIECT | TITLUL PROIECT | LOCALIZARE (judeţ) | OBSERVAŢII (privind sursa de finanţare şi stadiul proiectelor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE |
| 1. | G3DS07P136 | Managementul deşeurilor spitaliceşti în judeţul Alba | AB | Nu s-au transmis informaţii. |
| 2. | G3DS07P045 | Regenerarea uleiurilor uzate şi a şlamurilor petroliere la SC UPRUC SERV SA FĂGĂRAŞ | BV | Nu s-au transmis informaţii. |
| 3. | G3DS07P138 | Depozit pentru deşeuri inerte şi staţie de compostare deşeuri vegetale în municipiul Sf. Gheorghe | CV | Nerealizat Proiectul va fi incluss în „Sistem Integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”-Măsura ISPA 2003/RO/16/P/PA 013 |
| 4. | G3DS07P117 | Reabilitarea sistemului de salubritate în municipiul Topliţa | HR | Nu s-au transmis informaţii. |

REGIUNEA 8 BUCUREŞTI - ILFOV

| NR. CRT. | COD PROIECT | TITLUL PROIECT | LOCALIZARE (judeţ) | OBSERVAŢII (privind sursa de finanţare şi stadiul proiectelor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FACTOR DE MEDIU APĂ |
| 1. | G2A08P359 | Modernizarea şi extinderea sistemului de canalizare în comuna Cornetu, judeţul Ilfov | IF | - |
| 2. | G2A08P462 | Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare în satele Ciofliceni şi Vlădiceasca, Comuna Snagov, judeţ Ilfov | IF | Proiectul a fost întocmit; se întreprind demersuri pentru obţinerea de fonduri. |

# Text boxes

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BRAŞOV

număr acţiuni

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

DIRECŢIA DEZVOLTARE DURABILĂ

E-mail: dezvoltare_durabilă@anpm.ro

www.anpm.ro

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 1 Nord-Est

RAPORT

PRIVIND STADIUL PLANURILOR DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU LA NIVEL JUDEŢEAN ŞI REGIONAL

SEMESTRUL II 2009

BUCUREŞTI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

DIRECŢIA DEZVOLTARE DURABILĂ