SEMESTRUL I  2011

C U P R I N S

1. REGIUNEA 1 NORD-EST								   1

2. REGIUNEA 2 SUD-EST									13

3. REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA								26

4. REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA							49

5. REGIUNEA 5 VEST									60

6. REGIUNEA 6 NORD-VEST								67

7. REGIUNEA 7 CENTRU									86

8. REGIUNEA 8 BUCUREŞTI-ILFOV							106

CONCLUZII											112

REGIUNEA 1 NORD-EST

Bacău, Botoşani, Iaşi

Neamţ, Suceava, Vaslui

- Elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 1 Nord-Est 2006–2009 a fost finalizată în aprilie 2006, iar aprobarea acestuia s-a realizat prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 12/30.06 2006. In prezent, PRAM-ul Regiunii 1 Nord-Est se află în etapa de revizuire.

- Instituţionalizarea procesului de revizuire a PRAM Regiunea 1 Nord-Est a avut loc prin Hotărârea nr. 18/30.10. 2008 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Nu s-a raportat stadiul de realizare al acţiunilor de mediu. Pentru realizarea situaţiei finale s-a luat in considerare raportare transmisă în semestrul II 2010.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 1 Nord-Est număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 73 | 0 | 30 | 7 | 0 | 1 | 111 |
| ≤ 2010 | 212 | 0 | 76 | 75 | 14 | 28 | 405 |
| > 2010 | 1 | 11 | 95 | 41 | 11 | 7 | 166 |
| Total | 286 | 11 | 201 | 123 | 25 | 36 | 682 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

In limita resurselor financiare identificate, s-au realizat progrese în rezolvarea unor probleme de mediu identificate în regiune. Acţiunile nerealizare, amânate sau anulate au avut drept cauze în principal lipsa fondurilor necesare realizării investiţiilor programate. De asemenea apariţia anumitor precizări legislative a făcut necesară anularea/amânarea unor acţiuni sau prevederea de acţiuni suplimentare.

O oportunitate importantă pentru implementarea acţiunilor din PRAM Regiunea 1 Nord-Est a fost reprezentată de posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiţii în domeniul protecţiei mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

A existat în permanenţă o bună colaborare cu agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi autorităţile publice locale din regiune.

- A existat în permanenţă o bună colaborare cu agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi autorităţile publice locale din regiune.

- ARPM a oferit permanent informaţii în domeniul protecţiei mediului, autorităţilor locale şi instituţiilor implicate în procesul de elaborare a diferitelor documente de planificare.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

In Regiunea 1 Nord Est, Agenda Locală 21 s-a implementat în municipiile Iaşi, Piatra-Neamţ, Roman, Fălticeni, Vatra-Dornei, oraş Gura Humorului, comuna Fălciu şi judeţul Neamţ.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 1 NORD-EST |
| JUDEŢUL IAŞI |
| 1 | Municipiul Iaşi | 2000-2003 |
| JUDEŢUL NEAMŢ |
| 2 | Judeţul Neamţ | 2007 |
| 3 | Municipiul Piatra-Neamţ | 2006-2007 |
| 4 | Municipiul Roman | 2007 |
| JUDEŢUL SUCEAVA |
| 5 | Municipiul Fălticeni | 2003-2004 |
| 6 | Municipiul Vatra Dornei | 2003-2004 |
| 7 | Oraşul Gura Humorului | 2005-2006 |
| JUDEŢUL VASLUI |
| 8 | Comuna Fălciu | 2006-2007 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 1 Nord-Est

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Bacău a fost finalizat şi aprobat în anul 2005. In prezent este în derulare procesul de revizuire.

  - Instituţionalizarea privind actualizarea componenţei Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru a fost realizată prin Ordinul Prefectului nr. 273/12.11.2007.

Nu s-a raportat stadiul de realizare al acţiunilor de mediu. Pentru realizarea situaţiei finale s-a luat in considerare raportare transmisă în semestrul II 2010.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BACĂU

număr acţiuni

| PLAM BACĂU |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| ≤2010 | 136 | 18 | 41 | 11 | 15 | 13 | 234 |
| >2010 | 4 | 6 | 9 | 106 | - | - | 125 |
| TOTAL | 180 | 24 | 50 | 117 | 15 | 13 | 399 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- Printre oportunităţi se numără posibilitatea accesării unor surse de finanţare (AFM, FEADR, POS-Mediu) precum şi promovarea şi derularea unor investiţii în domeniul protecţiei mediului;

- Dificultatea principală este reprezentată de lipsa/insuficienţa resurselor financiare necesare la nivelul autorităţilor şi agenţilor economici, ceea ce conduce la nerealizarea diferitelor proiecte incluse în PLAM.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Botoşani a fost elaborat în perioada 2004-2005 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 19/22.02.2006.

    - In prezent se derulează procedura de revizuire a PLAM Botoşani. Componenţa Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru a fost aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 244/2007, actualizat cu Ordinul Prefectului judeţului Botoşani nr. 243/21.09.2009.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BOTOŞANI

număr acţiuni

| PLAM BOTOŞANI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 22 | - | - | 1 | - | - | 23 |
| (2011 | 35 | - | 26 | 2 | 40 | 11 | 114 |
| >2011 | 10 | - | 17 | 15 | - | - | 42 |
| TOTAL | 67 | - | 43 | 18 | 40 | 11 | 179 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- accesarea de fonduri pentru implementarea proiectelor de mediu (AFM, FEADR etc);

Dificultăţi:

- lipsa resurselor financiare pentru derularea proiectelor, acţiunilor şi activităţilor cuprinse în PLAM;

- lipsa unor proceduri clare de monitorizare/evaluare, respectiv revizuire a PLAM;.

- dificultăţi în colectarea datelor în procesul de monitorizare al implementării PLAM.

Deşi nu au fost atinse toate obiectivele şi ţintele de mediu vizate şi nu s-au realizat integral acţiunile propuse care au avut termene scadente în intervalul analizat, s-a făcut, în limita resurselor financiare disponibile, o serie de progrese în rezolvarea problemelor de mediu majore identificate.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

- au fost organizate întâlniri cu autorităţile locale, în cadrul grupurilor de lucru şi şedinţelor Colegiului Prefectural, pe teme privind managementul deşeurilor, calitatea apei, spaţiile verzi, programe de finanţare;

- au fost distribuite materiale informative cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile pe care le au autorităţile locale pentru rezolvarea problemelor de mediu;

- au fost semnate protocoale de colaborare cu unităţile de învăţământ din judeţ pentru desfăşurarea acţiunilor de educaţie ecologică.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Iaşi a fost revizuit în cursul anului 2009. Acesta a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean din 30.04.2009, prin emiterea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 110/30.04.2009. Planul revizuit vizează obiectivele strategice pentru protejarea mediului în judeţul Iaşi în perioada 2009-2013. In prezent PLAM Iaşi se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite.

Stadiul actual de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu IAŞI

număr acţiuni

| PLAM IAŞI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 92 | - | 34 | 1 | - | - | 127 |
| (2011 | 88 | - | 52 | 13 | 4 | 14 | 171 |
| >2011 | - | 15 | 159 | 171 | 2 | 8 | 355 |
| TOTAL | 180 | 15 | 245 | 185 | 6 | 22 | 653 |

Pentru rezolvarea problemelor de mediu identificate şi ierarhizate a fost întocmit Planul de acţiune care cuprinde portofoliul de acţiuni (în special proiecte) preconizate pentru orientarea eforturilor financiare şi accesarea surselor de finanţare pentru rezolvarea problemelor de mediu. Acest portfoliu cuprinde un număr de 653 de acţiuni constând din: măsuri tehnice/tehnologice, măsuri de conformare, acţiuni de informare şi educare, măsuri economice, măsuri organizatorice, măsuri legislative.

Acţiunea de monitorizare întreprinsă la sfârşitul anului 2009 arată că: au fost realizate 104 acţiuni reprezentând 15,9% din totalul acţiunilor identificate; 524 acţiuni, (majoritatea cu termen final 2013) au fost în curs de realizare sau nerealizate iar un număr de 25 de acţiuni (3,7%) au fost amânate sau anulate.

Faţă de monitorizarea precedentă efectuată la finele semestrului II 2010, se constată următoarele:

- Creşterea uşoară a numărului de acţiuni realizate (inclusiv cele realizate în avans) respectiv 195, reprezentând cca 29,86% din totalul acţiunilor cuprinse in PLAM;

- Din măsurile cu termen de realizare mai mare fata de iunie 2011, 15 acţiuni s-au realizat în avans;

- Sunt în curs de realizare 245 de acţiuni, reprezentând cca 37,51% din totalul acţiunilor planificate pentru perioada 2009-2013;

- Sunt 191 de acţiuni nerealizate (29,24%), din care 13 acţiuni au termenul depăşit, restul având termen de realizare mai mare de iunie 2011;

- Numărul măsurilor anulate sau amânate este de 28, cu două mai mult decât în anul 2010; Amânarea măsurilor este cauzată de lipsa fondurilor necesare în timp ce, măsurile anulate sunt cauzate de închiderea unor obiective, modificarea anumitor tehnologii sau modificarea contextului faţă de momentul în care au fost formulate.

Având în vedere orizontul de timp al PLAM-ului (2009-2013), se consideră că în conjunctura actuală de criză economică procentul de acţiuni realizate (29,86%) precum şi cel al acţiunilor in curs de realizare (37,51%) este satisfăcător, majoritatea acţiunilor fiiind eşalonate către finele acestei perioade.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Principalele dificultăţi înregistrate în activitatea de planificare de mediu: resurse umane insuficiente pentru realizarea acestor activităţi la nivelul APM Iaşi, dar şi la nivelul altor autorităţi, din cauza restructurărilor realizate în anul 2010.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Pe parcursul monitorizării PLAM-ului revizuit a fost realizată o bună colaborare cu Consiliul Judeţean Iaşi, Comisariatul Judeţean Iaşi al Gărzii Naţionale de Mediu, alte autorităţi locale şi instituţii implicate în procesul PLAM.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

In cursul anului 2008, Agenda Locală 21 a municipiului Iaşi a fost reactualizată prin realizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă a municipiului Iaşi – Orizont 2020.

# Nu există modificări faţă de raportarea transmisă la sfârşitul semestrului II 2010.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Neamţ a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 106/26.07.2005. In prezent, PLAM Neamţ este în procedura de revizuire.

- Componenţa Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru a fost aprobată prin Ordinul de Prefect nr. 3123/3.03.2008.

- Procesul de revizuire se află în etapa de corelare a acţiunilor şi activităţilor cuprinse în PLAM cu strategiile şi master planurile elaborate pentru judeţul Neamţ.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu NEAMŢ

număr acţiuni

| PLAM NEAMŢ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| (2011 | 31 | - | 15 | 5 | 2 | 12 | 65 |
| ≥2011 | 2 | - | 44 | 67 | 1 | 1 | 115 |
| TOTAL | 41 | - | 59 | 72 | 3 | 13 | 188 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Au fost elaborate sau se află în curs de elaborare o serie de documente programatice cu care PLAM va trebui corelat în procesul de revizuire;

Dificultăţi:

- Absenţa bazei legale pentru adoptarea PLAM de către Consiliului Judeţean

- Inexistenţa unei modalităţi de cuantificare globală a influenţei realizării activităţilor din PLAM asupra calităţii mediului;

- Dificultăţi în colectarea datelor în procesul de monitorizare a implementării PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

- APM Neamţ informează autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici, instituţiile de învăţământ, ONG-urile despre posibilitatea accesării programelor şi fondurilor de finanţare, prin intermediul adreselor directe, prin mass-media şi site-ul propriu;

- APM Neamţ a furnizat date şi a colaborat la elaborarea documentelor strategice de planificare iniţiate de unităţile administrative teritoriale din judeţ

- Au fost transmise adrese autorităţilor locale şi agenţilor economici cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile pe care le au pentru rezolvarea problemelor de mediu;

- Au fost desfăşurate activităţi de educaţie ecologică în colaborare cu unităţi de învăţământ din judeţ.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 1 NORD-EST |
| JUDEŢUL NEAMŢ |
| 1 | Judeţul Neamţ | 2007 |
| 2 | Municipiul Piatra-Neamţ | 2006-2007 |
| 3 | Municipiul Roman | 2007 |

Planul Local pentru Dezvoltare Durabilă al judeţului Neamţ – Agenda Locală 21 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 55/27.05.2008.

Stadiul proiectelor identificate în Agenda Locala 21 este prezentat în continuare:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizare artere ocolitoare pentru principalele oraşe din judeţ/Consiliul Judetean Neamţ, Consilii locale implicate | Calitatea aerului | In curs de realizare | FEADR MDRT | In derulare proiectul “Reabilitarea si modernizarea drumului judeţean DJ 156 A, KM 43 + 700 – 56 + 640”, beneficiar Consiliul Judeţean Neamţ, proiect selectat în cadrul POR, finanţat prin FEADR. În derulare proiectul Artera Roman – Est, str. Cucutei – DJ207A-str.Plopilor, beneficiar Municipiul Roman. Perioadă de implementare: trim. I 2010 – trim. II 2012. |
| 2. | Realizarea şi implementarea unui sistem judeţean de monitorizare şi informare cu privire la calitatea aerului şi a nivelului de zgomot/APM Neamţ | Calitatea aerului | In curs de realizare | Fonduri europene | În funcţiune 3 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului (Piatra Neamţ, Roman şi Taşca). Rezultatele sunt afişate pe 2 panouri (exterior şi interior) în Piatra Neamţ şi pe site-ul APM Neamţ. |
| 3. | Realizarea de şosele de centură pentru principalele oraşe din judeţ/Consilii locale implicate | Calitatea aerului | Nerealizat | Fonduri europene | Proiectul: "Asistenţă tehnică pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de execuţie şi documentaţiei de atribuire pentru varianta de ocolire a municipiului Roman", este în procedură de obţinere a acordului de mediu; Proiectul: "Varianta de ocolire Tîrgu Neamţ", propus fi amplasat în municipiul Roman, jud. Neamţ este în procedură de obţinere a acordului de mediu.- |
| 4. | Realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare, racordarea locuitorilor judeţului la acesta/Asociaţia de Dezvoltare Aqua Neamţ | Calitatea apei | In curs de realizare | POS Mediu – FEDR CJ Neamţ şi consiliile locale membre Asociaţia de Dezvoltare Aqua Neamţ) | Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă/apă uzată – Măsura ISPA 2005: “Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare din judeţul Neamţ”. Proiect început în septembrie 2007, cu o valoare de 107 milioane Euro. Data de finalizare: decembrie 2013. Stadiul actual: în derulare proceduri de achiziţie publică a contractelor de servicii şi lucrări. |
| 5. | Studiu privind identificarea tipurilor şi cantităţilor de resurse minerale existente la nivel judeţean Studiu privind identificarea domeniilor de utilizare a acestor resurse minerale Exploatarea raţională şi corectă a resurselor naturale/OSPA | Protecţia solului | Nerealizat | Fonduri Europene şi private | - |
| 6. | Reactualizarea hărţii pedologice a judeţului Neamţ/Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice | Protecţia solului | Nerealizat | Fonduri Europene şi private | - |
| 7. | Creşterea capacităţii productive a terenurilor prin aplicarea de tehnologii fundamentate ştiinţific/Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice | Protecţia solului | Nerealizat | Fonduri Europene şi private | - |
| 8. | Reactualizarea şi implementarea planurilor de management pentru ariile protejate menţionate în capitolul mediu/Administratorii ariilor protejate | Biodiversitate | In curs de realizare | POS Mediu- Axa priorit. 4 (Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune) | „Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel”, beneficiar Primaria Piatra Neamt în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Gârcina, în valoare de 669 mii lei. Perioada de implementare: iulie 2010 – iunie 2012. Stadiu: în execuţie contractele din cadrul proiectului. „Dezvoltarea managementului Parcului Naţional Ceahlău”, beneficiar Consiliul Judeţean Neamţ şi Administraţia Parcului Naţional Ceahlău, în valoare de 4618 mii lei. Perioada de implementare: sept. 2010–februarie 2013. Stadiu: elaborare proiect tehnic. „Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri ş şi Lacul Pângăraţi”, beneficiar Consiliul Judeţean Neamţ şi ONG Ecomoldavia. Perioada de implementare: sept. 2010–nov. 2012. Stadiu: derularea de licitaţii pentru contracte. „Masuri pentru managementul speciilor de pasari de interes comunitar din Parcul Natural Vânători prin implicarea comunitatilor locale din com. Vânatori Neamt”, beneficiar Administraţia Parcului Natural Vânători”, Perioada de implementare: sept. 2010 – nov. 2012. Stadiu: derularea de licitaţii pentru contracte . „Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciei zimbru în Parcul Natural Vânători Neamţ”, beneficiar Administraţia Parcului Natural Vânători”, în valoare de 1465 mii lei. Perioada de implementare: 1.04.2010 – 31.03.2013. Stadiu: în curs de derulare contracte de achiziţii publice. - „Abordare comună privind conservarea biodiversităţii de interes comunitar în două arii protejate din judeţul Neamţ”, beneficiar Parcul Natural Vânători Neamţ, în valoare de 1514 mii lei. Stadiu – în curs de implementare. „Imbunatatirea Managementului Financiar al Ariilor Naturale Protejate din Carpati”, beneficiar Parcul Natural Vânători Neamţ, în valoare de 5,667,041 USD Perioada de implementare: 2010 – 2014. Stadiu – în curs de implementare. |
| 9. | Identificarea ecosistemelor şi habitatelor degradate pentru reconstrucţia ecologică a acestora/Administratorii ariilor protejate | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 10. | Promovarea turismului ecologic în ariile protejate | Biodiversitate | In curs de realizare | Fonduri Europene Fonduri private | „Construcţii şi reabilitare de refugii montane şi baze salvamont în Masivul Ceahlău” şi „Refacerea sistemului de semnalizare pe traseele montane în Masivul Ceahlău”, obiective finanţate prin HG nr. 426/2009, din fondurile MT cu suma de 992 000 lei. |
| 11. | Campanie de informare a proprietarilor de pădure asupra importanţei exploatării fondului forestier conform normelor naţionale şi europene în domeniu/Direcţia Silvică Piatra Neamţ | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene şi private | - |
| 12. | Extinderea suprafeţelor reîmpădurite/Direcţia Silvică Piatra Neamţ | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene şi private | - |
| 13. | Prezervarea şi extinderea funcţiei de protecţie a pădurilor în ariile naturale protejate, artere rutiere, cursuri de apă, inele verzi ale localităţilor, zone agricole/Direcţia Silvică Piatra Neamţ | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene şi private | - |
| 14. | Crearea unui management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ/Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară | Management al deşeurilor | In curs de realizare | POS Mediu – FEDR şi contribuţie locală (CJ Neamţ şi consiliile locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară) | Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de deşeuri în România – PHARE CES 2005: „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Neamţ”. Proiect început în martie 2008, cu o valoare de circa 30 mil. Euro. Stadiul actual: în derulare proceduri de achiziţie publică a contractelor de servicii şi lucrări. |
| 15. | Realizarea a 4 staţii de transfer în localităţile Târgu Neamţ, Roznov, Taşca şi Poiana Teiului | Management al deşeurilor | In curs de realizare | Fonduri Europene Consiliul Judeţean Neamţ Consiliile locale | - „Sistem de colectare selectivă şi staţie de transfer pentru deşeurile din arealul turistic Valea Bicazului” - Phare CES 2004 - “Construcţie staţie de transfer pentru deşeuri şi sistem de colectare selectivă în zona oraşului Roznov” – Phare CES 2005 - “Eco-Management Târgu Neamţ - Proiect pentru realizarea unui sistem eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor – Phare CES 2005 |

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Suceava a fost elaborat în cursul anului 2004 şi revizuit în perioada iunie 2007–iulie 2008. Nu a fost aprobat de către Consililiul Judeţean Suceava.

- Următoarea revizuire va avea loc în perioada septembrie 2011 – august 2012.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu SUCEAVA

număr acţiuni

| PLAM SUCEAVA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Anual | 13 | - | 23 | 4 | - | - | 40 |
| (2011 | 37 | - | 28 | 9 | - | 4 | 78 |
| >2011 | - | 1 | 35 | 50 | - | 2 | 88 |
| TOTAL | 54 | 1 | 86 | 63 | - | 6 | 210 |

Forma revizuită PLAM 2008-2012 cuprinde 7 domenii prioritare de acţiune pentru protecţia mediului din judeţ, care au fost ierarhizate  împreună cu problemele identificate în fiecare domeniu. In ordinea importanţei acestea sunt: apă, deşeuri, aer şi schimbări climatice, mediul urban, mediul rural, sol, protecţia naturii.

Cele mai multe proiecte propuse sunt cele din domeniul APĂ cu 88 proiecte → în special alimentări cu apă, canalizări şi staţii de epurare.

Urmează domeniul DEŞEURI cu 45 proiecte → sistem integrat de gestionare a deşeurilor, sisteme de colectare selectivă a deşeurilor, închiderea depozitelor neconforme etc.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Majoritatea acţiunilor nerealizate şi a problemelor nerezolvate se datorează, în principal, lipsei sau insuficienţei fondurilor necesare la nivelul autorităţilor/instituţiilor/agenţilor economici responsabili cu implementarea acestora.

Autorităţile publice locale şi agenţii economici care nu au realizat anumite acţiuni, din lipsa fondurilor necesare, au fost şi sunt în permanentă căutare de surse de finanţare, externe sau interne.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Demersurile întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale au fost reprezentate mai ales de includerea în PLAM a acţiunilor propuse de către instituţiile şi autorităţile locale şi de implicarea în Echipa de Monitorizare şi Evaluare PLAM a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

In judeţul Suceava au fost selectate municipiile Vatra Dornei şi Fălticeni pentru a începe realizarea Agendei Locale 21 în anul 2003, iar în mai 2005 a fost selectat oraşul Gura Humorului.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 1 NORD-EST |
| JUDEŢUL SUCEAVA |
| 1 | Municipiul Fălticeni | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Vatra Dornei | 2003-2004 |
| 3 | Oraşul Gura Humorului | 2005-2006 |

- Dintre proiectele prioritare de protecţia mediului identificate în cadrul programului Agenda Locală 21 în municipiul Vatra Dornei, în anul 2011, a continuat implementarea proiectelor privind:

- Reabilitarea Parcului municipal Vatra Dornei prin proiectul PHARE „Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul balnear Vatra Dornei” → realizat 100%.

- Reabilitarea Staţiei de tratare a apei şi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă - finanţare prin POS Mediu → s-a realizat Master Planul de către SC ACET SA Suceava, operatorul unic regional; se lucrează la Studiul de Fezabilitate;

- Retehnologizarea Staţiei de epurare a apelor uzate precum şi reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare – finanţare prin POS Mediu → s-a realizat Master Planul de către SC ACET SA Suceava, operatorul unic regional;

- Amenajarea pârtiei de schi Veveriţa → proiect în execuţie.

- Dintre proiectele prioritare de protecţia mediului identificate în cadrul programului Agenda Locală 21 în oraşul Gura Humorului, în anul 2011 a continuat implementarea proiectului Reabilitare şi extindere alimentare cu apă potabilă, extindere reţea de canalizare menajeră şi pluvială, construcţie staţie de epurare a apelor uzate în cartierul Voroneţ → derulare proceduri de achiziţii servicii de studii 100%; predat amplasamentul constructorului, realizat 7%.

- Dintre proiectele prioritare de protecţia mediului identificate în cadrul programului Agenda Locală 21 în municipiul Fălticeni, în anul 2011, a continuat implementarea  proiectelor:

- Realizare studii pentru reabilitare şi extindere sistem de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate la standarde de mediu europene în municipiul Fălticeni → prin programul PHARE CES 2005; realizat Studiul de Fezabilitate; urmează aplicarea prin Fonduri Structurale.

- Proiect pilot pentru crearea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje  în municipiul Fălticeni. Parteneri: SC GOSCOM SA Fălticeni, Primăria municipiului Fălticeni, ECOROM Ambalaje → realizarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a ambalajelor (PET, sticlă, hârtie); proiect în derulare.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Vaslui revizuit a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 5/31.01.2008. Prin Ordinul de Prefect nr. 427/27.08.2007 s-a actualizat Comitetul de Coordonare al Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului şi Grupul de Lucru urmând revizuirea.

- In prezent, PLAM Vaslui se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu VASLUI

număr acţiuni

| PLAM VASLUI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 36 | - | 11 | 3 | - | - | 50 |
| (2011 | 47 | 2 | 16 | 1 | - | 1 | 67 |
| >2011 | 25 | - | 51 | 18 | - | - | 94 |
| TOTAL | 108 | 2 | 78 | 22 | - | 1 | 211 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Majoritatea acţiunilor nerealizate şi a problemelor nerezolvate se datorează, în principal, lipsei sau insuficienţei fondurilor necesare la nivelul autorităţilor/instituţiilor/agenţilor economici responsabili cu implementarea acestora.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Vaslui a organizat, în perioada ianuarie-iunie, întâlniri cu autorităţile locale şi agenţii economici în vederea respectării termenelor de implementare a măsurilor din PLAM şi a informării despre programele de finanţare care pot fi accesate, colaborând cu acestea, în limita competenţelor proprii, la elaborarea documentelor necesare solicitării fondurilor.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

In judeţul Vaslui implementarea Agendei Locale 21 se realizează în comuna Fălciu. Nu au fost transmise informaţii privind stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21.

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

- AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACAU

- ARPM Bacău a postat pe site-ul propriu documentele şi materialele rezultate în procesul de elaborare şi revizuire PRAM.

- S-au organizat întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul conştientizării importanţei problemelor de mediu şi a posibilităţii accesării de surse de finanţare pentru rezolvarea acestor probleme.

- Participarea la dezbaterea publică organizată pe data de 20 mai 2011 de Primăria Slănic Moldova, referitoare la elborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului.

- Participarea pe data de 5 mai 2011 la workshop-ul ENERGIA REGENERABILĂ – calea spre dezvoltarea durabilă a comunităţii rurale, desfăşurat la sediul Primăriei comunei Taşca – jud. Neamţ.

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU

- In cadrul întâlnirilor grupurilor de lucru, organizate cu scopul elaborării strategiilor de dezvoltare pentru municipiul şi judeţul Bacău, s-au furnizat factorilor interesaţi informaţii referitoare la PLAM, precum şi la programele şi proiectele din domeniul protecţiei mediului aflate în derulare.

    - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BOTOŞANI

- interviuri la posturi locale de televiziune, articole în presă referitoare la probleme de mediu punctuale cuprinse în PLAM.

- s-a participat la şedinţele grupului de lucru constituit în vederea revizuirii Planului de Amenajare Teritorială a judeţului Botoşani;

- pagina web a agenţiei este actualizatǎ permanent cu informaţiile la zi referitoare la: activitatea de reglementare, controlul poluǎrii, monitorizarea mediului, schimbǎri climatice, biodiversitate, gestionarea deşeurilor, informaţii EIA şi SEA, planuri şi programe, legislaţie orizontalǎ, Fondul pentru Mediu, etc. Este activ link-ul cu site-ul Reţelei naţionale de monitorizare a calitǎţii aerului.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani informează autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici, instituţiile de învăţământ şi ONG-urile despre posibilitatea accesării  programelor şi fondurilor de finanţare, atât în mod direct pe site-ul http://apmbt.anpm.ro, cât şi  prin intermediul mass-media.

    - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAŞI

Nu au fost transmise activităţile realizate pentru diseminarea informaţiei.

        - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMŢ

- publicarea pe site-ul instituţiei ;

- interviuri la posturi locale de televiziune, articole în presă referitoare la probleme de mediu punctuale cuprinse în PLAM.

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA

- APM Suceava nu a realizat acţiuni noi pentru diseminarea informaţiei.

        - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

- Interviuri televizate în care au fost prezentate stadiul realizării acţiunilor cuprinse în PLAM Vaslui precum şi necesitatea rezolvării actualelor probleme prin accesarea diferitelor programe de finanţare.

- 1 sesiune de informare a publicului

*   *   *

*

In planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 1 Nord-Est a fost prevăzut un număr de 2522 acţiuni, dintre care 916 au fost realizate, iar 762 sunt în curs de realizare. Un procent de 23,8% din totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional - Regiunea 1 Nord-Est număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Bacău | 286 | 11 | 201 | 123 | 25 | 36 | 682 |
| PLAM Bacău | 180 | 24 | 50 | 117 | 15 | 13 | 399 |
| PLAM Botoşani | 67 | - | 43 | 18 | 40 | 11 | 179 |
| PLAM Iaşi | 180 | 15 | 245 | 185 | 6 | 22 | 653 |
| PLAM Neamţ | 41 | - | 59 | 72 | 3 | 13 | 188 |
| PLAM Suceava | 54 | 1 | 86 | 63 | - | 6 | 210 |
| PLAM Vaslui | 108 | 2 | 78 | 22 | - | 1 | 211 |
| TOTAL | 916 | 53 | 762 | 600 | 89 | 102 | 2522 |

CONCLUZII  REGIUNEA  1  NORD-EST

- Pentru PRAM Regiunea 1 Nord-Vest a fost iniţiat procesul de revizuire în luna octombrie 2008.

- Pentru PLAM Bacău, PLAM Botoşani şi PLAM Neamţ, procesul de revizuire este în curs de derulare.

- PLAM Iaşi, PLAM Suceava şi PLAM Vaslui se află în etapa de implementare a variantei revizuite. PLAM Iaşi şi PLAM Vaslui sunt aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean, pentru PLAM Suceava neobţinându-se încă aprobare din partea Consiliului Judeţean.

- In planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 1 Nord-Est a fost prevăzut un număr de 2522 acţiuni, dintre care 916 au fost realizate, iar 762 sunt în curs de realizare. Un procent de 23,8% din totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate.

- Diseminarea informaţiilor privind realizarea planurilor de acţiune pentru mediu s-a realizat prin: afişare pe pagina web, articole în presa locală, interviuri la posturile locale de televiziune.

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanţa

Galaţi, Tulcea, Vrancea

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est a fost elaborat în perioada 2005-2006. Nu a fost aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

  - In prezent se află în etapa de revizuire, versiunea 2010.

  - A fost emisă Decizia ARPM Galaţi nr. 196/15.06.2011 prin care s-a stabilit structura organizatorică pentru coordonarea şi elaborarea PRAM/PLAM, respectiv structura operaţională pentru revizuirea/implementarea PRAM/PLAM. A fost finalizată versiunea nouă de PRAM Regiunea Sud-Est şi pusă la dispoziţia şefilor de servicii şi compartimente din ARPM Galaţi, pentru consultare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 2 Sud-Est număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total→ |
| Permanente | 59 | - | 14 | - | - | - | 73 |
| ≤ 2010 | 76 | - | 4 | - | 16 | - | 96 |
| > 2010 | 18 | - | 38 | - | 42 | - | 98 |
| Total | 153 | - | 56 | - | 58 | - | 267 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

S-a realizat monitorizarea derulării unor investiţii în domeniul protecţiei mediului (alimentări cu apă, canalizări, sisteme de colectare selectivă a deşeurilor, amenajare spaţii verzi). S-au realizat progrese, prin programele guvernamentale şi cu finanţare externă, derulate în ultimii ani.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

A existat în permanenţă o colaborare bună cu agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi autorităţile publice locale din regiune.

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi informează autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici, instituţiile de învăţământ şi ONG-urile despre posibilitatea accesării programelor şi fondurilor de finanţare, atât în mod direct pe site-ul http://arpmgl.anpm.ro, cât şi prin intermediul mass-media.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

ARPM Galaţi nu s-a implicat în procesul de elaborare/implementare a Agendei Locale 21.

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 2 Sud-Est

- APM Brăila a început în anul 2006 revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu Brăila. In decembrie 2009 draft-ului PLAM Brăila revizuit a fost afişat pe site-ul APM Brăila în vederea consultării de către publicul interesat. APM Brăila face demersuri în vederea aprobării PLAM-ului de către Consiliul Judeţean.

- Prin Ordinul de Prefect nr. 435/22.11.2006, actualizat cu Ordinul de Prefect nr. 404/5.07.2010 a fost desemnat coordonatorul pentru revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Brăila si s-a actualizat componenţa Comitetului de Coordonare, Grupului de Lucru şi a Comitetului de Analiză Tehnică a PLAM.

Nu s-a raportat stadiul de realizare al acţiunilor de mediu. Pentru realizarea situaţiei finale s-a luat in considerare raportarea transmisă în semestrul II 2010.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BRĂILA

număr acţiuni

| PLAM BRĂILA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤ 2011 | 60 | - | 80* | - | 1 | 3 | 144 |
| > 2011 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| Total | 60 | - | 108 | - | 1 | 3 | 172 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Colaborarea cu autorităţile locale este bună, în special pe probleme punctuale.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Brăila a transmis adrese către autorităţile locale şi către agenţii economici cu responsabilităţi în îndeplinirea acţiunilor incluse în PLAM.

Faptul că în Grupul de Lucru pentru PLAM sunt nominalizate persoane responsabile provenite de la autorităţile cu responsabilităţi în îndeplinirea acţiunilor incluse în PLAM, este util pentru monitorizarea îndeplinirii măsurilor.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

În judeţul Brăila nu au fost demarate proiecte în cadrul Agendei Locale 21.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Buzău se află în etapa de revizuire, etapă care a început în anul 2008. Nu s-au obţinut aprobări din partea autorităţilor administraţiei publice locale.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BUZĂU

număr acţiuni

| PLAM BUZĂU |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| ≤ 2011 | 28 | 2 | - | 5 | 3 | - | 38 |
| > 2011 | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Total | 49 | 2 | 8 | 5 | 3 | - | 67 |

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Legătura cu resposabilii de implementare a măsurilor cuprinse în PLAM Buzău şi cu membrii Grupului de Lucru s-a realizat prin contacte telefonice, adrese şi întâlniri de lucru.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

In judeţul Buzău nu a fost demarat proiectul Agenda Locală 21.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Constanţa a fost revizuit în cursul anului 2007-2008, procesul finalizându-se în luna noiembrie 2008. APM Constanţa face demersuri în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean a PLAM revizuit.

  - In prezent PLAM Constanţa se află în etapa de implementare a variantei revizuite.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu CONSTANŢA

număr acţiuni

| PLAM CONSTANŢA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 35 | - | - | - | - | 3 | 38 |
| ≤ 2011 | 117 | - | 7 | - | - | 3 | 127 |
| > 2011 | 14 | - | 14 | - | - | - | 28 |
| Total | 166 | - | 21 | - | - | 6 | 193 |

În cadrul judeţului Constanţa s-au identificat 11 categorii de probleme de mediu care au fost incluse în PLAM. De asemenea, au fost stabilite obiective generale şi specifice, ţinte şi măsuri/acţiuni pe termen scurt şi mediu, care să conducă la rezolvarea problemelor de mediu identificate. PLAM Constanţa cuprinde un număr de 193 măsuri/acţiuni.

| Problema | Număr acţiuni realizate/număr acţiuni în curs de realizare/număr total acţiuni | Grad de realizare în 2009 |
| --- | --- | --- |
| PM 1 – Calitatea şi cantitatea apei potabile | 10//1/11 | 90,9% |
| PM 2 – Poluarea apelor de suprafaţă | 11/2/13 | 84,6% |
| PM 3 – Degradarea solului | 24/3/27 | 88,88% |
| PM 4 – Poluarea apelor subterane | 8/0/8 | 100% |
| PM 5 – Poluarea atmosferei | 22/4/26 | 84,6% |
| PM 6 – Gestiunea deşeurilor | 29/21/50 | 58% |
| PM 7 – Mediul natural şi antropic | 6/0/12 | 75% |
| PM 8 – Pericole generate de fenomene naturale | 9/0/9 | 100% |
| PM 9 – Turismul şi agrementul | 8/0/8 | 100% |
| PM 10 – Urbanizarea mediului | 14/1/15 | 93,3% |
| PM 11 – Educaţia ecologică | 14/0/14 | 100% |
| Total | 155/32/193 | 80,31% |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Nu au existat oportunităţi nevalorificate în derularea activităţilor privind procesul PLAM. In cadrul fiecărei întâlniri de informare privind finanţările active necesare realizării proiectelor de mediu, s-au purtat discuţii cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, ai societăţilor comerciale şi ai societăţii civile, despre necesitatea implicării acestora în procesul PLAM.

Dificultăţi:

- Acţiunile de mediu, deşi se desfăşoară pe teritoriul judeţului pe toate nivelurile, nu sunt unite pe aceeaşi direcţie şi nu sunt premize imediate pentru instituţionalizarea procesului PLAM.

- Până în prezent nu s-a reuşit reunirea tuturor activităţilor legate de protecţia mediului într-un plan de acţiune care să reprezinte viziunea întregii comunităţi asupra planificării de mediu.

- Se înregistrează dificultăţi în colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM Constanţa.

- Autoritatea de mediu desfăşoară activităţi specifice, autorităţile administraţiei locale, sprijinite de Consiliul Judeţean, implementează acţiuni (alimentări cu apă, canalizare, deşeuri, etc.), ONG-urile au o activitate susţinută de informare/conştientizare, agenţii economici se conformează cerinţelor de mediu şi toţi accesează fonduri naţionale sau externe pentru realizarea obiectivelor de mediu propuse, dar toate se realizează individual sau în parteneriate restrânse.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Constanţa informează autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici, instituţiile de învăţământ, ONG-urile de profil, despre posibilitatea accesării programelor şi fondurilor de finanţare, atât în mod direct, cât şi prin intermediul mass-media.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 2 SUD-EST |
| JUDEŢUL CONSTANŢA |
| 1 | Municipiul Constanţa | 2005-2006 |
| 2 | Municipiul Medgidia | 2005-2006 |
| 3 | Comuna Mihail Kogălniceanu | 2006-2007 |
| 4 | Oraşul Ovidiu | 2007 |

| Localitatea | Stadiul actual | Modalitatea de implicare a APM Constanţa |
| --- | --- | --- |
| Constanţa | In curs de realizare a proiectelor | Reprezentant în Comitetul Local de Coordonare şi în Grupul de Lucru „Mediu” |
| Medgidia | - | Fără implicare |
| Mihail Kogălniceanu | - | Fără implicare |
| Ovidiu | - | Fără implicare |

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Galaţi a fost revizuit în anul 2006 nefiind obţinută aprobarea oficială din partea autorităţilor locale.

Incepând cu luna iunie 2009, APM Galaţi a iniţiat procesul de revizuire a PLAM 2006, în paralel desfăşurându-se procesul de monitorizare a PLAM Galaţi revizuit 2006.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu GALAŢI

număr acţiuni

| PLAM GALAŢI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 27 | - | 1 | 4 | - | - | 32 |
| ≤ 2011 | 112 | 1 | 42 | 27 | 4 | 5 | 191 |
| > 2011 | 1 | 3 | 21 | 13 | 0 | - | 383 |
| Total | 140 | 4 | 64 | 44 | 4 | 5 | 261 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

    - Intocmirea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Galaţi (2010) realizată de Consiliul Judeţului Galaţi

Dificultăţi:

      - lipsa de personal sau disponibilizările din anumite instituţii responsabile de implementarea PLAM,

      - modificarea persoanelor nominalizate în Comitetul de Coordonare  şi în Grupul de lucru al PLAM,

      - lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM (solicitată de Consiliul Judeţului Galaţi).

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

S-au organizat şedinţele Grupului de Lucru în care a fost analizat stadiul de realizare al acţiunilor din PLAM. In vederea realizării ierarhizării şi prioritizării problemelor de mediu au fost solicitate propuneri şi observaţii de la toate instituţiile implicate în procesul PLAM.

S-au primit observaţii care au fost analizate şi au fost introduse în draft-ul PLAM revizuit.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

##### APM Galaţi şi-a adus contribuţia la identificarea problemelor de mediu, transpunerea lor în obiective generale şi urmărirea rezolvării lor în spiritul reglementărilor de protecţie a mediului în interesul populaţiei municipiului Galaţi.

Stadiul monitorizării şi evaluării procesului de implementare al proiectelor cuprinse în Agenda Locală 21:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/ Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiul de realizare | Sursele de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea si modernizarea retelelor de apa si canalizare, realizare statie de epurare- asistenta tehnica pentru realizarea tuturor documentatiilor incluse in aplicatia ISPA | reteaua de alimentare cu apa si canalizare a municipiului Galati | apa | In curs de realizare | ISPA-75% Consiliul local-25% | Durata proiectului-1 an |
| 2 | Reabilitarea si modernizarea retelelor de apa si canalizare, realizare statie de epurare- implementarea proiectului cu fonduri structurale | reteaua de alimentare cu apa si canalizare a municipiului Galati | apa | In curs de realizare | ISPA-75% Consiliul local-25% | Durata proiectului-4 ani |
| 3 | Crearea unui serviciu de colectare si valorificare a deseurilor reciclabile de hartie si carton-zero paper waste | municipiul Galati | managementul deseurilor | Realizat | Guvernul SUA-50% RER-15% SEMSI Denver Colorado-35% | Durata proiectului-9 luni |
| 4 | Ecologizarea unor parcuri din municipiul Galati | Parcurile Unicom, Rizer, Gradina Publica, Parc CFR din municipiul Galati | spatii verzi | Realizat | Alte surse | Durata proiectului-1 an |
| 5 | Reamenajarea si completarea perdelelor de protectie ale municipiului | vestul municipiului Galati | spatiul verde | Realizat | Primaria Galati ISPAT SIDEX SA | Durata proiectului-1 an |
| 6 | Evaluarea corecta a influentei calitatii factorilor de mediu asupra calitatii vietii locuitorilor municipiului | municipiul Galati | sanatatea populatiei | Realizat | Primaria Galati Alte surse | Durata proiectului-5 ani |
| 7 | Reabilitare ecologica si amenajare turistica a zonei Lacului Vanatori | lacul Vanatori | managementul deşeurilor | Realizat | Primaria Galati Alte surse | Durata proiectului-1 an |
| 8 | Conferinta internationala sub egida NATO asupra poluarii, metodelor rapide de analiza si tratament al sistemelor poluate | municipiul Galaţi | dezvoltarea capacitatii institutionale | Realizat | Primaria Galati Alte surse | - |
| 9 | Crearea unei specializari Stiintele mediului in cadrul Universitatii Galati | Universitatea Dunarea de Jos | dezvoltarea capacitatii institutionale | Realizat | Nu este cazul | - |
| 10 | Studiu de solutie pentru Statia de selectie si prelucrare a deseurilor menajere | municipiul Galati | managementul deseurilor | Nerealizat | Guverul Spaniei | Durata proiectului-1 an |
| 11 | Realizarea unei gestiuni integrate a deseurilor urbane-instalatie de selectie, prelucrare deseuri menajere | municipiul Galati | managementul deseurilor | In curs de realizare | ISPA-75% Consiliul local-25% | Durata proiectului-3 ani |
| 12 | Modernizarea gropii de gunoi a orasului-groapa ecologica | municipiul Galati | managementul deseurilor | In curs de realizare | Primaria Galati Programe externe | Durata proiectului-8 ani |
| 13 | Crearea unui Centru Independent Regional de Controlul Calitatii Mediului cu rol de monitorizare si de formare si perfectionare a specialistilor in domeniu | judeţul Galaţi | monitorizarea şi managementul mediului | Nerealizat | 30.000 euro Primaria Galati Alte surse | Durata proiectului-2 ani |
| 14 | Determinarea surselor principale de poluare industriala şi a costurilor aducerii lor la normele europene-Identificarea instalatiilor IPPC | judeţul Galaţi | monitorizarea şi managementul mediului | Nerealizat | Primaria Galati 50% Alte surse | Durata proiectului-4 ani |

| 15 | Utilizarea inteligentei artificiale pentru determinarea efectului toxic al poluantilor asupra sanatatii populatiei | municipiul Galati | sanatatea populatiei | Nerealizat | 20.000 euro Primaria Galati Alte surse | Durata proiectului-3 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Tratamentul solurilor poluate. Curs international de formare profesionala | municipiul Galaţi | sol | Nerealizat | Primaria Galati Alte surse | Durata proiectului-3 ani |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 16 proiecte înregistrate, un număr de 7 proiecte au fost raportate ca fiind REALIZATE. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Tulcea a fost revizuit în anul 2009.

- In anul 2010 s-a început o nouă revizuire, având în vedere faptul că măsurile din PLAM Tulcea trebuie să fie corelate cu obiectivele şi măsurile cuprinse în Programul de gestionare a calităţii aerului,

- Prin Ordinul Prefectului nr. 383/15.07.2010 a fost aprobată actualizarea structurii organizatorice constituite la nivel judetean pentru această nouă revizuire a PLAM Tulcea.

- PLAM Tulcea revizuit – 2011 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 75/25.05.2011 şi a trecut în etapa de implementare a măsurilor şi de monitorizare a modului de realizare a acestora.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu TULCEA

număr acţiuni

| PLAM TULCEA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
| ≤ 2011 | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| > 2011 | - | - | 142 | - | - | - | 142 |
| Total | - | - | 225 | - | - | - | 225 |

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 2 SUD-EST |
| JUDEŢUL TULCEA |
| 1 | Judeţul Tulcea | 2006-2007 |
| 2 | Municipiul Tulcea | 2006-2007 |
| 3 | Oraşul Babadag | 2006-2007 |

In anul 2007 au fost finalizate cele trei componente ale Agendei Locale 21, trecându-se la implementarea măsurilor cuprinse în Planul de Acţiune.

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate in cadrul Agendei Locale 21 în judeţul Tulcea

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de colectare selectivă, procesare şi transport al deşeurilor din Delta Dunării | Judeţul Tulcea, localităţile din Delta Dunării | Deşeuri | In curs de realizare | HG nr. 920/2007 privind finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2007-2010 pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” | Proiectul presupune realizarea a 4 staţii de transfer în localităţile: Chilia Veche, Crisan, Sfantu Gheorghe, Sulina realizat 80% |
| 2 | Ecologizarea zonei de exploatare a nisipurilor de la Caraorman, din Delta Dunării | Delta Dunării | Ecologizare | Realizat | MEC | Realizat: Iridex Group Constructii Bucureşti a realizat Lucrari de inchidere si ecologizare la cariera Caraorman, jud.Tulcea-pentru SC CONVERSIM SA |
| 3 | Reactualizarea Planului de Amenajare Teritorială (PAT) al judeţului Tulcea | Judeţul Tulcea | Urbanism | In curs de realizare | - | - |
| 4 | Reactualizarea Planului de Amenajare Teritorială Zonală (PATZ) pentru Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” | Delta Dunării | Urbanism | In curs de realizare | - | IIn etapa de obtinere de acorduri si avize. |
| 5 | Reconstrucţie ecologică în amenajarea agricolă Dunavăţ-Murighiol | Delta Dunării | Reconstrucţie ecologică | In curs de realizare | HG nr. 704/2007 privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" -2007-2009 | In data de 01.09.10 va incepe procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea constractului (conform programului anula al achizitiilor publice pe anul 2010 al ARBDD) |
| 6 | Centru de informare ecologică în Sf. Gheorghe | Delta Dunării | Educaţie ecologică | In curs de realizare | HG nr. 704/2007 privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" -2007-2009 | In data de 08.04.2011 a fost atribuit contractul de executie pentru Centru de Informare si Educatie Ecologica Sf. Gheorghe.Contractul in valoare de 560.912 RON a fost atribuit firmei VALENTINO& CO S.R.L. |
| 7 | Elaborarea planului de dezvoltare a utilizării energiilor neconvenţionale Tulcea, inclusiv a energiei eoliene, armonizat cu obiectivele de conservare a diversităţii biologice | Judeţul Tulcea | Energie verde | In curs de realizare | - | - |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 7 proiecte înregistrate, un proiect a fost raportat ca fiind REALIZAT. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate in cadrul Agendei Locale 21 în municipiul Tulcea

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conductă de transport apă, staţie de tratare apă, rezervor cota +70 | Municipiul Tulcea | Infrastructura alimentare cu apa si canalizare | In curs de realizare | Buget local | Se va realiza in cadrul proiectului Reabilitatea retelei de apa/apa uzata in judetul Tulcea, proiect cu finantare pe POS Mediu. |
| 2 | Reabilitare reţeIe alimentare cu apă | Municipiul Tulcea | Infrastructura alimentare cu apa si canalizare | In curs de realizare | POS Mediu, Axa 1 | In anul 2008 a fost atribuit contractul pentru “Reabilitare retele alimentare cu apa etapa II municipiul TULCEA” firmei S.C. IFCO S.A Constanta. |
| 3 | Reamenajare şi reechipare staţie de pompare ape pluviale SP1 | Municipiul Tulcea | Infrastructura alimentare cu apa si canalizare | Realizat | - | Realizat in trimestrul I 2010. |
| 4 | Reabilitare reţele canalizare, etapa a-II-a | Municipiul Tulcea | Idem | In curs de realizare | - | - |

| 5 | Eliminarea deversărilor necontrolate a apelor pluviale şi menajere în Lacul Ciuperca | Municipiul Tulcea | Infrastructura alimentare cu apa si canalizare | Realizat | Fondul pentru Mediu | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | PUG | Municipiul Tulcea | Infrastructura alimentare cu apa si canalizare | In curs de realizare | MDRL | PUG-ul municipiului este in etapa de avizare la Consiliul Judetean Tulcea. |
| 7 | Trotuare noi Remodelare Piaţa Civică | Municipiul Tulcea | Urbanism şi infrastructură | Realizat | Buget local | S-a finalizat proiectul de remodelare Piata Civica. S-a realizat receptia proiectului “Trotuare noi”- valoarea investitiei 700.000 lei |
| 8 | Inlocuire cazane în centralele termice de cvartal | Municipiul Tulcea | Energie termică | Realizat | Buget local | Realizat: prin HCL Tulcea 96/30.04.2010 s-a hotarat atribuirea in administrare a mijloacelor fixe rezultate la receptionarii obiectivului de investitii „ Inlocuire cazane in centralele termice de cvartal” din municipiul Tulcea, in valoare de 1.165.994,69 lei |
| 9 | Trecerea de pe combustibil lichid uşor pe gaze naturale a centralei termice CT 33 | Municipiul Tulcea | Energie termică | Realizat | Buget local | - |
| 10 | Reabilitare sistem de încălzire şi apă caldă de consum prin montarea de module | Municipiul Tulcea | Energie termică | In curs de realizare | Buget local | In mai 2009, Primaria Tulcea prin licitatie deschisa a atribuit contractul de execuţie catre SC Energoterm SA Tulcea pentru investitia: Reabilitare sistem de incalzire şi apa calda de consum prin montarea de module Prin HCL Tulcea 91/2010 a fost atribuita darea in administrare a mijloacelor fice rezultate ca urmare a receptionarii obiectivului de investitii „ Transformare PT 14 si PT 43 in centrale termice pe gaze naturale” |
| 11 | Reabilitare reţea termoficare agent primar între Penitenciar Tulcea şi PT 23 | Municipiul Tulcea | Energie termică | Realizat | Buget local |  |
| 12 | Transformare PT 14 şi PT 43 în puncte termice pe gaze naturale | Municipiul Tulcea | Energie termică | Realizat | Buget local |  |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 12 proiecte înregistrate, un număr de 7 proiecte au fost raportate ca fiind REALIZATE. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei

Locale 21, în oraşul Babadag

| Nr crt | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inchiderea gropii de gunoi şi înfiinţarea unei staţii de transfer | Deşeuri | In curs de realizare | - | SC Ecorecycling SRL Babadag a obtinut avizul de mediu nr. 22/03.08.2009 la incetarea activitatii de depozitare. |
| 2 | Proiect de educare şi conştientizare a populaţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor | Educaţie ecologică | In curs de realizare | - | - |

| 3 | Apărare împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag | Inundaţii | In curs de realizare | Se realizează în cadrul „Proiect MMDD de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă” - Componenta Diminuarea riscului inundaţiilor şi alunecărilor. | Regularizarea pârâului Tabana pe 5,2 km, S-a realizat salubrizarea albiei râului, urmează etapa de decolmatare a acestuia. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Studiu pentru protecţia şi amenajarea ariei forestiere strict protejate ca sit de importanţă avifaunistică şi floristică internaţională, cât şi a Lacului Babadag ca sit Ramsar şi Unesco, Reţeaua Natura 2000 - elaborarea unui studiu de fezabilitate şi acordarea de asistenţă tehnică beneficiarului pentru implementarea proiectului | Biodiversitate | In curs de realizare | - | - |
| 5 | Implementarea unui management pe baze ştiinţifice al exploatărilor piscicole, care să devină eficient economic şi sănătos faţă de mediu | Resurse piscicole | In curs de realizare | - | - |
| 6 | Conservarea ecosistemului lagunar, conservarea pădurii şi promovarea utilizării lor durabile | Biodiversitate | In curs de realizare | - | - |
| 7 | Instalarea unor centrale eoliene | Energie | Realizat | - | SC GROUND INVESTMENT CORP SRL- a primit acord de mediu pentru 15 turbine eoliene extravilan Babadag SC Eviva Nalbant SRL a primit acord de mediu pentru 20 turbine eoliene extravilan Babadag |
| 8 | Program de reamenajare a parcului şi a zonelor verzi | Spaţii verzi | In curs de realizare- | - | Primaria Babadag acceseaza fonduri de la Fondul de Mediu pentru reamenajarea parcului central al orasului.- |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 8 proiecte înregistrate, un proiect a fost raportat ca fiind REALIZAT. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Vrancea se află din anul 2008 în etapa de revizuire a variantei iniţiale, aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 234/24.07.2006.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu VRANCEA

număr acţiuni

| PLAM VRANCEA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
| ≤ 2010 | 99 | - | - | - | - | - | 99 |
| > 2010 | - | - | 53 | - | - | - | 53 |
| Total | 164 | - | 53 | - | - | - | 217 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- Lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM de către Consiliului Judeţean sau Instituţia Prefectului;

- Neimplicarea unor instituţii cu responsabilităţi în elaborarea PLAM;

- Dificultăţi în colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM;

- Lipsa resurselor financiare pentru derularea acţiunilor cuprinse în PLAM.

- Numar redus de persoane din cadrul agentiei implicate in grupul de lucru pentru revizuirea si monitorizarea PLAM. A fost refacuta componenta Grupului de Lucru cu reactualizarea personalului din cadrul agentiei.

- Intarzieri in obtinerea nominalizarii persoanelor din cadrul autoritatilor administratiei publice locale in vederea reactualizarii participantilor la procesul de revizuire PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

- APM Vrancea informează autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici, instituţiile de învăţământ, ONG-urile de profil, despre posibilitatea accesării programelor şi fondurilor de finanţare, atât în mod direct, cât şi prin intermediul mass-media.

- Au avut loc întâlniri şi discuţii cu factorii responsabili pe diferite sectoare de mediu, în vederea conştientizării importanţei problemelor de mediu şi a posibilităţii accesării de fonduri europene pentru rezolvarea lor.

- Intâlniri de lucru cu primăriile din localităţile care au fost desemnate să participe la campania de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu firmele de salubritate şi operatorii economici autorizaţi pentru colectarea DEEE în vederea stabilirii aspectelor tehnice privind organizarea campaniei naţionale de colectare a DEEE-urilor.

- A fost lansat proiectul de parteneriat educational „Un mediu curat,oxigen garantat”,care a reunit elevi si profesori de la cele trei scoli partenere Colegiul National „Al.I.Cuza” Focsani,Grupul Scolar „G.G.Longinescu” Focsani si Scoala cu cls.I-VIII ”Principele Serban Ghica si Principesa Aristita Ghica” Sihlea. Proiectul a derulat in perioada 16.03.2011-16.06.2011 cu sprijinul autoritatilor locale din Focsani si Sihlea .

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

In judeţul Vrancea nu a fost demarat proiectul Agenda Locală 21.

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

        - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

- În luna aprilie 2011, cu ocazia iniţierii de către ANPM a procesului de actualizare al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM), a fost întocmit un comunicat de presă, au fost publicate pe site-ul oficial al ARPM Galaţi toate materiale utile în vederea realizării portofoliului de proiecte necesar actualizării PNAM. Au fost întocmite adrese şi transmise către autorităţile publice şi administraţia publică locală în vederea colectării propunerilor de proiecte.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

- comunicate de presă, sesiuni de informare, materiale/campanii publicitare;

- în cadrul interviurilor la postul local de televiziune MEGA TV, s-au făcut informări privind stadiul implementării şi revizuirii PLAM şi despre posibilitatea ca publicul interesat să propună măsuri şi acţiuni utile comunităţii.

- 17 mai 2011 – afişarea pe site-ul APM Brăila în vederea consultării de către publicul interesat a PLAM Brăila revizuit;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

# Pentru diseminarea informaţiei privind realizarea unor obiective din PLAM, în semestrul I 2011 s-au realizat 15 informări de presă şi au fost monitorizate 121 de apariţii în presa locală legate de realizarea unor acţiuni prevăzute pentru atingerea obiectivelor stabilite în PLAM Buzău.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CONSTANŢA

- PLAM Constanţa a fost afişat pe pagina de web a APM Constanţa.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

- PLAM Galaţi a fost afişat pe pagina de web a APM Galaţi.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA

- comunicate de presă pentru informarea publicului despre actualizarea PLAM.

- articole publicate în presă (ziarul Delta din 24.05.2011).

- actualizarea paginii web a APM Tulcea şi a Consiliului Judeţean Tulcea

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VRANCEA

- publicarea PLAM Vrancea pe site-ul instituţiei;

- interviuri la posturile locale de radio şi televiziune cât şi articole în presa locală;

- APM Vrancea a participat la întâlnirile organizate de Instituţia Prefectului cu primarii localităţilor de pe teritoriul judeţului, în scopul informării şi sensibilizării acestora la problemetica de mediu;

- în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea de Guvern nr. 918/30.08.2010, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a iniţiat în luna septembrie 2010 procesul de revizuire a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM). APM Vrancea a publicat pe site-ul instituţiei şi în ziarul local termenul până la care s-au primit propunerile de proiecte în cadrul procesului de actualizare a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului precum şi prelungirea termenului, până la data de 31 mai 2011, de depunere a fişelor pentru propunerile de proiecte.

- APM Vrancea a intensificat activităţile de Educaţie ecologică ca urmare a înscrierii unui număr mai mare de instituţii de învăţământ în programul naţional „Eco-şcoala”. Au fost încheiate acorduri de colaborare cu instituţiile de învăţământ şi cu ONG-uri

*   *   *

*

In planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est a fost prevăzut un număr de 1402 acţiuni, dintre care 732 au fost realizate, iar 535 sunt în curs de realizare. Din totalul acţiunilor prevăzute, 49 acţiuni (3,48%) reprezintă acţiuni nerealizate.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional - Regiunea 2 Sud-Est număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Galaţi | 153 | - | 56 | - | 58 | - | 267 |
| PLAM Brăila | 60 | - | 108 | - | 1 | 3 | 172 |
| PLAM Buzău | 49 | 2 | 8 | 5 | 3 | - | 67 |
| PLAM Constanţa | 166 | - | 21 | - | - | 6 | 192 |
| PLAM Galaţi | 140 | 4 | 64 | 44 | 4 | 5 | 261 |
| PLAM Tulcea | - | - | 225 | - | - | - | 225 |
| PLAM Vrancea | 164 | - | 53 | - | - | - | 217 |
| TOTAL | 732 | 6 | 535 | 49 | 66 | 14 | 1402 |

CONCLUZII  REGIUNEA  2  SUD-EST

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est se află în etapa de revizuire, la recomandarea Consiliului pentru Dezvoltarea Regională, ca urmare a neaprobării variantei iniţiale elaborate în septembrie 2006.

- APM Brăila, APM Buzău, APM Galaţi, APM Tulcea şi APM Vrancea se află în etapa de revizuire a PLAM. PLAM Galaţi şi PLAM Tulcea se află la cea de-a doua revizuire.

- APM Constanţa se află în etapa de implementare a primei variante revizuite, fiind în curs de a obţine aprobarea din partea Consiliului Judeţean.

- Din totalul de 1402 acţiuni prevăzute în planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est a fost realizat un procent de 54,03%, 3,48% reprezentând acţiuni nerealizate.

- Diseminarea informaţiilor privind planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est s-a realizat prin: comunicate şi articole în presă, mese rotunde, sesiuni de informare, materiale publicitare, seminarii, campanii publicitare, apariţii TV, afişare pe site-ul agenţiilor pentru protecţia mediului.

REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova, Teleorman

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 3 Sud Muntenia a fost revizuit în anul 2006. Pentru procesul de revizuire, ARPM Piteşti a realizat instituţionalizarea prin Hotărârea nr. 12/29.11.2006 emisă de Consiliul pentru Dezvoltare Regională. Nu a fost obţinută aprobarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională pentru PRAM revizuit.

- In prezent, Planul Regional de Acţiune pentru Mediu se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite 2006.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 3 Sud Muntenia număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 527 | - | 15 | 14 | - | - | 556 |
| ≤ 2011 | 32 | - | 101 | 137 | - | - | 270 |
| > 2011 | - | 8 | 1863 | 6 | - | - | 1877 |
| Total | 559 | 8 | 1979 | 157 | - | - | 2703 |

Procentul de realizare pe total acţiuni este de 37,38 %, dar diferă mult de la o problemă la alta, aspect care se poate observa în continuare.

- “Poluarea generată de activităţile din agricultură” include un număr total de 16 acţiuni (14 acţiuni permanente), din care 15 acţiuni realizate (94%) şi o acţiune nerealizată.

- “Gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi industriale” cuprinde un număr de 503 acţiuni (4 permanente), 499 fiind realizate (99, 2%), iar 4 acţiuni sunt nerealizate (0,8%).

- “Lipsa educaţiei ecologice” prevede 6 acţiuni (6 permanente), toate fiind realizate.

- “Poluarea generată de surse de poluare majore şi riscul unor accidente majore” are prevăzut un număr de 234 acţiuni (2 permanente), din care 158 au fost realizate (67,5%), iar 76 de acţiuni nerealizate (32,5%).

- “Degradarea mediului natural” cuprinde un număr de 21 acţiuni (9 permanente), din care 7 acţiuni au fost realizate (33,33%), 6 acţiuni sunt nerealizate (28,57%) şi 8 acţiuni sunt în curs de realizare (38,1%).

- “Structura organizatorică instabilă, neconcordantă cu obiectivele generale/specifice de protecţie a mediului înconjurător” prevede un număr de 6 acţiuni (1 acţiune permanentă), din care 1 acţiune este realizată (16%), 4 acţiuni sunt nerealizate (67%) şi 1 acţiune este în curs de realizare (17%).

- “Calitatea necorespunzătoare a aerului ambiental” cuprinde 15 acţiuni (2 permanente), din care 12 acţiuni au fost realizate (80%), iar un număr de 3 acţiuni sunt nerealizate(20%).

- “Fenomene naturale şi dezastre” cuprinde un număr de 7 acţiuni (2 permanente), din care 2 acţiuni în curs de realizare (28,57%) şi 5 acţiuni sunt nerealizate (71,43%).

- “Insuficienta implicare a factorilor de decizie în soluţionarea problemelor de mediu” prevede un număr de 6 acţiuni (2 permanente), din care 4 acţiuni sunt realizate  (50%) şi 2 acţiuni sunt nerealizate (50%).

- “Neasigurarea cantităţii şi calităţii apei prelevate şi evacuate” prevede un număr de 1519 acţiuni (7 permanente), din care 276 acţiuni realizate (18,17%), 1195 acţiuni nerealizate (78,67%) şi 48 acţiuni în curs de realizare (3,16%).

11.“Poluarea solului şi a apelor subterane” prevede un număr de 237 acţiuni (6 permanente), din care 5 acţiuni realizate (2,11%), 229 acţiuni nerealizate (96,62%) şi 3 acţiuni în curs de realizare (1,27%).

12. “Zgomot şi vibraţii în aglomerări urbane” are prevăzute în PRAM un număr de 8 acţiuni (2 acţiuni permanente), din care 5 acţiuni realizate (62,5%), 3 acţiuni nerealizate (37,5%).

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

  - buna colaborare cu autorităţile locale atât în cadrul procesului consultativ PRAM, cât şi în elaborarea Agendei Locale 21

  - existenţa în grupul de lucru al PRAM revizuit a reprezentanţilor autorităţilor locale

  - realizarea corelării cu PRAM şi PLAM, la nivelul rapoartelor la studiile de evaluare, a tuturor planurilor şi proiectelor supuse avizării la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia.

  - existenţa unei bune colaborări cu agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi autorităţile publice locale din regiune.

Ca oportunităţi în desfăşurarea procesului PRAM, pot fi considerate:

- posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiţii în domeniul protecţiei mediului constituie o oportunitate pentru implementarea cu succes a măsurilor stabilite în documentele de programare

- o bună colaborare cu APM locale.

Printre dificultăţile întâmpinate se numără:

- majoritatea acţiunilor care se află în curs de rezolvare şi întârzierile se datorează lipsei fondurilor necesare agenţilor economici şi administraţiilor publice locale, responsabili pentru implementarea acestora.

- răspunsuri parţiale în fişele de monitorizare transmise în regiune

- raportarea fondurilor cu care s-au realizat acţiunile lipseşte în majoritatea cazurilor

- nu se raportează diferenţiat sumele pe fonduri externe şi cofinanţare

- la proiectele complexe nu se raportează defalcat pe elementele mari (de exemplu nu se separă costurile pentru canalizare de cele pentru epurare).

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia este prezentat în cadrul fiecărui judeţ în parte.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA |
| JUDEŢUL ARGEŞ |
| 1 | Municipiul Piteşti | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Câmpulung | 2006-2007 |
| JUDEŢUL DÂMBOVIŢA |
| 3 | Municipiul Târgovişte | 2003-2004 |

| JUDEŢUL GIURGIU |
| --- |
| 4 | Oraşul Bolintin-Vale | 2003-2004 |
| 5 | Municipiul Giurgiu | 2000-2003 |
| JUDEŢUL IALOMIŢA |
| 6 | Municipiul Slobozia | 2006-2007 |
| JUDEŢUL PRAHOVA |
| 7 | Municipiul Câmpina | 2003-2004 |
| 8 | Municipiul Ploieşti | 2000-2003 |
| JUDEŢUL TELEORMAN |
| 9 | Oraşul Zimnicea | 2003-2004 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş a elaborat prima versiune a PLAM Argeş, în anul 2004. In anul 2006 PLAM Argeş a fost revizuit, urmând să fie aprobat de către Consiliul Judeţean Argeş.

- In cursul anului 2009, Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş a fost revizuit conform metodologiei sale de elaborare şi a calendarului activităţilor. urmând a fi aprobat de către Consiliul Judeţean Argeş la o dată la care acest lucru va fi posibil. In prezent PLAM Argeş se află în etapa de implementare şi monitorizare a măsurilor permanente şi a celor scadente în anul 2011.

Stadiul de realizare al acţiunilor incluse în PLAM Argeş este prezentat în tabelul de mai jos:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu ARGEŞ

număr acţiuni

| PLAM ARGEŞ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 15 | - | 13 | - | - | - | 28 |
| ≤ 2011 | 130 | 35 | 178 | 108 | 29 | 15 | 495 |
| > 2011 | - | 35 | 262 | 42 | 29 | 15 | 383 |
| Total | 145 | 70 | 453 | 150 | 58 | 30 | 906 |

Din analiza rezultatelor celor două tipuri de monitorizare rezultă că ponderea acţiunilor realizate, realizate în avans şi a celor aflate în curs de realizare este cu mult mai mare decât a celor nerealizate.

    - acţiuni realizate şi realizate în avans	= 24% din totalul acţiunilor

    - acţiuni aflate în curs de realizare		= 50% din totalul acţiunilor

    - acţiuni nerealizate, amânate şi anulate	= 26% din totalul acţiunilor.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

În scopul îmbunătăţirii colaborării cu autorităţile locale din mediul rural au fost acordate consultaţii reprezentanţilor acestor instituţii referitoare la modul corect de completare a matricilor de monitorizare.a stadiul realizării acţiunilor.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

În derularea activităţilor privind procesul PLAM colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor care fac parte din Comitetul de Coordonare şi din Grupul de Lucru a fost întotdeauna foarte bună, ceea ce a constituit o oportunitate.

Dificultăţi au fost întâmpinate în cadrul procesului de monitorizare PLAM în ceea ce priveşte colaborarea cu unele autorităţi locale din mediul rural, care au răspuns mai greu solicitării de a furniza date privind stadiul realizării acţiunilor.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA |
| JUDEŢUL ARGEŞ |
| 1 | Municipiul Piteşti | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Câmpulung | 2006-2007 |

La nivelul judeţului Argeş menţionăm faptul că în cadrul Agendei Locale 21 a fost propus un număr de 23 proiecte, dintre care 9 proiecte au fost realizate, 13 proiecte se află în curs de realizare iar un proiect nu s-a realizat. Cele mai multe dintre proiecte au fost elaborate pentru factorul de mediu „Apă” (10 proiecte) şi au ca surse de finanţare Fondurile ISPA sau fondurile proprii.

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21, Judeţul Argeş

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiul de realizare | Sursele de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Montarea de instalaţii de recuperare a COV la: Depozitul Târgu din Vale / SC Petrom SA | Piteşti, strada Târgul din Vale | Protecţia atmosferei | Realizat | Fonduri proprii | - |
| 2. | Modernizare rezervoare pentru produse petroliere volatile / SC Petrom SA – Arpechim Piteşti | Piteşti, Platforma SC PETROM SA – Arpechim | Protecţia atmosferei | Realizat | Fonduri proprii | - |
| 3. | Modernizarea staţiei de tratare a apei a municipiului Piteşti / S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti | Comuna Budeasa | Apă | In curs de finalizare | Fonduri ISPA | - |
| 4. | Reabilitare staţie pompare Budeasa / S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitesti | Comuna Budeasa | Apă | In curs de finalizare | Fonduri ISPA | - |
| 5. | Reabilitarea gospodăriilor de apă Războieni, Smeura, Schitului şi ZIN / S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitesti | Municipiul Piteşti | Apă | In curs de finalizare | Fonduri ISPA | - |
| 6. | Extinderea reţelelor de distribuţie / S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti | Municipiul Piteşti | Apă | In curs de finalizare | Fonduri ISPA | - |
| 7. | Înlocuirea reţelelor de distribuţie uzate / S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti | Municipiul Piteşti | Apă | In curs de finalizare | Fonduri ISPA | - |
| 8. | Introducerea contorizării la consumatorii casnici şi industriali / S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti | Municipiul Piteşti | Apă | In curs de finalizare | Fonduri ISPA | - |
| 9. | Reabilitarea a 20 de foraje din municipiul Piteşti / S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti | Municipiul Piteşti | Apă | In curs de finalizare | Fonduri ISPA | - |
| 10. | Reabilitare şi modernizare staţie de epurare / S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti | Municipiul Piteşti | Apă | In curs de realizare | Fonduri ISPA | - |

| 11. | Extindere reţea de canalizare / S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti | Municipiul Piteşti | Apă | In curs de realizare | Fonduri ISPA | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Reabilitare reţea de canalizare existenta / S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti | Municipiul Piteşti | Apă | In curs de realizare | Fonduri ISPA | - |
| 13. | Modernizare instalaţie de cracare catalitică / SC Petrom SA – Arpechim Piteşti | Piteşti, Platforma SC PETROM SA – Arpechim | Managementul riscului | In curs de realizare | Fonduri proprii | - |
| 14. | Modernizarea incineratorului din instalaţia DGRS / SC Petrom SA – Arpechim Piteşti | Piteşti, Platforma SC PETROM SA – Arpechim | Managementul riscului | In curs de realizare | Fonduri proprii | - |
| 15. | Modernizarea şi mărirea capacităţii instalaţiilor de Acrilonitril / SC PETROM SA – Arpechim Piteşti | Piteşti, Platforma SC PETROM SA – Arpechim | Managementul riscului | Nerealizat | Fonduri proprii | Instalatiile de Acrilonitril au fost închise şi demolate în perioada 2006-2007. |
| 16. | Închiderea depozitului necontrolat de deseuri solide de la Albota / Consiliul Judeţean Argeş | Comuna Albota | Deşeuri | Realizat | Fonduri ISPA | - |
| 17. | Fluidizarea traficului / Consiliul Local Piteşti | Municipiul Piteşti | Zgomot şi vibraţii în aglomerări urbane | In curs de realizare | Buget local | - |
| 18. | Monitorizarea zgomotului şi vibraţiilor în aglomerarea Piteşti / APM | Municipiul Piteşti | Zgomot şi vibraţii în aglomerări urbane | Realizat | Fonduri proprii | - |
| 19. | Corelarea deciziilor în domeniul problemelor de urbanism cu impactul asupra mediului şi sănătăţii umane / APM | Municipiul Piteşti | Implicarea factorilor de decizie in soluţionarea factorilor de mediu | Realizat | Fonduri proprii | - |
| 20. | Realizarea de materiale informative şi educationale / APM | Municipiul Piteşti | Educaţie ecologică | Realizat | Fonduri proprii | - |
| 21. | Iniţierea de acţiuni cu asigurarea participării comunităţii / APM | Municipiul Piteşti | Educaţie ecologică | Realizat | Fonduri proprii | - |
| 22. | Informarea populaţiei cu privire la starea calităţii mediului / APM | Municipiul Piteşti | Educaţie ecologică | Realizat | Fonduri proprii | - |
| 23 | Realizarea de emisiuni pe posturile locale de televiziune pentru informarea şi dezbaterea problemelor de mediu | Municipiul Piteşti | Educaţie ecologică | Realizat | Fonduri proprii | - |
| Nota: Agenda Locală 21 a fost întocmită pentru Municipiul Piteşti în anul 2004 cu sprijinul Centrului Naţional de Dezvoltare Durabilă. La elaborarea sa au participat şi reprezentanţii A.P.M. Argeş, care au făcut parte atât din Comitetul Local de Coordonare, cât şi din Grupurile de Lucru. Măsurile privind protecţia mediului cuprinse în Agendă se regăsesc şi in Planul Local de Acţiune al Judeţul Argeş şi au fost monitorizate odată cu acesta. |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 23 proiecte înregistrate, 9 proiecte au fost raportate ca fiind REALIZATE. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi a iniţiat procesul de revizuire pentru Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Călăraşi, în anul 2006 (Ordinul Prefectului judeţului Călăraşi nr. 344/08.06.2006), şi a fost finalizat în semestrul II 2008. PLAM Călăraşi, versiunea revizuită, nu este aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean.

- In prezent PLAM Călăraşi se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei actualizate.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu CĂLĂRAŞI

număr acţiuni

| PLAM CĂLĂRAŞI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 9 | - | 3 | - | - | - | 12 |
| ≤ 2011 | 19 | - | 42 | 3 | 6 | 1 | 71 |
| > 2011 | - | 1 | 24 | - | 1 | - | 26 |
| Total | 28 | 1 | 69 | 3 | 7 | 1 | 109 |

In urma monitorizării acţiunilor pe semestrul I al anului 2011, au fost identificate 83 de acţiuni, din care 12 acţiuni sunt permanente, iar dintre acestea, 9 sunt realizate şi 3 acţiuni sunt în curs de realizare. Din celelalte 71 de acţiuni, 19 sunt realizate, 42 sunt în curs de realizare, 3 acţiuni sunt nerealizare, 6 sunt amânate şi o acţiune a fost anulată. Din cele 26 acţiuni cu termen de finalizare mai mare de 2011, o acţiune a fost realizată în avans, 24 acţiuni sunt în curs de realizare iar o acţiune este amânată. Numărul total al acţiunilor monitorizate în semestrul al II-lea al anului 2011 este de 109 acţiuni.

- Situaţia celor 7 acţiuni amânate este următoarea:

- 3 sunt proiecte de alimentări cu apă în mediul rural pentru care s-au depus documentaţiile tehnice la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi la Administraţia Fondului pentru Mediu;

- 2 proiecte de apă uzată din mediul rural au Studiu de Fezabilitate realizat;

- acreditarea laboratorului APM Călăraşi a fost amânată datorită insuficienţei resurselor financiare;

- lucrările proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila”, conform site-ului POS Transporturi, au fost suspendate din 25.01.2010 din cauza condiţiilor impuse de Comisia Europenă privind realizarea unui sezon de monitorizare a mediului înainte de începerea lucrărilor propriu-zise în albia Dunării.

- În privinţa acţiunilor nerealizate, care sunt din domeniul deşeurilor, până acum nu au fost agenţi economici interesaţi să investească în domeniile: construirea unui punct de reparare şi redare în funcţiune a DEEE-urilor, construirea unui incinerator omologat pentru deşeuri periculoase, inclusiv cele medicale şi obţinerea de energie prin tehnologii de valorificarea deşeurilor prin piroliză sau descompunere termică.

- În prezent în mediul urban se derulează proiectul “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Călăraşi”, aprobat de Comisia Europeană pentru POS Mediu, cu finanţare din Fondul de Coeziune. Astfel, în semestrul I a continuat execuţia lucrărilor de extindere şi reabilitare la staţia de pre-tratare apă Chiciu şi a staţiei de tratare a apei potabile pentru aglomerarea Călăraşi şi conducta de aducţiune şi staţii de epurare din aglomerările Budeşti, Olteniţa şi Fundulea.

- Un proiect important demarat în anul 2010 a fost continuat şi în perioada monitorizată proiectul „Asigurarea sursei altenative de apă potabilă prin realizarea a 5 foraje de mare adâncime cu h=500 m în Călăraşi” are sursa de finanţare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Compania Naţională de Investiţii S.A şi 20% cofinanţare de la bugetul local.

- Două proiecte de alimentări cu apă potabilă în mediul rural care au fost amânate în 2010 datorită lipsei resurselor financiare, în semestrul I 2011 sunt în curs de realizare.

- La proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Călăraşi” prin POS Mediu, axa prioritară 2 cu finanţare FEDR a fost semnat contractul de finanţare cu valoarea de 34.295.058 euro.

- În perioada monitorizată, Consiliul Judeţean Călăraşi a executat în proporţie de 50% lucrările la 3 proiecte de reabilitare şi modernizare a unor tronsoane de drum pe  DJ 201 B, DJ 303 si DJ 301, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

- Pentru extinderea suprafeţelor spaţiilor verzi, din 11 proiecte aprobate în mediul rural, în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, finanţate de Administraţia Fondului pentru Mediu, 5 proiecte s-au realizat iar 6 proiecte sunt în curs de realizare.

- Proiectul „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, este în implementare în perioada monitorizată în zonele vulnerabile ,Budeşti, Sohatu şi Vasilaţi.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

Au fost întâmpinate dificultăţi în elaborarea raportului de monitorizare a Planului Local de Acţiune datorită faptului că informaţiile primite de la instituţii au fost transmise cu întârziere sau, nu s-au primit date.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale şi cu alte instituţii, în vederea realizării şi implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu, APM Călăraşi a încheiat 7 parteneriate de colaborare cu instituţii publice, unităţi de învăţământ şi ONG-uri.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

ln judeţul Călăraşi nu a fost demarat procesul de implementare al Agendei Locale 21.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite a PLAM, variantă aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 151/19.12.2007.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu DÂMBOVIŢA

număr acţiuni

| PLAM DÂMBOVIŢA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 29 | - | - | 1 | - | - | 30 |
| ≤ 2011 | 78 | - | 22 | 7 | 2 | 5 | 114 |
| > 2011 | - | 7 | 10 | 4 | - | 1 | 22 |
| Total | 107 | 7 | 32 | 12 | 2 | 6 | 166 |

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

In etapa de monitorizare, APM Dâmboviţa întâmpină frecvent dificultăţi în legătură cu obţinerea informaţiilor privind stadiul de realizare al acţiunilor cuprinse în PLAM, PNAPM şi Agenda Locală 21.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Dâmboviţa a informat oficial autorităţile publice locale din judeţul Dâmboviţa privind lansarea diferitelor programe de finanţare şi  lansarea sesiunilor de selecţie de proiecte pe POS Mediu etc.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 a fost elaborată în anul 2004 pentru municipiul Târgovişte. Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa a solicitat Primăriei municipiului Târgovişte informaţii privind stadiul actual al proiectelor cuprinse în Agenda 21 Locală, dar nu au fost primite informaţiile solicitate.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu a elaborat prima versiune a Planului Local de Acţiune pentru Mediu în perioada 2003-2004.

- La sfârşitul anului 2006 a avut loc o primă revizuire a acestui document, acesta fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 30 din 6.03.2007.

Data de 31 decembrie 2009 a marcat încheierea perioadei de planificare a primei variante revizuite, la acea dată activităţile cuprinse în PLAM fiind realizate în proporţie de 68,5%, iar 25,3% se aflau în curs de realizare.

- Cea de-a doua variantă revizuită a PLAM-ului a fost elaborată în perioada cuprinsă între începutul semestrului II al anului 2009 şi sfârşitul semestrului I 2010. Instituţionalizarea PLAM Giurgiu revizuit (2) a fost aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 11/28.01.2010.

La realizarea acestei noi variante a colaborat un număr de 26 de instituţii şi au fost responsabilizate pentru implementare 87 de unităţi din judeţul Giurgiu (operatori economici, instituţii, unităţi administrativ-teritoriale). Pe parcursul întregului proces de revizuire, APM Giurgiu a informat opinia publică locală în legătură cu necesitatea revizuirii PLAM-ului, cu obiectivele urmărite şi măsurile PLAM propuse pentru următorii 3 ani. PLAM revizuit (2) a devenit operaţional şi a intrat în etapa de implementare începând cu data de 24 iunie 2010, când a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 159/24.06.2010. Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului a fost monitorizat semestrial, conform specificaţiilor prevăzute în capitolul „Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor”. Prezentul raport prezintă rezultatele celei de a doua monitorizări a variantei revizuite 2 PLAM.

- In prezent PLAM Giurgiu se află în procesul de implementare şi monitorizare a variantei revizuite (2).

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu GIURGIU

număr acţiuni

| PLAM GIURGIU |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 24 | - | 4 | 3 | - | - | 31 |
| ≤ 2011 | 24 | 8 | 36 | 13 | - | 1 | 82 |
| > 2011 | - | 6 | 62 | 124 | - | - | 192 |
| Total | 48 | 14 | 102 | 140 | - | 1 | 305 |

PLAM Giurgiu revizuit (2) prevede 305 acţiuni destinate rezolvării celor 11 categorii de probleme de mediu identificate pe teritoriul judeţului.

- Realizarea acţiunilor scadente în anul 2011

Din cele 113 de acţiuni scadente până în anul 2011 (inclusiv acţiunile cu caracter permanent), o pondere de 49,56%, respectiv 56 de acţiuni au fost realizate,  40 acţiuni (35,40%) sunt încă în derulare, o acţiune este anulată şi 16 acţiuni  sunt nedemarate (14,16%).

- Realizarea acţiunilor scadente după anul 2011

Din cele 192 acţiuni scadente după anul 2011, un număr de 6 acţiuni, respectiv 3,13%, au fost realizate, iar aproape o treime (32,29%), respectiv 62 acţiuni se află actualmente în derulare.

Pentru 64,58% dintre acţiuni, în număr de 124 acţiuni nu au fost demarate proiectele, cele mai multe din lipsa fondurilor necesare, deşi se fac demersuri importante pentru obţinerea de finanţare în vederea implementării.

- Realizarea numărului total de acţiuni în PLAM revizuit (2)

Din totalul de 305 acţiuni, 62 acţiuni au fost finalizate, reprezentând un procent de 20,33%, iar 14 acţiuni s-au realizat în avans (4,59%). Un număr de 102 acţiuni sunt în curs de realizare (33,44%), iar 40 acţiuni sunt nerealizate (45,90%).

Deşi majoritatea acţiunilor din PLAM revizuit (2), în pondere de 62,95%, au termen scadent după anul 2011, se poate observa gradul ridicat de realizare a acestora şi de înscriere în termenele stabilite, chiar din primul semestru al perioadei de planificare.

        - GRADUL DE REALIZARE AL ACŢIUNILOR AFERENTE FIECĂREI PROBLEME DE MEDIU ÎN ANUL 2010

- Pentru problema „Poluarea apei de suprafaţă datorită epurării necorespunzătoare a apelor uzate menajere şi industriale”, dintr-un număr total de 52 de acţiuni, subordonate acestei probleme au avut terrmen scadent până în anul 2011, se constată o preocupare crescută pentru protecţia mediului înconjurător şi pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare a apelor de suprafaţă, deşi costurile unor astfel de investiţii sunt foarte ridicate. Sunt în curs de realizare 17 acţiuni iar 3 noi iniţiative au fost anunţate de primării.

- Pentru problema „Insuficienţa cantitativă şi calitativă a apei potabile”, se derulează  proiecte finanţate  în cadrul POS Mediu.

- Pentru problema „Poluarea atmosferei”, In afara proiectelor incluse în PLAM , apar continuu din ce în ce mai multe iniţiative pentru protecţia calităţii mediului şi în special a atmosferei prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Au fost reglementate în perioada analizată  din punct de vedere al protecţiei mediului un număr de 24 de astfel de proiecte. In cadrul programului Casa Verde, până în prezent, au fost depuse şi înregistrate la APM Giurgiu, pentru sesiunea I, un număr de  389 de cereri de finanţare, din care 261 au fost aprobate iar pentru sesiunea II au fost depuse  818 cereri de finanţare.

- Pentru problema „Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor”, în condiţiile unui număr mic de acţiuni propuse în cadrul acestei probleme, gradul de îndeplinire a măsurilor stabilite este foarte ridicat.

- Pentru problema „Poluarea solului şi a apelor subterane”, mai multe proiecte se află derulare iar în vederea închiderii depozitului de zgură şi cenuşă, SCUT Giurgiu SA au fost încheiate contracte pentru realizarea unor documentaţii.

- Pentru problema „Degradarea mediului natural  monumente de artă, istorice şi situri arheologice”, se desfăşoară proiecte pe mai multe surse de finanţare.

- Pentru problema „Poluarea mediului prin practicarea turismului neecologic” unele proiecte sunt aproape finalizate iar pentru altele se intenţionează identificarea mai multor surse de finanţare.

- Pentru problema „Afectarea  mediului  urban/rural”, o parte dintre proiecte au fost aprobate la finanţare din Fondul pentru Mediu şi se află în derulare. De asemenea  s-au raportat noi iniţiative de modernizări de drumuri în mediul rural.

- Pentru problema „Grad redus de educaţie ecologică”, Toate proiectele de educaţie ecologică a populaţiei, propuse pentru anul 2011 au fost finalizate. Educarea populaţiei în vederea colectării selective a deşeurilor  reciclabile începe să devină o preocupare din ce în ce mai pregnantă a unităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului înconjurător. APM Giurgiu a  realizat un număr de 62 activităţi de informare şi conştientizare în rândul elevilor, prin diseminarea de materiale şi prezentări, activităţi care  au fost mediatizate în presa locală şi centrală .

- Pentru problema „Capacitate  instituţională încă insuficientă de rezolvare a  tuturor problemelor de mediu de către A.P.M. Giurgiu”, în scopul  informării unităţilor administrativ-teritoriale în legătură cu oportunităţile de finanţare pentru proiectele de mediu ale acestora, în semestrul I 2011, au fost transmise către aceste unităţi - potenţial beneficiare,  adrese de informare . De asemenea au fost emise  comunicate de presă, apariţii tv , articole redactate de APM Giurgiu şi publicate în presa scrisă locală.

- Pentru problema „Capacitate scăzută de protecţie împotriva dezastrelor naturale sau accidentale” a fost aprobată documentaţia tehnico–economică pentru unele obiective de investiţii.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

Oportunităţi

- Sprijinul ferm al Instituţiei Prefectului şi Consiliului Judeţean Giurgiu;

- Sprijinul celorlalte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;

- Interes crescut al comunităţii locale pentru implementarea măsurilor din PLAM;

Dificultăţi

- Comunicare defectuoasă a unor primării, în special din mediul rural, precum şi agenţi economici, care oferă informaţii incomplete, incorecte şi/sau mult întârziate (în unele cazuri, acestea nu răspund chiar la cea de a doua adresă de revenire la solicitare).

- Accentuarea dificultăţilor financiare ale responsabililor de implementarea PLAM Giurgiu

- Se simte nevoia instruirii responsabililor cu probleme de mediu din cadrul primăriilor rurale pentru fluidizarea comunicării interinstituţionale şi a schimbului pertinent şi oportun de informaţii privind evoluţia proiectelor de mediu şi conştientizarea oportunităţilor de finanţare în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiecte de mediu.

- Lipsa de personal experimentat în accesarea fondurilor europene la nivelul unor primării rurale, ceea ce generează o oarecare inhibiţie în acest demers.

- Reticenţă în abordarea firmelor de consultanţă pentru întocmirea documentaţiei proiectelor, motivată de absenţa unor garanţii de succes la cheltuirea banului public în acest scop.

- Anumite reţineri cu privire la asocierea intercomunitară în abordarea proiectelor, contrar recomandărilor UE.

- Este necesară îmbinarea educaţiei ecologice cu cea de ordin civic.

- Slabă participare a publicului la decizii în domeniul mediului înconjurător, deşi APM Giurgiu face eforturi în vederea conştientizării.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu a depus eforturi pentru întărirea colaborării cu autorităţile locale şi alte instituţii implicate în procesul de implementare a PLAM Giurgiu, astfel:

- Au fost transmise adrese de înştiinţare cu privire la oportunităţile şi condiţiile de finanţare pentru proiecte de mediu şi adrese cu referire la PLAM Giurgiu transmise consiliilor locale, instituţiilor şi agenţilor economici (factorilor potenţial interesaţi).

- Au fost realizate pachete informative cu privire la oportunităţile de finanţare, puse la dispoziţia unităţilor interesate atât pe suport electronic, cât şi pe site-ul instituţiei (centralizatoare orientative pentru identificarea finanţatorilor, ghiduri ale solicitantului, cereri de finanţare pe axe şi domenii majore de intervenţie, etc).

- Informaţii utile diseminate către reprezentanţii administraţiilor locale şi ai altor instituţii, privind politicile/strategiile/programele/planurile de acţiune/proiectele din sectorul mediului înconjurător prin materiale informative, pliante, fluturaşi, afişe, prezentări Power-Point.

- Informaţii prin mass-media cu privire la politicile/strategiile/programele/planurile de acţiune/ proiectele din sectorul mediului înconjurător.

- Consultanţă tehnică şi sprijin oferit potenţialilor beneficiari în elaborarea cererilor de finanţare.

- Monitorizarea semestrială a implementării proiectelor de mediu din judeţ, şi promovarea proiectelor în funcţie de oportunităţi.

- Informaţii pe pagina de internet a APM Giurgiu cu privire la politicile/strategiile/programele/ planurile de acţiune şi proiectele din sectorul mediului înconjurător.

- Invitaţii reciproce între APM Giurgiu şi alte instituţii/autorităţi locale/ONG-uri, etc. şi participări la acţiunile organizate, în scopul întăririi colaborării şi promovării  principiilor de bază ale dezvoltării durabile.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Până în prezent, două localităţi din judeţul Giurgiu au elaborat şi implementează Agenda Locală 21: municipiul Giurgiu şi oraşul Bolintin Vale.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA |
| JUDEŢUL GIURGIU |
| 1 | Municipiul Giurgiu | 2000-2003 |
| 2 | Oraşul Bolintin-Vale | 2003-2004 |

Agenda Locală 21 cuprinde un număr de 24 proiecte pentru municipiul Giurgiu şi 39 proiecte pentru oraşul Bolintin Vale.

Stadiul proiectelor incluse în prezent în Agenda Locală 21 a municipiului Giurgiu

Din lista proiectelor se observă absenţa celor care vizează sectorul economic - cea de a treia componentă a procesului de dezvoltare durabilă, însă în sfera de preocupări componenta ecologică este foarte bine reprezentată.

Stadiul proiectelor incluse în prezent în Agenda Locală 21 a Municipiului Giurgiu la sfârşitul semestrului II 2010 este următorul:

  - 4 proiecte finalizate;

  - 8 proiecte în curs de realizare;

  - 12 proiecte în stadiu de propunere;

Din cele 24 de proiecte cuprinse în Agenda Locală 21, 19 proiecte (79,2%) vizează protecţia mediului (2 proiecte în domeniul apei, 3 proiecte în domeniul managementului integrat al deşeurilor, 4 proiecte privind energia, 5 proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, 3 proiecte de urbanism, 1 proiect de spaţii verzi  şi 1 proiect de educaţie ecologică) iar  5 sunt proiecte sociale (20,8%).

Proiectele vizând protecţia mediului sunt cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Giurgiu (15 proiecte) precum şi în Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (5 proiecte).

- Din cele 19 proiecte de mediu ale Agendei Locale 21, au fost realizate 4 proiecte (1 proiect pentru domeniul apei, 1 proiect în domeniul managementului integrat al deşeurilor, 1 proiect de educaţie ecologică şi 1 proiect pe protecţia calităţii aerului).

- Proiectele de mediu aflate în derulare sunt în număr de 7 (1 proiect pentru domeniul apă finanţat prin Axa Prioritară 1 POS Mediu, 2 proiecte în domeniul deşeurilor - în cadrul proiectului major judeţean finanţat pe Axa Prioritară 2 POS Mediu, 2 proiecte pe energie, 1 proiect de urbanism şi 1 proiect pe spaţii verzi ).

- Din cele 8 propuneri de proiecte de mediu 4 proiecte vizează calitatea aerului, 2 proiecte vizează energiile regenerabile, 2 proiecte abordează probleme de urbanism.

Stadiul Agendei Locale 21 a Municipiului Giurgiu pe semestrul I 2011 se prezintă astfel:

| PROIECTE DE MEDIU |
| --- |
| Total: 19 proiecte mediu | 2 proiecte → apă 3 proiecte → deşeuri 4 proiecte → energie 5 proiecte → aer 3 proiecte → urbanism 1 proiect → educaţie ecologică 1 proiect → spaţii verzi | 4 proiecte realizate 7 proiecte în curs de derulare 8 propuneri de proiecte |
| PROIECTE SOCIALE |
| Total: 5 proiecte sociale | social | 1 proiect în curs de derulare 4 propuneri de proiecte |
| TOTAL PROIECTE AGENDA LOCALĂ 21 MUNICIPIUL GIURGIU |
| Total: 24 proiecte | 2 proiecte →- apă 3 proiecte → deşeuri 4 proiecte → energie 5 proiecte → aer 3 proiecte → urbanism 1 proiect → spaţii verzi 1 proiect → educaţie ecologică 5 proiecte → sociale | 4 proiecte finalizate 8 proiecte în curs de derulare 12 propuneri de proiecte |

Stadiul proiectelor incluse în prezent în Agenda Locală 21

a oraşului Bolintin Vale

- 11 proiecte	→ realizate

- 7 proiecte 	→ în curs de derulare

- 21 proiecte 	→ în stadiu de propunere.

Din cele 39 proiecte cuprinse în Agenda Locală 21, 10 proiecte vizează protecţia mediului (25,6%), 26 sunt proiecte sociale (66,7%), iar 3 sunt proiecte economice (7,7%).

- Dintre proiectele de mediu, 1 proiect vizează domeniul “Apă”, 1 proiect → domeniul „managementul integrat al deşeurilor”, 1 proiect → îmbunătăţirea „calităţii aerului”, 1 proiect → „turism ecologic”, 1 proiect → domeniul „energie”, 2 proiecte → „spaţiile verzi,” 2 proiecte → „combaterea deşertificării” şi 1 proiect → „educaţie ecologică”.

- Din cele 10 proiecte care vizează protecţia mediului, 7 proiecte sunt incluse şi în Planul Local de Acţiune pentru Mediu judeţul Giurgiu varianta revizuită (2), iar 2 proiecte sunt incluse şi în PNAPM.

Din cele 10 proiecte care vizează protecţia mediului, 2 proiecte sunt realizate, 3 proiecte sunt în curs de derulare iar 5 proiecte sunt în stadiul de propunere.

Proiectele realizate vizează protecţia calităţii aerului (1 proiect) şi spaţiile verzi (1 proiect).

Cele 3 acţiuni aflate în derulare sunt: 1 proiect în domeniul apei, care se realizează prin proiectul major judeţean finanţat prin POS Mediu Axa Prioritară 1 din Fondul de Coeziune şi Bugetul de Stat şi 1 proiect în domeniul deşeuri, care se realizează prin proiectul major derulat de Consiliul Judeţean Giurgiu, finanţat prin POS Mediu-Axa Prioritară 2, din Fondul European de Dezvoltare Regională şi din Bugetul de Stat şi unul de spaţii verzi.

Propunerile de proiecte vizează domeniile: combaterea deşertificării → 2 proiecte, energie →, 1 proiect, turism → 1 proiect, spaţii verzi → 1 proiect.

În comparaţie cu municipiul Giurgiu, se observă un puternic accent pus pe aspectele sociale, relevat de numărul mare al proiectelor din acest domeniu (20 proiecte). Rezolvarea problemelor economice ale oraşului Bolintin Vale este reflectată prin 3 propuneri de proiecte.

Stadiul Agendei Locale 21 a oraşului Bolintin Vale pe semestrul I 2011 se prezintă astfel:

| PROIECTE DE MEDIU |
| --- |
| Total: 10 proiecte mediu | 1 proiect → apă 1 proiect → deşeuri 1 proiect → energie 1 proiect → aer 1 proiect → turism ecologic 2 proiecte → spaţii verzi 2 proiecte → combaterea deşertificării 1 proiect → educaţie ecologică | 2 proiecte sunt realizate 1 – aer, 1 – spaţii verzi 3 proiecte în curs de derulare 1 - apă, 1 - deşeuri , 1 – spaţii verzi 5 propuneri de proiecte 2 – combaterea deşertificării 1 – energie 1 – turism ecologic 1 – spaţii verzi |

| Din cele 10 proiecte de mediu: 7 proiecte sunt incluse în PLAM 2 proiecte sunt incluse în PNAPM |
| --- |
| PROIECTE SOCIALE |
| Total: 26 proiecte sociale | social | 9 proiecte realizate 4 proiecte în derulare 13 propuneri de proiecte |
| PROIECTE ECONOMICE |
| Total: 3 proiecte economice | economic | 3 propuneri de proiecte |
| TOTAL PROIECTE AGENDA LOCALĂ 21 ORAŞUL BOLINTIN VALE |
| TOTAL: 39 PROIECTE | 10 proiecte de mediu 26 proiecte sociale 3 proiecte economice | 11 proiecte realizate 7 în curs de derulare 21 propuneri de proiecte |

Stadiul proiectelor incluse în prezent în Agenda Locală 21 la nivelul judeţului Giurgiu, în semestrul I 2011

Agenda Locală 21 la nivelul judeţului Giurgiu conţine un număr de 63 de proiecte.

- 15 proiecte   → finalizate

- 15 proiecte  → în curs de derulare

- 33 proiecte  → în stadiu de propunere

Din cele 63 de proiecte cuprinse în Agenda Locală 21, 29 vizează protecţia mediului, 31 sunt proiecte sociale, iar 3 sunt proiecte economice.

Dintre acţiunile prevăzute pentru protecţia mediului, 3 proiecte vizează protecţia apei şi sunt incluse în proiectul judeţean implementat de Operatorul regional APA service SA Giurgiu în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 1, cu finanţare din Fondul de Coeziune şi co-finanţare de la Bugetul de Stat, 4 proiecte vizează gestionarea deşeurilor şi includ şi activităţi cuprinse în proiectul judeţean de management integrat al deşeurilor derulat în prezent de Consiliul Judeţean Giurgiu, cu finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi de la Bugetul de Stat, în cadrul Axei Prioritare 2 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

Alte 6 proiecte vizează protecţia calităţii aerului, 5 proiecte pentru resurse energetice, 1 proiect crează condiţii pentru turism, 3 proiecte pentru urbanism, 3 proiecte pentru spaţii verzi, 2 proiecte pentru combaterea deşertificării, iar 2 proiecte pentru eco-educaţie.

Dintre proiectele de mediu, 6proiecte au fost relizate, 8 proiecte sunt în derulare, 1 proiect se află în evaluare pentru obţinerea finanţării, iar 13 sunt propuneri de proiecte.

Stadiul Agendei Locale 21 la nivelul judeţului Giurgiu, în semestrul I 2011 se prezintă astfel:

| TOTAL PROIECTE AGENDA LOCALĂ 21 JUDEŢUL GIURGIU |
| --- |
| TOTAL PROIECTE 63 proiecte | 29 proiecte mediu 3 proiecte → apă 4 proiecte → deşeuri 6 proiecte → aer 5 proiecte → energie 1 proiect → turism 3 proiecte → urbanism 3 proiecte → spaţii verzi 2 proiecte → combaterea deşertificării 2 proiecte → eco-educaţie 31 proiecte sociale 3 proiecte economice | 6 proiecte realizate 10 proiecte în derulare 13 proiecte propuneri 9 proiecte realizate 5 proiecte în derulare 20 propuneri de proiecte |

Implicarea APM Giurgiu în implementarea proiectelor Agendei Locale 21

Pe parcursul semestrului I al anului 2011, Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu a sprijinit acest proces prin următoarele acţiuni:

- Informarea lunară a primăriilor municipiului Giurgiu şi oraşului Bolintin Vale cu privire la oportunităţile şi condiţiile de finanţare pentru proiectele de mediu cuprinse în Agenda Locală 21

- Au fost puse la dispoziţie pe site-ul instituţiei pachete informative cu privire la oportunităţile de finanţare

- Transmiterea către primării a unor informaţii utile privind alegerea consultanţilor pentru elaborarea documentaţiei proiectelor şi stabilirea de parteneriate în cadul proiectelor de mediu cuprinse în Agendele Locale

- Informaţii prin mass-media cu privire la politicile/strategiile/programele/planurile de acţiune/ proiectele din sectorul mediului înconjurător

- Monitorizarea semestrială a implementării proiectelor de mediu cuprinse în Agenda Locală 21 la nivel de judeţ

- Invitaţii reciproce între APM Giurgiu şi primăriile implicate în Agenda Locală 21 pentru participarea la acţiunile organizate, în scopul întăririi colaborării şi promovării  principiilor de bază ale dezvoltării durabile.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa se află în etapa de revizuire (2) a PLAM Ialomiţa.

- Procesul de revizuire (2) a fost instituţionalizat prin Ordinul Prefectului nr. 154/06.04.2009. Ca urmare a adresei nr. 134/07.01.2010, emisă de către Instituţia Prefectului /judeţul Ialomiţa în luna ianuarie 2010 a fost reluat procesul de revizuire început în anul 2009. Ordinul Prefectului nr. 154/06.04.2009 a fost abrogat de Ordinul Prefectului nr. 24/29.01.2010.

- PLAM Ialomiţa se află în faza de actualizare a acţiunilor de mediu, discuţiile  fiind în acest moment la nivelul dezbaterilor privind problemele de mediu cu care se confruntă comunitatea.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu IALOMIŢA

număr acţiuni

| PLAM IALOMIŢA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
| ≤ 2011 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| > 2011 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Total | - | - | 57 | - | - | - | 57 |

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

In judeţul Ialomiţa, nu s-a implementat Agenda Locală 21.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova a încheiat la sfârşitul anului 2007 etapa de revizuire a PLAM Prahova. Instituţionalizarea acestuia fost realizată prin emiterea Ordinului Prefectului nr. 528/06.06.2007. PLAM Prahova nu a obţinut încă aprobare din partea Consiliului Judeţean.

- In prezent, PLAM Prahova versiunea revizuită în anul 2007, se află în proces de implementare şi monitorizare Se constată că faţă de versiunea PLAM revizuit 2007, s-au înregistrat modificări ale problematicii de mediu la nivel judeţean, aceasta conducând la amânarea unor măsuri din PLAM. Din cauza acestui fapt, în anul 2011, a fost reluată întreaga procedură de iniţiere PLAM. În acest scop s-a început etapa de instituţionalizare PLAM, solicitând instituţiilor interesate acceptul de a participa în Comitetul de Coordonare, în Grupul de Lucru şi Comitetul de Analiza Tehnică.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu PRAHOVA

număr acţiuni

| PLAM PRAHOVA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 14 | - | 11 | - | - | - | 25 |
| ≤ 2011 | 96 | - | 50 | 28 | 10 | - | 184 |
| > 2011 | - | 13 | 24 | 67 | 5 | 2 | 111 |
| Total | 110 | 13 | 85 | 95 | 15 | 2 | 320 |

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In vederea monitorizării acţiunilor cuprinse în PLAM Prahova au fost transmise adrese, însoţite de matricile de monitorizare, către toate instituţiile şi societăţile comerciale implicate în acţiunea de monitorizare, primindu-se răspuns numai pentru o parte dintre ele.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Până în prezent, la nivelul judeţului Prahova două localităţi au elaborat şi implementează Agenda Locală 21: municipiul Ploieşti şi municipiul Câmpina.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA |
| JUDEŢUL PRAHOVA |
| 1 | Municipiul Câmpina | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Ploieşti | 2000-2003 |

In Agenda Locală 21 a municipiului Câmpina, proiectele prioritare sunt următoarele:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reamenajare Parc Bulevardul Culturii | Municipiul Câmpina | Urbanism | In curs de realizare | Buget local |  |
| 2. | Reintegrarea în mediu a rampei vechi de gunoi în municipiul Câmpina | Municipiul Câmpina | Gestiunea deşeurilor | Realizat |  | - |
| 3. | Sortarea şi tratarea deşeurilor solide | Municipiul Câmpina | Gestiunea deşeurilor | In curs de realizare | - | Se derulează parteneriatul privind implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer în municipiul Câmpina între Primăria municipiului Câmpina, SC ECOROM AMBALAJE SA Bucuresti, SC Floricon Salub SRL Câmpina |
| 4 | Modernizarea staţiei de epurare | Câmpina | Apă | Nerealizat |  | Cele două proiecte se vor realiza prin proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Prahova” |
| 5. | Reabilitarea sistemelor de transport şi distribuţie a apei potabile | Municipiul Câmpina | Apă | Nerealizat |  |  |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 5 proiecte înregistrate, 1 proiect a fost raportate ca fiind REALIZAT. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a elaborat într-o primă variantă PLAM Teleorman, în perioada 2003-2004 prin programul PHARE „Implementarea Aquis-ului de Mediu” în cadrul proiectului PHARE RO 0006.14.03 „Asistenţă tehnică pentru întărirea inspectoratelor locale de protecţia mediului şi înfiinţarea inspectoratelor regionale de protecţia mediului”.

- In anul 2006 s-a trecut la revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu proces finalizat în anul 2008 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 16/25.02.2010.

- In prezent se desfăşoară etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu TELEORMAN

număr acţiuni

| PLAM TELEORMAN |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 4 | - | 5 | - | - | - | 9 |
| ≤ 2011 | 138 | - | 15 | 25 | - | - | 178 |
| > 2011 | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
| Total | 142 | - | 52 | 25 | - | - | 219 |

PLAM Teleorman revizuit prevede un număr de 219 acţiuni destinate rezolvării celor 13 probleme prioritare de mediu identificate la nivelul judeţului.

Din totalul de 219 măsuri cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu s-au realizat 142 măsuri iar 52 măsuri sunt în curs de realizare. Un număr de 25 măsuri nu s-au realizat la termenul prevăzut, din lipsa resurselor financiare.

Mai sunt de realizat măsuri în domeniul calităţii aerului, apei, solului, deşeurilor şi al spaţiului verde. In judeţul Teleorman sunt în curs de derulare proiecte privind reabilitarea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate, precum şi în domeniul gestionării deşeurilor.

În cadrul procesului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării PLAM Teleorman, s-au constatat unele îmbunătăţiri privind calitatea mediului.

Judeţul Teleorman a obţinut finanţare europeană pentru un proiect major extrem de important pentru dezvoltarea durabilă a judeţului: proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare - epurare din judeţul Teleorman”, aflat în implementare, care va oferi cadrul cel mai bine organizat pentru rezolvarea problemelor legate de cantitatea şi calitatea apei potabile, de preluarea şi tratarea corespunzătoare a apelor uzate, asigurându-se astfel şi o calitate superioară a apelor subterane şi de suprafaţă de pe teritoriul judeţului şi în aval pe Dunăre. Managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor se vor desfăşura sub asistenţă tehnică. Acest proiect cu finanţare din Fondul de Coeziune prin POS Mediu - AP 1, condiţionează şi alte proiecte de apă prevăzute în PLAM Teleorman.

În domeniul Gestionării deşeurilor prin proiectul ISPA „Sistemul integrat de management al deşeurilor”, problema deşeurilor menajere se va ameliora semnificativ în judeţul Teleorman.

Prin Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, la nivelul judeţului nostru s-a realizat „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitarea spaţiilor verzi”, atât în mediul urban cât şi în mediul rural. În mediul rural s-a realizat amenajarea şi modernizarea parcurilor comunale într-o serie de comune: Purani, Drăgăneşti Vlaşca, Plosca, Gratia, Buzescu, Dobroteşti, Botoroaga, etc.

De asemenea, muncipiul Roşiorii de Vede a derulat 3 proiecte de reabilitare a spaţiilor verzi iar în municipiul Turnu Măgurele au fost finalizate 2 astfel de proiecte.

In domeniul Educaţiei ecologice, în semestrul I 2011, APM Teleorman a desfăşurat 25 activităţi educative, cu prilejul evenimentelor din calendarul ecologic.

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul de planificare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a depus în anul 2011 eforturi pentru întărirea colaborării cu autorităţile locale şi alte instituţii implicate în procesul de implementare a PLAM Teleorman.

Autorităţile locale, instituţiile, organizaţiile nonguvernamentale, unităţile de învăţământ, celelalte instituţii şi organisme interesate, pot consulta pe pagina de internet a APM Teleorman, informaţii cu privire la politicile/strategiile/programele/planurile de acţiune şi proiectele din domeniul mediului.

APM Teleorman a invitat la acţiunile sale reprezentanţi ai altor instituţii/autorităţi locale/ONG-uri, etc. şi a participat la rândul său în mod direct la acţiunile acestora, în scopul întăririi colaborării şi promovării principiilor de bază ale dezvoltării durabile.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In vederea realizării şi implementării PLAM Teleorman şi pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale, au fost desfăşurate următoarele activităţi:

- Organizarea unor întâlniri de lucru pe teme privind managementul deşeurilor, calitatea apei, programele de finanţare;

- Distribuirea unor materiale informative cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile pe care le au autorităţile locale pentru rezolvarea problemelor de mediu;

- Semnarea unor protocoale de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman şi cu unităţile de învăţământ din judeţ pentru desfăşurarea acţiunilor de educaţie ecologică.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

La nivelul judeţului Teleorman, Agenda Locală 21 se implementează în localităţile Roşiorii de Vede, Zimnicea şi Videle.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a încercat să conştientizeze autoritatea locală Zimnicea de impotanţa realizării de proiecte cuprinse în Agenda Locală 21 care vor duce la dezvoltarea localităţii.

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 în municipiul Zimnicea este prezentat în continuare:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizare str. M Eminescu Tronson str. M Kogălniceanu şi Turnu Măgurele | Zimnicea | - | În curs de realizare | - fonduri proprii |
| 2. | Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman | Zimnicea | Apă | În curs de elaborare tehnică | Grant UE; Buget local, FE împrumuturi ROC |
| 3. | Reamenajare Parc Central oraş Zimnicea | Zimnicea | Spaţii verzi | În curs de elaborare | Buget de stat, buget local |
| 4. | Modernizare cartier blocuri 9A, 9C prin amenajarea de alei şi parcări | Zimnicea | - | Realizat | Buget local |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 4 proiecte înregistrate, 1 proiect a fost raportat ca fiind REALIZAT. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

        - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PITEŞTI

- afişarea documentului PRAM revizuit pe pagina de web a ARPM Piteşti;

- desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică legate de calendarul ecologic şi transmiterea  broşurii însoţită de CD referitoare la PRAM revizuit participanţilor la aceste întâlniri;

- informarea firmelor de consultanţă care elaborează studii de evaluare de mediu cu privire la desfăşurarea acţiunilor cuprinse în PRAM;

- prezentarea  documentului PRAM revizuit studenţilor de la instituţiile de învăţământ care efectuează practica pedagogică

        - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ

- publicarea documentului PLAM revizuit pe pagina de web a agenţiei APM Argeş urmând a fi transferat pe site-ul ARPM Piteşti , în scopul consultării lui de către publicul interesat;

- în perioada iulie-noiembrie 2010 a avut loc prezentarea documentului PLAM revizuit elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ cu care s-au încheiat parteneriate pentru desfăşurarea de activităţi privind educaţia ecologică şi protecţia mediului, precum şi în scopul efectuării de către aceştea a practicii profesionale.

        - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI

- In semestrul II 2010 APM Călăraşi a organizat, în colaborare cu instituţii publice locale şi unităţi de învăţământ, diferite acţiuni de conştientizare prin marcarea zilelor din calendarul evenimentelor ecologice.

        - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

- afişarea documentului PLAM forma revizuită, pe pagina de web a agenţiei

        - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU

        - Informări asupra noului PLAM

        - Diseminare materiale promoţionale : afiş, pliant, broşură-rezumat, prezentări Power-Point

        - Publicarea PLAM rev (2), a broşurii şi a unui rezumat accesibil publicului larg pe site-ul instituţiei

        - Comunicare interinstituţională şi informare permanentă cu privire la implicarea în implementarea  PLAM-ului rev2

        - Articole de presă legate de  „Prima monitorizare a noului Plan Local de Acţiune pentru Mediu”, Dezvoltarea durabilă a judeţului Giurgiu”, „Mediul înconjurător-mereu în atenţia comunităţii giurgiuvene”

        - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA

- afişarea documentului PLAM pe pagina de web a APM Prahova.

        - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TELEORMAN

- comunicate de presă pentru informarea publicului privind revizuirea PLAM Teleorman;

- informări către Consiliul Judeţean Teleorman privind revizuirea PLAM;

- 15 activităţi educative desfăşurate în semestrul I 2010.

*   *   *

*

In planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 3 Sud Muntenia a fost prevăzut un număr de 4785 acţiuni, dintre care 1139 au fost realizate, iar 2829 sunt în curs de realizare. Acţiunile nerealizate sunt în număr de 582, reprezentând un procent de 12,17% din total.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional - Regiunea 3 Sud Muntenia număr acţiuni |
| --- |
| PRAM/PLAM | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Piteşti | 559 | 8 | 1979 | 157 | - | - | 2703 |
| PLAM Argeş | 145 | 70 | 453 | 150 | 58 | 30 | 906 |
| PLAM Călăraşi | 28 | 1 | 69 | 3 | 7 | 1 | 109 |
| PLAM Dâmboviţa | 107 | 7 | 32 | 12 | 2 | 6 | 166 |
| PLAM Giurgiu | 48 | 14 | 102 | 140 | - | 1 | 305 |
| PLAM Ialomiţa | - | - | 57 | - | - | - | 57 |
| PLAM Prahova | 110 | 13 | 85 | 95 | 15 | 2 | 320 |
| PLAM Teleorman | 142 | - | 52 | 25 | - | - | 219 |
| TOTAL | 1139 | 113 | 2829 | 582 | 82 | 40 | 4785 |

CONCLUZII  REGIUNEA  3  SUD MUNTENIA

- PRAM Regiunea 3 Sud-Muntenia se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite a documentului, urmând ca acesta să fie supus aprobării Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

- PLAM Călăraşi, Dâmboviţa, Prahova şi Teleorman se află în etapa de implementare şi monitorizare a  variantei revizuite.

- PLAM Argeş, şi PLAM Giurgiu se află în etapa de implementare a celei de-a doua  variante revizuite.

- PLAM Giurgiu  şi PLAM Teleorman varianta revizuită este aprobată.

- PLAM Ialomiţa se află în etapa de revizuire (2) a acţiunilor de mediu.

- PLAM Argeş, Călăraşi, Prahova nu sunt aprobate de către Consiliul Judeţean.

- La nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia procentul acţiunilor realizate este de 23,8% (1139 acţiuni realizate), din totalul de 4785  acţiuni.

- Agenţiile pentru protecţia mediului din Regiunea 3 Sud-Muntenia au întreprins acţiuni în vederea mediatizării procesului de implementare PRAM/PLAM, prin afişarea documentului pe pagina de web, transmiterea acestuia către factorii interesaţi, prin comunicate şi articole de presă, activităţi educative, precum şi alte acţiuni de mediatizare şi informare.

REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea

- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova a iniţiat în semestrul II 2010 procesul de revizuire al PRAM Regiunea 4 Sud-Vest, elaborat în perioada anilor 2006-2007 (aprobat prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 12/20.06.2007).

Procesul de revizuire al PRAM la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Olteania a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 16/01.04.2011.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| ≤2011 | 88 | - | 24 | 1 | 2 | 14 | 129 |
| >2011 | 15 | - | 19 | 1 | 3 | 3 | 41 |
| Total | 113 | - | 43 | 2 | -5 | 17 | 180 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Realizarea obiectivelor generale şi specifice din PRAM este facilitată de buna cooperare dintre ARPM Craiova şi celelalte autorităţi/instituţii cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului.

Printre dificultăţile întâmpinate în procesul de planificare de mediu se enumeră:

      - Lipsa fondurilor necesare realizării în termen a lucrărilor şi măsurilor impuse;

      - Criterii greoaie neadecvate şi nefolositoare în elaborarea documentaţiilor pentru accesarea fondurilor;

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Au avut loc întruniri şi discuţii cu factorii responsabili pe diferite sectoare de activitate în ceea ce priveşte amploarea şi impactul acestora asupra stării factorilor de mediu.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

La nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia, proiectul Agenda Locală 21 se implementează în municipiile din următoarele judeţe: Gorj, Olt şi Vâlcea.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA |
| JUDEŢUL GORJ |
| 1 | Municipiul Târgu-Jiu | 2003-2004 |

| JUDEŢUL OLT |
| --- |
| 2 | Municipiul Slatina | 2003-2004 |
| JUDEŢUL VÂLCEA |
| 3 | Municipiul Râmnicu-Vâlcea | 2000-2003 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Dolj a fost revizuit în perioada 2006-2007 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 138/26.07.2007. O nouă etapă de revizuire a PLAM Dolj a fost iniţiată la sfârşitul anului 2010 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 91/28.04.2011 privind aprobarea revizuirii Planului Local de Acţiune pentru Mediu la nivelul judeţului Dolj.

- Se monitorizează acţiunile şi măsurile cuprinse în matricile de monitorizare şi se evaluează rezultatele acestora.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu DOLJ

număr acţiuni

| PLAM DOLJ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 23 | - | 1 | 0 | - | - | 23 |
| (2011 | 30 | - | 9 | 1 | - | - | 43 |
| >2011 | 12 | - | 14 | 0 | - | - | 12 |
| TOTAL | 65 | - | 12 | 1 | - | - | 78 |

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 nu s-a realizat la nivelul judeţului Dolj.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Gorj se află în etapa de revizuire în colaborare cu Consiliul Judeţean Gorj şi reprezentanţii tuturor factorilor interesaţi de la nivelul judeţului.

- Instituţionalizarea acestui proces a fost realizată prin emiterea Ordinului Prefectului nr. 76/18.02.2011. La nivelul APM Gorj a fost emisă Decizia nr. 43/23.02.2011 privind  constituirea colectivului de lucru ce va participa la procesul de revizuire al PLAM.

- Lansarea oficială a procesului a avut loc în data de 24.02.2011 în prezenţa reprezentanţilor tuturor factorilor responsabili la nivelul judeţului Gorj , respectiv autorităţi publice locale, instituţii publice, instituţii de învăţământ, societate civilă, operatori economici, mass-media locală.

- În vederea realizării portofoliului de proiecte ce vor fi incluse în noul document de planificare, au fost solicitate propuneri de proiecte tuturor structurile responsabile/interesate de dezvoltarea durabilă a judeţului Gorj, respectiv agenţilor economici, autorităţilor locale, instituţiilor, ONG-uri, persoane fizice. Solicitările au fost realizate sub forma adreselor scrise, cmunicatelor de presă, publicării pe site-ul instituţiei.

- În prezent se află în faza analizării propunerilor primite în vederea realizării matricei PLAM, corelarea acestora cu planurile, programele şi strategiile locale.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu GORJ

număr acţiuni

| PLAM GORJ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 30 | - |  | - | - | - | 30 |
| (2010 | 44 | - |  | - | - | 5 | 49 |
| >2010 | - | - |  | - | - | 20 | 20 |
| TOTAL | 74 | - |  | - | - | 25 | 99 |

Acţiunile anulate au avut drept cauză principală lipsa fondurilor necesare realizării investiţiilor programate. Au existat şi situaţii în care schimbările apărute în cadrul unui anumit sector economic au eliminat cauza care a generat problema.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Principala dificultate întâmpinată în acest proces a fost feed-back-ul redus (aproximativ 50%) din partea celor cărora ne-am adresat au transmis propuneri concrete de proiecte cu termene şi responsabilităţi clare.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA |
| JUDEŢUL GORJ |
| 1 | Municipiul Târgu-Jiu | 2003-2004 |

Referitor la implementarea Agendei Locale 21 (Municipiul Tg. Jiu) se menţionează faptul că toate proiectele incluse au fost realizate în perioada de implementare. Nu a fost demarat procesul de actualizare deoarece este în curs de realizare Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Gorj perioada 2010-2020, ce a fost lansată în mod oficial printr-un seminar ce s-a desfăşurat în data de 31 martie. Aceasta va fi realizată în cadrul proiectului „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”, depus în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative „Axa Prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului de politici publice”, Domeniul de Intervenţie, Operaţiunea „Strategia de dezvoltare locală”. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare (2 noiembrie 2010), valoare totală a acestuia fiind de aproximativ 800 de mii de lei, fără TVA. Obiectivele proiectului sunt reprezentate în principal de reactualizarea strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Gorj şi instruirea a 125 de funcționari publici cu atribuții în planificarea și implementarea strategiilor la nivel local. Instruirea se va face în următoarele domenii: planificare strategică, autorizări, legislație orizontală în domeniul mediului, dezvoltare durabilă, managementul resurselor umane.

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Mehedinţi revizuit a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 76/30.05.2011.

- In prezent PLAM Mehedinţi se află în etapa de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu MEHEDINŢI

număr acţiuni

| PLAM MEHEDINŢI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 14 | - | 3 | 5 | - | - | 22 |
| (2010 | 14 | - | 10 | 1 | - | - | 25 |
| >2010 | - | - | 36 | 1 | - | - | 37 |
| TOTAL | 28 | - | 49 | 7 | - | - | 84 |

Ca urmare a analizei datelor şi informaţiilor transmise de către autorităţile şi agenţii economici implicaţi în realizarea obiectivelor/acţiunilor din PLAM pentru cele 7 categorii de probleme de mediu identificate (gestionarea deşeurilor; poluarea aerului; poluarea apei subterane  şi de suprafaţă; calitatea şi cantitatea apei potabile; poluarea solului; degradarea mediului natural, monumente istorice şi situri arheologice; măsuri cu caracter general pentru creşterea gradului de aplicabilitate a politicilor de mediu) s-a întocmit Raportul de evaluare a rezultatelor implementării pentru semestrul I 2011.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- Legislaţia în vigoare nu prevede responsabilităţi clare şi unitare pentru autorităţile implicate în procesul de actualizare, respectiv monitorizare PLAM. Se consideră oportună completarea legislaţiei la nivel naţional cu o dispoziţie legală în acest sens.

- Motivele nerealizării acţiunilor prevăzute în PLAM au fost cele legate de dificultățile de finanțare întâmpinate de autoritățile responsabile.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Au fost purtate discuţii cu reprezentanţii autorităţilor locale în cadrul şedinţelor Colegiului Prefectural pentru îmbunătăţirea colaborării privind implementarea PLAM Mehedinţi.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 nu a fost încă iniţiată în localităţile judeţului Mehedinţi.

    - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Olt se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 68/23.04.2010, etapă începută în cursul semestrului II 2010.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu OLT

număr acţiuni

| PLAM OLT |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | 39 | 0 | - | - | 39 |
| (2011 | 33 | - | 42 | 9 | - | - | 84 |
| >2011 | 5 | - | 84 | 21 | - | - | 110 |
| TOTAL | 38 | - | 165 | 30 | - | - | 233 |

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 în municipiul Slatina este prezentat în tabelul următor:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare zona Colegiului Agricol Carol I - Mânăstirea Strehareţi (reabilitare străzi Colegiul Agricol Carol I) - reabilitarea străzilor Drumul lui Stroe şi Cimitirului; -consolidarea versantului adiacent Mânăstirii Strehareţi; - refacerea podeţului aflat în vecinătatea incintei Mânăstirii Strehareţi. | Slatina | Poluare sonoră | În implementare | Fonduri nerambursabile Buget local | Proiecte depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie-1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Subdomeniul-Centre urbane |
|  | Reabilitare ansamblu străzi: Basarabilor, Banului, Mânăstirii, Milcovului, Poenii, Cuza–Vodă (reabilitare inel secundar str. Basarabilor, Banului, Cuza-Vodă, Poenii) |  |  | Faza de precontractare |  |  |
|  | Reabilitare centru istoric, străzile Lipscani şi Mihail Eminescu |  |  | Faza de precontractare | Fonduri nerambursabile Buget local |  |
|  | Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal şi mobilier urban adiacent străzilor Sergent Major Dorobanţu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor şi Arcului |  |  | Faza de precontractare | Fonduri nerambursabile Buget local |  |
|  | Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban str. Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei şi AI. Cuza (sistematizare pe verticală Cartier Tunari, străzile Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, AI. Cuza) |  |  | În execuţie | Fonduri nerambursabile Buget local Program Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 | Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbane de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană Subdomeniu centre urban |
|  | Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban–zona străzii Cornişei–Spital |  |  | Faza de precontractare |  |  |
|  | Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban str. Cireaşov, Prelungirea Tunari, AI. Cuza (sistematizare pe verticală cartier cuprins între SC Minatex, str. Crişan şi SC Comrem) |  |  | În execuţie |  |  |
|  | Amenajare zona Nicolae Iorga |  |  | În implementare |  |  |
|  | Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban–zona străzilor Arcului, Mânăstirii, Constantin Brâncoveanu |  |  | Faza de precontractare |  |  |

|  | Reabilitare spaţii verzi alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban adiacent străzilor Unirii, Libertăţii, Crişan |  |  | Faza de precontractare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reabilitare ansamblu de străzi zona Strehareţi şi Nicolae Bălcescu |  |  | Faza de precontractare |  |  |
|  | Reabilitare zonă prin amenajare pod Sărăceşti |  |  | În implementare |  |  |
| 2 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă în cartierul Clocociov | Slatina | Apă | Realizat în proporţie de 80% | Fonduri nerambursabile Buget local - | - |
| 3 | Reţea de canalizare cartierul Cireaşov – Satu Nou | Slatina | Apă | Studiu de Fezabilitate | - | - |
| 4 | Extinderea reţelei de canalizare în Cartierul Clocociov Canalizare strada P.S. Aurelian | Slatina | Apă | Realizat canalizare pe strada P.S. Aurelian În execuţie | - | - |
| 5 | Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă în municipiul Slatina | Slatina | Apă | În execuţie | Compania de Apă Olt, Buget Local, Fonduri Europene | Se vor realiza prin POS Mediu, în cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt" |
| 6 | Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare în municipiul Slatina | Slatina | Apă | În execuţie |  |  |
| 7 | Extinderea şi modernizarea staţiei de epurare a municipiului Slatina | Slatina | Apă | In curs de realizare | Compania de Apă Olt, Buget Local, Fonduri Europene |  |
| 8 | Inchidere rampă de deşeuri menajere şi stradale | Slatina | Deşeuri | S-a obţinut avizul de mediu pentru închidere depozit deşeuri menajere, urmând reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului a proiectului | - | Inchiderea se va realiza în colaborare cu CJ prin "Proiectul de management integrat al deşeurilor în judeţul Olt" 2009-2012. Finalizarea lucrărilor de închidere depozit de deşeuri menajere-31.12.2012, conform Master Plan privind "Proiectul de Management integrat al deşeurilor în judeţul Olt". |
| 9 | Achiziţionare şi montare containere îngropate pentru colectare deşeuri menajere | Slatina | Deşeuri | Realizat | - | - |
| 10 | Modernizarea Grădinii Zoologice Slatina prin amenajarea unui parc cu o suprafaţă de 5 ha şi a unei zone de agrement în suprafaţă de aproximativ 4 ha | Slatina | Spaţii verzi | Faza de Studiu de fezabilitate | - | S-a depus la Ministerul Mediului şi Pădurilor documentaţia privind Convenţia de finanţare a cheltuielilor de modernizare |
| 11 | Amenajare spaţii verzi în municipiul Slatina | Slatina | Spaţii verzi | Realizat | - | - |
| 12 | Înfiinţare spaţii verzi in municipiul Slatina | Slatina | Spaţii verzi | Respins |  | Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi |
| 13 | Parcul Artileriei–Amenajare peisagistică | Slatina | Spaţii verzi | In curs de realizare | - |  |
| 14 | Impreună pentru un oraş mai curat! | Slatina | - | Realizat | - | Fondul pentru Mediu |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 14 proiecte înregistrate, 3 proiecte au fost raportat ca fiind REALIZATE. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

      - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Vâlcea a fost revizuit în perioada 2005-2006 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 152/30.11.2006.

- In vederea promovării şi dezvoltării unui plan local de acţiune pentru soluţionarea problemelor prioritare de mediu din judeţul Vâlcea şi pentru luarea celor mai bune decizii în conformitate cu legislaţia naţională de mediu si legislaţia Uniunii Europene, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea a început un nou proces de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu în octombrie 2010.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu VÂLCEA

număr acţiuni

| PLAM VÂLCEA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| (2011 | 53 | - | 7 | 15 | - | - | 75 |
| >2011 | 10 | - | 16 | 2 | - | - | 28 |
| TOTAL | 64 | - | 23 | 17 | - | - | 104 |

Raportul anual de evaluare a rezultatelor implementării PLAM VÂLCEA

Monitorizarea acţiunilor incluse în PLAM Vâlcea se realizează bianual. Din totalul celor 104 măsuri existente, 58 măsuri au fost realizate până în semestrul I 2011 iar 17 măsuri nu au fost realizate la termenul stabilit.

In afara celor 17 măsuri nerealizate au fost întreprinse acţiuni la 23 măsuri aflate în curs de realizare pentru care termenul de finalizare se situează în perioada 2010–2015 şi pentru care implementarea presupune realizări anuale.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Cea mai mare dificultate întâmpinată în procesul de implementare PLAM Vâlcea este faptul că acesta nu este luat în considerare la alocarea fondurilor din bugetele locale, fapt care îngreunează procesul de identificare a resurselor necesare realizării acţiunilor propuse.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In procesul de monitorizare a stadiului realizării planului de acţiune pentru mediu, APM Vâlcea colaborează bine cu autorităţile locale; îmbunătăţirea colaborării poate fi însă făcută prin delimitarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor fiecărei entităţi în ceea ce priveşte implementarea şi monitorizarea PLAM.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 a municipiului Râmnicu Vâlcea a fost actualizată în anul 2008 şi s-a elaborat Portofoliul de proiecte care a fost inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană.

| Nr crt | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Artera de legatură între strada Ştirbei Vodă cu stada Morilor, inclusiv podul de peste râul Olăneşti/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect aprobat In curs de realizare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |

| 2 | Extinderea şi modernizarea sistemului de supraveghere video cu dispecerat, pe linia siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Proiect aprobat In curs de realizare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Pod peste râul Olăneşti în prelungirea str. Carol I, inclusiv legăturile cu Calea lui Traian şi strada Morilor/Consiliul Local Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect aprobat In curs de realizare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 4 | Reabilitare şi modernizare Clădire Colegiul Naţional Alexandru Lahovari | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Proiect aprobat In curs de realizare | POR, Axa 3 Buget local | - |
| 5 | Sistem de management informatizat la primăria municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Dezvoltarea capacităţii administrative | Proiect aprobat In curs de realizare | POS DCA | Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 6 | Amenajare şi modernizare strada Aurelian Sacerdoteanu şi strada Patriarh Justinian Marina/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect depus Precontractare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 7 | Modernizarea Parcului Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect depus la ADR Craiova. Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 8 | Prelungirea Bulevardului Tineretului de la strada Gib Mihăescu până la Bulevardul Nicolae Bălcescu/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 9 | Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 10 | Lărgire pasaj Hervil, pasaj inferior pe calea ferată, Piatra Olt - Podu Olt km 293+808/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect depus la ADR Craiova. Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 13 | Promovarea potenţialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | - | Proiect în evaluare | POR Axa 5 DMI 5.3 | - |
| 14 | Promovarea potenţialului turistic cultural şi de agrement la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | - | Proiect în evaluare | POR Axa 5 DMI 5.3 |  |
| 15 | Centru de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Realizat | Buget Phare, cofinanţare locală | - |
| 16 | Sistem integrat de gestiune a deşeurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea/ISPA 2001/RO/16/P/PE/014 | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii de mediu | Realizat | Fonduri ISPA Buget de stat Buget local-Primăria mun. Râmnicu Vâlcea | Construirea depozitului de la Feţeni, a staţiei de compostare şi închiderea depozitului Râureni au fost finalizate în proporţie de 100%. |
| 17 | Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare în municipiul Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii de mediu | Proiect în implementare | ISPA Buget local | - |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 17 proiecte înregistrate, 2 proiecte au fost raportate ca fiind REALIZATE. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

- AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CRAIOVA

- PRAM Regiunea 4 Sud–Vest Oltenia este afişat pe pagina de web a ARPM Craiova pentru consultare, însuşire şi aplicare.

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ

  - în cadrul participării reprezentanţilor APM Dolj la diverse emisiuni televizate şi de radio, pe probleme de protecţia mediului, s-a făcut referire la importanţa realizării obiectivelor cuprinse în PLAM Dolj.

    - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ

  - Mediatizarea procesului de revizuire s-a realizat prin intermediul unor întruniri cu reprezentanţi ai factorilor responsabili,  Comunicate de presa, informări, interviuri şi emisiuni televizate, publicării pe site-ul instituţiei.

    - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

      - PLAM Mehedinţi a fost mediatizat în cadrul întâlnirilor pe care reprezentanţii APM Mehedinţi le-au avut cu reprezentanţii altor autorităţi locale, ai agenţilor economici, şcolilor şi ONG-urilor;

      - PLAM poate fi consultat pe site-ul APM Mehedinţi.

- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT

- au fost difuzate comunicatele de presă cu titlul „PLAM Olt revizuit a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean” (20.07.2010) şi „PLAM Olt revizuit se pune în aplicare”;

- s-au acordat interviuri posturilor locale de televiziune OLT TV Slatina şi PRIMA TV Slatina, privind „Planul Local de Acţiune pentru Mediu la nivelul judeţului Olt – revizuit 2010”;

- postarea pe site-ul APM Olt a PLAM Olt revizuit.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VÂLCEA

- In aceasta perioadă APM Valcea a organizat două şedinţe cu Grupul de Lucru în vederea actualizării PLAM Valcea (prezentarea raportului de monitorizare a Planului Local de Actiune pentru Mediu Valcea 2006-2010, starea mediului in judetul Valcea, identificarea si evaluarea problemelor de mediu, stabilirea problemelor prioritare de mediu si elaborarea planului de actiune).

Stadiul de finanţare şi/sau implementare al proiectelor din PNAPM

Situaţia proiectelor incluse în PNAPM şi a celor redirecţionate către PRAM/PLAM este prezentată în anexele 1 şi 2.

*   *   *

*

Totalul acţiunilor prevăzute în planurile de acţiune pentru mediu din cadrul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia este de 778 acţiuni, dintre care 382 au fost realizate, iar 292 sunt în curs de realizare. Un procent de 7,3% din totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate iar 5,4% reprezintă acţiuni anulate.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional - Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Craiova | 113 | - | 43 | 2 | 5 | 17 | 180 |
| PLAM Dolj | 65 | - | 12 | 1 | - | - | 78 |
| PLAM Gorj | 74 | - | - | - | - | 25 | 99 |
| PLAM Mehedinţi | 28 | - | 49 | 7 | - | - | 84 |
| PLAM Olt | 38 | - | 165 | 30 | - | - | 233 |
| PLAM Vâlcea | 64 | - | 23 | 17 | - | - | 104 |
| TOTAL | 382 | - | 292 | 57 | 5 | 42 | 778 |

CONCLUZII  REGIUNEA  4  SUD-VEST OLTENIA

- PRAM Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia se află în etapa de revizuire a variantei iniţiale elaborată în perioada 2006-2007 şi aprobată prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 12/20.06.2007. Revizuirea documentului a început în semestrul II 2010 si a fost aprobat documentul de către CDR in 01.04.2011.

- PLAM Dolj revizuit (2) in anul 2010 şi a fost aprobat prin HCJ nr. 91/28.04 2011

- PLAM Vâlcea se află in etapa de revizuire(2) incepută în octombrie 2010

- PLAM Gorj şi Mehedinţi se află în etapa de revizuire a variantei iniţiale a documentului. Pentru PLAM Mehedinţi aceasta a fost iniţiată în anul 2006 iar pentru PLAM Gorj în anul 2007.

- PLAM Olt se află în etapa de implementare a variantei revizuite şi este aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 68/23.04.2010.

- La nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia a fost realizat un procent de 49,5% dintr-un număr total de 778 acţiuni.

- Diseminarea informaţiilor privind realizarea şi stadiul planurilor de acţiune pentru mediu a fost efectuată, în cadrul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia, prin întâlniri între reprezentanţii agenţiilor pentru protecţia mediului şi reprezentanţii altor autorităţi locale, ai agenţilor economici, şcolilor şi ONG-urilor, prin campanii de informare şi conştientizare a publicului şi autorităţilor locale, prin interviuri şi emisiuni radio - TV, comunicate de presă, afişare pe site.

REGIUNEA 5 VEST

Arad, Caraş-Severin,

Hunedoara, Timiş

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 5 Vest (varianta iniţială) a fost finalizat şi aprobat de către Consiliul de Dezvoltare Regională al Regiunii 5 Vest, prin Hotărârea nr. 18/2006.

- Incepând din luna ianuarie 2007, PRAM Regiunea 5 Vest se află în etapa de implementare, monitorizare şi evaluare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este următorul:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 5 Vest număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 50 | - | - | - | - | 1 | 51 |
| ≤ 2011 | 101 | - | 36 | - | - | 2 | 139 |
| > 2011 | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 |
| Total | 151 | - | 41 | 5 | - | 3 | 200 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Dintre dificultăţile întâmpinate în procesul de implementare/monitorizare, amintim cateva: lipsa unui feedback permanent din partea anumitor instituţii locale, atât ca urmare a neimplicării efective în transmiterea datelor cât şi superficialitatea completării matricilor de monitorizare privind stadiul de realizare al acţiunilor; insuficienţa fondurilor necesare la nivelul autorităţilor/instituţiilor/agenţilor economici responsabili cu implementarea unor măsuri; implicarea insuficientă în accesarea oportunităţilor de finanţare din partea agenţilor economici şi a promotorilor locali privind investiţiile in domeniul protecţiei mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Printre demersurile întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale şi cu alte instituţii implicate în procesul de implementare PLAM Timis/PRAM Regiunea Vest, se pot aminti: încheierea de protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ din judeţul Timiş şi Arad; colaborare în proiecte propuse de alte instituţii/ONG-uri; consilierea autorităţilor publice locale pentru pregătirea cererilor de finanţare nerambursabilă din FEDR, în vederea realizării sistemelor de gestionare integrată a deşeurilor; implicarea autorităţilor în acţiunile de conştientizare şi educaţie ecologică organizate de către ARPM Timişoara. In luna iunie 2011, ARPM Timişoara a transmis adrese către toţi colaboratorii din Grupul de Lucru/Monitorizare, pentru analizarea problemelor şi evoluţia stadiului de implementare din matricile de acţiune/implementare şi monitorizare pentru semestrul I 2011.

Incepând cu luna ianuarie 2011 funcţionează Comisia operativă de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului în municipiul Timişoara, formată din următoarele instituţii: Primăria Timişoara, ARPM Timişoara, GNM – Comisariatul Judeţean Timis, Poliţia Rutieră Timişoara, Poliţia Locală Timişoara, Registrul Auto Român. Activitatea comisiei vizează în principal identificarea şi monitorizarea surselor de praf, a activităţii firmelor care ar putea influenţa calitatea aerului în municipiul Timişoara, cu posibilitatea aplicării de măsuri coercitive (sancţiuni).

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 5 VEST |
| JUDEŢUL ARAD |
| 1 | Municipiul Arad | 2003-2004 |
| JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN |
| 2 | Municipiul Reşiţa* | 2003-2004 |

Primăria Timişoara a elaborat Strategia de Dezvoltare Durabilă – proiecţia 2030, care include obiective ce se pliază cu cele vizate de Agenda Locală 21. Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 201/22.04.2008 a fost aprobat Conceptul privind strategia în domeniul protecţiei mediului în municipiul Timişoara - "Timişoara Ecologică" –  document care se constituie într-un Plan Municipal de Acţiune privind Protecţia Mediului.

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 5 Vest

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Arad a fost revizuit în perioada 2008-2009, fiind aprobat prin Ordinul de Prefect nr. 458/02.09.2009.

- In prezent, PLAM Arad se află în etapa de implementare şi monitorizare a acţiunilor cuprinse în noul document.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu ARAD

număr acţiuni

| PLAM ARAD |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 140 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 183 |
| ≤ 2011 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| > 2011 | 3 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| Total | 150 | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 | 232 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Lipsa feed-backului din partea unor instituţii/autorităţii responsabile cu implementarea/monitorizarea acţiunilor.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Organizarea de întâlniri periodice cu persoanele responsabile din cadrul autorităţilor/instuţiilor responsabile precum şi a agenţilor economici responsabili.;

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

La nivelul judeţului Arad, Agenda Locală 21 a fost finalizată în anul 2004 doar pentru municipiul Arad, însă, din motive administrative, nu a început încă implementarea proiectelor cuprinse în portofoliul documentului.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 5 VEST |
| JUDEŢUL ARAD |
| 1 | Municipiul Arad | 2003-2004 |

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Caraş-Severin, revizuit în perioada 2006-2007 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 132/2007, se află în etapa de implementare concomitent cu procesul de monitorizare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu CARAŞ-SEVERIN

număr acţiuni

| PLAM CARAŞ-SEVERIN |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| ≤ 2011 | 86 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 101 |
| > 2011 | 13 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Total | 173 | 1 | 54 | 0 | 0 | 8 | 238 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Câteva dintre problemele întâmpinate sunt legate de lipsa fondurilor necesare desfăşurării acţiunilor propuse sau lipsa unei administrări corecte a fondurilor.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In vederea îmbunătăţirii colaborării cu autorităţile locale din judeţ, au fost organizate întâlniri ale Grupului de Lucru PLAM, constituit în cadrul APM Caraş-Severin, cu reprezentanţi ai acestora. Beneficiind de sprijinul compartimentelor de mediu din cadrul Prefecturii şi Consiliului Judeţean Caraş-Severin, reprezentanţii APM Caraş-Severin au organizat campanii de informare cu privire la importanţa pe care o are PLAM atât în dezvoltarea durabilă a judeţului, cât şi pentru accesarea de fonduri structurale.

APM Caraş-Severin s-a implicat alături de Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean, în acţiuni de conştientizare a populaţiei şi autorităţilor locale asupra necesităţii şi importanţei eficientizării consumului de apă şi beneficiile aduse de minimizarea consumului de energie obţinut în urma izolării termice a imobilelor.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Hunedoara a fost revizuit şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 134/2006. Având în vedere schimbările intervenite până în prezent, APM Hunedoara a început procesul de revizuire (2) PLAM Hunedoara în 2010.

- In data de 28 octombrie 2010 a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, cu agenţii economici, ONG-uri şi alţi factori interesaţi, pentru constituirea Grupului de lucru în cadrul procesului de revizuire;

- A fost semnat Memorandumul de Cooperare cu toate instituţiile care intră în componenţa Comitetului de Coordonare a procesului de revizuire PLAM Hunedoara.

Nu s-a raportat stadiul de realizare al acţiunilor de mediu. Pentru realizarea situaţiei finale s-a luat in considerare raportare transmisă în semestrul II 2010.

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu HUNEDOARA

număr acţiuni

| PLAM HUNEDOARA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 22 | - | - | 1 | - | - | 23 |
| ≤ 2010 | 87 | - | 10 | 4 | - | 5 | 106 |
| > 2010 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| Total | 109 | - | 28 | 5 | - | 5 | 147 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

APM Hunedoara nu a întâmpinat dificultăţi în procesul de revizuire a PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

S-a stabilit componenţa grupurilor de lucru pe factori de mediu din care fac parte şi reprezentanţi ai autorităţilor publice. Aceştia participă la sedinţele grupurilor de lucru întrunite pentru completarea matricei planului de acţiune pe categorii de probleme.

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Timiş a fost revizuit şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 55/20.05.2008. In prezent, se află în etapa de implementare şi monitorizare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu TIMIŞ

număr acţiuni

| PLAM TIMIŞ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 101 | - | 43 | 2 | - | - | 146 |
| ≤ 2011 | 35 | - | 14 | - | 1 | 1 | 51 |
| > 2011 | - | 3 | 5 | 10 | - | - | 18 |
| Total | 136 | 3 | 62 | 12 | 1 | 1 | 215 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- s-a remarcat lipsa unui feedback permanent din partea unor instituţii locale, manifestat prin lipsa efectivă de implicare în transmiterea datelor sau superficialitatea completării matricilor de monitorizare.

- insuficienţa fondurilor necesare la nivelul autorităţilor/instituţiilor/agenţilor economici responsabili cu implementarea unor măsuri.

- implicarea insuficientă în accesarea oportunităţilor de finanţare din partea agenţilor economici şi a promotorilor locali privind investiţiile in domeniul protecţiei mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Printre demersurile întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale şi cu alte instituţii implicate în procesul de implementare PLAM Timis/PRAM Regiunea Vest, se pot aminti: încheierea de protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ din județul Timiş şi Arad; colaborare în proiecte propuse de alte instituţii/ONG-uri; consilierea autorităţilor publice locale pentru pregătirea cererilor de finanţare nerambursabilă din FEDR, în vederea realizării sistemelor de gestionare integrată a deşeurilor; implicarea autorităţilor în acţiunile de conştientizare şi educaţie ecologică organizate de către ARPM Timişoara; în luna iunie 2011, ARPM Timişoara a transmis adrese către toţi colaboratorii din Grupul de Lucru/Monitorizare, pentru analizarea problemelor şi evoluţia stadiului de implementare din matricile de acţiune/implementare şi monitorizare pentru semestrul I 2011.

Incepând cu luna ianuarie 2011 funcţionează Comisia operativă de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului în municipiul Timişoara, formată din următoarele instituţii: Primăria Timişoara, ARPM Timişoara, GNM – Comisariatul Judeţean Timis, Poliţia Rutieră Timişoara, Poliţia Locală Timişoara, Registrul Auto Român. Activitatea comisiei vizează în principal identificarea şi monitorizarea surselor de praf, a activitătii firmelor care ar putea influenţa calitatea aerului în municipiul Timişoara, cu posibilitatea aplicării de măsuri coercitive (sancţiuni).

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Primăria Timişoara a elaborat Strategia de Dezvoltare Durabilă – proiecţia 2030, care include obiective ce se pliază cu cele vizate de Agenda Locală 21. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 201/22.04.2008 a fost aprobat Conceptul privind strategia în domeniul protecţiei mediului în municipiul Timişoara - "Timişoara Ecologică" - document care se constituie într-un Plan Municipal de Acţiune privind Protecţia Mediului.

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

  - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA

- Comunicate de presă referitoare la problematicile de mediu cuprinse în PRAM, pentru care ARPM Timişoara este responsabilă de implementare;

- În vederea informării publicului şi mediatizării documentelor PLAM/PRAM, acestea sunt afişate pe site-ul ARPM Timişoara la topicul Dezvoltare Durabilă, secţiunea Planificare de Mediu.

- În perioada ianuarie–iunie 2011, ARPM Timişoara a transmis presei spre publicare, comunicate de presă referitoare la obiectivele şi acţiunile de mediu cuprinse în PLAM Timiş/PRAM Regiunea Vest, pentru care ARPM Timişoara este responsabilă în implementare. Ca urmare a comunicatelor transmise, acestea au fost publicate în presa scrisă locală şi regională, în ziare precum: Renaşterea Bănăţeană, Ziua de Vest, Agenda, Timpolis, Glasul Aradului, Jurnal de Caraş, cât şi în presa electronică (Timiş online, Caraş online).

- ARPM Timişoara întocmeşte anual rapoartele de monitorizare şi evaluare a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu, respectiv Planul Local de Acţiune pentru Mediu Timis. Rapoartele de monitorizare şi evaluare a implementării PRAM/PLAM sunt postate pe site-ul ARPM Timişoara, fiind accesibile publicului şi factorilor interesaţi.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

- Interviuri la posturile locale de televiziune, comunicate de presă, articole în mass-media locală, referitoare la problemele de mediu cuprinse în PLAM Arad;

- dezbatere publică prin implicarea autorităţilor/instituţiilor responsabile precum şi a agenţilor economici responsabili.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

  - In luna ianuarie 2011 APM Hunedoara a informat autorităţile locale, instituţiile şi agenţii economici despre procesul de revizuire PLAM 2006 şi a solicitat propuneri de măsuri care pot fi incluse în PLAM revizuit 2011.

  - In luna aprilie 2011 APM Hunedoara a lansat un comunicat de presă referitor la procesul de actualizarea a PNAPM, invitând toţi factorii interesaţi să realizeze propuneri în vedrea constituiroo portofoliului de proiecte din cadrul PNAPM.

  - A publicat pe pagina de web materialele transmise de către ANPM

  - A iniţiat şi participat împreună cu autorităţi locale şi instituţii de învăţământ la diverse acţiuni organizate cu ocazia sărbătoririi evenimentelor din calendarul ecologic (Săptămâna Verde, Luna Pădurii etc), fiind dezbătute şi teme de interes care vor fi cuprinse în PLAM Hunedoara

*   *   *

*

Planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 5 Vest cuprind un număr de 1032 acţiuni, dintre care 719 au fost realizate, iar 264 sunt în curs de realizare. Un procent de 2,43 din totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional - Regiunea 5 Vest număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Regiunea 5 Vest | 151 | - | 41 | 5 | - | 3 | 200 |
| PLAM Arad | 150 | - | 79 | 3 | - | - | 232 |
| PLAM Caraş-Severin | 173 | 1 | 54 | 0 | 2 | 8 | 238 |
| PLAM Hunedoara | 109 | - | 28 | 5 | - | 5 | 147 |
| PLAM Timiş | 136 | 3 | 62 | 12 | 1 | 1 | 215 |
| TOTAL | 719 | 4 | 264 | 25 | 3 | 17 | 1032 |

CONCLUZII  REGIUNEA  5  VEST

- PRAM Regiunea 5 Vest se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei iniţiale, acţiune demarată în luna ianuarie 2007.

- PLAM Arad, PLAM Caraş-Severin şi PLAM Timiş se află în etapa de implementare a variantei revizuite.

- PLAM Hunedoara a început cea de-a doua revizuire în semestrul II 2010.

- Toate PLAM-urile revizuite au obţinut aprobarea Consiliilor Judeţene respective.

  - La nivelul Regiunii 5 Vest a fost realizat un procent de 69,6% dintr-un număr total de 1032 acţiuni.

  - Diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu s-a realizat prin: comunicate şi articole în presa scrisă, interviuri, campanii de informare, acţiuni organizate pentru marcarea evenimentelor din calendarul ecologic.

REGIUNEA 6 NORD-VEST

Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj,

Maramureş, Satu Mare şi Sălaj

  - Planul Regional de Acţiune pentru Mediu la nivelul Regiunii 6 Nord-Vest se află în etapa de revizuire a variantei iniţiale elaborată în anul 2004.

- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca a demarat procesul de revizuire a Planului Regional de Acţiune de Mediu în luna martie 2011. În cadrul acestui proces s-au realizat următoarele:

  - au fost identificaţi participanţii la procesul de revizie şi s-au transmis adrese prin care s-a solicitat nominalizarea persoanelor care să facă parte din Comitetul de Coordonare, Grupul de Lucru şi Echipa de Monitorizare.

  - în 16 mai 2011 a avut loc prima întâlnire a Comitetului de Coordonare. În cadrul întâlnirii a fost prezentat Raportul de Evaluare PRAM, au fost aprobate şi semnate: Memorandumul de Cooperare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Grupului de Lucru şi au fost validate componenţa Grupului de Lucru şi a Echipei de Monitorizare.

  - în data de 23 mai 2011 a fost transmisă Nota de Fundamentare cu nr. 6980 către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în care se solicită aprobarea revizuirii PRAM-ului de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 6 Nord-Vest număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 5 | - | 2 | - | - | - | 7 |
| ≤2011 | 202 | 15 | 17 | 3 | 1 | 37 | 275 |
| >2011 | - | 42 | 67 | 5 | 3 | 16 | 133 |
| Total | 207 | 57 | 86 | 8 | 4 | 53 | 415 |

Stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul Regional de Acţiune pentru  Mediu pentru Regiunea 6 Nord Vest în semestrul I 2011, pe categorii de probleme situaţia măsurilor realizate şi în curs de realizare este următoarea:

| Problema de mediu | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea şi calitatea apei potabile | 20 | 16 | 36 | 3 | 3 | 3 | 81 |
| Calitatea apelor de suprafaţă | 13 | 14 | 35 | 3 | 1 | 10 | 76 |
| Degradarea solului şi apelor subterane | 38 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| Poluarea atmosferică | 34 | 13 | 2 | 2 | 0 | 26 | 77 |
| Gestiunea deşeurilor | 65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 84 |

| Turism şi agrement | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitatea administrativă a instituţiilor de mediu | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Total acţiuni | 207 | 57 | 86 | 8 | 4 | 53 | 415 |

Astfel, din totalul de 415 acţiuni 49,9% au fost realizate, 13,7% au fost realizate în avans, 20,8% sunt în curs de realizare, 1,9% sunt nerealizate iar 13,7% au fost amânate sau anulate. Din totalul de 8 acţiuni nerealizate 5acţiuni au termenele de finalizare după anul 2011.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- principala oportunitate pentru implementarea acţiunilor din PRAM este reprezentată de posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiţii în domeniul protecţiei mediului;

- o bună colaborare cu APM-urile din Regiunea 6 Nord-Vest;

- îmbunătăţirea calităţii mediului ca urmare a implementării acţiunilor incluse în PRAM.

Dificultăţi:

- lipsa fondurilor şi situaţia financiară dificilă a administraţiilor locale şi agenţilor economici au fost principalele cauze care au condus la neîndeplinirea sau amânarea finalizării unor acţiuni prevăzute în PRAM;

- interesul redus al autorităţilor locale faţă de problemele regionale în comparaţie cu problemele de nivel local;

- acţiunea de colectare a datelor privind procesul de implementare a acţiunilor de mediu la nivelul regiunii 6 Nord-Vest se desfăşoară cu dificultate datorită volumului foarte mare de informaţii şi a diversităţii instituţiilor implicate în acest proces.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

- participarea la întâlniri de lucru, mese rotunde, vizite de lucru, organizate de ARPM, APM-urile din Regiune, OI POS Mediu Regiunea Nord Vest, alte instituţii, în domeniul gestionării deşeurilor, protecţia naturii, accesarea fondurilor din POS Mediu, educaţiei ecologice.

- s-au încheiat protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ, ONG-uri, agenţi economici, autorităţi locale în vederea desfăşurării unor acţiuni de educaţie ecologică şi de conştientizare a cetăţenilor.

- notificare periodică către autorităţile/instituţiile care au obligaţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului.

- controlul conformării asupra stadiului realizării măsurilor din Planul de Acţiuni de către titularii IPPC.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

La nivelul Regiunii 6 Nord Vest Agenda Locală 21 a fost implementată în două judeţe: Bistriţa Năsăud, în municipiul Bistriţa, prin 24 de proiecte şi în judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare cu 12 proiecte.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 6 NORD-VEST |
| JUDEŢUL BIHOR |
| 1 | Municipiul Oradea | 2000-2003 |

| JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD |
| --- |
| 2 | Municipiul Bistriţa | 2004-2005 |
| JUDEŢUL MARAMUREŞ |
| 3 | Municipiul Baia-Mare | 2000-2003 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 6 Nord-Vest

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Bihor se află în etapa de implementare a variantei revizuite 2008–2013, elaborată în perioada august-decembrie 2007 instituţionalizat prin Ordinul Prefectului judeţului Bihor nr. 351/16.08.2007 pentru constituirea Comitetului Judeţean de Coordonare şi a Grupului de Lucru şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 74/29.05.2008.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BIHOR

număr acţiuni

| PLAM BIHOR |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 51 | - | 34 | - | - | - | 85 |
| (2011 | 61 | - | 68 | 6 | 2 | 1 | 138 |
| >2011 | 8 | - | 59 | 1 | - | 1 | 69 |
| TOTAL | 120 | - | 161 | 7 | 2 | 2 | 292 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- Obiectivele cuprinse în PLAM asigură direcţia strategică a eforturilor pe termen mediu şi lung pentru rezolvarea problemelor de mediu (gestiunea deşeurilor, calitatea aerului, managementul ariilor naturale protejate, etc);

- Derularea unor investiţii/proiecte din POS Mediu, POR şi alte surse de finanţare în domeniul protecţiei mediului care să ducă implicit la realizarea acţiunilor cuprinse în PLAM:

- S-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul finanţat prin POS MEDIU “Reabilitatea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, titular Primăria municipiului Oradea (valoare 69100,00 mii Euro). Proiectul are ca obiectiv general reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemului de încălzire urbană din municipiul Oradea, pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică şi conformarea la legislaţia de mediu.

- Se are în vedere:

- identificarea unor surse de finanţare pentru implementarea unui studiu privind preluarea,  transportul şi descărcarea în emisar a apelor meteorice din zonele care nu beneficiază de canalizare pluvială de pe raza municipiului Oradea (cca.145 km reţea, val. 52 milioane Euro).

- depunerea unor proiecte în cadrul POS - MEDIU, Axa 4, de către  Consiliul Judeţean Bihor pentru Managementul durabil a sitului Natura 2000 RO SCI 0240 Tăşad, respectiv Managementul durabil a sitului Natura 2000 RO SCI 0098 Lacul Peţea.

Proiecte aflate în faza de pregătire în cadrul POS MEDIU:

  - Imbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate în principalele aglomerări urbane în judeţul Bihor, titular SC Compania de Apă SA Oradea (valoare 83.275,215 Euro). Proiectul presupune investiţii pentru îmbunătăţirea procedurii de tratare a apei potabile şi a distribuţiei acesteia, precum şi colectarea apelor uzate şi tratarea acestora în 8 localităţi: Oradea, Oşorhei, Sântandrei, Girişu de Criş, Nojorid, Biharia, Beiuş, Tinca.

  - Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bihor, titular Consiliul Judeţean Bihor (valoare 3834 mii Euro).

Alte proiecte privind protecţia mediului care se desfăşoară la nivelul judeţului Bihor:

| Denumire proiect | Beneficiar | Parteneri | Valoare | Sursa de finanţare | Stadiul proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentarea cu energie termică produsă din apă geotermală şi gaz a cartierului Nufărul, Oradea | Primăria Mun. Oradea | - | 15 mil Euro | POS CCE | în curs de evaluare |
| Valorificarea energetică a zăcământului Borş (transportul energiei termice produse din zăcământul Borş în centrala CET Oradea (adaos) | Primăria Mun. Oradea | - | 20.012.608 RON | AFM | în curs de evaluare |
| Realizarea pistei de biciclişti Oradea - Berettyoujfalu. (Oradea - Berettyoujfalu - pista de 35000 m paralela cu E60) | Primăria Mun. Oradea |  | 5,8 mil Euro | PHARE CBC RO-HU 2004-2006 | în curs de evaluare |
| Managementul serviciilor ecosistemelor în zona rurală a Munţilor Pădurea Craiului – SERVECO | Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor | APM Bihor | - | LIFE+ | în curs de evaluare |
| Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile naturale protejate din judeţele Bihor şi Hajdu-Bihar | Consiliul Judeţean Bihor | - | - | PHARE CBC RO-HU 2007-2010 | în curs de evaluare |
| Controlul poluării cu nutrienţi în Sălacea; Canalizare şi Staţie de epurare în loc. Sălacea şi Otomani | Consiliul Judeţean Bihor |  | 4.700.000 Euro | Banca Mondială | în curs de realizare: 2011-2012 |
| Pe două roţi în drum spre Europa- pistă de biciclişti pe traseul de trecere de frontieră în trei etape (Salonta - Mădăras-Bekescsaba -Sarkad- Doboz) | Primăria mun. Salonta |  | 3.956.000 Euro | PHARE CBC INTERREG III A | în curs de realizare |
| Elaborarea strategiilor pentru solurile din regiunea Nyirseg şi Munţii Bihorului bazată pe directivele de sol ale UE | Universitatea din Debrecen Centrul de Ştiinţe Agricole Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului | - | - | PHARE CBC RO-HU 2007-2013 | În curs de realizare |
| Environmental cadastre and ecological action plan of the Rivers Feher-Fekete and Kettős-Körös – impactul activităţilor umane asupra mediului în bazinul hidrografic al Crişurilor în zona transfrontalieră din judeţele Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes, Csongrad, Ungaria şi Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, România | Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND | Academia Ungară de Ştiinţe |  | PHARE CBC RO-HU 2007-2013 | În curs de realizare |
| ”CLEAN RIVER OPERATION” – ”OPERAȚIUNEA RÂURI CURATE„ | Asociatia Ecocaritas (Ungaria) | ADI Zona Metropolitana Oradea, Asociatia Societatea Carpatina Ardeleana Judetul Bihor | 840.583 Euro | PHARE CBC RO-HU 2007-2013 | În curs de realizare |
| Conştientizarea populaţiei rurale a Zona Metropolitană Oradea privind necesitatea colectării selective a deşeurilor reciclabile | Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară REOSAL | - | - | AFM | În curs de realizare |

| Conservarea speciilor de lilieci în Munţii Pădurea Craiului, Munţi Bihor şi Munţii Trascău | Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor | Asociaţia pentru Protecţia lIliecilor din România Satu Mare , Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” Cluj Napoca | 1.286.575 Euro | LIFE + | În curs de realizare (2010-2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dificultăţi:

- Lipsa de fonduri necesare tipăririi documentului PLAM Bihor revizuit pentru a putea fi distribuit celor implicaţi în implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestuia;

- Transmiterea cu întârziere a informaţiilor necesare monitorizării PLAM Bihor de către instituţiile responsabile cu procesul de urmărire şi evaluare a rezultatelor implementării.

Obiective/acţiuni incluse în PLAM în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului

- Amenajarea de către Primăria municipiului Oradea a unui număr de 100 de platforme pentru colectarea selectivă în municipiul Oradea;

- S-a elaborat de către Primăria municipiului Oradea un Regulament Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea privind stabilirea unui sistem stimulativ de taxe şi amenzi privind gestiunea deşeurilor;

- Realizarea unei staţii de sortare deşeuri şi staţie de compost deşeuri în cadrul depozitului ecologic Oradea–finalizat, cu finanţare de la Fondul de Mediu;

- Aprobarea prin HCL 313/2011 a noi tarife de depozitare a deşeurilor în Depozitul Ecologic Oradea;

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

  - APM Bihor a solicitat prin adresa nr. 9727/02.06.2011 instituţiilor care sunt cuprinse în Grupul de Lucru PLAM Bihor , să comunice stadiul de realizare a acţiunilor pentru care sunt responsabili, prin completarea matricei de monitorizare. APM Bihor a transmis informaţii şi lămuriri tuturor instituţiilor şi autorităţilor care au solicitat acest sprijin.

  - Participarea la întâlniri de lucru, dezbateri publice, organizate de APM Bihor, Primăria municipiului Oradea, ARPM Cluj Napoca, autorităţi publice locale, alte instutuţii, unităţi de învăţământ în domeniul educaţiei ecologice, gestionării deşeurilor, protecţia naturii, reglementări, precum şi în cadrul comisiei mixte româno-maghiare în domeniul protecţiei naturii , respectiv  a Grupului de Lucru referitor la revizuirea PRAM Regiunea 6 Nord- Vest etc.

  - S-au încheiat protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ, ONG-uri, agenţi economici, autorităţi locale în vederea desfăşurării unor acţiuni de educaţie ecologică şi de conştientizare a cetăţenilor.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

APM Bihor nu deţine date privind derularea unor proiecte de mediu în municipiul Oradea cuprinse în Agenda Locală 21. Nu s-a primit răspuns din partea Primăriei Oradea referitor la stadiul implementării Agendei Locale 21 în municipiu, situaţie solicitată de către APM Bihor prin adresa nr. 7734/17.06.2010.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Bistriţa-Năsăud se află în etapa de implementare a variantei revizuite, elaborată în perioada octombrie 2007-mai 2008 şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 36/20.05.2008.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BISTRIŢA-NĂSĂUD

număr acţiuni

| PLAM BISTRIŢA-NĂSĂUD |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 10 | - | 117 | 2 | - | - | 129 |
| (2010 | 25 | - | 26 | 9 | - | 4 | 64 |
| >2010 | 0 | - | 28 | 8 | - | 2 | 38 |
| TOTAL | 35 | - | 171 | 19 | - | 6 | 231 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Revizuirea documentului Agenda Locală 21, în aceeaşi perioadă cu revizuirea PLAM Bistriţa-Năsăud, a constituit o oportunitate, conducând la interferenţa celor două documente de planificare

In cadrul procesului de monitorizare al PLAM nu s-au întâmpinat probleme, instituţiile implicate răspunzând prompt solicitărilor APM Bistriţa-Năsăud.

Derularea unor proiecte cu finanţare UE sau naţională, care rezolvă o serie de probleme cuprinse în PLAM, constituie o modalitate prin care multe acţiuni şi obiective au fost rezolvate, exemplele cele mai concludente fiind:

  - Reabilitarea şi extinderea sistemului de apa şi canalizare în zona Văii Bârgăului – 29.197.824 euro (fără TVA) – proiect finalizat.

  - Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud – 33.550.322 euro (fără TVA) – proiect în implementare.

  - Extinderea si modernizarea infrastructuri de apă şi apă uzată în Judeţul Bistriţa Năsăud - 83.251.000 euro fără TVA) - proiect în implementare.

Acţiunile nerezolvate sau întârziate se datorează dificultăţilor financiare şi a fondurilor reduse ale agenţilor economici şi autorităţilor locale.

Investiţiile realizate în perioada de la revizuire până în prezent au avut ca rezultat reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

In perioada desfăşurări procesului de revizuire şi în cea de monitorizare, colaborarea dintre APM Bistriţa-Năsăud şi instituţiile/autorităţile locale cu atribuţii prevăzute în PLAM a funcţionat foarte bine.

Odată finalizat procesul de revizuire al PLAM, instituţiile publice implicate în procesul de planificare de mediu (Primăria municipiului Bistriţa, Direcţia de Sănătate Publică, Garda de Mediu, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Consiliul Judeţean, Prefectura), agenţii economici, ocoalele silvice private au primit un exemplar tipărit al PLAM şi au fost înştiinţaţi că vor participa la procesul de monitorizare. In vederea stabilirii stadiului implementării PLAM-ului, li s-a cerut responsabililor măsurilor cuprinse în PLAM să comunice în scris stadiul de realizare a acestora.

Agenţia pentru Protecţia Mediului a oferit în permanenţă informaţii în domeniul protecţiei mediului, instituţiilor şi autorităţilor locale care au întocmit diferite documente de planificare sau strategii, de exemplu Primăriei Bistriţa la întocmirea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bistriţa.

Agenţia pentru Protecţia Mediului a participat la o serie de acţiuni cu caracter ecologic, in colaborare cu autorităţile locale, respectiv unităţile de învăţământ din judeţ, fapt ce a condus la intensificarea colaborării dintre APM BN şi autorităţi.

Agenţia pentru Protecţia Mediului, prin sprijinul şi diseminarea informaţiilor privind posibilităţile de accesare a fondurilor de finanţare a contribuit la creşterea numărului de proiecte depuse, respectiv cele care au primit finanţare şi cele care se afla  în diferire stadii de implementare.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Singura localitate din judeţul Bistriţa-Năsăud în care este implementată Agenda Locală 21 este municipiul Bistriţa, obiectivele urmărite fiind concentrate în patru domenii importante: capital natural, capital antropic, capital social şi turism urban. APM Bistriţa–Năsăud a participat la procedura de revizuire a Agendei Locale 21 şi la monitorizarea Portofoliului de proiecte din domeniul Capitalul natural. Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Bistriţa îşi propune o viziune pe termen lung asupra necesităţii dezvoltării economice şi sociale, corelată cu protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului.

Stadiul implementării proiectelor de mediu din cadrul Agendei Locale 21 este următorul:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Tratarea nămolurilor rezultate în procesul tehnologic de tratare a apei | Municipiul Bistriţa | Realizat | Program ISPA-75%, UE - 25% | - |
|  | 1.2 Studiu de soluţie pentru treapta de nitrificare-denitrificare din cadrul staţiei de epurare | Municipiul Bistriţa | Realizat | Surse proprii | - |
|  | 1.3 Studiu privind reducerea azotului şi fosforului prin utilizarea zeoliţilor | Municipiul Bistriţa | Realizat | Surse proprii | - |
| 2 | 2.1 Completarea dotării laboratoarelor din staţia de tratare a apei | Municipiul Bistriţa | Realizat | Surse proprii Program ISPA - 75% UE - 25% | - |
|  | 2.2 Completarea dotării laboratorului staţiei de epurare a apei | Municipiul Bistriţa | Realizat | Surse proprii Program ISPA - 75% UE - 25% | - |
|  | 2.3 Captare emisii difuze (montare sisteme de exhaustare şi reţinere emisii şi montare filtre) | Municipiul Bistriţa | In curs de realizare | Surse proprii Credite nerambursabile | - |
|  | 2.4 Monitorizare factori de mediu (imisii la limita amplasamentului, emisii de la cuptorul cu arc electric şi cel cu inducţie, de la linia de turnare şi cea de sablare, ape subterane, ape uzate evacuate la canalizare, sol) | Municipiul Bistriţa | In curs de realizare | Surse proprii Fonduri nerambursabile Credite bancare | - |
|  | 2.5 Realizarea hărţii acustice a municipiului Bistriţa | Municipiul Bistriţa | Nerealizat | Fonduri nerambursabile Buget local | Replanificat 2009-2011 |
|  | 2.6 Realizarea sistemului informaţional–operativ pentru supravegherea calităţii aerului şi informarea publicului prin instalarea unor panouri de afişaj | Municipiul Bistriţa | Realizat | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | - |
| 3 | 3.1 Sistem integrat de gestionare a deşeurilor menajere pentru zona Bistriţa | Municipiul Bistriţa | In curs de realizare | Buget judeţean Buget local Fonduri ISPA | 2009-2011 |
|  | 3.2 Refacerea ecologică a zonelor de influenţă a depozitelor de deşeuri din Bistriţa şi redarea suprafeţelor de teren ocupate de depozite folosinţei iniţiale a terenurilor | Municipiul Bistriţa | In curs de realizare | Surse proprii agenţi economici | Integrat în 3.1 |
|  | 3.3 Realizarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor spitaliceşti inclusiv un incinerator ecologic | Municipiul Bistriţa | Nerealizat | Fonduri proprii Buget judeţean | S-a renunţat la proiect, găsindu-se altă soluţie |
| 4 | 4.1 Amenajarea unui scuar în zona Independenţei Sud (Casa Alba), suprafaţa de 1 ha | Municipiul Bistriţa | In curs de realizare | Buget local Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi | Aprobat pentru finanţare prin Fondul de Mediu-2009 Execuţia - 2010 |

|  | 4.2 Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi şi dezvoltarea perdelelor de protecţie şi a aliniamentelor stradale | Municipiul Bistriţa | In curs de realizare | Buget local Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi | Proiectul “Reabilitare şi extindere spaţii verzi, publice şi dezvoltarea perdelelor de protecţie şi a aliniamentelor stradale, zona Independenţei Sud şi Nord, Bistriţa-13,5 ha” a fost depus la AFM în vederea obţinerii finanţării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5.1 Amenajarea pentru agrement a Pădurii Schullerwald şi a Casei Naturii | Municipiul Bistriţa | In curs de realizare | Surse proprii Fonduri nerambursabile | Proiectul „Modernizarea şi extinderea infrastructurii turistice, de agrement şi a utilităţilor conexe în municipiul Bistriţa–Pădurea Schulerwald” a fost depus în vederea obţinerii de finanţare prin POR 2007-2013 |
|  | 5.2 Amenajare zona de agrement lac Slătiniţa | Municipiul Bistriţa | Nerealizat | Surse proprii Fonduri nerambursabile | Se renunţă la proiect |
|  | 5.3 Constituire perimetre ameliorare prin împădurirea terenurilor degradate proprietatea municipiului Bistriţa | Municipiul Bistriţa | In curs de realizare | Surse proprii Fonduri nerambursabile | In anul 2010 se va elabora proiectul şi se va depune la AFM în vederea obţinerii de finanţare |
| 6 | 6.1 Intărirea capacităţii instituţionale prin realizarea unui parteneriat între Inspectoratul Judeţean Şcolar, autorităţi administrative şi APM, în vederea conştientizării comunităţii locale cu privire la problemele de mediu | Municipiul Bistriţa | Realizat | - | - |
|  | 6.2 Scheme de consultanţă pe probleme de protecţia mediului şi educaţie ecologică pentru municipiul Bistriţa | Municipiul Bistriţa | Nerealizat | Porgramul LIFE | - |
|  | 6.3 Mediatizarea (şi marcarea) evenimentelor din calendarul ecologic | Municipiul Bistriţa | Realizat | Buget local Surse proprii | Evenimentele din calendarul ecologic se marchează în fiecare an |
|  | 6.4 Elaborarea unor studii de risc de sănătate asociate calităţii factorilor de mediu (se realizează un raport de sănătate) | Municipiul Bistriţa | Realizat | - | Autoritatea de Sănătate Publică elaborează în fiecare an şi transmite la APM |
|  | 6.5 Elaborarea strategiilor de diminuare a costurilor de sănătate asociate factorilor de mediu | Municipiul Bistriţa | Realizat | - | ASP elaborează în fiecare an şi transmite la APM |
|  | 6.6 Conştientizarea comunităţii locale privind mijloacele de prevenire a îmbolnăvirilor cauzate de poluarea factorilor de mediu | Municipiul Bistriţa | Realizat | Surse proprii | - |
|  | 6.7 Implementarea sistemului de management al calităţii pentru activităţile de protecţia mediului ISO-14001 | Municipiul Bistriţa | Realizat | - | - |

In cadrul Agendei Locale 21 în raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Cluj se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite, aprobată de către Comitetul de Coordonare în cadrul şedinţei din data de 7.12.2007.

- Procesul de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu CLuj a fost instituţionalizat prin Ordinul Prefectului judeţului Cluj nr. 483/08.08.2007 pentru constituirea Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru.

- Nu deţine aprobare din partea Consiliului Judeţean.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu cuprinse în PLAM Cluj este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu CLUJ

număr acţiuni

| PLAM CLUJ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 28 | - | 1 | 9 | - | - | 38 |
| (2011 | 29 | 4 | 30 | 40 | - | - | 103 |
| >2011 | - | 1 | 45 | 96 | - | - | 142 |
| TOTAL | 57 | 5 | 76 | 145 | - | - | 283 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- colaborarea cu autorităţile publice locale şi celelalte instituţii implicate în procesul de revizuire a PLAM-ului;

- depunerea unor proiecte în cadrul POS - MEDIU, Axa 4 sesiunea 4 – 31.03.2011, pentru:

  - Managementul durabil a sitului Natura 2000 RO SCI 0261 Valea Florilor;

  - Managementul integrat, conservativ şi durabil a siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului

- s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul Sistemul de management integrat al deşeurilor-judeţul Cluj, titular Consiliul Judeţean Cluj, finanţat de către Ministerul Mediului- Fondul European de Dezvoltare Regională prin Măsura ISPA 2005 /RO/16/P/PA 001-05 şi derulat prin P.O.S. Mediu în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”;

- se află în diferite faze de implementare următoarele proiecte finanţate prin programe PHARE CES 2004-SI Publici-proiecte mici, respectiv PHARE CES 2005  SP Publici:

Dificultăţi:

- acţiunea de colectare a datelor privind procesul de implementare a acţiunilor de mediu din judeţul Cluj se desfăşoară cu dificultate datorită volumului considerabil de informaţii care necesită procesarea lor.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

- participarea la întâlniri de lucru, mese rotunde, vizite de lucru, organizate de Primăria municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj, ARPM Cluj-Napoca, în domeniul gestionării deşeurilor, protecţia naturii, accesarea fondurilor din POS Mediu, educaţiei ecologice.

- s-au încheiat protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ, ONG-uri, agenţi economici, autorităţi locale în vederea desfăşurării unor acţiuni de educaţie ecologică şi de conştientizare a cetăţenilor.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Nu este cazul.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Maramureş se află în etapa de implementare a variantei revizuite, elaborată în perioada decembrie 2005 - octombrie 2006 şi aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 282/18.12.2006.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Maramureş se află în etapa de organizare a procesului de revizuire:

  - iniţierea procesului prin aducerea la cunoştiinţa publicului a acesteia, cu introducerea informaţiilor pe site-ul instituţiei www.apmmm.anpm.ro;

  - identificarea participanţilor la elaborarea procesului de planificare, de către Coordonatorul PLAM, directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, numit prin Decizia Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr.427/24.06.2010;

  - stabilirea structurii organizatorice pentru coordonarea şi elaborarea planului local de acţiune;

  - instituţionalizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu prin Ordinul Prefectului nr.117/04.07.2011 privind reorganizarea Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru în vederea elaborării Planului Local de Acţiune pentru Mediu.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu MARAMUREŞ

număr acţiuni

| PLAM MARAMUREŞ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 33 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 36 |
| (2011 | 58 | 0 | 49 | 18 |  | 1 | 126 |
| >2011 | 6 | 0 | 32 | 20 |  | 0 | 58 |
| TOTAL | 97 | 0 | 81 | 41 |  | 1 | 220 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- Una dintre cauzele care au condus la neîndeplinirea unor acţiuni prevăzute în PLAM este lipsa fondurilor şi situaţia financiară dificilă în care se află administraţiile publice locale şi operatorii economici.

- Colaborarea cu primăriile este dificilă deoarece există o singură persoană responsabilă cu protecţia mediului, care are în acelaşi timp şi alte atribuţii de serviciu.

- Cea mai dificilă problemă legată de desfăşurarea activităţilor în procesul de planificare o constituie colectarea datelor pentru monitorizare, datorită volumului mare de informaţii şi a diversităţii instituţiilor implicate în acest proces.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Demersurile întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile implicate în procesul de planificare de mediu au fost:

  - notificarea autorităţilor/instituţiilor responsabile având obligaţii în domeniul protecţiei mediului;

  - raportarea acestora asupra stadiului realizării măsurilor şi acţiunilor impuse în planul de acţiune;

  - întâlniri şi discuţii cu factorii responsabili din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş, Consiliilor locale, Primăriilor, SGA Maramureş şi Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, operatori economici în vederea conştientizării importanţei problemelor de mediu.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În judeţul Maramureş, Agenda Locală 21 a fost implementată doar în municipiul Baia Mare, documentul AL 21 fiind elaborat şi finalizat în anul 2002. În prezent, documentul AL 21 a fost actualizat prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Baia Mare şi postată pe site-ul: http://baiamarecity.ro/pal21.php.

Stadiul proiectelor de mediu identificate în Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21 este prezentat în tabelul următor:

| Nr. crt. | Denumirea proiectului/ beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea str. Oborului, municipiul Baia Mare; | municipiul Baia Mare | Calitatea aerului | Depus cerere de finanţare la ADR | POR 2006-2013 | Proiect în cadrul PIDU |
| 2. | Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea str. Electrolizei, municipiul Baia Mare; | str. Electrolizei, municipiul Baia Mare | Calitatea aerului | Depus cerere de finanţare la ADR | POR 2006-2013 | Proiect în cadrul PIDU |
| 3. | Dezvoltarea eco-reţelei urbane şi a infrastructurii de agrement urban în cartierul Vasile Alecsandri; | cartierul Vasile Alecsandri, municipiul Baia Mare | Calitatea aerului | Proiect tehnic | POR 2006-2013 | Proiect în cadrul PIDU |
| 4. | Îmbunătăţirea transportului public urban prin extinderea reţelei de troleibuz şi a infrastructurii aferente în cartierul Vasile Alecsandri; | cartierul Vasile Alecsandri, municipiul Baia Mare | Calitatea aerului | Proiect tehnic | POR 2007-2013 | Proiect în cadrul PIDU |
| 5. | Creşterea calităţii vieţii urbane prin amenajarea Parcului Public Central; | municipiul Baia Mare | Calitatea aerului | Proiect tehnic | POR 2007-2013 | Proiect în cadrul PIDU |
| 6. | ADPERSONAM | Baia Mare | Calitatea aerului | Finalizat | Progra- mul Inteligent Energy | Încurajarea transportului public local |
| 7. | Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea str. Grănicerilor, municipiul Baia Mare; | str. Grănicerilor, municipiul Baia Mare | Zone verzi/ infrastructură | Proiect tehnic | POR 2007-2013 | Proiect în cadrul PIDU |
| 8. | Înfiinţarea Grădinii Zoologice din municipiul Baia Mare; | Colonia Topitorilor | Zone verzi/ locuri de agrement | Se caută fonduri de finanţare |  | Mutarea actualei locaţii |
| 9. | Iniţierea implementării managementului integrat al rezervaţiei de castan comestibil Baia Mare şi sitului Natura 2000 ROSCI0003; | Baia Mare | Protecţia naturii/ Biodiversitate | În derulare | FEDR |  |
| 10. | LUMASEC-managementul utilizării solurilor | Baia Mare | Calitatea solului | În implementare | URBACT II | Încurajare transport public local pentru diminuarea poluării |
| 11. | Ecocity-CIVIC management | Baia Mare | Deşeuri | Finalizat | Progra- mul PHARE 20004 | Colectare selectivă de deşeuri |
| 12. | Casa Verde | Unităţi şcolare | Energie regenerabilă | În derulare | Fondul de Mediu | Reabilita rea energetică 23 unităţi şcolare |

In cadrul Agendei Locale 21 în raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Satu Mare se află în etapa de revizuire a variantei iniţiale elaborată în anul 2004.

  - Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare a iniţiat procesul de revizuire PLAM în semestrul II 2007.

  - A fost emis Ordinul Prefectului nr. 194/18.10.2007 privind organizarea Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru, în vederea revizuirii PLAM Satu Mare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu SATU MARE

număr acţiuni

| PLAM SATU-MARE |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
| (2011 | 176 | - | 18 | - | - | 29 | 223 |
| >2011 | - | 9 | 18 | 14 | - | - | 41 |
| TOTAL | 217 | 9 | 36 | 14 | - | 29 | 305 |

  - In urma monitorizării implementării planului de acţiune pentru mediu s-a constatat că, dintr-un număr total de 305 acţiuni cuprinse în PLAM Satu Mare în vederea îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice, au fost realizate 71,2%, se află în curs de realizare 11,8% iar un procent de 9,5% reprezintă acţiuni anulate.

    - 26 măsuri, cu termen de realizare până în 2011, nu s-au realizat deoarece ulterior stabilirii acestor măsuri au fost transpuse în legislaţia românească directive ale UE care necesită modificarea măsurilor în contextul prevederilor acestora.

    - 3 măsuri au fost anulate din cauza sistării activităţii agentului economic.

Consiliul Judeţean Satu Mare implementează proiectul "COMPAS 20- Concepţii şi Orientare Modernă, Planificare Armonioasă şi Strategică până în 2020". Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative" (PO DCA) 2007-2013, axa prioritară 1 - "Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice", domeniu major de intervenţie 1.1 "Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ", operaţiunea "Strategii de dezvoltare locală". Proiectul are ca scop elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Satu Mare până în anul 2020, respectiv instruirea funcţionarilor din administraţia publică a judeţului Satu Mare în domeniul planificării strategice.

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Sălaj se află în etapa de implementare a variantei revizuite, elaborată în perioada 2007-2008 şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 158/29.10.2008.

Procesul de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu la nivelul judeţului Sălaj a fost instituţionalizat prin Ordinul Prefectului nr. 104/28.05.2007 cu privire la reorganizarea Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu SĂLAJ

număr acţiuni

| PLAM SĂLAJ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 16 |
| (2010 | 72 |  | 9 | 0 | 9 | 3 | 93 |
| >2010 |  | 0 | 54 |  | 0 | 1 | 55 |
| TOTAL | 88 | 0 | 63 | 0 | 9 | 4 | 164 |

Stadiul implementării acţiunilor la sfârşitul anului 2010, pentru fiecare din cele 8 categorii de probleme identificate în PLAM Sălaj, este următorul:

- Poluarea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane

În cadrul acestei categorii  au fost inventariate 4 probleme specifice, pentru care au fost stabilite în total 76 de acţiuni.

| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permanente | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |
| ≤ 2011 | 26 |  | 6 | 0 | 7 | 0 | 39 |
| > 2011 |  |  | 36 |  | 0 | 0 | 35 |
| TOTAL | 27 |  | 42 | 0 | 7 | 0 | 76 |

II. Gestiunea deşeurilor

9 probleme specifice sunt caracteristice acestei categorii de probleme de mediu, pentru care a fost stabilit un număr de 32 acţiuni. Stadiul de realizare al acestora este următorul:

| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permanente |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| ≤ 2011 | 29 |  |  | 0 | 2 | 0 | 31 |
| > 2011 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 |

III. Poluarea atmosferei

Probleme identificate: 3 probleme specifice pentru care s-a stabilit un număr de 16 acţiuni.

| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permanente | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 2 |
| ≤ 2011 | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| > 2011 |  | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |
| TOTAL | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |

IV. Poluarea şi degradarea solului

Problemele inventariate sunt în număr de 2 probleme specifice pentru care au fost stabilite 9 acţiuni:

| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permanente | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |
| ≤ 2011 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| > 2011 |  | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 4 |
| TOTAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |

V. Riscuri naturale şi riscuri tehnologice

In cadrul acestei categorii de probleme au fost inventariate 2 probleme specifice pentru care s-a stabilit un număr de 9 acţiuni.

| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permanente | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 4 |
| ≤ 2011 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| > 2011 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |

VI. Administrarea ineficientă a calităţii şi integrităţii biodiversităţii la nivelul judeţului Sălaj

In cadrul acestei categorii au fost inventariate 4 probleme pentru care s-a stabilit un număr de 12 acţiuni.

| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permanente | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 2 |
| ≤ 2011 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| > 2011 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |

VII. Starea de sănătate a populaţiei

Au fost identificate 2 probleme pentru care s-a stabilit un număr de 5 acţiuni.

| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permanente | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 2 |
| ≤ 2011 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| > 2011 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

VIII. Conştientizare şi educaţie ecologică

In cadrul acestei categorii de probleme au fost inventariate 2 probleme specifice, pentru care s-a stabilit un număr de 5 acţiuni. Toate cele cinci acţiuni au ca obiectiv creşterea nivelului de educaţie ecologică şi informare având un caracter permanent şi acestea au fost realizate integral în 2010.

| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permanente | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 5 |
| ≤ 2011 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > 2011 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Sălaj a transmis adrese către toate autorităţile publice locale şi judeţene, către membrii Comitetului de Coordonare, ONG-uri, în vederea aducerii la cunoştinţa acestora despre necesitatea implementării şi monitorizării PLAM.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Nu s-au înregistrat dificultăţi cauzate de neraportarea la termen a stadiului implementării PLAM de către instituţiile responsabile.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

In judeţul Sălaj nu s-a elaborat Agenda Locală 21.

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

  - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA

    - PRAM-ul pentru Regiunea 6 Nord-Vest este afişat pe pagina de web a ARPM Cluj-Napoca;

    - S-au transmis adrese către agenţii economici şi autorităţile responsabile de implementarea şi monitorizarea acţiunilor din PRAM;

    - S-au realizat campanii de informare şi conştientizare a administraţiilor publice locale şi a societăţii civile privind protecţia mediului;

    - Informarea publicului larg privind prima şedinţă a Comitetului de coordonare pentru revizuirea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) al Regiunii 6 Nord- Vest (comunicat de presă în 16 mai 2011).

    - Articole apărute în presa locală în care este informat publicul despre PRAM şi revizuirea acestuia.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA

    - PLAM Cluj este afişat pe pagina de web a ARPM Cluj-Napoca;

    - S-au transmis adrese către agenţii economici şi autorităţile responsabile de implementarea şi monitorizarea acţiunilor din PLAM;

    - În semestrul I 2011 au fost transmise către mass-media locală 12 comunicate de presă pe diferite teme de interes: revizuirea Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM), Radioactivitatea din municipiul Cluj, informaţii privind arderea miriştilor, implementarea Programului Casa Verde la nivelul jud Cluj (sesiunile 2010, 2011), informaţii activităţi de educaţie ecologică, evenimente ecologice, precum şi invitaţii de participare la concursuri de educaţie ecologică.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR

- APM Bihor informează în permanenţă potenţialii beneficiari asupra oportunităţilor de finanţare guvernamentale şi comunitare în vederea realizării acţiunilor cuprinse în PLAM Bihor 2008-2013, prin întâlniri de lucru, conferinţe şi comunicate de presă (16), dezbateri publice pe diferite teme de interes: deschiderea de către MMP a sesiunii de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar, activităţi de educaţie ecologică, evenimente ecologice, implementarea Programului Casa Verde la nivelul jud Bihor (sesiunile 2010, 2011), Calitatea aerului în municipiul Oradea, lansarea de către C.E a campaniei de selecţie a propunerilor de proiecte LIFE+ pentru anul 2011, informaţii privind arderea miriştilor, revizuirea Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM), etc, precum şi invitaţii de participare la seminarii, concursuri de educaţie ecologică.

- Activitatea A.P.M. Bihor şi problemele legate de protecţia mediului au fost reliefate în mass-media locală prin apariţia a 586 articole în presa scrisă, 23 apariţii pe posturile locale de televiziune şi pe posturile locale de radio.

- Campanie de informare şi conştientizare a publicului interesat privind programele de finanţare pentru proiecte:

    - informarea publicului larg despre posibilitatea depunerii dosarelor de finanţare în cadrul programului Casa Verde (sesiunile 2010, 2011) derulat  de Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sprijinul agenţiilor locale de mediu;

    - informarea publicului larg şi a autorităţilor publice locale despre lansarea de către C.E a  campaniei de selecţie a propunerilor de proiecte LIFE+ pentru anul 2011 – posibilitatea accesării de către factorii interesaţi a fondurilor LIFE+ ;

    - informarea administraţiilor publice locale cu privire la lansarea Măsurii 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole (FADR);

    - Elaborarea Declaraţiilor de sprijin pentru solicitarea finanţării prin POS Mediu  pentru managementul durabil al ariilor protejate/situri Natura 2000;

    - Participarea în cadrul ghişeului unic organizat la sediul Prefecturii Bihor în vederea consilierii potenţialilor beneficiari ai administraţiei publice locale care doresc să acceseze proiecte cu finanţare UE, respectiv emiterea avizelor de mediu necesare.

- Campanie de informare a custozilor/potenţialilor custozi privind depunerea dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar:

    - au fost transmise 9 informări adresate custozilor/ potenţialilor custozi privind depunerea dosarelor pentru     preluarea în administrare,  respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar;

    - au fost elaborate 5 recomandări pentru preluarea în custodie a ariilor naturale protejate/situri Natura 2000, ca parte componentă din dosarul de solicitare a custodiei;

    - organizarea a 5 dezbateri publice de către custozi privind Regulamentele Siturilor Natura 2000, la care au participat şi comunităţile locale, localnicii interesaţi, ONG-uri.

- Campanie de conştientizare adresată elevilor din cadrul unităţilor şcolare din mun. Oradea referitoare la importanţa colectării Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE), iniţiată de ECOTIC:

    - informarea unităţilor şcolare din mun. Oradea cu clase gimnaziale despre posibilitatea de a participa la această campanie;

    - realizarea de către elevi a unor obiecte artistice din aceste deşeuri, premierea de către Asociaţia ECOTIC a şcolilor participante

- Implementarea Programului Casa Verde în judeţul Bihor - Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire:

    - informarea publicului larg prin comunicate de presă, afişarea pe site-ul şi la sediul instituţiei despre modalitatea de întocmire a dosarelor de finanţare, respectiv a dosarelor de decontare, a semnării contractelor de finanţare nerambursabilă de către beneficiari, etc (sesiunile 2010, 2011);

    - consilierea beneficiarilor,  persoanelor interesate, despre acest program

- Activităţi de informare şi conştientizare a elevilor din jud Bihor despre importanţa speciilor de lilieci şi a ariilor naturale protejate, Situri Natura 2000 întâlnite în Bihor:

    - Acţiunile se desfăşoară în cadrul proiectului LIFE+ derulat de APM Bihor privind Conservarea speciilor de lilieci in Munţii Pădurea Craiului, Munţii Bihor si Muntii Trascău

- Organizarea  concursului Biodiversitatea – Să o cunoaştem şi să o protejăm!, pentru a marca  Ziua Internaţională a Biodiversităţii

- Organizarea unor întîlniri publice organizate în colaborare cu autorităţile locale în vederea soluţionării problemelor de mediu sesizate de cetăţeni, autorităţi locale, ONG-uri, custozi

Alte activităţi:

    - Organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai APM Bihor, RER Ecologic Oradea, Eco Bihor, Primăria municipiului Oradea referitoare la colectarea contribuţiilor datorate de unităţile administrativ-teritoriale în cazul neîndeplinirii obiectivului annual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile colectate şi încredinţate spre eliminare finală;

    - Informarea factorilor interesati cu privire la desfăşurarea la Oradea a unui workshop referitor la Dezvoltarea pieţelor ecologice emergente din România - Eco-inovare pentru dezvoltare (ECO-EMERGE) cu tema Tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile;

    - Informarea administraţiilor publice locale despre obligaţiile legale privind programul de extindere al spaţiilor verzi şi registrul spaţiilor verzi;

    - Organizarea în colaborare cu SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA Ciment Aleşd , SC Ecovalor SRL Aleşd, a unui seminar având ca şi tematică Soluţii şi realizări în domeniul valorificării, tratării, eliminării deşeurilor periculoase şi nepericuloase;

    - Organizarea unei întâlniri cu operatorii economici care colectează, tratează, valorifică şi elimină deşeuri periculoase şi nepericuloase în judeţul Bihor referitoare la clarificarea modalităţilor de colaborare lunară cu date despre gestiunea deşeurilor şi necesitatea revizuirii autorizaţiilor de mediu;

    - Organizarea ședinței de lucru cu administratorii ariilor naturale protejate ( situri Natura 2000), referitoare la retrasarea limitelor siturilor Natura 2000 în cadrul  proiectului  iniţiat de Ministerul Mediului şi Pădurilor in 2009 „Proiectul de cercetare în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin ţării noastre în ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor comunitare privind reţeaua ecologică Natura 2000”;

    - Organizarea în colaborare cu Primăria municipiului Oradea, unităţi de învăţământ, instituţii publice, ONG-uri, Penitenciarul Oradea a unor acţiuni educative pentru a marca zilele din Calendarul Ecologic (Ziua Zonelor Umede, Ziua Mondială a Apei, Ziua Pămîntului, Ziua Internaţională a Biodiversităţii, Ziua Mondială a Mediului), vizite de cunoaştere a activităţii agenţiei de către elevi şi studenţi, acţiuni de plantare arbori;

    - Desfăşurarea unor ore de ecologie cu elevii de la liceele din municipiul Oradea având ca şi tematici importanţa colectării selective şi reciclarea deşeurilor, monitorizarea radioactivităţii în municipiul Oradea şi judeţul Bihor;

    - Organizarea la sediul A.P.M Bihor a expoziţiei din materiale reciclabile în colaborare cu şcolile implicate activ în educaţia ecologică intitulată Colţul Verde – în această perioadă au fost expuse portofolii realizate în cadrul concursului Biodiversitatea – Să o cunoaştem şi să o protejăm! organizat de APM Bihor în colaborare cu eco –şcolile din judeţ, obiecte realizate de Şcoala Dacia Oradea, Şcoala nr 11 Oradea, Liceul de Artă Oradea, S04 Izbuc, GPN Izbuc, S08 G. Coşbuc Oradea (secţia maghiară), Grădiniţa nr. 43 Oradea;

    - Promovarea în cadrul unităţilor de învăţămînt din mun Oradea şi judeţul Bihor a Programului Eco-şcoala – posibilitatea de a deveni o şcoală eco;

    - Afişarea PLAM Bihor şi a stadiului implementării PLAM Bihor 2008-2013 pe site-ul APM Bihor.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD

        - prezentarea PLAM Bistriţa-Năsăud studenţilor care au efectuat practică de studiu la APM Bistriţa-Năsăud;

        - răspunsurile acordate de către specialiştii din APM Bistriţa-Năsăud la cererile de informaţii de mediu care au avut ca temă PLAM Bistriţa-Năsăud.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMUREŞ

- toate instituţiile şi organizaţiile din judeţ, cu activitate în domeniul protecţiei mediului sau cu potenţial impact asupra mediului, au fost informate în legătură cu existenţa documentului PLAM şi cu afişarea acestuia pe site-ul APM Maramureş;

- în semestrul II 2010 au fost transmise adrese către toate autorităţile publice locale şi judeţene, membrilor Comitetului de Coordonare, ONG-urilor din judeţ, în vederea aducerii la cunoştinţa acestora a necesităţii implementării şi monitorizării PLAM Maramureş 2006.

- In cadrul activităţii de revizuire a PLAM: în perioada mai-iunie 2011, în vederea diseminării informaţiilor privind revizuirea PLAM, s-a adus la cunoştiinţa publicului iniţierea procesului de revizuire prin publicarea informaţiilor pe site-ul instituţiei www.apmmm.anpm.ro.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

  - organizarea de conferinţe de presă în mass media locală privind procesul de planificare de mediu;

  - afişarea PLAM Sălaj pe pagina de web a APM Sălaj.

*   *   *

*

Numărul total de acţiuni prevăzute în planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 6 Nord-Vest este de 1910 acţiuni, din care 821 acţiuni au fost realizate iar 674 acţiuni sunt în curs de realizare. Un procent de 12,3% din totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 6 Nord-Vest număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Cluj-Napoca | 207 | 57 | 86 | 8 | 4 | 53 | 415 |
| PLAM Bihor | 120 | - | 161 | 7 | 2 | 2 | 292 |
| PLAM Bistriţa-Năsăud | 35 | - | 171 | 19 | - | 6 | 231 |
| PLAM Cluj | 57 | 5 | 76 | 145 | - | - | 283 |
| PLAM Maramureş | 97 | - | 81 | 41 | - | 1 | 220 |
| PLAM Satu-Mare | 217 | 9 | 36 | 14 | - | 29 | 305 |
| PLAM Sălaj | 88 | - | 63 | - | 9 | 4 | 164 |
| TOTAL | 821 | 71 | 674 | 234 | 15 | 95 | 1910 |

CONCLUZII  REGIUNEA  6 NORD-VEST

- PRAM Regiunea 6 Nord-Vest se află în etapa de revizuire (2), proces început în luna martie 2011.

- Planurile de acţiune pentru mediu ale judeţelor Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş şi Sălaj se află în etapa de implementare a variantei revizuite.

- PLAM Cluj a fost aprobat doar de către Comitetul de Coordonare, PLAM Maramureş este aprobat prin Ordin de Prefect, celelalte planuri fiind aprobate prin Hotărâri ale Consiliilor Judeţene.

- APM Satu Mare se află în etapa de revizuire a variantei iniţiale, proces început în semestrul II 2007.

- La nivelul Regiunii 6 Nord-Vest, dintr-un număr total de 1910 acţiuni, 43,0% sunt acţiuni realizate.

- Diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu din cadrul Regiunii 6 Nord-Vest s-a efectuat prin: afişarea planurilor de acţiune pentru mediu pe pagina de web a agenţiilor pentru protecţia mediului; materiale şi campanii publicitare; comunicate şi conferinţe de presă; întâlniri de lucru şi dezbateri publice; campanii de informare şi conştientizare; vizite de lucru şi mese rotunde; articole în presa scrisă, apariţii pe posturile locale de radio/TV.

REGIUNEA 7 CENTRU

Alba, Braşov, Covasna, Harghita,

Mureş, Sibiu

- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu a elaborat în perioada 2003-2004, Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru.

  - Procesul de revizuire PRAM Regiunea 7 Centru s-a desfăşurat în perioada octombrie-iunie 2006 iar la data de 15 noiembrie 2006 documentul PRAM a fost aprobat prin Hotărârea nr. 22/15.11.2006 de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

  - În contextul realităţilor economico-sociale şi politice actuale (criza economică, continuarea procesului de descentralizare, posibilitatea atragerii de fonduri europene ş.a.), precum şi a modificării modului de abordare a problematicii de mediu prin prisma transpunerii acquis-ului comunitar, a noilor responsabilităţi asumate de autorităţi, precum şi în urma evaluării rezultatelor implementării planurilor de acţiune pentru mediu, a apărut la ARPM Sibiu necesitatea de a elabora forma actualizată a PRAM - Regiunea 7 Centru.

Raportul de evaluare de la finele anului 2009 a condus la ideea ca PRAM Sibiu poate fi îmbunătăţit prin:

- introducerea unui set de indicatori tehnico-economici relevanţi pentru cuantificarea şi evaluarea rezultatelor;

- identificarea unor noi acţiuni în vederea rezolvării problemelor/aspectelor de mediu definite, precum şi modul de implementare şi monitorizarea a acestor acţiuni;

- stabilirea unor noi responsabili în realizarea monitorizării şi implementării acţiunilor menite a soluţiona problemele de mediu;

- eliminarea din PRAM a unor acţiuni realizate integral şi care nu mai prezintă interes la momentul actual;

  - Etape parcurse pentru actualizare

    - Coordonatorul procesului de actualizare PRAM, directorul ARPM Sibiu a informat membrii Comitetului de Coordonare despre necesitatea actualizării PRAM;

    - Prin adresa 4503/17.11.2009 s-au informat APM-urile şi toti factorii interesaţi din regiune privind graficul de întâlnire şi analiză a grupurilor de lucru, funcţie de problematicile abordate.

    - Au fost organizate 5 grupuri de lucru pentru actualizarea PRAM care şi-au desfaşurat activitatea pe domenii în  ianuaririe – aprilie 2010

    - Cu ajutorul grupurilor de lucru, pe capitole, s-a facut analiza tuturor măsurilor si indicatorilor cuantificabili rezultând‚ în anul 2010, forma actualizată PRAM

    - Prin adresa nr. 9115/08/07.2011 s-a solicitat avizarea de către ANPM a formei actualizate, iar prin adresa nr. 9116/08.07.2011. s-a solicitat la ADR Centru aprobarea de către Consiliului de Dezvoltare Regională Centru

      - Rezultatele procesului de actualizare

        - analiza grupurilor de lucru a problemelor de mediu a condus la hotararea de a menţine şi în forma actualizată a PRAM ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu, precum şi a obiectivelor generale şi specifice ca în structura iniţială PRAM;

        - pentru fiecare obiectiv şi ţintă asociată fiecărei probleme individuale de mediu prioritare din cadrul fiecărei categorii de probleme, au fost analizate şi completate seturile de acţiuni posibile, care să conducă la atingerea obiectivelor/ţintelor stabilite;

        - la unele acţiuni s-au făcut identificări şi completări cu instituţii/entităţi care au responsabilităţi în implementarea acţiunilor, precum şi modificări de termene la care sa se finalizeze implementarea acţiunilor.

        - au fost eliminate acţiunile realizate, care nu mai sunt de actualitate.

          - Monitorizare si evaluare

Procesul de monitorizarea şi evaluare oferă cadrul pentru:

- compararea eforturilor de implementare cu scopul şi obiectivele iniţiale;

- determinarea procesului făcut pentru obţinerea rezultatelor scontate;

- determinarea incadrării în schemele de timp propuse în proiect;

Formatul actualizat al matricilor de monitorizare şi evaluare este structurat conform PRAM pe 12 capitole prioritare de mediu si cuprinde un numar de 147 de acţiuni.

  - In prezent, Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru este în faza de implementare, realizându-se evaluarea anuală pentru anul 2010 şi monitorizarea pentru semestrul II al anului 2010.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 7 Centru număr acţiuni |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 81 | - | - | - | 1 | - | 82 |
| ≤ 2011 | 21 | - | 25 | 1 | - | - | 47 |
| > 2011 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| TOTAL | 102 | - | 43 | 1 | 1 | - | 147 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Implementarea acţiunilor incluse în PRAM a condus la îmbunătăţirea calităţii mediului din Regiunea 7 Centru şi a fost stimulată cooperarea dintre factorii implicaţi în strategiile de mediu din regiune.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

S-a solicitat prin adresa nr.7020/30.05.2011 tuturor membrilor din echipa de monitorizare şi evaluare PRAM, să realizeze actualizarea stadiului de implementare a măsurilor din Planul de monitorizare PRAM la semestrul I 2011-forma actualizată

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL ALBA |
| 1 | Judeţul Alba | 2006-2007 |
| 2 | Municipiul Alba-Iulia | 2006-2007 |
| 3 | Oraş Cugir | 2005-2007 |
| 4 | Municipiul Aiud | - |
| 5 | Municipiul Zlatna | 2007 |
| JUDEŢUL BRAŞOV |
| 6 | Judeţul Braşov | 2005-2006 |

| 7 | Municipiul Braşov | 2004-2005 |
| --- | --- | --- |
| JUDEŢUL HARGHITA |
| 8 | Oraşul Borsec | 2004-2005 |
| 9 | Municipiul Miercurea-Ciuc | 2000-2003 |
| JUDEŢUL MUREŞ |
| 10 | Judeţul Mureş | 2004-2005 |
| 11 | Municipiul Târgu-Mureş | 2000-2003 |
| 12 | Municipiul Sighişoara | 2003-2004 |
| JUDEŢUL SIBIU |
| 13 | Municipiul Mediaş | 2003-2004 |
| 14 | Municipiul Sibiu | 2003-2004 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 7 Centru

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Alba revizuit a fost aprobat de către Consiliul Judeţean Alba prin Hotărârea nr. 35/28.02.2007.

- In prezent PLAM Alba varianta revizuită se află în faza de implementare şi monitorizare.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba monitorizează trimestrial stadiul realizării acţiunilor cuprinse în PLAM şi întocmeşte un raport de monitorizare pe care ulterior îl publică pe pagina de web a agenţiei.

- APM Alba nu a demarat etapa de reactualizare a PLAM.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu cuprinse în PLAM Alba este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu ALBA

număr acţiuni

| PLAM ALBA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 28 |  | 11 | 3 | 1 | - | 43 |
| ≤ 2011 | 29 | - | 32 | 3 | - | - | 64 |
| > 2011 | 3 | - | 25 | 5 | 1 | - | 34 |
| TOTAL | 60 | - | 68 | 11 | 2 | - | 141 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Monitorizarea acţiunilor cuprinse în PLAM, a căror responsabil de implementare este altul decât APM Alba, se realizează în condiţii relativ bune. Cu ocazia monitorizării, autorităţile publice locale şi agenţia se informează reciproc cu privire la stadiul de realizare a proiectelor de mediu, perspective în abordarea unor proiecte. Există şi situaţii în care autorităţile publice locale, agenţii economici responsabili de implementarea unor acţiuni răspund cu dificultate solicitărilor APM Alba.

Monitorizarea periodică a acţiunilor cuprinse în PLAM Alba constituie o oportunitate deoarece multe dintre organizaţiile implicate în problemele de mediu devin responsabile în privinţa soluţionării acestor probleme de mediu.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

APM Alba a realizat următoarele acţiuni menite să îmbunătăţească colaborarea cu autorităţile publice locale, astfel:

- Notificarea autorităţilor publice locale privind oportunităţi active de finanţare pentru proiecte de mediu, prin diverse surse de finanţare: AFM, POS Mediu,  etc;

- Colaborarea cu privire la informarea cetăţenilor privind colectarea selectivă şi gestionarea deşeurilor;

- Colaborarea cu Consiliul Judeţean Alba şi primariile din judeţ în vederea implementării Programului/programul integrat de gestionare a calităţii aerului;

- Participarea APM Alba la grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba (AIDA);

- Participarea autorităţilor publice locale la acţiuni de marcare a evenimentelor de mediu;

- Colaborarea cu primăriile la desfaşurarea unor acţiuni de informare/conştientizare privind protecţia mediului.

- Colaborarea cu autorităţile publice locale în vederea monitorizării acţiunilor cuprinse în PLAM/Agenda Locala 21.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL ALBA |
| 1 | Judeţul Alba | 2006-2007 |
| 2 | Municipiul Alba-Iulia | 2006-2007 |

La nivelul judeţului Alba, Agenda Locală 21 cuprinde un număr de 4 proiecte, care vor fi finanţate din diferite surse de finanţare.

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUDEŢUL ALBA |
| 1 | 1.1 Identificarea, cartografierea şi bornarea arealului Natura 2000 1.2 Introducerea acestor zone în Planurile de Amenajare a Teritoriului Judeţean 1.3 Realizarea de observatoare şi panouri de informare în siturile Natura 2000 1.4 Pregătirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate identificate în proiectul PN1 1.5 Pregătirea planurilor de supraveghere a siturilor protejate 1.6 Delimitarea pajiştilor cu înaltă valoare naturală pentru susţinerea PNDR, Creşterea pădurilor de protecţie în conformitate cu PNDR 1.7 Gospodărirea extensivă a pajistilor; Creşterea pădurilor de protecţie în conformitate cu PNDR, Masura 221 1.8 Construirea şi dotarea centrului de informare Natura 2000, inclusiv achiziţionarea de echipamente de laborator şi de monitorizare a stării habitatelor naturale 1.9 Realizarea de tuneluri în zonele în care infrastructura de transport împiedică migraţia faunei şi îngrădirea/taluzarea rutelor de transport pentru prevenirea accidentelor; Instruirea şi întărirea capacităţii instituţionale a organismelor de management ale siturilor Natura 2000 şi ale ariilor protejate 1.10 Pregătirea de material informativ şi de publicitate pentru ariile protejate şi siturile Natura 2000. | Biodiversitate | Nerealizat In curs de realizare | POS Mediu Axa 4 POS Mediu Axa 4 | 1.4. Pentru SCI Trascău şi SPA Munţii Trascăului acţiune în curs de derulare prin proiectul „Plan de management integrat pentru SCI Trascău şi SPA Munţii Trascăului titular proiect CETM Albamont Alba Iulia 1.4. CJ Alba - Pentru proiectul “Managementul integrat al siturilor ROSCI 0085 si ROSPA 0043 FRUMOASA” a depus Cererea de finantare în cursul sem. I – 2011 pe POS Mediu – Axa 4. 1.10. Pentru SCI Trascău si SPA Munţii Trascăului acţiune în curs de derulare prin proiectul Plan de management integrat pentru SCI Trascau si SPA Muntii Trascaului titular proiect CETM Albamont Alba Iulia |

| 2 | 2.1 Indepărtarea deşeurilor industriale de pe terenurile industriale în care activităţile economice au încetat 2.2 Demolarea structurilor existente care au încetat să mai fie operaţionale 2.3 Reabilitarea infrastructurii de utilităţi publice 2.4 Stoparea poluării prin ecologizarea iazurilor de decantare. | Deşeuri | Nerealizat | POS Mediu Axa 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.1 Construcţia şi reabilitarea zonelor de retenţie, poldere, garduri verzi, benzi de irigaţie, curbe de deviere 3.2 Regularizarea cursurilor din bazinul hidrografic Mureş şi Arieş 3.3 Elaborarea unor hărţi de pericol şi risc la inundatii, planuri şi măsuri, inclusiv informare publică şi instruire. | Protecţie la risc de inundaţii | In curs de realizare | POS Mediu Axa 5 | 3.2. Proicte in derulare: „Amenajarea râului Mureş în zona Coşlariu – Sântimbru”: termenul de finalizare este anul 2012 – realizat 80%; “Amenajare râului Arieş şi afluenţi pentru apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor Câmpeni, Baia de Arieş, Lunca Arieşului şi aval acumulare Mihoieşti”- termenul de finalizare este anul 2012 – realizat 85%; „Regularizare şi consolidare de mal pe râul Geoagiu, sector Teiuş – Valea Mănăstirii”- termenul de finalizare 2012 – realizat 45%; „Regularizare râu Pian aval localitatea Strungari - termenul de finalizare este anul 2010 – realizat 50%.- |
| 4 | 4.1 Imbunătăţirea echipamentelor din centralele termice urbane şi a sistemelor de contorizare 4.2 Reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme 4.3 Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei calde şi a căldurii 4.4 Achiziţia/dotarea cu echipamente de producere de energie regenerabilă în scop public. | Energie din suse regenerabile | Nerealizat | POS Mediu Axa 3 POR POS CCE | 4.1.In judeţul Alba majoritatea centralelor termice urbane au fost desfinţate şi s-au infiinţat centrale termice individuale. 4.4. Primaria Alba Iulia deruleaza proiectul „Asigurarea sustenabilitatii energetice din surse alternative la institutii publice din Alba Iulia”, prin care se asigura producerea energiei electrice prin panouri fotovoltaice la 3 institutii publice din oras. Valoarea totala a proiectului 8.868.552 lei. |

In cadrul Agendei Locale 21, în raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

In Municipiul Alba Iulia Agenda Locală 21 cuprinde un număr de 15 proiecte pe diferite domenii de mediu. Cele mai multe dintre proiecte se desfăşoară pentru domeniul „spaţii publice şi utilităţi publice”, finanţate de la bugetul local, POR, AFM şi alte surse.

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA |
| 1. Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din pieţele importante (cod proiect 4.02) |
| 1 | Amenajarea ca zonă de agrement a Parcului dendrologic Alba-Iulia şi amenajarea ca zonă de agrement a zonei Mamut | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse constituite conform legii | În curs de evaluare în cadrul POR |
| 2 | Amenajarea ca zonă de agrement a zonei Ampoi-Mureş | Spaţii publice | Nerealizat | Buget local şi alte surse constituite conform legii | - |
| 3 | Amenajarea ca zonă de agrement a zonei Barabant | Spaţii publice | Nerealizat | Buget local şi alte surse constituite conform legii | - |

| 4 | Amenajare zone verzi, plantare arbori, amplasare jardiniere, amenajare zone floricole şi corecţii vegetale în cartiere | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse constituite conform legii | Program desfăşurat anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Organizarea unor trasee turistice la nivelul Cetăţii - amenajarea de trasee pietonale / pentru biciclişti (cod proiect 4.05) |
| 1 | Reabilitare centrul istoric-Traseul Estic, Sud, Nordic-Fortificaţia de tip Vauban Alba-Iulia, căi de acces, iluminat şi mobilier urban specific | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local şi fonduri structurale POR 2007-2013 | Proiect implementat în proporţie de 80% |
| 2 | Reabilitarea centrului istoric Alba Iulia -Fortificaţia de tip Vauban-zone acces, promenadă şi agrement, exterioară şanţurilor cetăţii | Spaţii publice | Nerealizat | Buget local şi alte surse constituite conform legii | Acţiunea se realizează corelat cu lucrările de reabilitare a infrasctructurii |
| 3 | Amenajare piste pentru biciclete în Cetatea Albă-Carolina şi zonele de agrement ale oraşului | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse constituite conform legii | Realizat 30% (circuit inclus parţial în proiectul ce priveste reabilitarea traseelor din zona istorică - DN1 DN 74) |
| 3. Reabilitarea plantaţiilor şi amenajărilor în parcurile şi spaţiile verzi de importanţă orăşenească (cod proiect 4.06) |
| 1. | Imbunătăţirea calităţii mediului urban din municipiul Alba-Iulia prin realizarea parcurilor „Sf. Ecaterina” şi „Zăvoi-Mirceşti” | Spaţii publice | In curs de realizare | Programul Naţional de imbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi in localităţi şi Buget local | Finanţare prin AFM In curs de execuţie lucrări Realizat 80% |
| 2. | Imbunătăţirea calităţii mediului urban din municipiul Alba-Iulia prin realizarea de zone verzi şi reabilitarea/extinderea zonelor existente, inclusiv a parcurilor | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse constituite conform legii | Depus în cadrul Programului Naţional de imbunătăţire a calitaţii aerului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi |
| 3 | Cadastru verde. Identificarea zonelor verzi din municipiu şi a potenţialului de extindere | Spaţii publice | Nerealizat | Buget local şi alte surse constituite conform legii | - |
| 4 | Regenerarea, extinderea suprafeţelor verzi şi parcurilor, corecţii vegetale, amenajare alei şi echipare cu mobilier şi opere de artă urbană a parcurilor | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse conform legii | Se realizează în cadrul proiectelor ce privesc reabilitarea infrastructurii rutiere şi edilitare |
| 4. Gestionarea integrată a depozitului zonal de deşeuri (Cod proiect 10.01) | Spaţii publice | In curs de realizare | Buget local POS Mediu | Gestionarea deşeurilor urbane aferente Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în jud. Alba-beneficiar C.J.Alba. In curs de realizare; aprobarea SFşi obţinerea acordului de mediu |
| 5. Constituirea de parteneriate cu organizaţii ale comunităţii pentru amenajarea şi întreţinerea plantaţiilor şi amenajãrilor în spaţiile verzi din zonele de locuit (Cod proiect 4.07) | Spaţii publice | Nerealizat | - |  |
| 6. Instituirea unei scheme de adoptare a unui spaţiu verde de cãtre şcoli, licee sau asociaţii de proprietari şi companii private (Cod proiect 4.08) | Spaţii publice | In curs de realizare |  | Program implementat de unităţiile de învăţământ şi asociaţiile de proprietari |
| 7. Introducerea sistemului de indicatori de performanţã pentru serviciile de alimentare cu apă potabilã şi canalizare (cod proiect 5.01) |
| 1. | Achiziţie echipamente de protecţie şi siguranţă a alimentarii continue cu apă potabilă în municipiul Alba-Iulia şi localităţile rurale aparţinătoare şi componente | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse constituite conform legii | Program implementat de operatorul regional SC Apa CTTA SA Alba |
| 8. Realizarea unui plan de investiţii pentru reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare a municipiului Alba Iulia (cod proiect 5.03) |
| 1. | Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare şi epurare din municipiul Alba-Iulia | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local POS Mediu | S-a semnat contractul de finantare. Se finanţează în cadrul POS-Mediu |
| 2. | Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în zonele de dezvoltare | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse constituite conform legii | În curs de elaborare SF |

| 3. | Reabilitarea, extinderea, amenajarea canalelor de gardă ale municipiului Alba-Iulia | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local Buget de stat | In curs de pregătire pentru a fi depus la AFM pentru finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Reabilitare reţele de apă şi canalizare zona locuinţe colective- Platoul Romanilor | Utilităţi publice | Realizat | Buget local Buget de stat | Finalizat |
| 5. | Reabilitare reţele de apă şi canalizare din Oraşul de Jos, inclusiv colector „C” şi bazin de retenţie | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse constituite conform legii | Realizat 5 %. Proiectul tehnic este elaborat relaţionat cu propunerile din proiectul pregătit pentru POS Mediu. |
| 9. Colectarea selectivă şi valorificarea deşeurilor reciclabile (cod proiect 5.04) |
| 1. | Achiziţionare de containere şi pubele destinate colectării selective a deşeurilor | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse constituite conform legii | Concesionat serviciu salubrizare. Achiziţionat pubele şi containere prin FRDS. |
| 2. | Colectarea deşeurilor electrice şi electronice de pe raza municipiului Alba-Iulia | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse constituite conform legii | In Alba Iulia există 2 agenţi economici autorizaţi săcolecteze/trateze DEEE: SC ALOREF SRL Alba-Iulia, SC SALPREST SA Alba-Iulia. Există şi 5 puncte de colectare în oraşele cu peste 20 000 de locuitori, din care unul in Alba Iulia (administrat de SC SALPREST SA) |
| 3. | Campanie anuală de educaţie pentru colectarea selectivă a deşeurilor urbane | Utilităţi publice | In curs de realizare | Buget local şi alte surse | Se desfăşoară prin proiectele educaţionale desfăşurate de şcoli; Prin campaniile naţionale de colectare a DEEE-urilor prin “Marea debarasare”. |
| 10. Elaborarea studiului de trafic (Cod proiect 7.01) | Trafic | Realizat | Buget local | In curs de actualizare |
| 11. Reglementarea accesului vehiculelor în Cetate (cod proiect 7.02) |
| 1. | Reabilitare Centru Istoric- cetatea de tip Vauban - Zona Interioară | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | În curs de pregătire procedura achiziţie lucrări Proiectul prevede şi reglementarea circulaţiilor |
| 2. | Reconstituire şi punere în valoare acces Latura de Vest - Cetatea Albă Carolina | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | În curs de contractare fonduri nerambursabile Proiectul prevede şi reglementarea circulaţiei |
| 12. Amenajarea unor noi parcaje în apropierea Cetăţii (cod proiect 7.03) |
| 1. | Cod proiect 7.03 Amenajarea unor noi parcaje în apropierea Cetăţii (Reabilitare centru Istoric- cetatea de tip Vauban-Zona Interioară) | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | În curs de pregatire procedura achizitie lucrari |
| 2. | Cod proiect 7.03 Amenajarea unor noi parcaje in apropierea Cetăţii Reconstituire şi punere în valoare acces Latura de Vest - Cetatea Alba Carolina | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | Proiect tehnic depus la ADR şi nominalizat pe lista de rezervă pentru finanţare Proiectul prevede şi reglementarea circulaţiei |
| 13. Iniţierea şi organizarea unei campanii de protecţie a zonelor verzi (Cod proiect 10.02) | Mediul natural | In curs de realizare | - | Se desfăşoară periodic |
| 14. Instituirea unui forum pentru dezbaterea problemelor de mediu ale municipiului Alba Iulia, care sã serveascã drept platformã de consultare a comunitãţii în procesul de dezvoltare a strategiei (Cod proiect 11.04) | Mediul natural | Nerealizat | Buget local | - |
| 15. Formularea şi implementarea programului Agenda Localã 21 (Cod proiect 10.039 | Mediul natural | In curs de realizare | Buget local | - |

In cadrul Agendei Locale 21, a fost transmis un număr de 15 proiecte mari cu mai multe subproiecte. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Braşov a fost revizuit în cursul anului 2006 şi aprobat de către Consiliul Judeţean Braşov prin Hotărârea nr. 53/02.02.2007.

- La solicitarea ANPM Bucureşti, privind necesitatea actualizării măsurilor cuprinse în PLAM, solicitare înregistrată la APM Braşov cu nr. 5117/13.04.2011, s-a demarat procesul de revizuire a PLAM-ului.

S-a constituit Grupul de lucru format din funcţionari publici din APM Braşov; s-au transmis către instituţiile implicate adrese prin care se solicită conducerii să desemneze persoanele care vor face parte din Grupul de lucru şi a avut loc o primă întâlnire a Grupului de lucru.

- In prezent PLAM Braşov se află în etapa de implementare şi monitorizare a acţiunilor realizându-se evaluarea rezultatelor şi raportarea semestrială a stadiului implemetării PLAM.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| PLAM BRAŞOV |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 85 |  |  |  | 7 |  | 92 |
| ≤ 2011 | 46 |  | 42 |  |  | 1 | 89 |
| > 2011 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |
| TOTAL | 131 |  | 82 |  | 7 | 1 | 221 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

La nivelul judeţului Braşov, demararea în anul 2010 a proiectelor operatorilor regionali Compania APA SA Braşov şi Apă Canal SA Sibiu, finanţate din POS Mediu – Axa 1, respectiv “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov” şi “Extindere şi modernizare alimentare cu apă/apă uzată în Victoria şi Făgăraş” conduce la implementarea unui număr important de acţiuni din PLAM, privind apa/apa uzată.

De asemenea, în domeniul gestionării deşeurilor s-a făcut analiza finală a draft-ului MASTER PLAN –ului la nivelul judeţului Braşov, care va fi supus aprobării Consiliului Judeţean Braşov până la finele lunii iulie 2011. Se vor parcurge apoi etapele necesare finalizării propunerii de proiect “Sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul judeţului Braşov”,  care va fi depus pentru finanţare prin POS Mediu - Axa 2, termenul stabilit fiind luna octombrie 2011.

În cazul aprobării proiectului, prin implementarea acestuia se vor realiza şi unele acţiuni din PLAM, referitoare la managementul deşeurilor.

Datorită numărului mare de responsabili pentru implementarea acţiunilor din PLAM, precum şi datorită unor acţiuni de amploare prevăzute în PLAM, procesul de implementare precum şi cel de monitorizare decurge mai lent.

Referitor la monitorizarea PLAM, aceasta decurge destul de greu datorită  lipsei de interes a unora dintre cei responsabili cu monitorizarea acţiunilor, manifestată prin faptul că nu răspund solicitării APM Braşov, privind transmiterea informaţiilor necesare completării stadiului de realizare a acţiunilor din PLAM, sau nu participă la întâlnirile Grupului de lucru constituit în vederea actualizării PLAM-ului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

Cu ocazia diferitelor întâlniri s-a accentuat importanţa PLAM-ului, precum şi importanţa încadrării propunerilor de proiecte în obiectivele PLAM.

În semestrul I 2011  APM Braşov a transmis adrese de solicitare informaţii, cu privire la stadiul realizării acţiunilor din PLAM, tuturor factorior implicaţi în procesul de implementare şi monitorizare. Schimbul de informaţii privind PLAM-ul s-a realizat prin e-mail, telefonic pentru anumite lămuriri şi a avut loc şi o întâlnire cu Grupul de lucru pentru actualizarea PLAM-ului.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL BRAŞOV |
| 1 | Judeţul Braşov | 2005-2006 |
| 2 | Municipiul Braşov | 2004-2005 |

Stadiul proiectelor identificate în cadrul Agendei Locale 21, la nivelul municipiului Braşov este prezentat în tabelul următor:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centura ocolitoare a municipiului Braşov | Infrastructură | In curs de realizare | Surse proprii, BCR Fonduri UE | S-au finalizat 2 din cele 3 tronsoane Este intocmit proiectul tehnic pentru relizarea ocolitoarei Municipiului Brasov ( tronson III – DN13-DN1). Lucrarile de executie incep in 2011, cu termen de realizare 2012. |
| 2 | Reabilitarea reţelei stradale a municipiului Braşov | Infrastructură | Realizat | BERD şi surse proprii | Au fost reabilitate 14 bulevarde şi străzi principale Din surse proprii s-au mai reabilitat 30 de strazi. |
| 3 | Reabilitarea parcului de transport în comun | Infrastructură | Realizat | Surse proprii | - |
| 4 | Extinderea utilităţilor publice până la limita administrativă a municipiului cu unităţile administrativ teritoriale vecine | Utilităţi publice | In curs de realizare | Surse proprii | Se află în curs de realizare în colaborare cu furnizorii de servicii |
| 5 | Reabilitarea şi descentralizarea sistemului de încălzire centrală | Utilităţi publice | In curs de realizare | Surse private | Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local şi în prezent se derulează în cadrul unui parteneriat public-privat. În prima etapă s-a realizat descentralizarea surselor de încălzire prin darea în folosinţă a 3 centrale termice: Metrom, Noua, CET Nord . În etapa a II-a, nu se vor mai realiza cele 4 centrale mici de incalzire preconizate ci, se va extinde CET Nord cu CET Nord 2 prin creşterea capacitatii de producţie a energiei termice. |

| 6 | Implementarea proiectului – protecţia la inundaţii a municipiului Braşov | Apărare împotriva inundaţiilor | Realizat | - | S-a realizat „Colectarea torenţilor de la Pietrele lui Solomon” (dig şi podeţe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 5 proiecte înregistrate, 3 proiecte au fost raportate ca fiind REALIZATE. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

  - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Covasna a fost revizuit în perioada 2006-2007 şi instituţionalizat prin Ordinul Instituţiei Prefectului nr. 100/22.05.2006. A obţinut aprobarea Consiliului Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 21/28.02.2007.

    - In prezent, PLAM Covasna se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite.

    - APM Covasna monitorizeaza semestrial stadiul realizării acţiunilor cuprinse în PLAM

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu COVASNA

număr acţiuni

| PLAM COVASNA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 17 |  | 15 |  |  |  | 32 |
| ≤ 2010 | 52 | 4 |  | 1 | 24 | 3 | 84 |
| > 2010 |  | 1 | 29 |  |  |  | 30 |
| TOTAL | 69 | 5 | 44 | 1 | 24 | 3 | 146 |

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Până în acest moment Agenda Locală 21 nu a fost demarată în nicio localitate din judeţul Covasna.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita a finalizat Planul Local de Acţiune pentru Mediu varianta revizuită 2007-2013, în luna noiembrie 2006. Acesta a fost aprobat prin Hotărârea Colegiului Prefectural Harghita nr. 3/18.12.2006 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 58/27.04.2007.

    - Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Harghita se află în prezent în etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu HARGHITA

număr acţiuni

| PLAM HARGHITA |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 57 |  |  | 5 |  |  | 62 |
| ≤ 2011 | 33 |  | 31 | 4 |  |  | 68 |
| > 2011 | 0 |  | 42 |  |  |  | 42 |
| TOTAL | 90 | 0 | 73 | 9 | 0 | 0 | 172 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- nerealizarea unor măsuri din lipsă de fonduri

- măsurile cuprinse în planuri şi strategii sunt formulate într-o manieră prea generală cu mulţi responsabili, fiind greu de monitorizat.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

  - APM Harghita a prezentat in şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural Harghita: Situatia gestiunii deşeurilor la nivel judeţean, starea de salubrizare, marea debarasare şi colectarea selectivă.

  - Participare la şedinta grupului de lucru pentru dezbaterea procedurii de evaluare strategică de mediu pentru realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului organizat de Consiliul Judeţean Harghita;

  - Participare la şedinţa organizată de Consiliul Judeţean Harghita cu factorii locali proprietari de terenuri şi administratori de păduri, privind noile propuneri de situri Natura 2000;

  - La sediul APM Harghita s-a dezbatut prin Comitetul special constituit, Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor;

  - Organizarea dezbaterilor publice a Rapoartelor de mediu privind Planurile Urbanistice Generale;

  - Participare la şedinţele Consiliului Ştiinţific al PNCB-Hăşmaş, etc.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a lansat în luna martie a anului 2000 finanţarea proiectului “Agenda Locală 21”. Proiectul se adresează administraţiilor publice locale, din două localităţi ale judeţului Harghita, Miercurea Ciuc şi Borsec. APM Harghita solicită anual de la primăriile Miercurea Ciuc şi Borsec stadiul realizării măsurilor cuprinse în Agenda Locală 21.

Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21, la nivelul judeţului Harghita, cuprinde un număr de 28 proiecte de mediu, din care 16 proiecte sunt realizate.

| Nr. crt | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL HARGHITA |
| 1 | Oraşul Borsec | 2004-2005 |
| 2 | Municipiul Miercurea-Ciuc | 2000-2003 |

Stadiul proiectelor identificate în Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21 pentru municipiul Miercurea Ciuc şi oraşul Borsec se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCUREA CIUC |
| 1 | Amenajarea depozitelor de deşeuri ecologice: proiectul regional privind realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor pentru judeţul Harghita | Remetea | Gestionarea deşeurilor-Salubrizare | In curs de proiectare | ISPA Fond de coeziune | Proiectul integrat include şi închiderea depozitului neconform de deşeuri din Miercurea Ciuc (termen de închidere 2012) |
| 2 | Introducerea colectării selective a deşeurilor şi refolosirea acestora/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Salubrizare | Permanent | - | - |
| 3 | Reabilitarea reţelei de apă str. Leliceni şi străzile adiacente, Aleea Copiilor şi străzile adiacente şi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în zona Subpădure şi localitatea componentă Harghita-Băi/Primăria Municipiului Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | Cofinanţat de Ministerul Mediului | - |
| 4 | Studii pentru extinderea reţelei de canalizare în sistem unitar în cartierul Jigodin şi comuna Leliceni/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - canalizare | Realizat | PHARE CES 2005 | Au fost elaborate în 2008: SF, studii topografice, studii hidrogeologice, studiu geotehnic, analiza cost–beneficiu, studiul de evaluare a impactului asupra mediului |
| 5 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în Harghita Băi/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Harghita Băi | Infrastructura de mediu - canalizare | In curs de realizare | Cofinanţat de Ministerul Mediului | - |
| 6 | Amenajarea traseelor pentru biciclişti/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura – amenajare drumuri | In curs de realizare | - | 3 km de-a lungul străzii Szék., str. Tudor Vladimirescu, str. Kossuth Lajos, str. Márton Áron, str. M. Sadoveanu |
| 7 | Imbunătăţirea reţelei şi sistemului de circulaţii, separarea funcţională a categoriilor de trafic, crearea plantaţiilor de aliniament/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura | In curs de realizare | - | Străzile Szék, Tudor V., Câmpul Mare, Sadoveanu, Coşbuc, str. Kossuth şi Körösi Csoma Sándor Topliţa |
| 8 | Amenajarea parcului din Piaţa Cetăţii/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Spaţii verzi | Realizat | Aministraţia Fondului de Mediu | - |
| 9 | Amenajarea zonei verzi Strada Rét–Miercurea–Ciuc/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Spaţii verzi | In curs de realizare | - | A fost elaborat studiul de fezabilitate |
| 10 | Drumul apelor minerale/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Spaţii verzi | In curs de realizare | Phare | Jigodin Băi este inclus în proiectul de infrastructură regională „Drumul apelor minerale - A borvizek útja” |
| 11 | Definirea zonelor de interes turistic; programe de dezvoltare turistice/ Primăria Miercurea Ciuc | Amenajarea Harghita Băi Miercurea Ciuc | Infrastructura | Realizat | - | A fost inaugurată (14 Octombrie 2008 în staţiunea Harghita Băi) prima bază de biatlon şi schi-fond din ţară destinată antrenamentelor şi competiţiilor internaţionale |
| 12 | Extinderea, retehnologizarea staţiei de epurare există studiu de fezabilitate, pentru următoarele faze ale proiectării, respectiv pentru realizarea lucrărilor s-a încheiat o convenţie cu Compania Naţională la Investiţii SA. / Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu – staţie de epurare ape uzate | In curs de realizare | Compania Naţională de Investiţii (CNI) | - |
| 13 | Reabilitare reţele de apă str. Arsenalului/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | CNI | - |
| 14 | Reabilitare reţele de apă Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 15 | Reabilitarea conductei de apă potabilă la blocurile din B-dul Frăţiei nr. 14-28 şi Aleea Avântului nr. 10-14/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 16 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă Cioboteni/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 17 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă str. Câmpul Mare/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |

| 18 | Extinderea reţelei de canalizare menajeră str. Câmpul Mare/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -canalizare | Realizat | CNI | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Reabilitarea reţelei de canalizare str. Szek/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -canalizare | Realizat | CNI | - |
| 20 | Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în str. Szek-Şumuleu etapa II/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 21 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în zona Subpădure/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 22 | Alimentarea cu apă potabilă localitatea componentă Harghita Băi/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | In curs de realizare | CNI | - |
| 23 | Canalizare menajeră localitate componentă Harghita Băi/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -canalizare | In curs de realizare | CNI | - |
| 24 | Reabilitarea reţelei de apă poptabilă în str. Leliceni şi străzile adiacente/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| 25 | Reabilitarea reţelei de apă potabilă în str. Copiilor/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu -apă | Realizat | CNI | - |
| BORSEC |
| 26 | Ecologizarea depozitului de deşeuri menajere/Primăria oraşului Borsec | Borsec | Gestionarea deşeurilor | In curs de realizare | Buget local | Depus la APM cerere de închidere definitivă a depozitului |
| 27 | Restaurarea centrului istoric al localităţii/Primăria oraşului Borsec | Borsec | Utilizarea durabilă a resurselor minerale Amenajare zone verzi | Realizat – in curs de receptionare | Phare | Face parte din proiectul de infrastructură regională Drumul Apelor Minerale |
| 28 | Relansarea turismului în general şi cel balnear în special/Primăria Borsec | Borsec | Turism | In curs de realizare | Buget de stat | s-a semnat contractul – s-a pornit finantarea si lucrarile |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 28 proiecte înregistrate, 16 proiecte au fost raportate ca fiind REALIZATE. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Mureş a fost elaborat în anul 2004. In anul 2006 a început revizuirea PLAM Mureş varianta finală a acestuia fiind aprobată de către Consiliul Judeţean prin Hotărârea nr. 131/30.11.2006.

- In prezent, PLAM Mureş se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu MUREŞ

număr acţiuni

| PLAM MUREŞ |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 1 | - |  |  |  |  | 1 |
| ≤ 2011 | 71 | 1 | 67 | 11 | 1 | - | 151 |
| > 2011 | 19 | - | 86 | 30 |  | - | 135 |
| Total | 91 | 1 | 153 | 41 | 1 | - | 287 |

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL MUREŞ |
| 1 | Judeţul Mureş | 2004-2005 |
| 2 | Municipiul Târgu-Mureş | 2000-2003 |
| 3 | Municipiul Sighişoara | 2003-2004 |

In judeţul Mureş în cadrul Agendei Locale 21 sunt cuprinse 6 proiecte. Dintre acestea, 2 proiecte s-au realizat, iar 4 proiecte sunt în curs de realizare, fiind finanţate din fonduri structurale sau surse proprii.

La nivelul Municipiului Sighişoara Agenda Locală 21 cuprinde un număr de 10 proiecte, acestea aflându-se în diferite stadii de realizare.

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUDEŢUL MUREŞ |
| 1 | Imbunătăţirea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul Mureş (SAMTID) | Târnăveni şi Târgu Mureş | Apă | Realizat | CL Fonduri PHARE-Târnăveni ISPA – Tg. Mureş | - |
| 2 | Amenajarea în scop turistic a potenţialului lacurilor sărate, al apelor balneoclimaterice şi al iazurilor de pe raza judeţului Mureş | Localităţi din judeţul Mureş | Turism | Realizat | CL, Fonduri PHARE, Surse proprii | - |
| 3 | Crearea şi îmbunătăţirea reţelelor de canalizare şi epurare ape uzate menajere în judeţul Mureş | Judeţul Mureş | Canalizare | In curs de realizare | Fonduri structurale | S-a constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest |
| 4 | Master Planul judeţului Mureş vizând sistemul de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate menajere | Judeţul Mureş | Apă | In curs de realizare | Fonduri structurale | In luna noiembrie 2008 a fost aprobat de catre Ministerul Mediului, Master Planul pentru sectorul apă şi canal, la nivelul judetului Mureş. Momentan este în curs de finalizare documentaţia tehnică aferentă proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judetul Mureş”, urmând ca acesta să fie depus spre finanţare în cadrul POS Mediu Axa 1”Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzata” Proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Mureş” a obţinut finanţare prin POS Mediu Axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată”, contractul de finanţare a fost semnat în 8 aprilie 2011; Proiectul se realizează în baza Master Planului şi a SF aprobate şi a angajamentelor asumate în procesul de negociere a capitolului 22 Mediu ( în domeniul epurării apelor uzate orăşeneşti). Prin acest proiect se preconizează ca până în anul 2015 toate localităţile din judeţul Mureş cu o populaţie mai mare de 2000 l.e. grupate în 15 aglomerări (definite în funcţie de sursele de apă) să beneficieze de sisteme de canalizare – colectarea şi tratarea apei uzate, de sisteme de alimentare cu apă potabilă – reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile |
| 5 | Protejarea, monitorizarea, conservarea florei şi faunei în judeţul Mureş | Judeţul Mureş | Conservarea florei şi faunei | In curs de realizare | Fonduri structurale | În cadrul proiectului LIFE08 NAT/RO/000502, „Asigurarea unei stări favorabile de conservare pentru habitatele prioritare din SCI Călimani-Gurghiu” în care A.P.M. Mureş este beneficiar, s-au iniţiat o serie de acţiuni în vederea reabilitării unor habitate prioritare din cadrul sitului. Acestea au constat în restaurarea a 198 ha din habitatul 6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase aflate în zone înalte subalpine a Munţilor Călimani şi restaurarea a 111,66 ha a habitatului 6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase situate în zone mai joase din Munţii Gurghiului. De asemenea în cadrul aceluiaşi proiect s-au plantat 15 000 puieţi de Anin negru pentru refacerea a 10,56 ha din habitatul 91E0* Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) în Defileul Mureşului |
| 6 | Colectarea selectivă a deşeurilor la sursă şi transfer la Depozitul ecologic regional de la Ungheni | Judeţul Mureş | Gestionarea deşeurilor | In curs de realizare | fonduri europene: 31.545.578 Euro cofinanţare naţională: 7.097.755 Euro contribuţie locală: 6.557.279 Euro | Prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor Nr. 1031/30.06.2010, a fost aprobată finanţarea proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş” Astfel a fost semnat contractul de finanţare al proiectului Nr. 99065/30.06.2010. Printre obiectivele proiectul se regăseşte colectarea selectivă a deşeurilor în judeţ precum şi construcţia noului depozit ecologic zonal care va fi amplasat în comuna Sanpaul, judeţul Mureş. Proiectul se află în faza de implementare. Au fost finalizate documentaţiile tehnice în vederea lansării procedurii de atribuire pentru următoarele componente: Contract de servicii „Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii – SMIDS din judeţul Mureş nr. 3812 semnat în 11.03.2011; Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş – publicarea în SEAP sub nr. 19398/11.02.2011 a anunţului de intenţie privind relansarea procedurii de achiziţie publică; Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia Staţiei de Transfer, Staţiei de Sortare şi Staţiei de Compostare Cristeşti” – judeţul Mureş – publicarea în SEAP sub nr. 19439/17.02.2011 a anunţului de intenţie privind lansarea procedurilor de achiziţie publică a contractului de proiectare şi execuţie lucrări; pregătirea documentaţiilor de licitaţie în vederea lansării procedurii de achiziţie publică Contractul de achiziţie publică „Servicii de auditare” în cadrul proiectului SMID – a fost semnat contractul de servicii nr. 3B din 22.03.2011 înreg. sub nr. CJM 4458/22.03.2011; Atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia şi întreţinerea lucrării “Drum de acces la depozitul ecologic zonal de deşeuri Sînpaul” – publicat în SEAP sub nr. 102522/21.06.2010; a fost semnat contractul nr. 36/16.09.2010; Atribuirea contractului având ca obiect execuţia reţelei de alimentare cu energie electrică a amplasamentului viitorului depozit ecologic zonal – publicat în SEAP sub nr. 273789/26.11.2010; a fost semnat contractul nr. 1242/25.01.2011 |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 6 proiecte înregistrate, 2 proiecte au fost raportate ca fiind REALIZATE. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

| MUNICIPIUL SIGHIŞOARA |
| --- |
| 1 | Educarea populaţiei în sensul păstrării curăţeniei | Municipiul Sighişoara | - | Realizat | Buget local | - |
|  | Delimitarea zonei de protecţie la captare în uzina de apă |  |  | Realizat | S.C. Aquaserv |  |
|  | Program periodic de dragare |  |  | In curs de realizare | S.C. Aquaserv |  |
|  | HCL privind curăţenia oraşului |  |  | Realizat | Buget local |  |
|  | Interzicerea păşunatului în intravilan |  |  | Realizat | Buget local |  |
|  | Lucrări de refacere a talvegului şi a albiei râului Târnava Mare |  |  | In curs de realizare | Buget local Apele Române |  |
| 2 | Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă potabilă şi a canalizării în Sighişoara | Municipiul Sighişoara | - | In curs de realizare | Buget local Proiect SAMTID | - |
|  | Îmbunătăţirea calităţii apei potabile |  |  | Realizat | Proiect SAMTID |  |
|  | Reabilitarea staţiei de repompare a apei potabile |  |  | Realizat | Proiect SAMTID |  |
| 3 | Modernizarea staţiei de epurare | Municipiul Sighişoara | - | In curs de realizare | Buget local | - |
|  | Elaborarea unor reglementări specifice pentru parametrii apei uzate |  |  | Realizat | S.C. Aquaserv |  |
| 4 | Amenajarea întregului platou Breite ca rezervaţie naturală, interzicerea circulaţiei şi a păşunatului | Municipiul Sighişoara | - | Realizat | Fundaţia Mihai Eminescu Trust | A fost elaborat Planul de management al rezervaţiei de către custozi – Consiliul local şi Fundaţia Mihai Eminescu Trust |
| 5 | Identificarea plantelor lemnoase rare, monumentale, cu valoare decorativă Extinderea ariei protejate de pe platoul Breite | Municipiul Sighişoara | - | Realizat | Fundaţia Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervaţiei |
| 6 | Program de colaborare între ecologi şi managerii resurselor naturale pentru menţinerea biodiversităţii | Municipiul Sighişoara | - | Realizat | Fundaţia Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervaţiei |
|  | Menţinerea calităţii ecosistemelor de pădure protejarea unor băltoace temporare şi restaurarea bălţilor dispărute |  |  | Realizat |  | Prin Planul de management al rezervaţiei |
| 7 | Programe educaţionale pentru sensibilizarea cetăţenilor asupra protecţiei biodiversităţii | Municipiul Sighişoara | - | In curs de realizare | Fundaţia Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervaţiei |
|  | Elaborarea unor programe educaţionale pentru copii în vederea influenţării pozitive a percepţiei despre biodiversitate |  |  | In curs de realizare | Fundaţia Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervaţiei |
| 8 | Eliminarea depozitărilor neautorizate şi ecologizarea zonelor unde s-au creat asemenea depozite | Municipiul Sighişoara | - | Realizat | - | - |
| 9 | Colectarea selectivă a deşeurilor cu europubele, reglementarea de-pozitării deşeurilor rezultate din activitatea de sănătate | Municipiul Sighişoara | - | In curs de realizare | PHARE 2006 | Se implementează proiectul „Un oraş mai curat pentru noi şi cei care vor veni”, pentru realizarea unei staţii de sortare a deşeurilor la depozitul din Mun. Sighişoara Proiectul „Un oraş mai curat pentru noi şi cei care vor veni |
|  | Program de educare a populaţiei pentru un oraş mai curat |  |  | In curs de realizare | PHARE 2006 |  |
| 10 | Program pentru optimizarea traficului, crearea de locuri de parcare şi dirijarea traficului de tranzit în afara oraşului | Municipiul Sighişoara |  | In curs de realizare | Buget local Proiect URBACT | CNADNR promovează proiectul de realizare a centurii ocolitoare pentru municpiul Sighisoara in vederea scoaterii traficului greu de pe DN13 in afara municipiului Sighisoara |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 10 proiecte înregistrate, 4 proiecte au fost raportate ca fiind REALIZATE INTEGRAL. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu a revizuit Planul Local de Acţiune pentru Mediu în cursul anului 2006, acesta fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 142/21.12.2006.

  - In prezent PLAM Sibiu se află în etapa de implementare simultan cu etapa de monitorizare semestrială şi evaluare anuală a variantei revizuite. In semestrul I. 2011 a început etapa de actualizare a măsurilor din PLAM 2007-2013. La finalizarea etapei de actualizare se va solicita avizarea ANPM şi aprobarea CJ Sibiu.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu SIBIU

număr acţiuni

| PLAM SIBIU |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 60 |  |  |  |  | 1 | 61 |
| ≤ 2010 | 81 |  | 55 | 2 | 3 | 3 | 144 |
| > 2010 |  | 1 | 8 | - | - | 1 | 10 |
| Total | 141 | 1 | 63 | 2 | 3 | 5 | 215 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

Documentele programatice la nivel judeţean şi local au contribuit la impulsionarea unor acţiuni cuprinse în PLAM cum ar fi:

- Strategia şi Planul de dezvoltare a judeţului Sibiu 2007-2013;

- Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor;

- Ghidul de Dezvoltare al municipiului Sibiu;

- Planul Integrat de Dezvoltare a municipiului Sibiu.

Finanţarea pe axele din POR şi POS Mediu determină realizarea proiectelor de mediu propuse ca acţiuni în PLAM judeţul Sibiu.

Dificultăţi

Unii indicatori nu fac posibilă o corectă cuantificare a stadiului de realizare al acţiunii. Acţiuni care necesită investiţii semnificative sunt realizate cu întârziere din cauza lipsei sau insuficienţei resurselor financiare la nivelul autorităţilor şi agenţilor economici.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

În vederea susţinerii procesului de monitorizare, ARPM Sibiu a solicitat prin adresa nr. 7020/30.05.2011, informaţii privind stadiul de implementare a acţiunilor din PLAM, de la toate instituţiile implicate în Grupul de Monitorizare şi Evaluare.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 7 CENTRU |
| JUDEŢUL SIBIU |
| 1 | Municipiul Mediaş | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Sibiu | 2003-2004 |

Municipiul Sibiu nu a mai realizat o revizuire a Agendei Locale 21.

O formulare a viziunii de dezvoltare, care reprezintă diferenţa dintre ceea ce reprezintă Sibiul azi şi ceea ce îşi doreşte să devină în cadrul unui mediu concurenţial, s-a realizat prin întocmirea şi adoptarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana Sibiu (PIUD) 2009-2015. Acesta propune politici, obiective specifice, programe si proiecte – finantabile din fonduri comunitare, guvernamentale sau locale – care concura la atingerea urmatoarelor obiective strategice:

    - îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor, pe baza principiilor dezvoltării durabile

    - promovarea Sibiului ca destinaţie turistică atractivă pe plan naţional şi internaţional

    - creşterea competitivităţii economice a Sibiului pe plan regional şi naţional.

Stadiul proiectelor identificate în Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21, în municipiul Mediaş se prezintă astfel:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin realizarea parcului Vitrometan | Municipiul Mediaş | Spaţii verzi | Nerealizat | Administraţia publică locală | Proiect propus în buget pe anul 2010 |
| 2. | Împădurire suprafeţe degradate Hula Baznei | Municipiul Mediaş | Impădurire | Realizat în anul 2009 | Surse proprii | - |

In cadrul Agendei Locale 21, din cele 2 proiecte înregistrate, 1 proiect a fost raportat ca fiind REALIZAT. In raportarea aferentă semestrului II 2011 proiectele transmise în semestrul I ca fiind realizate, nu se vor mai regăsi în tabelul ce va fi transmis.

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

  - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU

# Publicarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 7 Centru (2007-2013) pe pagina de web a agenţiei.

# Documentul PRAM revizuit a fost pus la dispoziţia publicului spre consultare la sediul ARPM Sibiu.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

# Comunicate de presă

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

# Publicarea documentului PLAM revizuit pe pagina de web a agenţiei APM Harghita

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

# Publicarea de articole în mass-media locală

# Editarea şi publicarea broşurii „Planificarea de mediu” pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş

# Informarea autorităţilor administraţiei publice locale despre posibilităţile de finanţare a investiţiilor în domeniul mediului.

# Organizarea de întâlniri de lucru şi participarea la  seminarii şi simpozioane cu tematică de protecţie a mediului şi promovare a principiilor dezvoltării durabile, evenimente prilejuite de diverse aniversări şi campanii de mediu.

# Comunicate de presă pentru informarea publicului şi a instituţiilor interesate privind obiectivele importante necesare actualizării PLAM.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU

# Publicarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu Sibiu (2007-2013) pe pagina de web a agenţiei.

*   *   *

*

In planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 7 Centru a fost prevăzut un număr de 1329 acţiuni, dintre care 684 au fost realizate, iar 526 sunt în curs de realizare. Un procent de 4,89% din totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate.

| Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu la nivelul Regiunii 7 Centru număr acţiuni |
| --- |
| PRAM/PLAM | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Sibiu | 102 | - | 43 | 1 | 1 | - | 147 |
| PLAM Alba | 60 | - | 68 | 11 | 2 | - | 141 |
| PLAM Braşov | 131 | - | 82 | - | 7 | 1 | 221 |
| PLAM Covasna | 69 | 5 | 44 | 1 | 24 | 3 | 146 |
| PLAM Harghita | 90 | - | 73 | 9 | - | - | 172 |
| PLAM Mureş | 91 | 1 | 153 | 41 | 1 | - | 287 |
| PLAM Sibiu | 141 | 1 | 63 | 2 | 3 | 5 | 215 |
| TOTAL | 684 | 7 | 526 | 65 | 38 | 9 | 1329 |

CONCLUZII  REGIUNEA  7 CENTRU

  - ARPM Sibiu a finalizat documentul PRAM revizuit aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională prin Hotărârea nr. 22/15.11.2006; în prezent se desfăşoară etapa de implementare, monitorizare şi evaluare a variantei revizuite a PRAM Regiunea 7 Centru.

  - Toate PLAM-urile din Regiunea 7 Centru au primit aprobare pentru varianta revizuită.

  - PLAM Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu se află în etapa de implementare şi monitorizare a variantei revizuite.

  - La nivelul Regiunii 7 Centru, procentul de acţiuni realizate este de 51,5% (684 acţiuni realizate) din totalul de 1329 de acţiuni.

  - Acţiuni de mediatizare privind procesul de planificare de mediu au fost realizate de către ARPM Sibiu, Braşov, Harghita, Mureş şi Sibiu prin publicarea pe pagina de web a documentului PRAM/PLAM, publicarea de articole în mass-media, consultări publice, comunicate de presă, campanii de informare şi transmiterea documentului factorilor interesaţi.

REGIUNEA 8

BUCUREŞTI - ILFOV

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov a fost finalizat în anul 2007 şi aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov prin Hotărârea nr. 95/18.09.2008.

- În prezent se află în curs revizuirea fundamentărilor problemelor de mediu identificate în etapa de elaborare a documentului prin întâlniri şi corespondenţă cu membrii subgrupurilor de lucru.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în tabelul de mai jos:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov

număr acţiuni

| PRAM BUCUREŞTI - ILFOV |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| ≤ 2011 | 210 | - | 2* | 12 | - | 119 | 343 |
| > 2011 | - | - | ** | - | - | - | - |
| Total | 219 | - | 2 | 12 | - | 119 | 352 |

* acţiuni planificate în luna august 2011, după care se va demara procesul de revizuire a PRAM BI

**funcţie de acţiunile planificate, după începerea procesului de revizuire a PRAM BI

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- Sursele de finanţare din fonduri europene destinate autorităţilor publice locale-transmitere aplicaţii pentru finanţare din fonduri europene:

- elaborarea unei propuneri de proiect finanţat prin Programul INTERREG IV C pentru domeniul “Calitatea aerului/Zgomot/Schimbări climatice”.

- elaborarea unei propuneri de proiect finanţat prin Programul INTERREG IV C pentru domaniul “Urbanism şi mediu/Zone degradate/Calitatea aerului”.

- Elaborarea unei propuneri de proiect finanţat de către MMP, Conservării Naturii şi Securităţii Nucleare din Germania în domeniul Sol/Subsol şi IPPC/COV.

Principalele dificultăţi întâmpinate au fost legate de:

- Slaba participare a unor autorităţi/instituţii/organizaţii/societăţti care compun subgrupurile de lucru PRAM BI la întâlnirile organizate.

- Lipsa de răspuns în termen, la diferite solicitări ale ARPM Bucureşti:

- întârzieri ale procesului de implementare/monitorizare a acţiunilor descrise în document;

- imposibilitatea abordării/interpretării holistice a datelor;

- Absenţa unei metodologii de elaborare/implementare/monitorizare PRAM adoptată prinHG;

- Absenţa unei metodologii privind modalitatea de transmitere a propunerilor cu caracter legislativ făcute de către unii membrii ai subgrupurilor de lucru PRAM BI.

- Absenţa seminariilor de instruire pentru cei care lucrează în domeniul planurilor de acţiune pentru mediu şi a schimbului de informaţii privind modul de aplicare a metodologiei de monitorizare a acţiunilor.

- Multe date necesare reactualizării au fost solicitate de către membrii subgrupurilor de lucru de la instituţiile care nu fac parte din structura PRAM BI.

- Întârzieri ale procesului de implementare/monitorizare a acţiunilor descrise în document;

- Imposibilitatea abordării/interpretării holistice a datelor, acestea fiind secvenţiale, sectoriale şi neacoperind în totalitate teritoriul Regiunii 8 Bucureşti – Ilfov;

- Absenţa exemplelor de bună practică în domeniul planificării de mediu la nivel naţional şi internaţional şi a unei metodologii de abordare unitară a procesului de planificare regională;

- Absenţa seminariilor de instruire pentru cei care lucrează în domeniul planificării de mediu şi a schimbului de informaţii privind metodologia de monitorizare a acţiunilor;

- Expertiza Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului este puţin aplicată în domeniul elaborării propunerilor de proiecte care să conducă la soluţionarea problemelor de mediu identificate în PRAM, autoritatea de mediu fiind eligibilă în mică măsură pentru a aplica proiecte care să obţină finanţare din fonduri interne sau externe.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

  - Stabilire de legături între membrii subgrupurilor de lucru reprezentând autorităţile/instituţiile /asociaţiile în vederea unor parteneriate pentru proiecte de mediu în Regiunea 8.

  - Incheierea de parteneriate între ARPM Bucureşti şi Societatea Ornitologică Română în vederea implementării activităţilor aferente proiectului de sponsorizare: Implicarea Bucureştiului în conservarea biodiversităţii urbane prin aplicaţii practice în Grădina Botanică din Bucureşti, care este depus în cadrul programului “Impreună pentru fiecare organizat de Grupul Rompetrol”.

  - Stabilirea termenilor unui acord între ARPM Bucureşti şi Administraţia Naţională de Meteorologie în vederea depunerii unui proiect cu tema: “Scenarii privind evoluţia schimbărilor climatice regionale şi efectele asupra calităţii mediului în România”.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

La nivelul Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov, a fost finalizat Planul Local de Dezvoltare Durabilă al sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu sprijin din partea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi al Centrului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă.

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 8 BUCUREŞTI-ILFOV |
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1 | Sectorul 2 | 2006-2007 |

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu

la nivelul Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu Bucureşti se află din ianuarie 2009 în etapa de revizuire a variantei iniţiale elaborată în perioada 2005-2006.

- In luna ianuarie 2009 s-a demarat etapa de revizuire a variantei iniţiale elaborată în perioada 2005-2006. Din luna august 2009 şi până la adoptarea noii organigrame din anul 2011 (când PLAM Bucureşti a fost preluat de către compartimentul Proiecte, Relaţii Publice ARPM Bucureşti), nu au mai fost programate activităţi legate de revizuirea PLAM Bucureşti).

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BUCUREŞTI

număr acţiuni

| PLAM BUCUREŞTI |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 9 | - | 5 | - | - | - | 14 |
| ≤ 2011 | 147 | - | - | 22 | 15 | - | 184 |
| > 2011 | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| Total | 156 | - | 20 | 22 | 15 | - | 213 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

În activitatea de implementare şi monitorizare a PLAM au intervenit dificultăţi cauzate de următorii factori:

- receptivitate şi interes scăzut manifestate de membrii subgrupurilor de lucru;

- lipsa fondurilor necesare pentru implementarea acţiunilor propuse în PLAM Bucureşti;

- schimbări frecvente în componenţa Grupului de Lucru, ca urmare a fluctuaţiei de personal existentă la nivelul autorităţilor/instituţiilor publice;

- lipsa personalului specializat pe domeniul planuri, proiecte la nivelul APM Bucureşti.

Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/judeţ | Perioada implementării |
| --- | --- | --- |
| REGIUNEA 8 BUCUREŞTI-ILFOV |
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1 | Sectorul 2 | 2006-2007 |

Primăria sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, a elaborat Planul Local de Dezvoltare Durabilă al sectorului 2 în perioada 2006-2007. Prin acest document se doreşte sprijinirea contribuţiilor locale în stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare, conform cerinţelor impuse de Uniunea Europeană.

- Procesul de planificare pentru elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu Ilfov a fost iniţiat în anul 2005 şi s-a finalizat în anul 2007 fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 1/30.01.2007.

- In luna mai 2008 Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov a început procesul de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu, obţinându-se Ordinul Prefectului judeţului Ilfov nr. 1267/30.09.2009 pentru constituirea unei noi structuri organizatorice.

- APM Ilfov a parcurs primii paşi ai procesului de revizuire, respectiv, instituţionalizarea şi organizarea activităţilor de actualizare.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu ILFOV

număr acţiuni

| PLAM ILFOV |
| --- |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 39 | - | - | 5 | 14 | 4 | 62 |
| ≤ 2011 | 57 | - | 5 | 8 | 5 | - | 75 |
| > 2011 | - | 8 | 11 | 100 | - | - | 119 |
| Total | 96 | 8 | 16 | 113 | 19 | 4 | 256 |

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare

- Se constată o îmbunătăţire a colaborării APM Ilfov cu autorităţile locale, în comunele în care au fost înfiinţate compartimente de mediu în cadrul consiliilor locale. În celelalte localităţi, colaborarea este dificilă, necesitând timp şi efort din partea specialiştilor din cadrul agenţiei în scopul informării autorităţilor locale cu privire la activităţile pe care trebuie să le întreprindă.

- Inexistenţa unor mijloace rapide de comunicare (electronice) în toate localităţile a contribuit la transmiterea unor informaţii incomplete din punct de vedere tehnic despre acţiunile realizate.

- Consiliile locale nu dispun de specialişti experimentaţi în accesarea fondurilor în vederea finanţării proiectelor, ceea ce generează dificultăţi în acest demers important pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din subordine.

- Lipsa resurselor financiare pentru implementarea acţiunilor incluse în PLAM Ilfov constituie cea mai importantă problemă.

- Acţiunile nerealizate, amânate sau anulate au avut drept cauze in principal lipsa fondurilor necesare realizării investiţiilor programate.

- Pentru a facilita accesarea diferitelor fonduri de finanţare interne şi externe, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov a informat autorităţile administraţiei publice locale şi agenţii economici, despre programele de finanţare care pot fi accesate în anumite perioade, colaborând cu acestea, în limita competenţelor proprii, la elaborarea documentelor necesare solicitării fondurilor.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale

- Consultarea publică a comunităţii, proces realizat prin distribuirea de chestionare, fişe pentru propuneri de proiecte, publicarea în presa scrisă şi expunerea prin afişaj, pe site-ul APM Ilfov, a problemelor/aspectelor identificate cu solicitarea completării sau eliminării unor probleme/ aspecte de mediu.

- Organizarea de către APM Ilfov a unor conferinţe tematice cu invitarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii;

- Identificarea, evaluarea şi stabilirea acţiunilor prioritare de mediu din judeţ prin deplasarea în teren a personalului tehnic;

- Contacte telefonice periodice pentru a informa şi a aduce la cunoştinţă termenele şi acţiunile ce trebuie realizate;

- Scrisori/adrese transmise către autorităţile locale, agenţi economici, instituţii implicate în implementarea şi realizarea acţiunilor din PLAM.

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind procesul de planificare de mediu la nivel local şi regional

  - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI

- Publicarea informaţiilor referitoare la PRAM Bucureşti-Ilfov pe pagina de web a ARPM Bucureşti;

- Publicarea articolului „Planificarea de mediu, document suport pentru dezvoltarea durabilă a unei comunităţi” în Revista Infomediu Europa;

- Organizarea expoziţiei „Case care plâng” ca răspuns la Problema „Degradarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice”, identificată în cadrul procesului de planificare;

- Organizarea unei mese rotunde „Corelarea planificării de mediu cu planificarea urbană şi amenajarea teritoriului”, la care au fost invitaţi să participe membrii subgrupului de lucru „Urbanism şi mediu/Zone degradate/Calitatea solului” precum şi Direcţiile pentru cultură şi culte din Bucureşti şi judeţul Ilfov.

Activităţile întreprinse de către ARPM Bucureşti au vizat, pe de o parte, informarea comunităţii cu privire la procesul de planificare de mediu din Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, iar pe de altă parte, eficientizarea comunicării şi a schimbului de informaţii dintre ARPM Bucureşti, ca instituţie coordonatoare a procesului de planificare şi membrii Grupului de Lucru.

  - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV

- Intâlniri şi competiţii pe teme de mediu prilejuite de diverse aniversări şi campanii de mediu;

- Comunicate de presă pentru informarea publicului şi a instituţiilor interesate privind obiectivele importante necesare revizuirii PLAM-ului;

- Publicarea informaţiilor referitoare la PLAM Ilfov, pe pagina de web a APM Ilfov;

- Distribuirea de broşuri către primării, şcoli, instituţii, ONG cu tema „EcoAtitudine = Responsabilitate, Informaţie, Acţiune” - Campanie de educaţie ecologică şi mediu.

- Campanii în sprijinul cetăţenilor pentru a soluţiona cu operativitate potenţialele probleme de mediu.

- In perioada ianuarie-mai 2011 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- 3 campanii de informare/conştientizare;

- 5 conferinţe/seminarii/mese rotunde;

- 3 apariţie în mass-media.

- 5 materiale informative.

*   *   *

*

La nivelul Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov a fost prevăzut un număr de 821 acţiuni, care au fost incluse în Planul Regional de Acţiune şi planurile locale de acţiune. Dintre acestea, 471 acţiuni au fost realizate (57,37), iar 38 acţiuni sunt în curs de realizare (4,63%).

| Stadiul de realizare a acţiunilor de mediu din planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional – Regiunea 8 Bucureşti Ilfov număr acţiuni |
| --- |
|  | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Bucureşti-Ilfov | 219 | - | 2 | 12 | - | 119 | 352 |
| PLAM Bucureşti | 156 | - | 20 | 22 | 15 | - | 213 |
| PLAM Ilfov | 96 | 8 | 16 | 113 | 19 | 4 | 256 |
| TOTAL | 471 | 8 | 38 | 147 | 34 | 123 | 821 |

CONCLUZII  REGIUNEA  8  BUCUREŞTI-ILFOV

- PRAM Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov se află în etapa de implementare/monitorizare a acţiunilor cuprinse în varianta iniţială finalizată în anul 2007.

- PLAM Bucureşti şi PLAM Ilfov se află în etapa de revizuire a variantei iniţiale.

- La nivelul Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov a fost realizat un procent de 57,37% dintr-un număr total de 821 acţiuni.

- Diseminarea informaţiilor referitoare la planificarea de mediu la nivelul Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov s-a realizat prin comunicate de presă, publicaţii, broşuri, articole în presă, campanii de informare, conferinţe, seminarii, mese rotunde şi competiţii pe teme de mediu.

CONCLUZII   SEMESTRUL  I  2011

In tabelul şi graficul de mai jos este prezentat stadiul implementării acţiunilor de mediu prevăzute în planurile de acţiune pentru mediu realizate la nivel regional şi judeţean.

| REGIUNEA | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea 1 Nord-Est | 916 | 53 | 762 | 600 | 89 | 102 | 2522 |
| Regiunea 2 Sud-Est | 732 | 6 | 535 | 49 | 66 | 14 | 1402 |
| Regiunea 3 Sud Muntenia | 1139 | 113 | 2829 | 582 | 82 | 40 | 4785 |
| Regiunea 4 Sud-Vest | 382 | - | 292 | 57 | 5 | 42 | 778 |
| Regiunea 5 Vest | 719 | 4 | 264 | 25 | 3 | 17 | 1032 |
| Regiunea 6 Nord-Vest | 821 | 71 | 674 | 234 | 15 | 95 | 1910 |
| Regiunea 7 Centru | 684 | 7 | 526 | 65 | 38 | 9 | 1329 |
| Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov | 471 | 8 | 38 | 147 | 34 | 123 | 821 |
| TOTAL | 5864 | 262 | 5920 | 1759 | 332 | 442 | 14579 |

# Text boxes

SEMESTRUL I   2011

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

SERVICIUL DEZVOLTARE DURABILĂ

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

DIRECŢIA SCHIMBĂRI CLIMATICE, DEZVOLTARE DURABILĂ

SERVICIUL DEZVOLTARE DURABILĂ

E-mail: dezvoltare_durabilă@anpm.ro

www.anpm.ro

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din

Planul Local de Acţiune pentru Mediu BRAŞOV

număr acţiuni

SEMESTRUL I   2011

SEMESTRUL I   2011

SEMESTRUL I   2011

RAPORT

PRIVIND STADIUL PLANURILOR  DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU LA NIVEL JUDEŢEAN ŞI REGIONAL

SEMESTRUL I   2011

SEMESTRUL I   2011

SEMESTRUL I   2011